- 钱江四桥北接线工程

- 现浇箱梁项目

- 施

工

方

案

编制：

审核：

批准：

- 杭州市市政工程集团有限公司

- 钱江四桥北接线工程项目部

二○○四年四月

施工组织设计（方案）报审表

工程名称：杭州市钱江四桥北接线工程                    编号：

致：四川铁科建设监理公司 我方已根据施工合同的有关规定完成了钱江四桥北接线工程现浇箱梁工程项目施工组织设计（方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。 附：施工组织设计（方案） 承包单位（章） 项目经理 日 期

专业监理工程师意见： 专业监理工程师 日 期

总监理工程师审查意见： 项目监理机构 总监理工程师 日 期

目    录

一、工程概况

二、施工方案

- 地基处理

- 支架搭设

- 箱梁模板

- 支架预压

- 箱梁钢筋

- 箱梁砼

- 预应力张拉与压浆封锚

- 支架拆除

三、箱梁施工质量控制

四、安全文明施工

五、地基及支架力学验算

六、附图

一、工程概况

钱江四桥北接线工程中有上层主线桥（A线）和D、E匝道、四桥下层公交中线（K线）及公交东线（L线）、公交西线（N线）桥梁部分。

主线桥梁（A线）位于最上层，桥宽为33m-39m，标高约为31.4m；主桥下层公交东线（L线）和公交西线（N线）桥宽7.5m、下层公交中线宽9.5m，跨径均在20m到37m之间；D、E匝道桥宽为7.0m，跨径均在25m到32m之间。全桥共14联预应力砼连续梁，截面为单箱单室或单箱多室，A、D、E线截面形式均采用单箱斜腹板的形式，K、L、N线截面采用直腹板形式，梁高均为1.5m，悬臂2.06m ，D、E匝道桥挑臂统一为1.86m。顺桥向及横桥向均采用ASTMA416-90a标准高强度低松驰钢绞线，标准强度为1860Mpa，锚具采用OVM型或OVMP型，预应力束采用9×7Φ5m，波纹管采用真空压浆塑料波纹管。

由于本工程的高架桥梁工程的承重支撑架高度超过8m，且跨度大于18m，故本工程的现浇箱梁拟采用门式脚手架支撑体系。 现根据《杭州市钱江四桥北接线工程施工图—桥梁第二分册》的施工图纸进行分析比较，取具有代表性且其砼方量最大的上层主线A7-A10连续箱梁中A8-A9一孔作为本工程的支架方案设计，现该孔跨的设计数据统计如下：

箱梁长度：        30m

架设高度：        17m

纵横坡度：        2.751%         1.5%

箱梁高度：        1.5m

桥面宽度：        36.95-38.62m

悬臂宽度：        2.241（取最大值）

腹板宽度：        35～50cm，箱梁跨中的为35cm

暗梁宽度：        2.2m

顶板厚度：        0.2m

底板厚度：        0.3m

二、施工方案

1.地基处理

搭设支架的场地要平整、坚实，承载力要能满足上部结构传递的荷载，沉降变形在允许范围内。而根据施工现场发现该工程的地基大部分为建筑垃圾，必须进行改良硬化，决定采取以下措施，以提高地基承载力，控制沉降变形，满足支架搭设、结构稳定的要求。

1）根据标高清除表层松土、淤泥土、垃圾等不良土，采用14t以上压路机进行原地碾压、整平。

2）待地表清理压实完毕后，在其上面铺筑一层20～30cm厚的塘渣（塘渣粒径≤15cm）且用14t以上振动式压路机反复洒水碾压平整压实，然后再在上面浇筑8cm厚的C10素砼层，其宽度比箱梁投影边线每边增宽50cm。

3）在承台基坑和管道基坑施工开挖范围内侧土方应先分层回填且夯实，层厚控制在30cm以内，回填应在无水状态下进行，顶层填50cm塘渣且用压路机碾压平整，最后浇筑8cm的C10素砼层。

4）两侧挖排水沟，及时排除地表水，避免支架地基受水浸泡软化。

2.支架搭设

经过支架受力计算以及结构自重、形状、现场条件以及施工要求综合分析，本工程拟选用HR100和HR100A的新型可调门式脚手架（宽度为1m，高度分别为1.7m和1.9m，每片最大的承载力为150KN，容许安全荷载为75KN）作为该工程的现浇支撑体系。

其特点如下：

①门式架的搭设效率高是普通钢管脚手架的3倍，是碗扣式支架的2倍。

②高度及水平间距调节范围大，克服其他脚手架的高度调节范围小以及水平纵横向支点距离因荷载变化而无法灵活调节的不足之处。

③适用范围广，在构筑物及特殊工程施工中效果反应极佳。

④容许承载力比钢管、碗扣式支架高，稳定性能好，安装快捷方便，使用规范。

1)门式架的性能要求

①门式架及其配件的规格、性能及质量应符合现行行业标准《门式钢管脚手架》（JGJ76）的规定，并应有出厂合格证明书及产品标志；

②钢管应平直，平直度允许偏差为管长的1/500；

③两端面应平整，不得有斜口、毛口；

④严禁使用有硬伤（硬弯、砸扁等）及严重锈蚀的钢管；

⑤水平加固杆、封口杆、扫地杆、剪刀撑及脚手架转角处的连接杆等采用φ48×3.5mm钢管，其材质在保证可焊性的条件下应符合现行国家标准《碳素结构钢》（GB/T700）中Q235A钢的规定，相应的扣件规格为φ48mm。

⑥在使用前，必须按照现行国家标准《金属拉伸实验方法》（GB/T228）、《钢管脚手架扣件》（GB15831）、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2001）和《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ128-2000）等有关规范、标准进行抽样质量检验，严禁使用不合格的钢管、扣件。

2）搭设高度确定

搭设高度指处理好的地基至箱梁底间的垂直距离。根据搭设高度选配门架型号，另考虑模板、纵横方木的厚度和预留拱度。

3）纵向排距的设置

门架的平面相对平行于连续梁纵断面，在纵桥方向上门架之间的净距为1.0m。

4）横向间距的设置

门架的平面相对垂直于连续箱梁横截面方向连续设置，门架与门架之间用φ48×3.5钢管在横桥向通长连接，且采用HR301型拉杆进行拉接。门架与门架之间跨距分别为：箱梁、翼板部位为1.2m,在暗梁部位则加密为0.6m。

5）横向水平钢管的设置

用φ48×3.5钢管在支撑门架上的每层均设置一道横向加固水平钢管，固定在门架水平杆的中间，每排门架均设置一道。

6）纵向水平加固钢管的设置

用φ48×3.5钢管在支撑门架的每层分别设置一道纵向加固水平钢管,它与门架面平行,用扣件固定在横向水平钢管上。

7）剪刀撑设置

整支架搭设完毕后应考虑剪刀撑的设置，具体对整体支架应根据结构及施工要求以及现场情况按照门式脚手架《施工手册》中的要求施工，上层主线横桥向设5道，D、E匝道以及下层公交中、东、西线设一道，纵桥向则每4排门架设一道，剪刀撑斜杆与地面倾角宜为45°-60°，剪刀撑宽度宜为4～8m；剪刀撑应采用扣件与门架立杆扣紧，需接长剪刀撑的搭接长度不宜小于60cm,搭接处应采用两个扣件扣紧。

8）搭设顺序

门架搭设安装应自一端向另一端延伸，并逐层改变搭设方向，不得相对进行，在搭完一步门架后就应该立即进行水平度和垂直度的检查，门式支撑架的加固杆、剪刀撑等必须与门式脚手架同步搭设，对于主线桥则应对称桥梁中心线布置。

3.箱梁模板

1)方木布置

在经过经过地基处理的素砼层上安放垫板和底托（HR601型），垫板与砼面接触面积S=a2 =140×140=19600mm2，在底托上搭设支架，支架搭设完毕后，在顶面放上顶托（HR602型）铺设双层纵向的10×10cm方木或者上下各两根的φ48×3.5钢管，间距以门架间距而定，注意通过绑扎铁丝以稳固钢管和方木。在纵向方木的上面铺设横向的10×10cm方木，间距按30cm布设。

2)模板制作及拼装

本工程上部结构箱梁统一采用复合模板，以保证整个工程的箱梁砼表面光洁、色泽统一。在横向方木上铺复合模板，侧模及翼板支撑同为钢管木档组合支撑体系。模板表面须干净、光滑、平整，有破损的模板不得使用。在模板的拼接缝处涂玻璃胶，横缝下须有木横档。模板及支撑不得有松动，跑模或下沉等现象。模板体系搁置在支架体系上，分两次立模，第一次为底板、挑臂及隔板，第二次为顶板及芯模，立模时应留设预应力张拉孔、工作孔。在排水孔处腹板预留φ18cm孔，以便安装桥面排水PVC管。在每跨每个单室底板需设置两个φ5cm泄水孔。翼板立模时，须扣除防撞墙两侧宽度，栏杆钢筋预留。分二次浇筑的标准段，在腹板和翼板的交接处要钉一条2cm左右的木条，使外侧接缝顺直。

3)预拱度的设置

每跨的跨中按设计要求设置预拱度，预拱度在每一跨按照二次抛物线分布，取值在1.0～2.0cm内，箱梁底板按2cm设置预拱度，翼板按1cm设置预拱度。

4.支架预压

为检验支架的整体稳定性及支架基础的实际承载能力，克服砼浇筑过程中支架的不均匀沉降，避免箱梁砼因支架不均匀沉降而出现裂缝，支架在浇筑砼前要进行压载试验。基础处理和支架搭设均以试验结果为标准进行，并且根据预压结果按二次抛物线设置一定的预拱度。

压载试验方法：在铺设好底模的支架上按要求选一块面积不小于10m2的范围，然后用人工放置沙袋的形式进行。经计算需加载总重量为2.9×10=29t。在加载前松开试验支架与非试验支架间的连接扣件，使其与非试验支架失去联系。加载分四级进行，即25%、50%、75%和100%的加载总重，每级加载后均静载30分钟，最后一级加静载24小时。测量各阶段的支架份量，卸载至试验范围内重量时，测量支架的反弹值，沉降测量采用水准仪，测量固定标记的高程反弹值，记录下各阶段的数据，然后计算出沉降量。若沉降量超出允许范围3mm的技术规范要求，则需要对基础和支架采取加固措施再进行试验，直到满足为止。试验范围由业主代表及监理工程师一道于现场选取支架位置进行荷载预压试验。

5.箱梁钢筋

钢筋采用放实样现场下料配制成型，安装绑扎分两次，一次为底板、横梁及隔板，第二次为顶板及悬臂，预留孔处原则上普通钢筋让预应力筋，留出普通钢筋接头；预应力筋以横向让纵向为原则，在设计、监理同意的情况下可适当调整张拉孔的平面位置。

钢筋绑扎必须符合设计要求及有关标准的规定，表面应洁净，不得有锈皮、油漆、油渍等污垢,严禁钢筋与模板紧贴；钢筋成型前必须按设计要求配制钢筋的级别、钢种、根数、形状、直径等，并须编号挂牌，钢筋现场堆放要符合本公司ISO有关标准。钢筋绑扎前，应在模板上按图放样定位。绑扎成型时，铁丝必须扎实，不得有滑动、折断、移位等。成型后的骨架必须稳定牢固，在安装及浇筑砼时不得松动或变形。在绑扎钢筋的同时，必须按照预留孔道的设计平面位置及高度设置波纹管定位框，定位框采用Φ8钢筋，做成井字形，定位框每隔80cm设置一道，在曲线段加密。预埋锚垫板，使其与波纹管孔道垂直，锚垫板上压浆孔内塞满回丝，防止浇筑砼时漏浆堵塞。在焊接底板或翼板钢筋时，需采取一定的措施，为保证模板不被烧坏。钢筋垫块须均匀设置，摆放整齐，确保保护层的厚度及尽量减少与箱梁砼的色差。

6.箱梁砼浇筑

箱梁采用C50商品砼，坍落度控制在10±2cm左右，掺加早强型缓凝剂，砼初凝时间不得小于6小时，砼强度五天内达到设计强度的80％，七天内达到90％以上，10天之内达到100%。浇筑砼前，应对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查，对模板内的杂物、积水和钢筋上的污垢应清理干净。

箱梁砼采用泵送，分二层浇筑，先浇筑底板和腹板，再浇筑顶板及翼板，箱梁浇筑从底到高逐步进行。浇筑前应先检查砼的坍落度和均匀性，对不符合要求的砼予以退还。用插入式振捣器振捣，振捣器与侧模应保持5～10cm的距离，应避免振动棒碰撞模板、波纹管和其他预埋件。对每一振动部位，必须振捣到该部位砼密实为止，尤其是要注意对腹板处的砼振捣，确保其密实。

砼的浇筑应连续进行，浇筑期间，应安排专人检查支架、模板、钢筋、预埋件等稳固情况，当发现有松动、变形或移位时，应及时处理。浇筑砼时，应填写砼施工记录，并按有关规范要求做好试块。砼浇筑完成，待其收浆后，即应尽快洒水养护，保持砼面始终潮湿状态。

第二层砼必须在第一层砼强度达到70%以后方可浇筑。浇筑第二层砼之前，对每个箱室内多余的砼块及其他多余物件均应清除干净，对粘附在钢筋上的砼也应清除干净。第一层砼界面的浮浆必须凿除，第二层砼浇筑前应用水冲洗干净。

第一次浇筑砼时，砼由低往高处浇，先浇筑连续箱梁底板，后浇筑腹板砼，腹板砼振捣后设专人检查以免不实。商品砼的供应速度30-50m3/小时左右。第二次浇筑砼时，采用插入式振动器与平板振动器顺序进行振捣，人工抹面拉毛，同时作好砼养护工作。

7. 预应力张拉与压浆封锚

1)钢绞线、锚具及夹片试验

钢绞线、锚具及夹片进场后根据有关施工规程进行试验，检验钢绞线的强度、低松驰、锚具及夹片的硬度和效率系数，对试验不合格或有裂纹、伤痕、锈蚀的夹片不得使用。

2)张拉设备的选择和校验

选择合适的张拉设备，对于OVM锚则采用YCD250（150）型千斤顶，油泵采用ZB4/500高压电动油泵，所采用的压力表的精度均不低于1.5级，施加预应力所用的机具设备应由专人使用和管理，并应定期维护和校验，千斤顶与压力表应配套校验，以确定张拉力与压力表之间的关系曲线。张拉机具设备应与锚具配套使用，并应在进场时进行检查和校验，对长期不使用的张拉机具设备在使用前进行全面校验，使用期间应视机具设备的情况确定是否需要校验。当千斤顶使用超过6个月或200次或在使用过程中出现不正常现象或检修以后应重新校验。

3)预应力筋下料

预应力波纹管用架立钢筋定位，架立钢筋的间距在直线段长约1m，圆弧部分0.2m～0.4m，在拐点处要保证定位准确，形状圆滑，线形顺畅，波纹管若与梁内钢筋相碰，可适当挪动钢筋的位置。穿束前应对孔道进行全面检查，确保通顺无阻后进行清孔。下料采用切割机，长度按设计要求，人工穿束，每根穿束完成后应编号，穿束可在砼浇注前后进行，纵向预应力束和有固定端的必须在砼浇注以前穿束，浇注前穿束的须在砼浇注过程中和浇注后不时的抽动。

4)张拉准备工作

①预应力张拉前后做技术交底工作，施工现场配置具备预应力施工知识和正确操作的项目部施工技术人员。

②箱梁砼试块经试验，混凝土强度达到张拉要求。

③施工现场具备确保全体操作人员和设备安全的必要的预防措施。

④实施张拉时，应使千斤顶的张拉力作用线与预应力筋的轴线重合一致，双向张拉的钢绞线安装锚具时应防止波纹管内钢绞线扭成麻花状。

5)预应力张拉

①搭设张拉操作平台，对于梁内部张拉束，可在施工顶板时预埋钢筋吊环，以固定千斤顶；对于在梁端张拉的纵向长束则钢管支架加木板搭设平台放置千斤顶；对于在桥面张拉的采用搭设钢管支架，然后用手拉葫芦固定千斤顶。

②安装工作锚，夹片，并将夹片轻轻敲实，然后安放锚板，千斤顶、工具锚、夹片。安装时使千斤顶与锚垫板垂直。

③预应力张拉程序

应先张拉底板纵向预应力筋，再张拉腹板、顶板的纵向预应力筋，最后张拉顶板横向预应力筋，且需要对称张拉。

按设计要求当主梁砼强度达到设计强度的95%以上就可以张拉，张拉程序如下:

0→初始应力10%σkk→100%σk（持荷5分钟）→σk锚固。

初始张拉：张拉端张拉到10%的控制应力，当双端张拉时则两端应同时张拉。着重述双端张拉。

超张拉：两端分级加载张拉，当张拉力接近控制应力时，两端同时张拉直到控制应力的100％，并持荷5分钟。逐级加载后应测量钢绞线的伸长量，张拉时用对讲机与两端联系，互报油表读数和钢绞线伸长量，尽量使两端接近平衡。

锚固：千斤顶回油使张拉力回复到设计张拉力的100％，测量钢绞线的伸长量，并作好记录。千斤顶回油到零，两端同退去工具锚，卸下千斤顶，张拉结束。

张拉时要认真作好张拉记录，并在张拉结束后24小时内报监理工程师。

④张拉应力控制

a.预应力筋的张拉控制应力符合设计要求。

b.预应力张拉伸长量应以伸长值进行校核，实际伸长值与理论伸长值的差值应控制在6%以内，如两者相差超出6%，则应暂停张拉，待查明原因并采取措施予以调整后继续张拉。

c.理论伸长量则采用设计单位提供的预应力筋理论伸长量。

6)真空压浆

①施工准备工作

a.检查确认材料数量、种类是否齐备，品质是否保证；

b.检查机具是否完备；

c.张拉完成后，切除外露的钢绞线（外露量≤30mm），将密封工具罩安装在锚垫板上进行封锚。工具罩在灌浆后3个小时内拆除并清洗。安装时检查橡胶密封圈是否破损断裂，将密封罩与锚垫板上的安装孔对正，用螺栓拧紧，注意将排气口朝正上方。

②试抽真空

将灌浆阀、排气阀全部关闭，抽真空阀打开，启动真空泵抽真空，观察真空压力表读数，当管内的真空度维持在-0.08Mpa时，停泵约1min时间，若压力能保持不变即可认为孔道能达到并维持真空。

③搅拌水泥浆

a.搅拌要求：搅拌水泥浆之前，加水空转数分钟，将积水倒净，使搅拌机内壁充分湿润。搅拌好的灰浆要做到基本卸尽。在全部灰浆卸出之前不得再投入未拌和的材料，更不能采取边出料边进料的方法。

b.装料顺序

i.首先将称量好的水（扣除用于溶化减水剂的那部分水）、水泥、膨胀水泥、粉煤灰倒入搅拌机，搅拌2min；

ii.将溶于水的减水剂倒入搅拌机中，搅拌3min出料；

iii.水泥浆出料后应尽量马上泵送，否则要不停地搅拌；

iv.必须严格控制用水量，否则多加的水全部泌出，易造成管道顶端有空隙；

v.对未及时使用而降低了流动性水泥浆，严禁采用增加水的办法来增加灰浆的流动性。

④灌浆

a.将水泥浆加到储浆罐中引到灌浆泵，在灌浆泵高压橡胶管出口打出浆体，待这些浆体浓度与灌浆泵中的浓度一样时，关掉灌浆泵，将高压橡胶管此端接到孔道的灌浆管上，扎牢。

b.关闭灌浆阀，启动真空泵，当真空值达到并维持在-0.06—0.1Mpa值时，打开灌浆阀，启动灌浆泵，开始灌浆，灌浆过程中，真空泵保持连续工作。

c.待抽真空端的透明塑料管内有浆体经过时，关闭真空机前端的真空阀，关闭真空机，水泥浆会自动从“止回排气阀”中顺畅流出，且稠度与灌入的浆体相当时，关闭抽真空端的阀门。

d.灌浆泵继续工作，压力达到0.6Mpa左右，持压1min，完成排气泌水，使孔道内浆体密实饱满，完成灌浆，关闭灌浆泵及灌浆阀门。

⑤清洗

拆卸外接管路，清洗真空机的空气滤清器及管路阀门，清洗灌浆泵、搅拌机及所有沾有水泥浆的设备和附件。

⑥真空压浆注意事项

a.锚头一定要密封好，最好在张拉完成好24h内开始灌浆。

b.灌浆管应选用牢固结实的高强橡胶管，抗压能力≥1Mpa，带压灌浆时不能破裂，连接要牢固，不得脱管。

c.严格掌握水泥浆的配合比，浆体材料误差不能超过规定值。

d.灰浆进入灌浆泵之前应通过70目的筛子。

e.灌浆工作宜在灰浆流动性没有下降的30—45分钟时间内进行，孔道一次灌注要连续。

f.中途换管道时间内，继续启动灌浆泵，让浆体循环流动。

g.压浆的顺序为：先压下层孔道，后压上层孔道。在冲洗孔道时如发现串孔，则应两孔同时压注。

h.每班应制作 7.07×7.07×7.07cm立方试件三组，标准养护28d，检查抗压强度作为水泥浆质量的评定依据，在试件强度达20MPa时方可移梁。

i.应作好压浆记录，包括灌浆日期、作业时间、温度、灰浆的比例和所有的掺加剂，灰浆数量，压浆压力以及压浆过程中所发生的异常情况等，并在压浆后三天内抄送工程师。

7)封锚

压浆后应将锚具表面清理干净并将其外围的砼面凿毛，然后设置钢筋网，和浇筑封锚砼，封锚砼标号与构件砼相同。

8.支架拆除

等压浆试块强度到达设计要求后，即可在单位工程负责人检查验证并确认不再需要时即可拆除。

门式脚手架落架时注意事项：

1）拆除门式脚手架前，应清除脚手架上的材料、工具和杂物；

2）拆除脚手架时，应设置警戒区和警戒标志，并由专职人员负责警戒；

3）门式脚手架的拆除应在统一指挥下，按先拆挠度最大以及悬臂处再逐步拆向两端、自上而下逐层的顺序进行；

4）在同一层的构配件和加固件应按先上后下、先外后内的顺序进行，最后拆除连墙件；

5）在拆除过程中，脚手架的自由悬臂高度不得超过两步，当必须超过两步时应加设临时拉结；

6）连墙件、通长水平杆和剪刀撑等，必须在脚手架拆卸到相关的门架时方可拆除；

7）工人必须站在 临时设置的脚手板上进行拆卸作业，并按规定使用安全防护用品；

8）拆除工作中，严禁使用榔头等硬物击打、撬挖，拆下的连接棒应放入袋内，锁臂应先传递至地面并放室内堆存；

9）拆卸连接部件时，应先将锁座上的锁板与卡钩上的锁片旋转至开启位置，然后开始拆除 ，不得硬拉，严禁敲击；

10）拆下的门式架、钢管与配件，应成捆用机械吊运或由井架传送至地面，防止碰撞，严禁抛掷。

三、箱梁施工质量控制

1．门式脚手架搭设垂直度及水平度控制

| 项 目 |  | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 垂直度 | 每步架 | h/1000及±2.0 |
|  | 脚手架整体 | H/600及±50 |
| 水平度 | 一跨内水平架两端高差 | ±l/600及±3.0 |
|  | 脚手架整体 | ±L/600及±50 |

注：h—步距；H—脚手架高度；l—跨距；L—脚手架长度。

2．箱梁模板质量控制

| 项 目 |  | 允许偏差mm | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 相邻两板表面高差 |  | 2 | 4 | 用尺量 |
| 表面平整度 |  | 3 | 4 | 用2m直尺检验 |
| 模内尺寸 |  | 3 -8 | 3 | 用尺量 |
| 轴线位移 |  | 8 | 2 | 全站仪测量 |
| 预应力筋孔道位置 |  | # 梁端10 | 1 | 用尺量 |
| 预埋件 | 位置 | 3 | 1 | 用尺量 |
|  | 平面高差 | 2 |  | 水准仪测量 |

3．箱梁钢筋质量控制

| 项目 |  | 允许偏差mm | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷拉率 |  | 不大于设计规定 | 每类型抽查10%，且不少于5件 | 用尺量 |
| 受力钢筋成型长度 |  | +5 -10 |  | 用尺量 |
| 弯起 钢筋 | 弯起点位置 | ±20 |  | 用尺量 |
|  | 弯起高度 | 0 -10 |  | 用尺量 |
| 箍筋尺寸 |  | 0 -5 |  | 用尺量宽、高 |
| 受力钢筋间距 |  | ±10 | 4 | 在任意断面连续量取钢筋间距取平均值 |
| 箍筋及构造钢筋间距 |  | ±20 | 5 | 连续量五档取平均值 |
| 同一截面内受力钢筋接头占钢筋总截面积 |  | 焊接不大于50%绑扎不大于25% |  | 观察 |
| 保护层厚度 |  | ±5 | 6 | 用尺量 |

4．箱梁砼质量控制

| 项 目 |  | 允许偏差mm | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 砼抗压强度 |  | 符合附录三的规定 |  | 符合附录三的规定 |
| 断面 尺寸 | 宽 | +5 -8 | 5 | 沿全长端部、L/4处、中间用尺量 |
|  | 高 | +5 -8 |  |  |
|  | 壁厚 | ±5 |  |  |
| 长度 |  | 0 -10 | 4 | 两侧上下用尺量各 |
| 侧向弯曲 |  | L/1000且不大于10 | 2 | 沿构件左右全长拉线量取最大高 |
| 麻面 |  | 侧面≤1% | 1 | 用尺量麻面总面积 |
| 平整度 |  | 5 | 2 | 2m直尺量取最大值 |

5．预应力质量控制

1）预应力筋制作允许偏差

| 项 目 |  | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 管道坐标 | 梁长方向 | 30 |
|  | 梁高方向 | 10 |
| 管道间距 | 同排 | 10 |
|  | 上下层 | 10 |

2）预应力筋断丝、滑移限制

| 类别 | 检查项目 | 控制数 |
| --- | --- | --- |
| 钢绞线 | 每束钢绞线断丝或滑丝 | 1丝 |
|  | 每个断面断丝之和不超过该断面总数 | 1% |
| 单根钢筋 | 断筋或滑移 | 不容许 |

3）混凝土表面应平整、密实，预应力部位不得有峰窝、露筋现象。

4）张拉时应填写各种记录，压浆应及时制作试块。

6．保证质量的组织

1）工地建立以技术负责人为主的各种技术人员组成的技术管理和质量检验小组进行支架搭设、箱梁定位、钢筋绑扎、模板安制、砼浇筑、预应力张拉和后勤物资供应等各个环节的技术管理和质量管理，质量管理人员实行三班制值班，使各工序施工都处于质量监控之中。

2）实行施工技术质量网络管理，工地成立项目部，在项目经理领导下，由生产组、技术组和材料组进行整个工程的生产调度和工程技术质量管理。

3）施工中严格执行公司制定的全面质量管理制度，建立施工质量管理流程图和工序责任表，把支架搭设、箱梁定位、钢筋绑扎、模板安制、砼浇筑、预应力张拉以及排污、文明施工、安全和消防等各项工作职责分解落实到组个人，并通过完善以承包为主的经济责任制，明确内部奖罚制度，充分调动施工人员的积极性和责任心，保证工程质量达到优良。

4）认真做好各种原始资料的记录和整理，并按工序进行质量评定，对重要工序要认真复核，防止差错。

5）工地成立由技术、质检、施工三方组成的QC小组，活动内容旨在提高施工质量。

7．严格的资料管理制度

1）施工过程中，应认真做好施工日记、各项施工原始记录及质量检查记录；所有施工资料均按照《市政工程施工技术资料管理规定》和建设部的建城[2002]221号文件规定的格式规范填写，并及时分别归档（分别为测量资料、试验资料、施工与质量资料、技术资料等）。

2）施工过程中，涉及ISO贯标要求的各有关职能部门人员要及时按指示做好贯标资料的填写和整理。

3）应及时按照要求做好资料且及时上交项目部。

四、安全文明施工

1．高空作业安全管理措施

1）从事高空作业的人员，应经医生检查身体合格者才能从事高空作业。患病和饮过酒的人员均不得参加高空作业。

2）架子工必须经过市级以上劳动部门专业培训，经考核合格取得上岗证后方能上岗作业。

3）凡在离地面3m以上的地方进行工作，均视为高空作业，应遵守高空作业的有关规定，穿戴好个人安全防护用品，（戴好安全帽、穿好胶鞋），临边作业和高空架设子搭设必须系好安全带，并由施工员或班长进行上岗前交底。

4）安全带在使用前应进行检查，并定期进行静负荷试验，试验后检查有无变形和破裂等现象，并将试验结果和日期记录在试验过的安全带上；在使用安全带时，安全带一般应“高挂低用”，就是将安全带绳端的钩环挂的高处，人在较低场合作业。

5）脚手架搭设必须在现场施工人员指挥下按搭设方案进行。如遇特殊情况需作部分更改时，需经技术负责人签字同意，不得随意更改。

6）吊装人员在进行高空作业时，所带的工具，如扳手、夹头、钳子、手锤和螺栓等小工具和材料应放在工具袋内，并挂好安全绳，较重的工具应将安全绳拴在牢固的物件上，不应随意乱放，以防从高空中坠落造成事故。

7）搭设完毕的满堂支架外围，需用密目网全封闭，确保施工中产生的垃圾及其它物件不落在施工范围之外。

8）在进行高空作业时，除有关人员外，其它人员不许在工作地点的下面逗留或通行，以免落物伤人。

2．门式脚手架安全管理与维护

1）搭拆脚手架必须由专业架子工担任，并按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》（GB5036）考核合格，持证上岗。上岗人员应定期进行体检，凡不适高处作业者不得上脚手架操作。

2）搭拆脚手架时工人必须戴安全帽、系安全带，穿防滑鞋。

3）不得在脚手架上集中堆放模板、钢筋等物件。

4）严禁在脚手架上拉缆风绳或固定、架设混凝土泵、泵管及起重设备等。

5）六级及六级以上大风和雨、雾天应停止脚手架的搭设、拆除及施工作业。

6）施工期间不得拆除脚手架中的斜撑杆件、连墙件、加固件、水平架等杆件。

7）在脚手架基础或邻近严禁进行挖掘作业。

8）临街搭设的脚手架外侧应有防护措施（密目网等）以防坠物伤人。

9）脚手架雨架空输电线路的安全距离、工地临时用电线路架设及脚手架接地避雷措施等应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46）的有关规范执行。

10）沿脚手架外侧严禁任意攀登。

11）对脚手架应设专人负责进行经常检查和保修工作。对高层脚手架应定期做门架立杆基础沉降检查，发现问题应立即采取措施。

12）夜间施工时必须在灯光充足情况下才可以进行施工。

3．预应力安全文明施工

1）预应力材料必须保持清洁，在存放和搬运过程中应避免机械损伤和有害的锈蚀。如进场后需长时间存放时，必须安排定期的外观检查。

2）预应筋不得直接堆放在地面上，必须采取垫枕木并覆盖等有效措施，防止雨露和各种腐蚀性气体，介质的影响。

3）锚具、夹具和连接器均应设专人保管、存放、搬运时均应妥善保护，避免锈蚀、沾污、遭受机械损伤或散失。

4）张拉时，如出现滑束、断束或锚具损坏，应立即停止作业，进行检查，并作详细记录。

5）张拉现场设立明显标志，与该工作无关人员严禁入内，尤其是张拉操作地点必须清除一切障碍物，并适当平整附近的场地，以供张拉设备车行走和张拉操作。

6）张拉退楔时，千斤顶后不得站人，以防预应力钢绞线拉断或夹片弹出伤人；

7）油泵运转有不正常情况时，应立即停机进行检查。在有压力情况下，不能随意拧动油泵或千斤顶各部位的螺丝；

8）高压油管接头应牢固，以防喷油伤人；

9）已张拉完成而尚未压浆的梁，严禁剧烈震动，严禁撞击锚头和钢束，钢绞线多余长度应用砂轮切割，不得使用电焊切割，切割后留下的露出锚圈外的长度不得小于2.5厘米。

10）张拉时一切行动听从专职指挥人员，凡在作业区范围内的人员必须按规范穿戴好劳动保护用品。严禁跨越张拉设备及钢绞束，夜间照明到位，必要时应设红灯。

11）张拉时，构件两端不准站人，并设置防护罩。高压油泵应放在离构件端部的左右两侧，拧锚固螺母时，操作人员应站在预应力钢筋位置的侧面。张拉完毕后，稍等几分钟再拆卸张拉设备。

12）在钢绞线预应力束的端头规定范围内及其两侧各1.5m作为禁区，设立明显标志，并用带小旗的绳子围栏，严禁非张拉人员进入。张拉人员操作时须站于构件两侧，严禁在应力筋的端部以及中间行走和操作。

13）孔道灌浆时，掌握喷嘴的人必须戴防护眼镜，穿雨鞋，戴手套，喷嘴插入孔道后，喷嘴后面的胶皮垫圈要压紧在孔洞上，胶皮管与灰浆泵要连接牢固，才能开动灰浆泵，堵灌浆孔时应站在孔的侧面，以防灰浆喷出伤人。

五、地基及支架力学验算

根据桥梁第二分册施工图的P35-P37页的“上层主线A7-A10连续箱梁一般构造图”可以看出：该孔各截面的结构重量不等，可以分为三个部位（跨中箱梁、翼板、暗梁）进行分析计算，以便合理的设置现浇支撑，重量以桥面每平方米为计算单位，砼密度取26KN/m3。

跨中箱梁部位(腹板宽0.35m)：

结合箱梁分二次浇筑的施工工艺以及结构受力分析，在验算模板、方木受力情况时候只需要计算第一次浇筑砼的重量即可，而在第二次浇筑时，第一次浇筑的砼层就可相当于第二次砼浇筑的“承重模板”，但在验算门架、地基等受力情况是则要取二次砼浇筑的总重量。

第一次浇筑位置取高出翼板内侧2cm处，即距离顶层砼面38cm处，1.078×26÷2.5=11.211KN/m2

第二次浇筑完成后的砼重量：1.74×26÷2.5=18.096KN/m2

柱顶暗梁部位（1.5m高）：1.5×26=39KN/m2

翼板部位（2.241m宽）：0.6275×26÷2.241=7.28KN/m2

附计算截面简图如下：

施工中除结构自重外还有其他附加荷载，本方案的设计参数分别为：

15mm厚的竹胶板：0.115KN/m2

横桥向布置的10×10cm@30cm 方木：0.425KN/m2

纵桥向布置在顶托上方木或钢管：0.2KN/m2

施工人员、机械荷载：2.5KN/m2

砼冲击荷载、振动荷载：4.0KN/m2

施工安全系数：1.2

通过以上的荷载分析可以得出各部位下门架的承载计算值如下：

箱梁部位：

1.2×18.096+0.115+0.425+0.2+2.5+4.0=28.955KN/m2

暗梁部位：

1.2×39+0.115+0.425+0.2+2.5+4.0=54.040KN/m2

翼板部位：

1.2×7.28+0.115+0.425+0.2+2.5+4.0=15.976KN/m2

附1页门式架类型产品介绍和6页顶托上布置方木的支架计算书

计算书的内容包括底模挠度验算、横向方木抗弯、抗剪、挠度验算、纵向方木抗弯、抗剪、挠度验算、门式架承载力验算、地基承载力验算。

附1页顶托上布置4根钢管时的钢管抗弯、抗剪、挠度验算。

六、附图

1．现浇箱梁的施工工艺流程图

2．纵桥向支架搭设示意图

3．横桥向支架搭设示意图

4．真空灌浆施工装置示意图

现浇箱梁施工工艺流程图

地基处理

搭设支架

立底模及外侧模

支架预压试验

模板制作

钢筋绑扎（波纹管埋设）

钢筋加工运输

立内腹板模板

第一层砼浇筑

制作试块1

凿毛、清理养护

拆内腹板、立顶板

绑扎顶板钢筋

报监理工程师验收

制作试块2

第二层砼浇筑

养护

（横向预应力张拉）

压试块2

（纵向预应力张拉）

（压浆、封锚）

落架、拆底模