- 钱江四桥北接线工程

- 梁板预制、安装项目

- 施

工

方

案

编制：

审核：

批准：

- 杭州市市政工程集团有限公司

- 钱江四桥北接线工程项目部

二○○四年四月

施工组织设计（方案）报审表

工程名称：杭州市钱江四桥北接线工程                    编号：

致：四川铁科建设监理公司 我方已根据施工合同的有关规定完成了钱江四桥北接线工程梁板预制、安装工程项目施工组织设计（方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。 附：施工组织设计（方案） 承包单位（章） 项目经理 日 期

专业监理工程师意见： 专业监理工程师 日 期

总监理工程师审查意见： 项目监理机构 总监理工程师 日 期

目    录

一、工程概况

二、施工方案

三、施工质量保证措施

四、安全文明施工

五、施工人员、机具设备投入计划

一、工程概况

1.设计概况

钱江四桥北接线工程中有上层主线桥（A线）A1-A7段和下层公交西线桥（N线）原设计均为现浇钢筋砼连续箱梁，因主线桥与下层公交东、中线相重叠，而下层西线桥则部分与上层主线桥A7-A10段相重叠，上、下层无法同时施工，根据工期要求，经业主、监理、设计及施工共同商讨，将该段现浇连续箱梁变更为预制空心板梁，跨径分为22.074m、23.05m、28.5m三种型式，其中主线桥的梁板数分别为22.074m的32块，23.05m的64块，28.50m的96块，下层西线桥的梁板数分别为22.074m的7块，23.05m的21块，28.50m的21块，合计有241块。

2.梁板特点

本次梁板设计两端160cm范围内均为实心段且配筋密集，梁高150cm，端部的60cm范围内梁高变为70cm，故梁板芯模无法跟一般梁板一样进行抽拔。若采用顶部开“天窗”的方法拆除芯模，则除芯模材料损耗较大外，势必严重影响施工进度，故本方案考虑采用每块梁板芯模一次性消耗的方法。

3.场地条件

本工程施工场地狭窄，其他部位及工序须同步施工，红线范围内无法布置预制场地，故梁板预制考虑场外借地进行预制，场地基本确定余杭、塘栖或萧山、义桥等地，运距为40km左右。

4.工期要求

根据总体进度要求及该段上下重叠的特点，为确保下层公交现浇箱梁有足够的施工时间。计划梁板预制工期为2个月，具体时间为2004年4月30日～2004年6月30日，梁板安装工期为1个月，具体时间为2004年6月10日～2004年7月10日。

二、施工方案

在预制梁板段和现浇钢筋砼连续箱梁相交叉段，按先完成预制梁板架设再进行现浇箱梁施工的原则进行施工。梁板架设按由北向南（A7→A1、N7→A1）的顺序施工。在架梁时现浇箱梁的地基处理及支架可按由南往北的顺序进行施工，但上、下层同截面不得同时施工。

1.梁板预制场布置

根据施工工期要求及梁板需临时堆放的特点，整个预制场地面积约6800m2。整个场地用50cm宕渣进行填筑压实，梁板预制区及场内通道顶面用10cmC15砼进行硬化，面积约为5600m2，梁板临时堆放地面积约1200m2左右，共需要填筑塘渣3400m3，浇筑C15砼560m3。

因受场地条件限制，梁板在预制场内需作短驳搬运，预制场地布置见平面图。

2.梁板预制

本工程预制梁板有20.074m梁板39块、23.50m梁板85块、28.50m梁板117块。根据设计规定砼强度达到95%以上方可张拉及60天内完成梁板预制的工期要求，计划做20.074m长台座8个、23.50m长台座16个、28.50m长台座22个，每个台座周转5～6次可完成梁板预制任务。

梁板预制采用定型钢模，敞开式二次浇注成型工艺，其施工工艺附后。

2.1预制台座

预应力梁板台座构造，地基充分压实后，用碎石找平，端部1.5m范围内浇注50cm厚C20钢筋砼基础，中间为部分基础10cm厚的C20砼，二者之间以45°斜坡过渡。砼基础上设方木，铺3cm厚松木板、松板上覆5mm厚钢板，详见示意图。

2.2钢筋绑扎

2.2.1一般要求

a.钢筋进场要有合格证书，并按规定进行抽样检测。钢筋现场做好防护，分类堆存，防止生锈。

b.钢筋规格、制作必须符合设计要求，钢筋调直，截断和弯折符合招标文件和规范要求，采用搭接时，搭接长度不得小于40d。

c.安装、支撑和固定

钢筋按图纸所示的位置准确地安装，将钢筋牢固支撑绑扎，使其在浇注过程中不致移位。不允许将钢筋放入或推入浇注后未凝固的混凝土中。

用于保证钢筋正确就位的保护层满足设计要求，使用半圆形混凝土保护层垫块，其最大集料尺寸10mm，强度与梁板混凝土强度机同。

2.2.2 钢筋骨架在台座上绑扎成型。

2.2.3 钢筋绑扎时注意预埋波纹管。用Φ8井字定位框，每隔一定距离将波纹管按设计位置牢固于钢筋主筋上，设置波纹管前对每一根波纹管进行仔细检查，管壁上不得有空洞，安装位置准确，管节连接平顺，锚固端的预埋锚垫板垂直于孔道中心线。

2.2.4 钢筋焊接时在焊接点的底模上垫薄钢板，以免焊渣灼烧底模；绑扎顶钢筋前对底砼板砼面进行凿毛清洗。测量标高，做好横坡，用钢筋头做标志，以便控制砼浇筑厚度。

2.2.5 钢铰线布设

钢铰线按设计要求长度加1.4m下料后，每束头戴上塑料套后穿进相应的波纹管。波纹管接头尽量要少，接头采用连接器平顺连接，各接头处封闭以防止混凝土或其他材料进入。相邻波纹管的接头错开至少300mm。波纹管具有一定的强度，管壁严密不变形。波纹管按设计要求用井字型定位箍固定在钢筋骨架上。

2.3 立模板

侧模板采用定型钢模板，主线22.074m中板钢模1套+边板外侧模1块；23.5m中板钢模2套+边板外侧模1块；28.5m中板钢模3套+边板外侧模3块（因A6-A7位于曲线段），公交西线位于曲线段，22.074m中板1套+边板外侧模2块；23.5m中板钢模1套+边板外侧模2块；28.5m中板钢模1套+边板外侧模2块。钢模板上下设好预留拉杆孔洞，钢模端部安装高频附着式震荡器。钢模侧面用花兰螺栓锚固于地锚上，以确保钢模稳定性。芯模采用3cm厚松木板制作以6×8cm方木作支撑，间距为1m， 因梁板端部为实心段且配筋密集，芯模材料均为一次性使用，不作周转。

2.4 砼浇注

采用敞开式二次浇注成型工艺，第一次浇注底板砼，然后人工安装芯模，并加以固定，绑扎顶层钢筋，然后浇注第二次砼。浇上部砼时注意设置吊筋及其它预埋筋。

浇注时严禁振动棒碰撞波纹管及模板。浇注侧板砼时，为防止芯模“上浮”，采用槽钢顶压芯模的方法，以确保空心板顶板厚度。

2.4.1 原材料

a.集料

工程所使用的砂、石应按照规定批量取样进行试验。试验项目一般有：筛分析、表观密度、堆积密度和紧密密度、含泥量、泥块含量、针状和片状颗粒的总含量等。结构或设计有特殊要求时，还应按要求加做压碎指标值等相应项目试验。在浇筑前必须确保有足够的砂石料来完成砼浇筑工作。

b.拌合用水

使用就近自来水网，拌合用水采用自来水。

拌和用水应比较干净，不含有汕油脂、醣类及游离酸等。

c.水泥

①水泥生产厂家的检（试）验报告应包括后补的28天强度报告。

②水泥使用前复试的主要项目为：胶砂强度、凝结时间、安定性、细度等。试验报告应有明确结论。

③在浇筑前必须确保有足够的水泥来完成砼浇筑工作，避免因断水泥而产生不必要的施工缝。

d. 混凝土外加剂

工程中所使用的缓凝早强型外加剂应按相关规定中的要求进行现场复试并出具试验报告的掺量配合比单。

2.4.2 混凝土的拌制及运输

a.混凝土的配合比，应以质量比计，并应通过设计和试配选定。按监理工程师认可的配合比配制而成的混凝土拌和物应能满足和易性、凝结速度等施工要求的技术条件，制成的混凝土符合强度、耐久性等质量要求。

现场设好标准电子计量设备，按施工配合比计算好每拌砼的水泥、黄砂、石子、水的用量，并立牌注明。

对拌合楼的自动计量装置，定期进行检查，经常抽查，确保施工配合比准确。

b.砼的拌制

在拌制混凝土配料时，各种衡器应保持准确。对骨料的含水率应经常进行检测，雨天施工应增加测定次数，据以调整骨料和水的用量。

配料数量允许偏差

| 材料类别 | 允许偏差（%） |
| --- | --- |
|  | 现场拌制 |
| 水泥、混合材料 | ±2 |
| 粗、细骨料 | ±3 |
| 水、外加剂 | ±2 |

放入拌和机内的第一盘混凝土材料应含有适量的水泥、砂和水，以覆盖拌和筒的内壁而不降低拌和物所需的含浆量。每一工作班正式称量前应对计量设备进行重点校核。

混凝土拌制采用ZL750拌和机进行拌和，自动上料。自全部材料装入搅拌筒至开始出料的最短搅拌时间应按设备出厂说明书的规定，并应经试验确定，且混凝土最短搅拌时间为1.5分钟（时间从加水开始计）。

混凝土搅拌完毕后，应检测混凝土拌和物的各项性能，其中混凝土拌和物的坍落度应在搅拌地点和浇筑地点分别取样检测，每一工作班或每一单元结构不应少于两次，评定时应以浇筑地点为准。拌和好的砼材料均匀分布、颜色一致的，并满足设计和坍落度要求

c.砼的运输

采用机动翻斗车进行砼运输，尽快送到浇注点。

2.4.3 砼浇注

a．一般要求

砼浇注方法经监理工程师批准。混凝土在运输及浇注过程中不发生污染、离析和材料损失等情况。

浇注混凝土前，检查模板尺寸。全部模板和钢筋清除干净，不得有滞水、锯末、施工碎屑和其他附着物质，。并检查混凝土的均匀性和坍落度，经监理工程师检查批准后才能开始浇注砼。一块梁板的砼浇注作业连续进行。混凝土浇注前的气温，不得低于+100C,也不得高+320C。

b.梁板砼掺加缓凝型早强剂，初凝时间大于4小时，三天强度≥70%设计强度，7天强度达到100%设计强度。砼坍落度控制在3-5cm。

c.浇注混凝土的注意事项：

在监理工程师检查过模板、钢筋、管道、锚具和钢绞线并认可后，方可浇注混凝土。

浇注混凝土时，安放并保持锚塞、锚垫板位置准确稳固。

在混凝土浇注和张拉前，锚具的所有支承表面加以清洗。

为避免孔道变形，不允许振捣器触及波纹管。

梁板端部锚固区，为了保证混凝土密实，应当使用附着式外部振捣，集料尺寸不要超过两根钢筋或预埋件间净距的一半。

d.混凝土强度沿未达到15-20Mpa时，不得拆除侧向模板。

e.混凝土养生时，保护预应力孔道，严禁将水和其他物质灌入孔道，并防止金属钦管生锈。

f.不掺加氯化物外加剂，引气剂及引气型减水剂。

g.当砼强度达到50%设计强度时即可拆除侧模并用麻袋覆盖湿治养生。

2.5 预应力施工

2.5.1 一般要求

a.钢铰线使用前取样试验，试验符合GB/T5223-1995的要求。

b.张拉用千斤顶的精度在使用前校准，包括千斤顶、压力泵以及压力表等计量器具，当张拉钢铰线其延伸量出现异常时，立即停止张拉待找出原因后重新施工。

c.张拉设备专人使用和管理，并经常维修，定期检验，每间隔两个月进行一次检查和保养。

2.5.2 张拉应力控制

a.钢绞线张拉采用双程控制（即张拉应力和伸长量控制），且实际伸长值与理论伸长值之差控制在5～10%以内。

d.钢绞线张拉伸长值为设计提供理论伸长值。

e.预应力张拉前，先调整到初应力10%σk再划线，开始张拉和量测实际伸长值。实际伸长值除量测的伸长值外加上初应力时的推算伸长值。混凝土在张拉过程中产后的弹性压缩值不计。

f.张拉时，使千斤顶的张拉力作用线与钢铰线的轴线重合一致；并作出详细记录。

2.5.3 施工记录

预应力作业中完整地作好以下记录：

孔道与钢筋的检查记录；

梁体及封端浇筑记录；

梁体及封端养护记录；

预应力张拉记录；

孔道压浆记录；

裂缝及缺陷修补和其他特殊问题记录。

2.5.4 预应力张拉施工要点

a.张拉即将开始前，所有的钢绞线在张拉点之间应能自由移动，同时构件可以自由地适应施加预应力时产生的预应力钢筋的水平和伸曲移动。总张拉力和计算伸长值取得监理工程师的同意。

b.在张拉过程中，边张拉边量测伸长值。

c.所有后张法预应力梁板其砼强度必须达到设计图纸或设计强度的95%后，才允许进行预应力钢绞线张拉，采用双控，即张拉吨位和延伸量同时控制。

d.有多根钢绞线，对称、分节、均衡张拉，以免梁变形。张拉程序符合图纸及技术规定要求。

e.预应力钢绞线以渐进的和均匀的速度张拉。预应力张拉从两端同时进行。

f.当预应力加至设计规定值，张拉控制应力达到稳定后，并使监理工程师感到满意时，钢绞线方可锚固。千斤顶的压力在锚具和钢绞线不受振动的方式下予以解除。

2.5.5 张拉程序

张拉程序为0→初应力（10%σk）→超张拉（105%σk）持荷5分钟→（锚固）以消除钢绞线松驰状态，并检查孔道轴线、锚具和千斤顶是否在一条直线，并注意使每根钢绞线受力均匀。

当钢绞线初始应力达到张拉控制的10%时，可在钢绞线上划一个记号，作为量测延伸率的参考点，并检查钢绞线有无滑动。

2.6 孔道压浆

张拉完成后即进行孔道压浆，由最低点压入，最高点排气孔排出，以排出与原浆相同的水泥浆为宜。为防止水泥浆收缩，在水泥中掺少量微膨胀剂，压浆完成后即进行封锚。

A.压浆设备

a.压浆采用真空压浆泵，压浆泵上都装上10mm的标准孔的筛式滤净器。

b.此设备装置一个维持孔道压力的、能够开闭的喷嘴。

c.压浆泵压力表在使用前进行校正，压浆作业过程最少每隔3小时将所有设备用清水彻底洗一次。

B.水泥浆要求

a.在符合和易性需要的条件下，水灰比采用0.4-0.45。

b.水泥浆的泌水率最大不超过4%，拌合后3小时泌水率宜控制在2%，24小时后泌水应全部被浆吸回。

c.水泥浆强度达到设计要求即C50。

d.水泥浆拌合小时不少于2分钟，直到获得均匀稠度为止。

2.7梁板安装

本工程梁板重量22.074m中板重42.12t、边板重43.39t；23.50m中板重44.51m、边板重51.43t；28.50m中板重52.81t、边板重61.33t，起吊高度在21.5m左右。

因公交西线与主线桥在平面位置投影上、下重叠，公交西线除N6号墩外，其余桥墩与主线桥共用，故吊装顺序为先吊装下层（公交西线）梁板，再吊装上层主线梁板。

梁板吊装程序见施工工艺流程图

2.7.1施工准备

a.梁板吊装前施工人员负责进行梁板编号工作，并按照吊装顺序确定梁板运输顺序，主要是保证有预埋地梁钢筋的梁板位置正确无误，以免发生梁板就位次序颠倒的情况。

b.起重、牵引、连接及运输设备在使用前应检查其是否完好，以保证在使用过程中不发生问题。

c.场外车辆行走路线应保证基础稳定，不得有大的沉降，如有沉降现象应及时加高并压实；纵坡应平顺，坡度变化宜平缓，以免发生梁板折断事故。

d.场内道路原有龙舌嘴路宽度5m左右，路面为15cm水泥砼结构，紫花埠路宽度为4m左右，路面为20cm塘渣结构。梁板自重加车辆自重达90t左右，故A1-A7段175m长梁板吊装临时通道需作处理。龙舌嘴路便道向东加宽至8m，加宽部分采用50cm塘渣+5cm碎石结构；紫花埠路便道加宽至8m，加宽部分采用50cm塘渣+5cm碎石结构，原4m宽道路面层加垫30cm厚塘渣+5cm碎石结构。共需塘渣822.5m3，碎石96.3m3。施工期间需加强便道养护，防止尘土飞扬现象产生。

2.7.2梁板运输

梁板采用大型平板车运输，运输车辆在5辆以上，保证每天运梁10块以上，从预制场地到吊装场地运距为40km左右。运输过程中要做好梁板稳固工作，防止在梁板运输过程中发生安全事故。

2.7.3梁板垂直起吊

梁板起吊采用两台大型吊车垂直起吊，根据梁板自重及起吊高度采用两端各一台100t吊机抬吊。每跨梁板均直接吊至跨边梁板横移设备上，不作纵向牵引。

2.7.4 梁板的横移，落架就位

先把木船制定，然后把梁落在横向滚移设备上，利用走板滚筒横移，牵引工具使用卷扬机，卷扬机的千斤绳子系在另一侧盖梁上。移梁的千斤绳子挂在梁板上，再把预制梁和导梁都横移到规定位置，利用手拉葫芦及人字扒杆落架就位。横移时两组卷扬机应在专人统一指挥下使两端横移同步进行。

a.滚筒的构造及性能

滚移的主要装置是滚筒（滚杆）和走板（滚道）。根据物件形状与滚筒走板条件，用短上走板，通长下走板的滚移。

一般重物滚移大多采用通长下走板，上走板则按物件形状确定，长度按物件全长设置，长度大的则设置几个短的上走板。纵向拖拉架设梁板时，可采用长上走板与短下走板的滚移。在材质选用上，重量大受力大的滚移，可采用钢轨（或型钢）作走板，用锻（铸）钢作滚筒；一般重量不大、受力较小的滚移，均采用木走板与钢管滚筒。

b.滚移时注意事项

①滚筒直径与牵引成反比，直径大，则需牵引力小，当滚筒直径也不宜过大。本工程滚筒直径为5cm，排列的最小距离宜为2.5D左右。滚筒长度应宽于走板30-40cm。

②直线拖拉滚移时，滚筒应与走板正交。如需转向，可调整滚筒偏向，由操作人员具体掌握，使荷重随滚筒的偏移而转变滚向。

③在平行的双道走板接头应互相错开。短走板的前端应设弯弧以利于插入滚筒；滚移中操作人员不可站在滚进前方和下走板上行动，不可用脚踢滚筒来调整方向，以免发生人身安全事故。

三、施工质量保证措施

1.梁板模板的质量要求

| 序号 | 项目 |  | 允许偏差 | 检验频率 | 点数 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相邻两钢模板表面高差 |  | 2mm | 每块梁板 | 4 | 用尺量 |
| 2 | 模内尺寸 | 宽 | 0 -10 |  | 1 | 用尺量 |
|  |  | 高 | 0 -5 |  | 1 |  |
|  |  | 长 | 0 -5 |  | 1 |  |
| 3 | 钢模板表面平整度 |  | 3 |  | 4 | 2m直尺 |
| 4 | 侧向弯曲 |  | L/200且≤10 |  | 1 | 全长拉线量取最大矢高 |

2.梁板钢筋的质量要求

| 项目 |  | 允许偏差mm | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷拉率 |  | 不大于设计规定 | 每类型抽查10%，且不少于5件 | 用尺量 |
| 受力钢筋成型长度 |  | +5 -10 |  | 用尺量 |
| 弯起 钢筋 | 弯起点位置 | ±20 |  | 用尺量 |
|  | 弯起高度 | 0 -10 |  | 用尺量 |
| 箍筋尺寸 |  | 0 -5 |  | 用尺量宽、高 |
| 受力钢筋间距 |  | ±10 | 4 | 在任意断面连续量取钢筋间距取平均值 |
| 箍筋及构造钢筋间距 |  | ±20 | 5 | 连续量五档取平均值 |
| 同一截面内受力钢筋接头占钢筋总截面积 |  | 焊接不大于50%绑扎不大于25% |  | 观察 |
| 保护层厚度 |  | ±5 | 6 | 用尺量 |

3.梁板砼的质量要求

1）因采用自拌砼，砼应事先验收其配合比，砼标号和坍落度等技术指标应符合设计要求。

2）卸料前必须做一次坍落度检测，并对砼的外观质量进行目测，符合要求才允许灌注入孔。如有离析现象或坍落度不符合要求应重新搅拌均匀、满足坍落度要求方能入模。

3）拌制好的砼必须在一小时内灌注入孔。

4）采用插入式振动器应垂直或略有倾斜插入混凝土中，倾斜度不宜过大，更不能放在混凝土的面层振捣。

5）混凝土浇筑后应立即进行振捣，振捣时间要合适，一般可控制在25～40s为宜。当混凝土表面停止沉落、或沉落不显著、无显著气泡产生、混凝土表面呈现平坦、汽浆时表面混凝土已振捣完成。

6）混凝土浇筑完成后，要做好养护工作，及时在混凝土顶面覆盖一层塑料薄膜，两层草袋，侧模外挂两层草袋养护。对混凝土温度进行监控，根据测温情况及时处理受冻问题。

7）严格控制混凝土构筑物外墙模板的拆模时间，防止因过早拆模造成温度裂缝。

| 项 目 |  | 允许偏差mm | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 砼抗压强度 |  | 符合附录三的规定 |  | 符合附录三的规定 |
| 断面 尺寸 | 宽 | +5 -8 | 5 | 沿全长端部、L/4处、中间用尺量 |
|  | 高 | +5 -8 |  |  |
|  | 壁厚 | ±5 |  |  |
| 长度 |  | 0 -10 | 4 | 两侧上下用尺量各 |
| 侧向弯曲 |  | L/1000且不大于10 | 2 | 沿构件左右全长拉线量取最大高 |
| 麻面 |  | 侧面≤1% | 1 | 用尺量麻面总面积 |
| 平整度 |  | 5 | 2 | 2m直尺量取最大值 |

4.梁板预应力孔道安装的质量要求

预应力筋的孔道必须通顺、洁净。张拉后压浆必须密实。

| 序号 | 项目 |  | 允许偏差 | 检验频率 | 点数 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 位置 | 梁端 | 5mm | 每根梁同类孔道数量1根 | 2 | 梁两端 |
|  |  | 梁中 | 10mm |  | 3 | 钢尺量梁中、L/4处 |
| 2 | 孔径 |  | 10，0 mm |  | 2 | 梁两端 |

注：L为梁、板长度（mm）

5.钢绞线后张法质量要求

| 序号 | 检查项目 |  | 允许偏差 | 检查频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道坐标(mm) | 梁长方向 | 30 | 抽查30%，每根查10个点 |
|  |  | 梁高方向 | 10 | 抽查30%，每根查5个点 |
| 2 | 管理间距(mm) | 同排 | 10 |  |
|  |  | 上下层 | 10 |  |
| 3 | 张拉应力值 |  | 符合设计要求 | 查张拉记录 |
| 4 | 张拉伸长率 |  | 5%－10% | 查张拉记录 |
| 5 | 断丝滑丝数 | 钢束 | 3%总数且每米不大于2丝 | 查张拉记录 |
|  |  | 钢筋 | 不允许 |  |

6.预应力砼预制梁容许偏差(mm)

| 序号 | 检查项目 | 部位 | 容许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | 梁板 | 5，-10 |
| 2 | 宽度 | 梁板 | 10 |
| 3 | 高度 | 梁板 | 5 |
| 4 | 跨度 | 支座中心至中心 | 20 |
| 5 | 支座板平面中心 |  | 2 |

7.后张法梁板质量要求与允许偏差

1）对工程质量的检验，除一般混凝土、钢筋混凝土工程的应有检验项外，尚应进行孔道预留、施加预应力、孔道压浆等项目的施工检验以及预应力钢材张拉机具、锚夹具的质量检验。

2）梁体质量符合下列规定：

a.混凝土强度符合国家标准《混凝土强度检验评定标准》（GBJ-107-87）。

b.混凝土表面平整、密实，预应力部位不得有蜂窝、露筋现象。

c.梁体端部斜度符合设计交角要求。

8.梁板安装的质量控制要求

1）砼强度不低于设计对安装所要求的强度，安装后构件不得有硬伤、掉角和裂纹等缺陷。

2）外露铁件必须作防锈处理。

3）梁板安装必须平衡，支点必须接触严密，稳固。

| 序号 | 项目 |  | 允许偏差 | 检验范围 | 点数 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平面位置 | 顺桥纵轴线方向 | 10mm | 每块梁 | 1 | 全站仪测量 |
|  |  | 垂直桥纵轴线方向 | 5mm |  | 1 |  |
| 2 | 伸缩缝宽度 |  | 10，-5mm | 每 处 | 2 | 用尺量 |
| 3 | 支座板 | 位置 | 5 | 每块梁 | 2 | 用尺量纵、横向 |
| 4 |  | 边缘高差 | 1 |  | 2 | 水准仪量 |

9.保证质量的组织

1）工地建立以技术负责人为主的各种技术人员组成的技术管理和质量检验小组进行钢筋绑扎、模板安制、砼浇筑、预应力张拉、梁板运输吊装和后勤物资供应等各个环节的技术管理和质量管理，质量管理人员实行三班制值班，使各工序施工都处于质量监控之中。

2）实行施工技术质量网络管理，工地成立项目部，在项目经理领导下，由生产组、技术组和材料组进行整个工程的生产调度和工程技术质量管理。

3）施工中严格执行公司制定的全面质量管理制度，建立施工质量管理流程图和工序责任表，并通过完善以承包为主的经济责任制，明确内部奖罚制度，充分调动施工人员的积极性和责任心，保证工程质量达到优良。

4）认真做好各种原始资料的记录和整理，并按工序进行质量评定，对重要工序要认真复核，防止差错。

10.严格的资料管理制度

1）施工过程中，应认真做好施工日记、各项施工原始记录及质量检查记录；所有施工资料均按照《市政工程施工技术资料管理规定》和建设部的建城[2002]221号文件规定的格式规范填写，并及时分别归档（分别为测量资料、试验资料、施工与质量资料、技术资料等）。

2）施工过程中，涉及ISO贯标要求的各有关职能部门人员要及时按指示做好贯标资料的填写和整理。

3）应及时按照要求做好资料且及时上交项目部。

四、安全文明施工

1.机械设备的安全文明施工管理

1）起重驾驶人员及起重指挥人员需经考核，持证上岗，信号指挥人员应有明显的标志，做到定机、定人、定指挥。

2）吊机、起重限位器、力矩限位器，吊钩保险，起重量指标器等应齐全、灵敏、有效；灯光、喇叭（警铃）、倒车镜等完好无损。做到经常和定期检查。

3）各种制动器、离合器方向和其它操纵机械灵活可靠、润滑良好，油路系统液压油充足并无渗漏。

4）起重电机绝缘电阻符合规范要求，并按要求设置过载保护器，有防雨措施。电机的起重慢压不超过额定电压的10%，电缆线绝缘良好，无接头，不乱拖乱拉、压物浸水等。

5）搅拌机、砂浆机等机体安装平稳坚实，有接地接零保护，设一机一闸。保护操作棚符合防雨要求，并设置排水沟或沉淀池，且排水畅通。

6）搅拌机、砂浆机等各离合器、钢丝绳、防护罩灵敏、安全有效，科斗链钩、操作杆保险装置、各种防护罩齐全有效，并做到定人，定机。

7）木工机械各种外露传动部位必须有防护罩，平刨刀刃处装有护手防护装置，压刨设有回碳安全装置。同时必须接地接零保护，并安装漏电保护器。

8）钢筋加工机械安装平衡，牢固，外露传动部位有防护罩，机体必须接地接零，并安装漏电保护器，室外作业必须设置防护棚，作业区符合要求。

9）手持电动机具防护罩壳齐全，橡皮电线不得破损，单独安装漏电保护器。接地接零良好。

10）电焊机外壳必须完好，1～2侧接线防护罩必须有且牢固，露天使用要有防雨措施，电焊机必须连接保护零线。

2.预应力安全文明施工

1）预应力材料必须保持清洁，在存放和搬运过程中应避免机械损伤和有害的锈蚀。如进场后需长时间存放时，必须安排定期的外观检查。

2）预应筋不得直接堆放在地面上，必须采取垫枕木并覆盖等有效措施，防止雨露和各种腐蚀性气体，介质的影响。

3）锚具、夹具和连接器均应设专人保管、存放、搬运时均应妥善保护，避免锈蚀、沾污、遭受机械损伤或散失。

4）张拉时，如出现滑束、断束或锚具损坏，应立即停止作业，进行检查，并作详细记录。

5）张拉现场设立明显标志，与该工作无关人员严禁入内，尤其是张拉操作地点必须清除一切障碍物，并适当平整附近的场地，以供张拉设备车行走和张拉操作。

6）张拉退楔时，千斤顶后不得站人，以防预应力钢绞线拉断或夹片弹出伤人；

7）油泵运转有不正常情况时，应立即停机进行检查。在有压力情况下，不能随意拧动油泵或千斤顶各部位的螺丝；

8）高压油管接头应牢固，以防喷油伤人；

9）已张拉完成而尚未压浆的梁，严禁剧烈震动，严禁撞击锚头和钢束，钢绞线多余长度应用砂轮切割，不得使用电焊切割，切割后留下的露出锚圈外的长度不得小于2.5厘米。

10）张拉时一切行动听从专职指挥人员，凡在作业区范围内的人员必须按规范穿戴好劳动保护用品。严禁跨越张拉设备及钢绞束，夜间照明到位，必要时应设红灯。

11）张拉时，构件两端不准站人，并设置防护罩。高压油泵应放在离构件端部的左右两侧，拧锚固螺母时，操作人员应站在预应力钢筋位置的侧面。张拉完毕后，稍等几分钟再拆卸张拉设备。

12）在钢绞线预应力束的端头规定范围内及其两侧各1.5m作为禁区，设立明显标志，并用带小旗的绳子围栏，严禁非张拉人员进入。张拉人员操作时须站于构件两侧，严禁在应力筋的端部以及中间行走和操作。

13）孔道灌浆时，掌握喷嘴的人必须戴防护眼镜，穿雨鞋，戴手套，喷嘴插入孔道后，喷嘴后面的胶皮垫圈要压紧在孔洞上，胶皮管与灰浆泵要连接牢固，才能开动灰浆泵，堵灌浆孔时应站在孔的侧面，以防灰浆喷出伤人。

3.梁板安装安全文明施工管理

1）支架搭设应稳固可靠，搭设防护钢管脚手架，作架梁操作人员行走之用。

2）施工员、安全员和作业班长应严格督促各机具设备的经常性检查，及时消除因机具设备的带病工作而引起的安全质量事故。

3）机具设备重新就位，架梁支架搭设完毕后都须按要求认真检查，以保证其稳固，安全，可靠。

4）当班作业人员不得酒后上岗，工作过程中注意力要集中，精神不振者不得上岗，当班班长要注意检查，发现违纪者应坚决劝其休息。

5）作业过程中应注意通行道路上行人及车辆的安全。

五、施工设备与施工组织：

- 施工主要设备：

电焊机：        10台

钢筋加工设备：        10套

全站仪：         1套

水准仪：         2台

汽车起重机：         4辆（100t两辆、30t、40t各一辆）

轨道行车：         1台（50t）

大型平板车：         5辆

5t卷扬机：         4台

张拉设备：         5套

压浆设备：         5套

梁板钢模：22.074m中板2套、边板外侧模3块

23.500m中板3套、边板外侧模3块

28.500m中板4套、边板外侧模5块

2.施工组织

1）施工管理人员

项 目 经 理：     徐达万

技 术 负 责：     沈万中、陈 军

施 工 负 责：     徐志春

质 量 负 责：     徐铭荣

测 量 负 责：     朱叶丹

试 验 负 责：     汪旭亮

资 料 负 责：     文建科

材 料 负 责：     沈建歧

安 全 负 责：     王建华

2）施工作业层组成：

钢 筋 班：      10人

木 工 班：      20人

砼    班：      16人

电 工 班：       3人

机 修 班：       4人

普 工 班：      20人

运输、起重安装班：      26人