二十五 、人员配备

（1）劳动力配备

| 序号 | 工种 | 设定班组 | 每组人员 | 合计人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量员 | 2 | 2 | 4 | 现场施工劳动力组织按进度计划进行动态管理。 |
| 2 | 放线员 | 2 | 2 | 4 |  |
| 3 | 电焊工 |  |  | 6 |  |
| 4 | 幕墙安装工 | 9 | 3 | 27 |  |
| 5 | 石材安装工 | 4 | 4 | 16 |  |
| 6 | 钢结构安装工 | 2 | 4 | 8 |  |
| 7 | 机械操作手 |  |  | 2 |  |
| 8 | 打胶工 | 3 | 2 | 6 |  |
| 9 | 电工 |  |  | 2 |  |
| 10 | 杂工 |  |  | 10 |  |
| 11 | 总计 |  |  | 85 |  |

（2）劳动力进场计划

| 工序 工种 | 埋件配合 | 测量放线 | 埋件调整补装 | 骨架安装 | 保温防雷防水安装 | 铝板玻璃石材板块安装 | 打胶 清洗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量员 | 3 | 4 |  | 1 |  |  |  |
| 放线员 | 3 | 4 |  | 3 |  |  |  |
| 电工 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 电焊工 |  |  | 4 | 6 | 6 | 4 |  |
| 钢结构安装工 |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 幕墙安装工 |  |  |  | 10 | 12 | 10 |  |
| 石材安装工 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |
| 打胶工 |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 杂工 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 10 | 6 |
| 合计 | 8 | 10 | 9 | 43 | 26 | 35 | 13 |

（3）主要施工机具进场计划

| 工序 机具 | 埋件配合 | 测量放线 | 埋件调整补装 | 骨架安装 | 保温防雷防水安装 | 铝板玻璃石材板块安装 | 打胶 清洗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水准仪 | √ | √ | √ |  |  |  |  |
| 经纬仪 | √ | √ | √ |  |  |  |  |
| 水平尺 | √ | √ | √ |  |  |  |  |
| 电焊机 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 电闸箱 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 砂轮机 |  |  | √ | √ |  | √ |  |
| 电锤 |  |  | √ | √ |  |  |  |
| 电钻 |  |  |  | √ | √ |  |  |
| 台钻 |  |  |  | √ |  |  |  |
| 型材切割机 |  |  |  | √ |  |  |  |
| 切割机 |  |  |  | √ |  |  |  |
| 手切机 |  |  |  | √ |  |  |  |
| 射钉枪 |  |  | √ |  | √ |  |  |
| 拉铆枪 |  |  |  | √ | √ |  |  |
| 玻璃吸盘 |  |  |  |  |  | √ |  |
| 胶枪 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 云石机 |  |  |  |  |  | √ |  |