- 第一章  工程概况

- 工程概况

- 工程位置：万寿宾馆综合服务楼位于北京海淀区万寿路西侧，北临玉渊潭南路，现有万寿宾馆用地的东侧，南与天天假日饭店相毗邻，交通方便，环境优美。

- 工程用途：本工程集餐饮、娱乐、桑拿健身及宾客住房于一体的综合服务楼，地下一层主要用于厨房、仓储、桑拿、部分设备用房，一层为大堂、餐厅、商务中心等，二层有小餐厅，雅间、歌舞、OK、桥牌、台球等场所，三层～六层为客房共84套。

- 工程规模：本工程总建筑面积6158m2，地下一层819m2，地下室地面标高 4.6m，挖土深度-6.66m，屋顶女儿墙顶标高22.6m，工程最高处标高26.3m。

- 水文地质情况：根据北京市勘察设计研究院提供的勘察报告，表层1.80～2.00m厚为人工堆积粉质粘土，粘质粉土填土①层，其下为第四纪沉积层粘质粉土、粉质粘土②层、卵石③层。在挖土深度范围内无水。

- 现场地势平坦，有房屋未拆除，地下有在用电缆和水管等，具体位置不明。

- 工程特点

- 结构： 基础为带有钢筋砼交叉梁的筏板式基础，板厚600，纵横交叉梁高1200～1500。地下室外墙为300厚抗渗砼外墙，设有部分直通到顶层的钢筋砼剪力墙，地面以上为框架剪力墙结构，框架柱有圆柱及方柱两种形式，主入口处呈弧型，一层顶部有部分平面带弧线的雨棚。除部分剪力墙外其余墙体分别为粘土空心砖和陶粒砌块砌体。

- 外装修：总体外装修以浅黄釉面砖为主，三～六层楼板部位相间 400宽白色釉面砖带，勒脚部为灰色花岗岩。在一层顶部及女儿墙部位有四条预制件的装饰线条乳白色喷涂，三～五层部分客房外廊装有花饰拦杆，设置了竖向带饰条的爱奥尼克式柱子，在北端主出入口处装饰成山字形的拱圈并配以爱奥尼克式柱，部分外门外窗上部设计成拱圈形式，使立面具有典雅古朴的风格。

- 第二章  编制依据及工程实施目标

- 第一节  编制依据

- 业主的工程招标文件。

- 万寿宾馆综合楼设计图纸。

- 国家颁布的现行工程施工及验收规程、规范及验评标准。

- 建设部和北京市颁发的有关建筑工程施工管理、市政管理、安全、质量管理，环境保护等地方性法规和规定。

- 我公司有关质量管理、安全管理、现场文明施工管理和各种工序工法及标准程序文件。

- 我公司质量体系文件、项目质量计划编制指导、施工组织文件编制规定、技术管理细则等。

- 现场考察及业主答疑得到的周边场地情况。

- 第二节  工程实施目标

- 质量目标

我公司的质量目标是：严管理，高水平，工程质量创一流；工程竣工交验一次合格率100％，单位工程优良品率80％以上；争创市级部级＂优质工程＂和＂鲁班奖＂工程；确保用户满意，质量问题投诉率为零。

我公司在该项目的质量管理上，按照国家标准《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300－－88）的要求和北京市现行质量评定标准和施工技术规范进行质量检查评定，并严格按照ISO9002质量保证体系的相关要素进行质量管理和质量保证。由于工程面积的限制，不能参与市优质样板工程评比，但我们仍按北京市优质工程标准进行工程质量控制。

- 工程质量政府核定目标确定为：北京市优良工程。

- 工期目标

- 按北京市工期定额为435 天，招标工期为361天。

- 我们安排的工期为：299天，比招标文件要求提前了62天。

- 三、安全文明目标

杜绝死亡，重伤和重大机械设备事故，无火灾事故。

轻伤频率4‰以下。

由于本工程规模达不到创建北京市安全文明样板工地的要求，故本工程的安全文明目标为：北京市安全文明达标工地。

- 第三章  施工部署

- 组织机构

- 组织机构图

为高速优质地完成本工程施工，公司建立一个经验丰富、干练的项目领导班子，其组成见图1的组织机构图。

- 主要人员简历

喻立鸿

男    36岁   工程师

1984年毕业于南京建工学院

1984——1987  任技术组长

1987——1989  任项目付经理

1989——1990  任项目经理

1990——1993  任技术科长

1993——1994  任工程科长

1994——1995  业务主管、

1995——1995  任2万平米工程项目现场经理

1996——今    任17万平米工程项目现场经理

张秀发

男    56岁  高级工程师

1965年毕业于西安建筑工程学校

1965——1968  任生产科技术员

1968——1975  任施工队生产、技术队长

1974——1979  任生产科任付科长

1979——1984  任施工队队长

1984——1987  任质量安全科科长

1987——1992  任生产科科长

1993——1996  任党委常委、付经理、总工

1996——今    4万平米花园别墅项目技术负责人

注：因按招标、投标条例之规定，投标文件不能直接出现投标单位的名称、标识，因此本投标方案中均略去公司及具体项目的名称。

- 岗位职责

项目经理：

项目经理负责项目的全面管理工作，是本项目质量第一责任人，代表公司履行与业主合同及分包合同相关的责任；

负责项目成本分析、资金预测，制定控制成本措施；

主持项目工作会议，编制项目工作计划，填写项目报告；

签发项目对内、对外文件及各类通告，负责批准项目施工方案；

制定项目人员流量计划。

负责项目施工现场管理工作，组织解决工程施工中的现场管理及技术工 艺问题；

主持生产例会，协调各专业之间的配合工作；

负责审核月、周施工进度计划，并监督计划的实施情况；

负责总进度计划审核工作；

组织协调现场施工及工程管理人员之间的工作关系。组织工程阶段验收工作；

负责审核项目物资采购计划及工程物资需要量计划；

安排、指导责任工程师进行日常工作；

协调安排使用施工场地及临设，负责总源管理；

负责与甲方、监理协调关系；

负责组织现场安全文明施工，有权处罚未按要求操作的人员；

组织协调周边各单位关系；

负责对生产部门人员的考勤；

技术负责人：

组织并编写施工方案及技术措施，负责对技术方案的审定，制定施工方案计划，监督方案执行情况；

审批总进度计划及计划的修改、调整、批复；

负责图纸会审及与各专业间技术接口的处理，办理或审定变更、洽商中的工作量；

负责编制关键工序、特殊过程的质量保证措施；

根据需要召开质量会议；

负责组织解决各项施工技术问题，参与质量事故分析；

负责审核材料计划，报送材料样品；

提前做好施工的技术准备工作；

负责与业主、监理商议施工图纸中出现的技术问题；

指导技术员、资料员的工作，审核上报监理的各种技术资料。

合同经理：

负责项目的合同管理工作；

负责向有关人员进行合同交底，明确承包范围及工作内容；

负责项目经营报价，进度款结算及工程结算，负责编制向业主的请款单、分包商的结算单；

负责组织工程洽商签证工作；

负责各项费用核算及工程款收支台帐；

监督检查合同执行情况，及时配合公司做好合同评审及其修改的合同评审工作；

负责拟定由项目签署的合同，并办理有关合同事宜，负责审定由项目负责的材料供应商及分包商的报价；

配合公司财务主管及项目经理做好成本核算工作；

处理项目竣工后与业主的工程结算；

责任工程师：

全面负责责任范围内工作的质量、进度、安全及配合合同经理做好经营核算；

负责监督检查责任范围内计划的执行情况；

配合责任范围内的材料进场验证及组织检验、试验工作；

负责责任范围内的原材加工、制作工艺检查，并检查其材料、半成品、成品保护情况；

做好责任范围内从原材到半成品以及成品加工过程中的计量管理工作，并检查相关机械、计量器具、工具的完好情况，并做好记录；

配合质检员做好责任范围内的质量检查、验收工作，监督分项工程质量计划的落实；

参与技术方案的制定，参加图纸绘审、设计交底；

负责进行技术交底、审核班组技术交底；

建立施工日志，反馈施工进度及质量信息；

配合物资采购人员检查施工用料的准备及使用管理；

配合安全人员检查责任范围施工过程中的安全措施的执行情况，并参与专项工作的安全事故处理，作好记录；

完成项目经理交给的其它工作。

机电责任工程师：

负责项目现场机电施工管理工作，组织解决工程施工中的现场管理及技术工艺问题；

协调各专业之间的配合工作；

组织编制机电月、周施工进度计划，并监督实施情况，负责计划的审核；

组织协调现场施工及工程管理人员之间配合的工作关系；

组织机电验收；

协调安排使用施工场地及临设；

审核项目机电物资采购计划及工程物资需用量计划；

制订机电分部、分项施工方案和质量保证措施；

完成责任范围内的材料进场验证及组织检验，试验工作；

完成施工技术方案的制定，参加图纸会审、设计交底，审核施工技术交底；

完成项目经理交给的其它工作。

材料员：

负责组织采购项目经理部购买的物资；

负责监督验证各种材料计划的实施，组织有关人员检查各类物资进场情况，并做好材料进场验收记录；

负责每月人、机、料动态月报统计并报现场经理；

负责材料的验证工作，收集、整理、归档各类物资合格证、试验报告等；

组织验收业主供货材料的验证并做好相关记录，负责对分包采购物资的进场检查，并督促分包进行材料检验，审查检验结果；

负责检查现场物资库存情况，制订物资管理办法；

负责现场各类物资的标识工作，协助安全员做好文明施工管理工作；

负责现场各类设备的管理工作（包括维修、保养、使用情况）；

负责进场物资在使用过程中的监督工作；

完成项目经理交给的其它工作。

资料员：

根据418号文的要求，随着工程进度整理技术资料；

负责工程分阶段验收及竣工资料的编制；

定期检查资料的完整性、连续性、及时到位情况，并对有关人员进行工程技术资料交底；

完成技术负责人交给的其它工作。

质检员：

坚持质量是企业命脉的原则，执行质量否决权制度，确保工程质量达到国家施工验收规范的优良等级；

负责对甲方、监理的报验，对达不到质量要求的，发质量整改通知单；

针对工程质量通病，制定质量通病预防措施；

根据需要向项目总工建议召开质量会议，重点解决质量问题；

负责填写季质量情况报表报公司质保部；

负责将质量目标分解，制定质量创优计划。

安全员：

按照公司要求及有关规章制度（北京市建委员124—127号文），结合现场情况，制定安全活动计划，做好安全宣传工作；

负责安全生产、文明施工的管理工作，监督检查安全规章制度的执行情况。对进场工人进行三级教育、做好安全技术交底、特殊工种培训、考核工作，并及时做好安全活动记录；

定期、不定期检查现场的平面布置及施工现场安全情况；

监督不合格问题的整改落实情况；

建立特殊工种台帐，检查他们的工作情况；

组织现场特殊设施，如塔吊、外用电梯、外爬架的验收工作，并负责日常维修检查；

在项目经理的领导下，做好临水、临电、消防、保卫、环卫等文明样板工地检查内容，并做好内业资料整理；

对施工现场不安全因素提出并签发整改意见，必要时进行安全罚款；

负责编制与分包的安全、文明施工、消防保卫协议；

完成项目经理交给的其它工作。

万寿宾馆综合服务楼工程项目组织机构图

项 目 经 理

## 喻 立 鸿

技 术 负 责 人

## 张 秀 发

商务主管

预算主管

工

程师

：

1

人

技

术

资

料

：

1

人

技

术

员

：

1

人

土建工程师

：

2

人

机电工程师

：

2

人

材料员

：

1

人

质检员

：

2

人

安全员

：

1

人

后勤

：

1

人

预算

：

1

人

钢筋班

木工班

砼班

装修一班

装修二班

水暧班

电气班

架子班

机械班

- 现场平面布置

- 现场平面布置的原则

- 由于现场施工用地相对狭小，故现场平面布置时首先考虑的原则是在能满足施工的前提下节约用地。

- 施工现场紧邻重要居住区，减少施工对周围环境的污染也是施工平面布置考虑的重点。

- 根据上述原则确定的现场平面布置祥见图2、图3的现场平面布置图。

- 有关现场平面布置图的说明：

- 由于招标文件中对商品砼的使用留有余地，根据现场情况及主体施工正值冬季的特点，同时考虑到工期的要求以及尽量减少污染保证周边环境的要求，我们建议全部采用商品砼为宜（建议见“结构施工方法中的第五节”），故在平面布置中主要按未考虑现场搅拌砼的场地进行布置，现场布置见平面布置图(1)，如最终确定部分砼现场搅拌，其现场布置见平面布置图(2)。

- 现场平面布置图中的给水干管为直径100mm（满足消防要求），用电负荷为200KVA，9月17日的业主答疑会上业主确认能够满足要求，具体位置施工时确定。

- 装饰阶段的垂直运输由两个龙门架承担，底板砼浇注时需要两个砼地泵，楼板砼浇筑视需要可设一台砼地泵，装饰阶段需要两台砂浆搅拌机，这些设备的具体位置在平面图中不表示，但已经考虑了。

- 现有建筑的拆除

在拟建综合服务楼场地范围内有一栋二层小楼，为轻钢结构，建筑面积约600平方米，砖砌体围护建筑，在工程正式动工之前需首先拆除该二层建筑。拆除工作是一项较重要的工作，必须给予高度的重视，研究拟拆除建筑结构特点，制定专门拆除方案和次序，确保拆除工作安全可靠地完成。拆除时间详见 “施工进度计划表”，在拆除工作中，应注意的主要要点如下：

勘察查清拟拆除建筑结构受力特点；

- 根据拟拆除建筑结构特点，确定拆除次序；

- 拆除工作主要采用挖掘机和液压破碎风镐完成；

- 不允许拆除人员在未经确认完全可靠的结构构件上作业；

- 应考虑噪音对周边居民及单位的影响，不采用冲锤等强噪音作业机械，夜间不进行拆除作业；

- 即时撤小，减少灰尘；

- 加强文明施工措施，周边搭设3M高封闭彩色编织布围挡；

- 加强作业人员安全技术交底，确保拆除作业安全可靠。

- 第四节  流水段的划分

- 流水段的划分

- 基础工程：基础底板一次性钢筋绑扎完毕，一次性浇筑砼（含1.5、1.2m的梁）。

- 地下室外墙在平面上分三次支模、三次浇筑。

- 地下室顶板分两次支模板，两次钢筋绑扎，二次浇筑砼。

- 地上部分1～6层顶板分两段支模，两次绑钢筋，两次浇筑砼。竖向结构可在满足每段流水期间内分若干次完成。分段位置设在④～⑤轴线间中间隔1/3范围内，详见图4。

- 流水施工的措施

在实行分段流水作业施工时，每段上的工作分小段按时按量分配给相应的施工小组，超额完成者进行奖励，对完不成的要查明原因，凡因工作不努力的给予处罚；凡有客观原因完不成的要及时通过调度平衡工作，逐步达到最佳状态配合施工，在规定的时间内完成和超额完成规定的任务。

- 第五节  施工进度计划

按照定额工期，本工程为435天，为使该项目尽早发挥效益，在保证工程质量的前题下，采用科学的施工方法，使工程施工周期缩短至299天。详见图5、图6的施工进度计划。

- 主要实物工程量表              表1

|  | 序号 | 实物量名称 | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 挖土方 | m3 | 8837 | ±0.00绝对标高未定 |  |
|  | 2 | 回填 | m3 | 3644 |  |  |
|  | 3 | 砼 | m3 | 2851 |  |  |
|  | 4 | 钢材 | T | 723 |  |  |
|  | 5 | 模板 | m2 | 9200 |  |  |
|  | 6 | 砌筑 | m3 | 1756 |  |  |
|  | 7 | 屋面防水 | m2 | 803 |  |  |
|  | 8 | 地下室底板及外墙防水 | m2 | 1722 |  |  |
|  | 9 | 门窗 | m2 | 1409 |  |  |
|  | 10 | 外墙瓷砖 | m2 | 2364 |  |  |
|  | 11 | 外墙内保温 | m2 | 3347 |  |  |
|  | 12 | 吊天棚 | m2 | 1708 | 预留装修未计 |  |
|  | 13 | 花岗岩 | m2 | 1249 | 预留装修未计 |  |
|  | 14 | 瓷砖 | m2 | 2592 | 预留装修未计 |  |
|  | 15 | 地砖地面 | m2 | 731 |  |  |

- 施工机械的设置

现场主要施工机械设备投入表              表2

| 机械名称 | 型 号 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 塔吊 |  | 台 | 1 | 50M |
| 砼地泵 |  | 台 | 1 | 浇注底板使用 |
| 对焊机 |  | 台 | 1 |  |
| 弯曲机 |  | 台 | 1 |  |
| 切断机 |  | 台 | 1 |  |
| 电焊机 |  | 台 | 3 |  |
| 电锯、电刨 |  | 台 | 各1台 |  |
| 砂浆搅拌机 | 0.5L | 台 | 2 | 粗装修用 |
| 龙门架 |  | 台 | 2 |  |
| 空压机 |  | 台 | 1 |  |

- 第八节 主要劳动计划

|  | 结构及砌筑插入高峰人数 表3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 工种名称 | 单位 | 数量 | 备 注 |  |
|  | 1 | 木工(模板工) | 人 | 50 |  |  |
|  | 2 | 钢筋工 | 人 | 45 |  |  |
|  | 3 | 砼工 | 人 | 25 | 未考考虑现场砼搅拌 |  |
|  | 4 | 砌筑 | 人 | 30 |  |  |
|  | 5 | 机电安装配合 | 人 | 10 |  |  |
|  | 6 | 现场机电水等 | 人 | 10 |  |  |
|  | 7 | 架子工 | 人 | 10 |  |  |
|  | 8 | 杂工 | 人 | 10 |  |  |
|  |  | 合计 |  | 190 |  |  |
|  | 装修阶段 表4 |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 工种名称 | 单位 | 数量 | 备 注 |  |
|  | 1 | 木工 | 人 | 80 | 含门窗安装 |  |
|  | 2 | 瓦工 | 人 | 80 | 含砂浆搅拌 |  |
|  | 3 | 抹灰 | 人 |  |  |  |
|  | 4 | 装饰 | 人 |  |  |  |
|  | 5 | 油漆 | 人 | 30 |  |  |
|  | 6 | 设备安装 | 人 | 50 |  |  |
|  | 7 | 其他 | 人 | 20 |  |  |
|  | 8 | 合计 |  | 260 |  |  |

- 第九节  施工前期准备

- 现场准备

- 开工前办理好施工许可证、安全许可证等各种法定手续，并安排专人与各有关部门建立联系，以便及时协调。

- 入场后，即应完善完成临时围墙砌筑及修缮，实行场区全封闭式管理，修筑场区临时道路等，并严格按照已批准的临建区域进行搭设。

- 按照场区实际条件结合现场总平面布置，按走向接通临时用水用电，以便于完善各种临时设施搭建工作。

- 物资准备

依据总体施工进度计划安排编制材料采购计划，并由公司物资中心组织严格按计划进场。依据本工程施工图纸，计算出各主要材料用量及进场时间。材料进场时须经专人验收，对某些特殊部位的材料应会同监理、业主共同进行联合验收，并按规范和规定要求对各种材料进行检验。

- 技术准备

- 图纸会审及分部分项施工方案的编制

施工图纸是施工的主要依据，我们将根据图纸及招标文件的要求尽早组织设计图纸交底和会审工作，并按照工程的总进度计划提前编制分部分项施工方案，并做好书面交底工作，落实至各作业班组和操作人员。

- 建立测量控制网

根据业主提供的座标点和水准点，建立适合本工程的测量定位网和高程控制网，其中主要控制点应制成为永久性控制点。

- 做好前期各类技术交底工作

为确保本工程的优质、高速顺利实施，我们拟分级做好技术交底工作，交底的内容包括：本工程的结构和构造特点、场内座标控制点情况、《施工组织设计》的主要内容和公司及项目经理部对本工程的总体部署、本工程安全、文明施工要求、分部分项工程的具体实施交底等。

- 做好施工现场总平面布置

为合理利用场地，事先应对现场进行统一布置和整体规划，并做好实施计划安排，以保证施工的顺利进行。

- 第十节  物资供应

为保证所承建工程质量最终达到用户满意，公司对项目所使用材料、半成品、机械设备等实行全过程的管理和控制。

从送样报批、签订合同、物资采购、供应至现场到最终在工程上使用的各个环节，均实行质量把关、责任落实到人。为确保物资供应及时，准确地用于施工生产，公司采取抓大放小的原则，按公司合同管理规定，在选择物资供应商时，供应商须提供权威的合同履约保函，目的在于约束物资供应商全面认真地履行合同。对影响工程质量及使用功能的特殊和重要的材料，在采购前坚持样品报送制度，经业主或监理批准后方可采购。在公司内部管理上，实行公司物资中心与现场物资组相结合的二级管理形式，物资中心负责对工程质量整体构成重要影响的物资，大宗材料、＂三材＂、防水材料、机电设备、大型施工机械等进行集中采购，根据设计要求，结合业主建议及我公司的《物资采购程序》《检验和试验控制程序》《供应商选择程序》等有关公司标准工作程序,坚持货比三家，择优选用。

对于重要材料,如水泥、钢筋、防水材料、铝合金门窗等严格在批准的合格生产厂家及供应商内选用，并具备出厂合格证、生产许可证、准用证和销售许可证。对于供应至现场的材料由项目物资组进行按规定的取样送检,发现不合格品，及时按规定进行处理。

对于不影响工程主要功能，数量不大的零星材料，项目经理部为保证施工生产的正常进行可以自行采购，但必须按公司的《物资采购程序》进行。

对于业主推荐的供应商，在质量、价格、供应期限合理的前提下，予以优先使用，以加强业主对我公司工作的支持。

对于进入现场的材料要严格按照现场平面图要求的地点堆放并按照公司有关标准程序进行挂牌标识和放置铺垫等。对于材料的发放、回收、防潮、放火、防腐、防盗等按相关规定执行。

- 第四章  结构工程施工方法

- 第一节  工程测量

- 施工测量的要求

按照北京市建委《施工测量规程》中的规定，其对测量工作的精度要求为1/10000。

- 工程作法

- 建立平面控制网

根据工程的平面布置，为保证测量精度，本工程建立2、6、A、C平面控制网络。

- 建立高层控制网

根据业主提供的高程资料，在现场建立三个临时水准点，供施工用，具体点位根据现场情况确定。

- 0.000以下部位的控制

根据所建控制网，用经纬仪投测地下室轴线，用水准仪传递高程，在投测时，应投测成井字型，以便形成一个检核条件，避免出现超差。

- 0.00以上部位的控制

- 轴线的竖向传递

限于该工程的场地狭窄，在结构施工到0.00时，在楼板上精确投测出首层轴线，并以首层为准，向上传递以保证所有楼层轴线与首层基准线一致。

- 标高的传递

在首层柱上，精确抄测出1.000m水平线，并选三　四处方便拉尺的地方涂红色油漆，并从该处向上拉尺，直到顶层。

- 验线

- 定位验线

对于定位线，项目测量组放线后，由权威部门验线后方可施工。

- 垫层验线，报甲方（业主）验线，监理见证。

- 楼层放线：由质检员及监理工程师共同验线。

- 第二节  基坑护坡与土方开挖

- 基坑护坡

本工程现场可作施工用的场地比较小，周边场地条件情况如下：

西侧：地下室外墙皮距围墙距离仅为3.3m，因此无法采用自然放坡，考虑采用土钉护坡方案，坡度比例为1:0.1，如图7所示。

南侧：根据业主意图，本工程南侧外墙皮将紧邻天天假日饭店北立面外墙皮，二者之间仅设置一个构造缝，间距考虑为200。根据我们的实际考察，天天假日饭店地下室埋深为约－4.40m，本工程埋深－6.66m，相差2.26m，因此，本工程基坑开挖中需采取特殊防护措施，以保证天天假日饭店基础结构不受影响。具体措施详见本章第七节。

东北侧：建筑物东侧为主要施工场地区域，外墙皮至马路人行使道距离为20m，考虑场地狭小方面因素，建议东北侧采用土钉护坡支护，坡度比例为1:0.1，如图7所示。这样有助于整个工程进度的保证。如采用自然放坡，去除现场5m宽施工道路外，有效用地范围仅为9m宽，对整个现场平面的布置难度很大。

- 土方工程

根据本工程的地勘报告，本工程施工范围内没有地下水。故无需降水。

- 土方开挖：土方工程与土钉墙配合施工，挖土方量约6000m3，土方开挖从南向北分台阶形开挖，配合土钉墙施工。每阶梯高度1.5m。具体实施时将做较详细的施工方案。

- 基坑钎探

按北京市标准：

- 钎探点距离1.5m，梅花形布置；

- 采用机械打钎方法，配备成套的打钎工具；

- 做好打钎记录；

- 由勘探、设计、监理检查验收；

- 灌砂：在有关方面检查验收完后用砂灌入孔内，每灌30cm用钢筋捣实一次。

- 回填工程：回填按图纸设计要求为3：7灰土。

- 质量保证措施

- 回填部位应将垃圾清除；

- 灰土按设计要求配置，拌合均匀，控制土源含水量；

- 按规定铺设和夯实，取土试验符合要求，做隐蔽记录；

- 冬季施工，土源不允许存在冻块。回填过程中，已回填部位要采取保温措施，不让其受冻。

- 第三节  钢筋工程

- 钢筋的采购、堆放及加工、制作验收等工序，依照公司制定的ISO9002标准程序进行工作，并满足图纸和现行施工规范要求。

- 钢筋的加工采取集中配料、制作，不同规格、型号的钢筋均要挂标识牌，钢筋加工严格按照进度计划，有组织地加工进场，并设专人管理，避免大量占用场地而影响文明施工。

- 钢筋绑扎，先按施工图纸要求，标出墙柱洞口尺寸线，绑扎时按放线尺寸确定钢筋位置，同时备好带有铁丝的各种厚度的砂浆垫块、马凳及各种定位钢筋，扎扣必须保证受力钢筋不位移，双向受力钢筋必须全部扎牢，钢筋的接头位置，搭接长度，抗震构造钢筋及钢筋锚固长度要符合规范和设计要求。

钢筋的连接方法，按钢筋直径的大小分别采用以下连接形式：

- 20以下（含20）钢筋采用搭接接头。

- 20以上的柱墙钢筋采用电渣压力焊，梁板钢筋采用气压焊配以机械连接。

- 钢筋与钢板所组成的铁件可采用手工电弧焊。

钢筋连接的各种方法，其施工技术条件和质量要求均应符合有关国家标准，钢筋焊接前，必须根据施工条件进行试焊，合格后方可施焊。电焊工必须持证上岗，并在规定的范围内进行焊接操作，确保焊接质量，焊接接头按规范要求取样试验。

- 钢筋工程的质量保证措施

- 按设计图纸及有关规范正确按数及位置绑扎好钢筋，可用Φ22的短钢筋焊接后制作。

- 为保证底板上下层钢筋位置的正确，需设置马凳，纵横间距1200mm。

- 柱墙钢筋在轴线位置放正确后，墙柱钢筋底部与底板或楼板上层钢筋交接处另点焊一根纵向钢筋，以固定墙柱钢筋在支模和浇筑砼时不会产生位移。

- 主次梁与板筋在交叉处要保证主梁的断面，但同时要注意主次梁的上筋和板上筋相互交叉迭加有可能超高的矛盾。

- 底板和楼板绑扎钢筋前，应先在模板上划出纵横方向的钢筋位置线，按线绑扎，以求标准整齐。

- 在配料时要特别注意按号堆放，绑扎时对号入座。梁板上的柱墙插筋在梁钢筋绑扎过程中要及时调正，以免出错。

- 一般墙、柱、梁、板钢筋保护层按不同厚度制作带铅丝的砼垫块。

第四节  模板工程

本工程砼构件的形状有下列几种，直形墙体，直形梁体，弧形墙梁，方形柱体，圆形柱体，弧形阳台及拦板，电梯井筒，平台梁楼盖。

- 直形墙体

- 地下室外墙采用钢框竹胶板拼装模板体系，采用焊有止水片的穿墙螺栓。地下室外墙分三次支模，三次浇筑砼，底板与地下室外墙处施工缝，以及外墙体施工缝设300×3的钢板止水带，按常规方法进行固定保证施工缝居止水带中间，地下室顶板与地下室外墙处的施工缝采用小型遇水膨胀的BW止水条。

- 从地下室一直到顶层的钢筋砼剪力墙采用柏利模板组合大钢模体系，如图8所示。

- 地下室弧型外墙配置木模板，水平方向圆弧木背楞，18厚多层板做面板。100×50双拼竖向木背楞，配防水穿墙螺栓，见图9所示。

- 梁板模板工程

- 梁板模板采用柏利模板工程体系，18厚多层板模板，100×50木次梁@350，定型压型槽钢或100×100木方做主梁，1000×1000见方网格碗扣钢管可调支撑系统，见图10所示。

- 弧型梁模板工程，做法与弧型墙模板同，只是高度较小而已。

- 地下室底板及梁模板工程，采用小钢模拼装模板工程体系，采用M12穿墙螺栓，见图11。

- 柱子模板工程

- 方柱采用多层板模板，100×50木方竖向背楞间距≤350。如附图所示，用钢或100×100木方或成型钢做横背楞，穿墙螺栓拉牢@600～900，可调钢支撑，配合钢丝绳撑拉，如图12所示。

- 圆柱采用钢制定型模板，可调钢支撑配合钢丝绳撑拉，如图13所示。

- 电梯井筒模板工程

电梯井筒模板操作平台采用吊升自动对位平台，井筒墙壁内模板用铰链角模，可调支撑模板随操作平台吊升，如图14所示。

- 外墙单侧模板

地下室南侧外墙与天天假日饭店相邻，按挖土护坡方案，此处地下室外墙外侧模板采用砌砖     抹灰     防水层     保护层代替模板，详见附图。

- 模板工程质量保证措施

- 使用系列模板，保证模板有足够的刚度、承载能力和稳定性。我们选用的组合模板系列，已经是使用成熟的模板工程系列，能够保证施工出的成品或砼构件的质量符合现行钢筋砼质量标准。

- 对于个别部位使用非系列的模板工程，需经技术人员设计，公司技术中心负责人审批后方可使用。

- 拼装和安装过程要选用合格的原材料和合格的配件，保证模板本身的是使用可靠性。

- 完成拼装和安装模板后，首先工人要进行自检，自检合格后，报经相应的责任工程师和监理工程师检查认可后方可进行下一道工序施工。

- 模板采用专用模板脱模剂，以保证砼表面光洁。

- 每次拆模后要对模板表面进行清理，安装前涂刷脱模剂。

- 模板拆除时间要达到规范要求的砼强度。

- 第五节  混凝土工程

- 混凝土标号

砼垫层：C10

次梁、楼梯、楼板：C25

基础底板、基础梁、地下室外墙：C30

框架梁；标高4.05以下为C30；以上为C25

框架柱、剪力墙：标高4.05以下为C40；以上为C30

- 关于使用商品砼的建议

- 根据结构砼用量的情况，没有连续较大量的砼浇筑，若要设搅拌站也只能是小规模的。但基础底板相对其他部位而言，砼量又较大，这部分砼就要使用商品砼才是，否则较难满足砼浇筑工艺上的要求，故基础底板采用商品砼。

- 根据施工进度的安排本工程结构部分在99年的春节前要达到完工的目标，便于明年天气转暖后好集中力量完成装修工作，确保按期完成任务，故结构施工除基础部分外几乎全在冬期施工阶段，若采用现场搅拌的方式，不仅施工难度增加而且对砼质量多少会有影响。为确保结构砼工程质量，建议全部砼工程采用商品砼。

- 施工场地比较狭小，现场设置搅拌站会使现场布置拥挤，于文明施工不利，以使用商品砼为宜。

- 现场设置砼站时控制质量措施

- 稳定的水泥、砂、石的进货渠道。按要求对砂、石的含泥量及级配进行控制。材料货源改变后要重新取样进行配合比试配。

- 根据现场水泥、砂子、石子取样送试验室进行试配，将试配结果报送监理审批。

- 组织由监理、项目经理、责任工程师参加的现场砼开盘鉴定。

- 配备责任心强的砼搅拌人员。由管理砼施工的责任工程师兼任砼搅拌站的技术负责人。

- 配备合格的计量器具，如磅秤、天平秤等，安装合格。使用前进行检查，计量检查人员按规定进行定期检查或抽查。

- 配备合格的砼搅拌机械。按砼搅拌使用操作规程进行操作。

- 搭设砼搅拌站、棚及水泥库，现场设砼标准养护室、锅炉房等。

- 设置砼搅拌站污水二次沉淀池和排水沟，接城市污水井。

- 冬季施工期间砼中要掺抗冻早强剂。（掺量由试验确定，掺用投料程序按掺剂说明书进行），采用热水搅拌砼，砂石进行保温处理。

- 制定砼搅拌站的管理规程和砼设备的操作规程，确保砼的搅拌质量。

- 防水混凝土

在招标答疑中明确防水混凝土外加剂采用UEA-M，掺量按S8防水混凝土考虑，一般为水泥用量的10%左右，具体掺量由试验室提供的混凝土配合比确定，报监理批准后执行。

防水混凝土试块比常规留置量增加一组，以做抗渗试验项目。

- 柱、墙混凝土的浇筑

为保证结构良好的整体性，混凝土应连续浇筑，不留或少留施工缝。如必须间隙时，间隙时间应尽量缩短并应在上一层混凝土初凝前，将次层混凝土浇筑完。

- 梁板混凝土的浇筑

梁板采用一次浇筑方法，其施工顺序为沿横向宽度3－4米为一段浇筑，从一端一段一段的向另一端推进，即按主梁方向浇筑，施工缝留置在次梁板跨中1／3范围内。

- 浇捣方法

竖向砼浇筑时，采用分层浇筑，每层高度不大于50cm,移动距离为振捣作用半径的1.5倍且不大于60cm左右，振捣上层时，应插入下层不少于5cm。

- 混凝土的养护

柱墙混凝土采用涂刷养护剂的方法进行养护，梁板及基础底板采用浇水或覆盖保温保湿养护，养护时间不少于7天，当日气温低于5度时，不得浇水养护。

- 混凝土试块留置数量

砼施工时试件的留置应符合《砼结构施工及验收规范》的规定，每一台班或每一楼层（段）留置两组试块，一组标养，作为混凝土评定用，另一组同条件养护，作为拆除模板依据。冬期施工时，每次取样应同时制作三组，一组在20℃标准条件下养护28天，以ｆ２８评定砼强度；一组与构件在同条件下养护，当浇筑后的砼温度降至0℃时试压，用以检查砼是否达到抗冻临界强度；一组与构件在同条件下养护14天后转入20℃标准条件下继续养护21天，在总龄期为35天时试压，目的在于将其与标准条下养护28天的强度比较判断砼是否遭受冻害。

- 防水工程

- 基础底板和地下室外墙壁除要求砼自防水外还要在其外侧做聚氨脂防水层1.6mm厚。底板部位分三次涂刷，墙面部分两次涂刷，地面采用1.5mm厚聚氨脂防水。屋面防水六层屋面部位为1.5mm厚三元乙丙丁基橡胶卷材防水层，屋顶层屋面防水为1.5mm厚聚氨脂防水涂料二度。

- 防水工程施工由与总包长期合作的防水专业施工队伍施工，该队伍有防水施工资质证书，具体操作人员持有上岗操作证，能确保防水施工质量。

- 防水施工时将按防水材料施工特点和要求做详细的施工方案。

- 本工程与天天假日饭店交接处施工处理

- 综合服务楼与天天假日饭店之间的距离未做明确交待，根据我方技术人员到天天假日饭店的实地考察，该饭店地下一层地面为－3.75m,底板预计为－4.40m，与本工程交接处基础形式为桩基，本工程基础较假日饭店深2.26m。

- 根据上述情况，我们的施工建议如下：

- 两建筑物外墙皮距离按200mm考虑。

- 为确保本工程基坑开挖不影响假日饭店，需做好两方面保护：

- 假日饭店防水保护墙；

- 高低差土方侧压力的抗塌保护。

- 保护措施

- 假日饭店外墙防水保护墙的保护采用打入Φ48钢管桩，打入深7m，@600上部通长一根［8槽钢梁，把钢管连成整体，［8适当用膨胀螺栓与外墙连接，下部与挡土工字钢相连。

- 高差部位土方侧压力的抗塌保护采用12号工字钢长3.8m，打入挖土表面以下1.5m，@800上部与假日饭店基础下土表面相平,并焊［8通长梁以加强工字钢的整体性。工字钢之间塞25厚木板挡土，砌120mm砖墙，做防水层和保护层作为基础及外墙外模板用。工字钢桩以上砌240墙抹灰，做防水层(XYPEX渗透型防水涂料)，外墙模板采用单侧支模，见图15、图16。±0.000 以上砌块采用在砌块上先抹灰后砌的方法，砌完后原浆勾缝，不作外装修处理。

- 装饰工程

该工程等级为不低于三星级宾馆等级，装饰工程在整个工程中占有更重要的位置。为控制装饰工程的质量，应首先做好分部分项装饰的方案和质量控制措施，从工序安排、操作流程、装修选材把好关，以样板间为标准，严格按样板间标准进行质量控制和验收。

装饰工程坚持样板先行，以被批准的样板为标准开始大面积施工。

在装修工程阶段，抹灰（包括砌筑工作）木装修、油漆、磁砖、木地板等，全部使用专业队伍，均实行定任务、标准、时间和材料，确保质量和工期。

- 施工顺序及施工方法

- 结构验收完成→砌筑→抹灰→水泥砂浆地面

- 砌筑和抹灰顺序为先下后上，先外后内。

- 每道工序完成后，必须经专门人员按验收标准严格检查后，再转入下一道工序施工。

- 同层内按照卫生间、卧室和走廊的顺序施工，房间内按天棚、墙面、地面的顺序施工。

- 内装修采用轻便式工具脚手架。外装修采用双排单立杆钢管脚手架。

- 垂直运输：搭设两部龙门架运输材料。

- 装饰装修分项工程施工工艺要点

- 砌筑工程

进场的砌块符合设计和规范要求，砌筑前砌块应干净、无污染，砌块砂浆现场搅拌。

- 砌块砌筑前应清除砌块表面的污物，并对砌块做外观检查。

- 砌筑砌块应从转角处或定位砌块处开始，内外墙应同时砌筑，纵横墙交接处应交错搭砌。

- 砌块砌筑应作到横平竖直，砌体表面平整清洁，砂浆饱满，灌缝密实，超过3cm	的垂直缝应用不低于C20的细石砼灌实。

- 规定的洞口、沟槽、管道和预埋件等，一般应于砌筑时预留或预埋，砌块墙体不得打凿通长沟槽。

- 其它构造要求遵照94ST19（框架结构填充空心砌块构造图集）施工。

- 抹灰工程

工艺流程

表面清理→浇水湿润→灰饼→冲筋→抹底灰→抹面层灰→养护

施工要点：

- 先将房间地面弹出十字线，作为墙角抹灰准线，弹出墙角抹灰准线后，在准线上下两端排好通线后做标准灰饼及冲筋，以保证墙面平直和垂直。

- 不同材质（如砼与砌筑墙）接缝处，钉20-30cm铁丝网，以防抹灰收缩、裂缝。

- 砼墙面应先进行甩浆或砼墙面刷粘结剂处理，以防空鼓。

- 墙面阳角抹灰，应先用1：1水泥砂浆作出水泥护角后，再收口。

- 砌块墙面抹灰时应提前将砌块洒水湿润。

- 外墙花岗岩镶贴：

- 按施工大样图要求的横竖距离，焊接或绑扎安装用的钢筋骨架。

- 预拼编号，使饰面板上下左右颜色花纹一致，纹理通顺，接缝严密吻合。

- 钻孔、剔凿，固定不锈钢丝。

- 由下向上，每层由中间或一端开始进行安装。

- 板材安装好后，用纸或熟石膏将两侧缝隙堵严上下口临时固定。

- 灌浆用稠度为8～12cm	的1：3水泥砂浆分层灌注。

- 嵌缝按板材颜色调制水泥色浆嵌缝，边嵌边擦干净，使缝隙严实干净，颜色一致。

- 外墙瓷砖镶贴

工艺流程：

基层清理→做灰饼标筋→底层找平→排砖弹线→贴标准点→镶贴→擦缝→清洁

基层清理：

砌体墙面浇水湿润后进行抹灰，厚度不超过10mm。底灰完后按规定进行中层找平抹灰，用木抹子搓平、压实。

面砖铺贴要点：

- 首先进行分格弹线，然后进行面砖试排，要求水平，垂直缝均匀，除图纸注明外，不得出现非整砖。

- 面砖粘贴之前要用水浸泡，阴干擦净后使用，粘贴从上至下进行。(内墙面从下而上)

- 要及时清缝，勾缝顺序为先水平缝后垂直缝，十字交叉部位不得出现错台，周边棱角清晰，勾缝深度从面砖凹进3mm，深浅一致，完毕后及时清擦干净。

- 瓷砖地面

工艺流程：

基层清理→抹底层砂浆→找规矩，弹好铺砖的控制线→铺砖→拨缝修整→勾缝→养护→踢脚板安装

质量标准：

- 面层与基层的结合必须牢固无空鼓。

- 表面洁净，图纹清晰，色泽一致，擦缝均匀，周边顺直，无裂纹缺棱掉角等现象。

- 厕浴间地面坡度要符合设计要求，无积水，与地漏结合处严实牢固无渗漏。

- 严禁在已铺好的地面上拌合水泥砂浆。

- 在已铺好的地面上工作时应注意防止砸碰损坏，严禁在其上任意丢扔铁管、钢材等重物。

- 油漆、刷浆施工时对铺好的地面进行保护，防止面层污染。

- 地毯工程

- 基层处理

- 基层表面须打扫干净，若有油污等物，用丙酮或汽油等擦洗干净。

- 高低不平处，用水泥砂浆填嵌平整。

- 地毯裁剪

- 按房间尺寸、形状用裁边机断下地毯料，每段地毯的长度要比房间长度长约2cm，宽度要以裁去地毯的边缘线后的尺寸计算。

- 弹线裁去地毯边缘部分

- 地毯拼接

- 用麻布窄条衬在两块待拼接的地毯之下，将施工胶粘剂刮在麻布带上，然后把地毯拼接粘牢。

- 用同样的方法将地毯逐一拼成一整片。

- 拼接地毯时须用张紧器将地毯张平、铺服贴，不起拱。

- 两条地毯间的缝隙要尽可能小到看不见背衬，用螺丝局部暂时固定。

- 固定地毯

- 将整片地毯四周依房间踢脚修剪整齐，用倒钩钉（倒刺板）固定。门口地毯的敞边处装上门口压条，拆去暂时固定的螺丝。墙角处或踢脚板下地毯掩边。如果地毯采用不固定式铺设，则只将地毯修剪整齐。

- 走廊的铺设若采用固定式铺设，其铺设步骤与房间固定式铺设类似，其两侧长边在离边缘2cm处将地毯与地面固定，纵向每隔2cm将地毯与地面固定。

- 清扫地毯

用酒精、洗涤剂（挥发性的）清扫，或用吸尘器、超声波清洁地毯上的灰尘、垃圾。

- 裱糊工程 (壁纸)

- 施工程序

清理基层

找补腻子

基层处理      满刮腻子     墙面涂刷清油

施工准备                    砂纸打磨     墙面划垂直线

墙面涂粘结剂

裁纸    湿润壁纸（即闷水）   壁纸背面涂粘结剂

粘贴（拼缝对花）   赶平   整理纸缝   清洁收尾

- 施工做法

- 施工准备

施工前的准备，包括施工操作技术质量要求交底工作。材料准备：壁纸、粘结剂、腻子、清油和砂纸等。工具准备：铁抹子、钢皮刮板、二米直尺、钢卷尺、裁纸刀、裁纸案台以及软布、毛巾和毛刷等。

- 基层处理

基层必须干燥。基层是砂浆抹灰，要求平整光洁，无砂粒及凹凸现象；基层是混凝土大板墙面，需用腻子批刮打磨平。

- 墙面   涂刷清油

待基层处理干燥后，基层表面满涂清油一遍，要薄而均匀，其作用是防止基层吸水太快，引起粘结剂脱水，影响壁纸的粘结性。

- 墙面划直线

裱糊壁纸，纸幅必须垂直，在距离墙的阴角 100mm处弹好垂直线，以此为基准，裱糊第一张壁纸。从第二张开始先上后下对缝裱糊。裱糊时应经常校对、调整，保持纸幅垂直，阴角拼缝宜留在暗面处。

- 湿润壁纸

根据墙面实际尺寸统筹考虑裁剪壁纸，将裁好的壁纸编号，按顺序粘贴，裁割时一般上端预留5cm。在壁纸上墙之前应预先刷清水一道，闷水3～5min，再刷粘结剂一遍，静置10min后再上墙。同时，在墙基层刷粘结剂一遍，壁纸即可上墙裱糊。基层涂刷粘结剂的宽度，宜比上墙壁纸约宽30mm，涂刷粘结剂要薄而均匀，不可漏刷，不宜过厚。在基层表面涂刷粘结剂，应根据裱糊壁纸的宽度，涂刷一段，裱糊一张。

- 粘贴壁纸

粘贴壁纸，纸幅必须要垂直，先对花，对纹拼缝，不显接茬，上端齐线，不留余量；然后用薄铁片刮板及棉丝由上而下赶压，由拼缝开始，向外向下顺序压平，压实，将多余粘结剂顺刮板操作方向挤出纸边，挤出的粘结剂要及时用湿毛巾（软布）抹净，以清洁平整为准。幅面较长的壁纸，涂刷胶粘剂后宜采用蛇形折叠放置。

- 清洁收尾

壁纸表面的胶水和斑污，应随手揩擦干净。仔细检查拼缝，不能有“张嘴”翘角、翘边现象。

壁纸裱糊要求基层平整、光洁、干净，粘贴壁纸花纹图案完整，纵横连贯一致，色泽均匀一致，无空鼓、气泡、皱折、翘边、污痕等缺陷。表面平整，粘结紧密，无离缝及搭缝现象，与顶棚、挂镜线、踢脚线等交接处粘结应顺直。

- 细木制品饰面施工(细木制品及其要求)

- 为防止变形细木制品制成后，最好马上刷一遍底油(干性油)，以防止受潮热等气候变化而引起的质量问题。

- 应注意细木制品及配件在包装、装车、运输、卸车、堆放和安装时，要轻拿轻放，不得乱扔，不得曝晒和受潮，防止变形和开裂。

- 细木制品必须按设计要求，做好与基体的连接结构，预埋好防腐木砖及配件，保证安装牢固。

- 细木制品与砖石砌体、混凝土或抹灰层接触处，埋入砌体或混凝土中的木砖均应进行防腐处理。除木砖外其他接触处应设置防潮层。

- 细木制品做工要精细，是工程中精工细雕的施工，安装要牢固，以保证它的使用功能和装饰效果。为此，必须采取技术规范的施工方法。

- 脚手架工程和垂直运输

- 架子工程：本工程女儿墙的檐口高度只有22.6m，拟采用双排扣件式普通钢管脚手架。

- 垂直运输

- 在结构施工阶段安装一台F0/23B50m臂的塔式起重机。以满足垂直运输的需要。

- 在装修阶段拟安装两台龙门架保证装修工作比较集中的特点。

机械安装的位置见施工总平面图。

- 第五章  机电工程

- 给排水系统专业介绍

- 生活给水系统

本系统分高低两区，低区从地下一层至二层，由市政管网直接供水，压力不小于0.15Mpa。高压从三层至六层，由主楼泵房内的变频调速给水设备供水，高压给水入楼处水压为0.32Mpa。

- 室内热水系统及开水供应

热水由主楼锅炉房制备，供水温度为50C，回水温度为40C。热水供给由主机泵房内的变频调速给水设备供水，入楼处压力为0.32Mpa。地下一层至二层热水经减压阀减压后供给。

三至六层开水间内各设2DK9-8VD电开水器一台，二层开水间内设ZDK12-105D电开水器一台。

- 排水系统

生活废水与粪便污水合流排出室外，粪便污水经化粪池处理，厨房污水经隔油池处理后排入市政排水干管，最大排水量为123m3/d。客房卫生间设专用通气管，部分排水立管采用单立管伸顶通气。0.00以下污水采用潜水泵提升排水。

- 雨水系统

本楼层污、雨水采用内排水方式，屋面雨水经雨水斗汇集，由雨水立管排至室外散水。

- 空调冷却水循环系统

空调冷却水循环系统是为主楼冷冻机配套服务，两台冷却塔设于楼顶。每台塔的进水总管设电动蝶阀一个，冷却塔及其对应的电动蝶阀均由主楼机房自动控制。冬季空调冷却水循环系统停运期，该系统的冷却塔及其共循环水管道以及补水管道均应放空。

- 消防系统专业介绍

- 消火栓系统采用临时高压系统，整个消火栓系统为环状管网，从主楼室内消火栓加压水泵接出两根DN100水管与本楼室内消防环状管网相连。消火栓布置满足同层有2股充实水柱同时到达室内任何部位。在楼顶水箱间内设一消防水量为9 m3的屋顶水箱。在室外设一个SQ 100型地下式消防水泵接合器。

- 自动喷水灭火系统

该系统采用临时高压系统，用水量为26升/秒，火灾延续时间为1小时，本楼自动喷水灭火系统的水量和水压以及稳压均由主楼消防水泵房提供。入楼处水压为0.55mpa，采用湿式喷水灭火系统，在地下一层湿式报警阀室内设湿式报警阀一套，其水力警铃设于首层，该湿式报警阀上的压力开关可控制开启主楼消防泵房内的自动喷水灭火系统加压泵，并同时向消防控制中心报警。地下一层至六层每层设水流指示器和安全信号阀各一个。火灾时，水流指示器动作向消防控制中心报警，并指示火灾区域，安全信号阀可显示开闭状态，并将信号传至消防中心，采用闭式喷头。厨房喷头动作温度为93C，其余均为68C，吊顶下安装的采用吊顶型。室外设二个SQ 100型地下消防水泵接合器。

- 灭火器配置

本建筑均配置灭火器保护，灭火器的灭火级别为5A级，采用手提式磷酸铵盐干粉灭火器，灭火器装在专用箱内，贴墙放置，并应有明显标志。

- 空调系统专业介绍

- 空调冷热水系统

主楼及综合服务楼统一设置集中空调。主楼附属用房内设有两台直燃型溴化锂吸收式冷热水机组。空调水路系统采用二管制、异程式。夏季提供7/12C冷冻水，冬季供给60/50C热水。

- 空调

- 客房、小餐厅、歌舞厅、游艺室、商务中心、消防控制中心、值班室、桑拿健身房采用风机盘管加新风的空调方式。

- 首层餐厅及大堂采用低速送风的全空气空调系统。

- 地下层厨房采用吊顶卧式全新风空调系统。

- 冬季新风系统的加湿采用高压喷雾加湿器加湿。

- 通风系统

- 排风系统

厨房、桑拿中心、变配电室、客房卫生间的排风通过竖井引至屋面经风机排出。公共卫生间及电梯机房均设通风换气扇，直接排至室外。

- 送风系统

厨房、桑拿中心及变配电室新风通过窗井引入，厨房设两台新风机组及一台风机送风。

- 通风、空调管理控制系统

- 风机盘管采用二管制水系统，设有独立的控制系统，室内温度的高低由手动选择风机的三档转速和电动的通水阀来实现。

- 所有新风机组都可以就地和冷冻机房控制启动。

- 新风机组的新风入口设有电动保护风阀，与风机联锁。在机组新风入口处还设有一个温控阀与风机联锁，当冬季温度低于设置值时，风机停转，并输出信号至冷冻机房。冬季夜间应定时启动一套热水环泵一段时间，以防机组被冻。

第四节  电气工程专业介绍

- 低压配电系统

本建筑电力负荷是三级负荷，局部（应急照明和消防负荷）是二级负荷。两路低压电源380/220v采用VV23－1KV型电力电缆分别由上一级变电所变压器不同的母线引入到地下一层配电柜。配电方式采用放射式或树干式相结合的配电方式。低压柜采用北京季南电控设备厂组合式低压抽屉柜，采用上进上出的出线方式。配电室至竖井电缆敷设采用电缆桥架。电缆竖井内电缆采用VV23－1KV型电力电缆，沿电缆桥架敷设。照明、动力系统分开计费。

- 动力系统

动力系统设备容量为124.9kw,计算容量为74.9kw 计算电流为298.4A,动力配电箱选用北京季南电控设备厂XxrM 型。

- 照明系统

照明系统设备容量353.9kw, 计算容量为167.0kw    计算电流为298.4A, 照明配电箱选用北京季南电控设备厂XxrM 型.本工程大堂，餐厅，歌舞厅，雅间，桑拿等房间的灯具选型暂且不定，只预留灯具位置。

- 防雷与接地系统

本建筑防雷是三类防雷，接地系统为TN-C-S接地系统.避雷带采用Ф10圆钢沿女儿墙敷设利用柱内主筋作引下线，基础内钢筋作引下线，基础内钢筋做接地装置。接地电阻不大于１Ω，实测不满足时补打人工接地极。

- 通讯电话系统

由宾馆院内电话交接间引来150对电话电缆引到地下一层电话交接间，内设150对组线箱一个，各层设一分电话组线箱，电话电缆选用HYV-0.5,电话支线选用RVS-0.5。

- 保安监视系统

在首层入口处，各层走道，电梯轿箱内安装摄像机，摄像机监视器集中于首层控制室内。

- 共用天线系统

由室外共用天线前端埋地引来一路同轴电缆到本楼前端箱再由分支器引至用户终端，天线出线口电平要求达到644db。

- 火灾自动报警，联动控制及广播系统

- 自动报警系统

本系统消防控制中心设在首层，报警系统的电流采用交流220V备用电源24V，采用两总线带地址码集中自动报警系统，能检测每一检测点的信号，并可显示其楼层位置。

- 联动控制系统

变配电室设有气体灭火装置，当火灾发生时，可以切断非消防电源，设有消防栓按钮灭火系统与自动喷洒灭火系统。

- 紧急广播与背景音乐系统

紧急广播系统与背景音乐系统共用一套装置，前端设置于层控制室。正常时，广播系统做正常广播，当发生火灾时，消防控制室将火灾疏散层的广播音响扩音器强制转入火灾事故状态。

- 第五节  工程质量保证技术措施

| 序号 | 施工方案 技术措施名称 | 编制单位 | 计划完成日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水管道安装、试压、保温、施工方案 | 项目经理部 | 1998.10.10 |
| 2 | 通风管道制作与安装、试压、保温、方案 | 项目经理部 | 1998.10.10 |
| 3 | 通风空调工程调试方案 | 项目经理部 | 1998.11.20 |
| 4 | 消火栓喷头施工技术方案 | 项目经理部 | 1998.12.10 |
| 5 | 卫生洁具施工技术方案 | 项目经理部 | 1998.12.10 |
| 6 | 电气系统施工方案 | 项目经理部 |  |
| 7 | 低压供配电系统安装调试方案 | 项目经理部 | 1998.11.20 |
| 8 | 弱电系统安装与调试方案 | 项目经理部 | 1998.12.10 |

- 工期保证措施

施工进度计划是遵照科学合理与实事求是的原则，依据建设工期定额和我公司技术管理水平并考虑业主对工期的要求而制订的，它是施工管理的龙头和大纲，是确保合同工期的指导性文件，因此为确保施工进度的实现和完成，我们将在以下诸方面采用措施。

- 组织措施

- 严格按照项目法施工管理，实行项目施工负责制，对本工程行使计划、组织、指挥、协调、控制、监督六项基本职能，对本工程实行全方位全过程的有效管理。

- 组成精干高效的项目班子，确保各种指令畅通，做到令行禁止。

- 项目经理部负责协调土建、粗装修等工序之间的工作，编制各工序相互穿插作业计划，使工序严格按计划进行。

- 与业主、监理、设计单位紧密配合，对工程施工全面进行计划、组织、技术、质量、材料等项管理，统一组织协调各种施工关系，充分调动各工种的施工优势，从组织上保证总进度的实现。

- 技术措施

- 做好施工准备工作，制定切实可行的施工方案，科学合理的划分施工区段，采用小流水施工工法，实现快节拍均衡流水施工。

- 采用先进的施工技术，如早拆体系支摸方法，加快模板周转，提高工效。采用商品砼泵送浇注，确保工期质量等。

- 主体结构采用分段验收，保证粗装修、机电等其它工作能及时插入。

- 施工期间加强与气象部门的联系，做到心中有数早预防，合理安排工作。

- 科学合理地组织施工，形成各分部分项工程在时间上、工序上、空间上的充分利用与合理搭接。

- 运用计算机优化施工网络，确保关健线路，避免不分主次、分散人力、物力的现象，紧抓关键线路，做到统筹兼顾，照顾一般。

- 管理措施

- 根据施工合同规定的工期，编制工程项目的施工总进度计划，在施工项目的总进度计划的指导下，编制年、季、月、周的进度计划，关键部位还须编制日进度计划。

《年施工进度计划》            见附表1

《年施工进度计划执行情况表》  见附表2

《月施工进度计划表》          见附表3

《月施工进度计划执行表》      见附表4

《日计划报表》                见附表5

- 项目经理部实行岗位责任制,分工明确、清晰，责任到位，奖罚分明。

- 加强现场施工计划协调工作，根据施工条件的不断变化，及时调整作业计划，加强调度职能，实行长计划、短安排，通过月、周计划的布置和实施保证总计划的实现。

- 建立每周的工程例会制度，举行与业主监理、设计、施工等单位联席办公会议，及时解决施工生产中出现的问题。

- 在本工程中我公司将坚持日计划控制，每日召开现场计划调度会，并坚持日计划日报制度。

- 坚持“质量第一”“安全第一”的原则，严格执行“三按”（按图纸、按工艺，按规范标准施工）、“三检”（自检 、互检、交接检）,坚持人员培训持证上岗和“样板引路”等好办法，减少返工浪费，避免质量、安全事故。

- 必须坚持每周的例会制度，及时解决施工中出现的新问题。同时灵活调动劳动力，组织昼夜施工，实行双班作业的办法。

- 对基层作业班组实行目标控制，以经济手段激励作业人员的创造性，对保质保量提前完成任务的班组按照合同予以奖励，对由于施工安全、质量等人为造成工期拖延的按照合同予以处罚。

- 工程质量保证体系和保证措施

- 第一节  工程质量保证体系

我公司在“奉行诚信敬业的准则，追求品质服务的卓越”质量方针的指导下，按照ISO9002标准建立完善了质量体系，编制并认真执行以质量手册和20个程序文件为主的质量体系文件；并于1996年11月通过了中国质量管理协会质量中心的第三方质量体系认证。

该项目的各项质量管理活动将按照公司的质量体系要求，由本项目经理部组织项目的质量体系正常、有效运行。

- 建立项目的组织机构（见组织机构图），明确各岗位的质量职责并确保认真履行各自的质量职责。

- 项目经理部根据公司质量手册及程序文件编制本项目的质量计划，并以此指导工程全部施工及创优活动。

- 按照质量计划的要求，由项目经理部组织本项目的质量体系运行，认真填写质量体系运行记录及各种施工控制记录。

- 公司按照年度质量体系内部审核计划，对该项目进行质量体系运行的定期审核,及时发现和处理不合格问题，确保项目质量体系运行始终保持正常，确保工程施工始终处于控制状态，确保工程质量达到预期管理目标。

- 第二节  质量保证组织措施及制度

- 组织措施

- 项目经理部按ISO9002标准要求，认真编制详细的《质量计划》，在质量计划中明确定各类人员的岗位职责和质量控制要点。

- 在影响工程质量的关键部位和重要工序设置控制点，如在测量放线、模板、钢筋定位和全部隐蔽工程设立以责任工程师牵头的检查小组。

- 建立高效灵敏的质量信息反馈系统,设专职质检员和责任工程师做为信息的收集和反馈传递的主要人员，针对存在的问题,项目经理部生产组织管理系统及时调整施工部署，纠正偏差。

- 按照我公司程序文件操作，以标准化工作统一现场的生产和质量管理。

- 质量管理制度

- 工程项目质量负责制

施工单位对工程的分部分项工程质量向业主负责。

- 技术交底制度

坚持以技术进步来保证工程质量的原则，编制有针对性的施工方案，对特殊工序要依特殊过程或关键工序做为质量控制点，做好施工前的技术方案编制与各级技术交底及交底记录。

- 材料进场检验制度

本工程的水泥钢筋等原材料（包括商品砼）依国家规定及规范提出相应出厂质量格证，并按规定要求分批量进行抽检，不合格材料一律不予使用。

- 样板引路制度

施工操作注重工序的优化、工艺的改进和工序的标准操作，每个分项工程在大面积开始操作之前做出示范样板，统一操作要求，明确质量目标。

- 过程三检制度

实行并坚持自检 、互检 、交接检制度，自检要做文字记录，预检及隐蔽工程检查做好齐全的隐预检文字记录。

- 质量否决制度

对不合格的分项、分部工程必须返工至合格，执行质量否决权制度，对不合格工序流入下一道工序造成的损失应追究相关者责任。

- 成品保护制度

管理者合理安排工序，上、下工序之间做好交接工作和相应记录，下道工序对上道工序的工作应避免破坏和污染，按照质量计划要求，做好成品保护工作。

- 工程质量等级评定、核定制度

各工序及最终工程质量、均需进行评定和质量等级核定，分部工程由公司质量安全部核定，单位工程由质量监督站核定，未经核定或不合格者不得交工。

- 培训上岗制度

工程项目所有管理人员及操作人员应经过业务知识技能培训。对于特殊工种，按北京市要求，必须持证上岗。

- 竣工后服务承诺制度

按公司《服务控制程序》要求，做好竣工务工作，定期回访用户，并按有关规定实行工程保修服务。

- 质量控制流程

见图17《质量控制图》

见图18《项目质量控制图》

- 第三节  质量保证控制关键环节的管理措施

- 物资采购与管理

物资的质量对工程质量有着影响，我们将严格按照公司的＂采购控制程序＂要求，做好分供方的选择、物资的验证、物资检验、物资的标识、物资的保管、发放和投用、不合格品的处理等环节的控制工作，确保投用到工程的所有物资均是符合规定要求的。

- 施工技术准备

在开工前要编制好相应的施工技术方案及必要的作业指导书，并做好技术交底工作，确保参加工程施工的人员明确技术操作及质量要求。

- 严格工序质量检验

- 要求各工种人员认真执行有关规范，做好施工过程中的自检，并做好相应的质量记录。专业质量检查人员定期检查和搜集施工班组的施工自检记录。《过程控制检查记录》见附表6。

- 做好专业检验。严格按照施工验收规范及北京市质量监督站的有关要求，做好施工过程中的专业检验，包括预检、隐蔽检查、各种施工试验及分项工程的质量评定检查，并做好相应的记录或提交必须的检验报告。对于不符合要求的，必须返工至合格要求。《不合格品报告》见附表7、《纠正措施记录》见附表8、《整改通知单》见附表9。

- 做好日常的质量监督检查工作。专业质量检查人员经常深入施工现场，监督检查施工人员的技术操作是否符合规定要求，及纠正违章操作行为，确保各项规章制度及施工技术方案的正确贯彻执行。

- 公司质量安全监督部定期和不定期对项目的质量检验工作进行检查,及时发现并解决问题。

- 严格工程的最终检验

在各主要分部工程完成后，要按照有关施工验收规范的要求，进行必要的最终检验，如卫生间的蓄水试验、屋面的淋水试验、下水管道的闭水试验、上水及采暖管道的强度试验、电气设备和系统的通电试验、电梯的运行试验等，并提交符合要求的试验报告。

- 认真执行质量否决权，实行必要的奖惩管理

我们在该项工程施工的全过程中，要认真执行质量否决权，将施工质量的好坏与责任者的经济利益挂钩，实行必要的奖惩，以激励职工提高质量意识，努力提高施工质量水平。公司每季度组织一次项目间的以质量为主的评比检查，以及时发现好坏典型，总结经验和教训，不断改进我们的质量管理工作。

- 定期组织质量体系内部审核

公司定期（每季一次）按ISO9002标准要求，组织对该项目的质量体系审核，重点审核管理职责、质量计划、文件和资料的控制、分供方的选择、物资验证及检验和试验、产品标识、计量管理、不合格品的控制、机械设备管理、过程控制、现场管理、质量记录等方面，一旦发现问题，及时发出不合格品整改通知，并采取纠正预防措施确保质量体系正常运行。

- 第四节  工程质量保证技术措施

- 分阶段编制施工方案和技术交底

- 依据施工组织总设计，编制分阶段分部分项工程施工方案设计，以便于及时指导施工。

- 组织好图纸会审，作好分级技术交底工作。尤其是要作好新技术、新工艺的技术交底工作。

- 工程技术资料的管理

- 管理与职责

- 工程施工技术资料是工程建设及竣工交付使用的必备条件,也是对工程进行检查验收、管理、使用、维护、改建和扩建的依据。

- 工程施工技术资料的编制、整理应按照《北京市建筑安装工程施工技术资料管理规定》京建质〖1996〗418号文和《建筑安装工程质量检验评定标准》执行。技术资料应随施工进度及时整理，按专业系统归类,认真进行填写,做到字迹清楚。项目齐全，记录准确,真实地反映工程的实际情况。

- 公司设立技术资料档案室,项目经理部设专职技术资料员,并取得市质检总站颁发的技术资料员培训合格证,技术资料员必须持证上岗,实行总工程师负责制。各级建立健全岗位责任制,落实到责任单位及个人。公司每季、项目经理部每月进行一次检查,技术资料管理的好坏直接与经济挂钩,制定切实可行的奖罚政策,以促进技术资料管理工作。

- 内容与要求

- 主要原材料、成品、半成品、构配件出厂质量证明和质量试(检)验报告。材料进场后,及时进行检验,合格后才可以使用。

- 施工试验记录。施工试验应按规定随机取样,试验数据不允许涂改、伪造,保证真实可靠。

- 要及时、准确、认真地作好施工日记，使施工日记能真实地反映工程的施工情况。

- 预检记录。

- 隐蔽工程验收记录。对主要分项工程,如地基、钢筋、防水、焊接等,必须组织由业主(监理)、项目责任工程师、质量检查员参加的隐蔽工程验收,并做好记录,签字齐全。

- 基础、结构验收记录。地下结构工程及主体工程完成后,分别组织有设计院、业主、监理、施工单位等四方参加的结构工程质量验收,填写基础、主体工程验收记录,各方签字后再报市质量监督检查站核查。

- 设备安装工程记录。

- 施工组织设计。主要分项工程还要编制施工方案。

- 技术交底。责任工程师对工长班组进行书面技术、安全交底, 并有交底人和接受人签字。

- 工程质量检验评定。按照《建筑安装工程质量检验评定标准》和统一表格评定等级。

- 竣工验收资料。单位工程完工后,施工单位要仔细填写质量保证资料检查核对表、单位工程观感质量评定表和单位工程质量评定表报市质检站验收核定。

- 设计变更、洽商记录。

- 竣工图。按照北京市编制建筑安装工程竣工档案和资料的具体要求绘制竣工图。

工程竣工验收前,施工技术资料按专业、类别、时间顺序整理归档,并编写目录,装订成册,最后由项目总工程师审核签字,工程竣工报验时,首先将技术资料报市质检站审查,合格后才可以对工程进行检查验收。

- 在现场设立试验室，配备专业试验人员负责材料检验和施工试验工作。

- 贯彻执行国家建筑安装工程施工及验收规范、操作规程，使各项技术措施有法可依。

- 预先做好本工程质量通病的预防措施，做到预防在先，减少 出现隐患的机会。

总之，通过上述质量控制手段和措施，确保本工程达到北京市工程。

- 第八章  冬季施工措施

本工程施工将历经1998～1999年度冬季，为保证冬期施工的质量、进度、安全，需做好如下工作：

- 冬期施工的准备工作

- 成立由项目经理、现场经理、技术、质量、安全负责人参加的领导小组，该领导小组指挥协调冬期施工工作，并对冬期施工期间的质量、进度、安全负责．

- 进入冬期前，对掺外加剂、测温保温等技术性较强岗位人员进行系统的专业知识培训及思想教育，使他们认识到冬期施工的重要性．

- 根据施工部位，备齐冬期施工所需物资．

- 作好冬期施工砼、砂浆及掺外加剂的试配工作，提出符合要求的施工配合比．

- 加强对现场设施的保护和管理工作，搭建开水房、锅炉房等冬期必备设施，作好供水管道的保温工作．

- 安排专业人员进行气温观测并作好记录，保持与气象部门的联系，防止寒流袭击．

- 技术措施

- 钢筋工程

钢筋焊接时要清除其上的积雪，适当采取挡风措施。

- 模板工程

墙柱钢模板外侧严冬以前塞一层50厚聚笨乙稀保温板，严冬期在此基础上适当加挂不燃草帘，木模板严冬前可不加保温，严冬时可适当加挂不燃草帘，楼层间用编织布围拦，减少透风程度。

- 砼冬期施工

- 楼板裸砼表面覆盖塑布保温、保湿。根据气候寒冷情况加覆不燃草帘。施工楼的外架上周围挂编织布挡风。使用地泵时，泵管要进行保温，吊砼的吊斗半要进行保温。

- 冬期施工搅拌砼的水、石、水泥及砂均应保持正温度，并需用加热的水搅拌砼，以提高砼的入模温度。

- 为提高砼的抗冻能力，砼搅拌时，可掺入复合型防冻剂，该防冻剂具有防冻早强之作用．防冻剂一定要采用北京市建委指定生产厂家的产品，以保证质量．外加剂掺入时，要按说明的用量控制。

- 砼浇筑完成后，要及时进行覆盖，并保证砼温度降至0°C 前其抗压强度低于临界强度。

- 冬期施工的砼拆模时间，应按同条件养护的试件强度控制，同时也要使砼的冷却温度低于－5°C。

- 建立冬季施工测温制度，在砼浇筑时按要求布置测温孔，对测温孔编号并有专人负责进行测温记录．在砼强度未达到3.5N/MM2以前，每2小时测温一次，以后每6小时测温一次。

- 现场施工用水管道、消防水管接口要用管道保温瓦进行保温，防止冻坏。

- 冬季施工安全措施

- 凡参加冬季施工作业的人员，都应进行冬季施工的安全教育。

- 安装的取暖炉，必须符合要求，经安全检查合格后方能	使用，并注意防止煤气中毒。

- 通道、马道等要采取防滑措施，要及时清扫通道、马道、	 爬梯上的霜冻、冰块及积雪，防止滑到出现意外事故。

- 冬期风大，物件要作相应固定，防止被风刮倒或吹落伤人，机械设备按操作规程要求，风太大时停止工作。

- 关心施工人员的冷暖，有热饭热菜吃，住宿地方的温度一般要保持在10℃左右。

- 第九章  安全生产及文明施工

本工程虽然规模不大，但由于紧邻重要居住区，而且原有的万寿宾馆是三星级宾馆与施工现场只有10m的距离，天天假日饭店更是紧密相连，为了不防碍宾馆的正常营业和经济效益及周边单位的正常生活秩序，安全生产与文明施工显得尤为重要。为保证本工程的顺利施工及树立良好的公司形象，制定如下的安全生产与文明施工目标和保证措施：

- 制定安全生产与文明施工的整体目标

- 提高全员安全意识和自保群防能力，轻伤事故控制在4‰以下，杜绝因工伤亡和重伤事故。

- 加强机械管理，杜绝重大机械设备事故。

- 消除火灾隐患，杜绝火灾事故。

- 作好全体人员入场前和上岗前的培训教育，提高尊章守法的意识，不发生违法犯罪案件。

- 采取强有力的措施，不发生严重环境污染和扰民现象。

- 关心职工生活，加强卫生管理，不发生食物中毒和传染疾病。

- 本工程按照北京市规定不具备评定文明工地的规模，但是我们要严格管理，保证达到文明工地的标准。

- 文明施工具体措施

- 合理进行施工现场的平面布置，并利用计算机进行现场规划管理，各种机械、材料按平面图布置堆放，尽量作到合理调配，随进场随使用。

- 根据公司CI企业形象策划的工作要求，结合现场实际情况对施工现场进行CI形象设计和规划,以确保施工现场与天天假日饭店及万寿宾馆的优美环境协调。整洁良好的施工环境既体现承包商的管理水平，也体现出业主的管理水平，同时也给过往行人、周边居民留下一个好的感觉。

- 根据本工程与天天假日饭店的环境及特殊历史关系，加强现场的协调管理，想为业主所想，急为业主所急，正确处理好与相邻单位的关系，避免发生纠纷。

- 建立有效的排污设施，污水经过二级沉淀再排入市政管道，保证现场和周围环境的整洁文明。

- 现场南侧紧邻天天假日饭店，西侧距万寿宾馆也仅有十五米之隔，北侧马路之西北为高干居住区，因此，最大程度地减少噪音，减少上述三方对施工现场的投诉乃文明施工中首要考虑因素之一。为此，在施工期间将合理安排作业时间,采用低噪音振动小的先进工具,减少噪音扰民，在午休时间、22时至6时之间不安排强噪音作业。同时按规定加强噪声监测工作，在夜间及午休时间发现噪声超过标准立即采取降低噪音的措施或必要时夜间停止作业。木工作业采取严格的封闭及降噪声措施。

- 现场搭设临时垃圾堆放场及时清理外运，并设立符合要求的厕所，派专人看管打扫。

- 土方施工时，指派足够的人力、整理车辆，清扫道路，确保车辆不带泥砂出场。当基坑挖到1.5米以下时，用围栏和密目安全网进行封闭，确保人机安全。

- 搞好同当地交通管理部门的关系，办理货车通行证，减少夜间卸料的噪音。

- 此工程面临重要路口处，我们充分发挥这一优势，利用宣传标牌、围墙、灯箱等做好CI形象设计，以体现该工程的形象，从而保证工程的文明达标活动。

- 安全生产与文明施工的组织管理

- 把本工程作为我公司的安全生产、文明施工管理重点之一， 配备1名经验丰富、业务熟练的安全工程师组成安全技术监督站，授予“三停一罚”的权利，对违章指挥，违章作业的人员有权停止其工作；对防护不严、存在重大隐患的部位，有权停止其施工；对技术性能不好、安全设施不全的机械，有权停止其使用，对上述情况，有权进行必要的教育和进行适当的罚款。

- 施工现场实行标准化管理，严格贯彻《北京市建筑施工现场安全防护基本标准》、《北京市建设施工现场、现场管理基本标准》、《北京市建设工程施工现场、环境保护工作基本标准》、北京市建设施工现场、保卫工作基本标准》及我公司安全文明管理办法，进一步提高施工现场的管理水平，确保安全生产和文明施工目标全面实现。

- 选派多年与我公司长期合作并经实践证明具有很强的施工实力、自我保障体系健全的劳务施工队伍担任该项工程的施工任务。

- 安全生产基本措施

- 落实工人进场的三级教育，特殊工种要持证上岗。生产管理人员凭安全资格证工作。

- 施工现场必须首先做到“九有”。即有：围墙，门卫、场牌、一图八板、安全标志、消防设施、消防通道、厕所和垃圾站。均按标准设置和管理。

- 落实安全生产责任制，总部对项目，项目对作业单位，层层签订安全生产文明施工责任状，实行“三统一”“五同时”的管理，即管理生产的人员必须统一管理安全生产和文明施工；在策划施工组织设计（方案）、技术交底检查生产、总结评比、奖励先进的同时，都必须有安全生产、文明施工的内容，而且都具有否决权。

- 强制使用“三宝”，采购时要有厂家合格证和监督部门的生产许可证，使用前要进行性能实验，防止假冒伪劣产品有碍安全生产。

- 在基坑四周、楼层四周、屋面四周及阳台、平台、雨罩等部位，凡是没有防护的作业面均必须按规定安装两道围栏和挡脚板确保临边作业的安全。

- 各楼层的楼梯口、预留洞口和通道口都必须有安全防护，大于1.5M的洞口还必须采取盖板和围栏双层防护，确保所有洞口不坠人、不坠物，安全可靠。

- 塔吊和龙门架是本工程必须采用的垂直运输机械。我们要派有经验的机务工程师进行管理。派技术熟练的信号工和司机进行操作，持证上岗，做到定时保养及时维修，按时检查，确保各种安全保险灵敏有效。

- 执行日检查旬评估制度，保证安全生产文明施工的稳步提高,按时实现各项管理目标。

- 日检查：由现场经理和安全员负责，按照北京市建筑施工现场安全日检表的内容，在每天下午下班前进行检查，对发现的 问题立即定人员定时间进行整改，为夜班或第二天施工创造条件。

- 旬检查：由项目经理部召集现场经理、责任工程师、安全员、保卫，消防、机务、料具、行政、卫生等有关人员共同进行 联合检查，按照北京市施工现场管理规定八个表的内容检查评分，对照标准找差距，评估工地的管理水平，每次总评分必须达到85分以上。

- 降低成本措施

- 技术措施

- 楼层砼梁板采用早拆支撑以提高模板的周转率，减少模板的占用量。

- 竖向钢筋Ф≥22的采用电渣压力焊，节约钢材，降低成本。

- 严格管理出效益

做好技术交底，加强中间施工过程检查，提高工序产品一次合格率，减少无产值用工，节约材料，降低垃圾消纳费用。做好成品保护，减少修补用工。

做好材料的综合利用，该用小的不用大的，该用短的不用长的，长短用料考虑综合下料。

- 组织措施

- 科学地划分流水段，合理地利用工作空间，保证施工工作的均衡性，避免突击施工或怠工造成的额外支出增加。

- 严格机械设备的管理，按章操作，提高机械的完好率，降低设备的维修费用。

- 组织精干的项目领导班子，即可保证工程施工的顺利进行，又可降低管理费用。

- 文明施工，减少或消除民扰或扰民费用支出。

- 减少部分自存设施在施工阶段的摊消

如部分预制盒子房办公室，及部分成型钢组合模板闲置时无效益，使用时适当减小摊消，可以显示成本的降低。

- 充分利用公司现有生产资源，如模板、架料、设备的周转以降低成本。