# 一、工程概况：

安徽省太平湖大桥工程由安徽公路勘测设计院设计，主桥采用跨径为336米的中承式钢管砼提篮拱桥，矢高68米，矢跨比为1/4.94，拱轴系数为1.55，拱肋为等宽度、矩形截面的钢管砼行架结构。拱肋截面宽3.0米，拱顶截面高度为7.28米，拱脚截面高度为11.28米，单根拱肋采用4根φ1280㎜钢管组成上下弦管，钢管壁厚自拱顶至拱脚分别为20、22和24㎜，弦管之间采用竖腹管、斜腹管、横缀管，竖腹管和斜腹管采用φ610×12㎜和φ508×12㎜钢管，在分段接头处采用双腹管，横腹管采用φ813×18㎜，腹管之间采用多根φ377×8㎜的小横管连接。全桥拱肋上下弦管之间共设24道横撑，其中桥面以上18道X型横撑，桥面以下5道横撑，下弦管4道横撑为背靠背K型横撑，采用φ920×16㎜钢管。钢管构件制作总重量约5308吨。

太湖大桥位于国家自然风景区，大气环境主要为湿热及日照，结合大桥的地理位置及大气环境，大桥主拱肋选用金属喷涂（铝）防护（涂层厚度150），外涂封闭漆两道（涂层厚度60），中间漆一道（涂层厚度100）和面漆两道（涂层厚度80）的防腐涂装体系，防腐年限25年。桥面系钢横梁、纵梁选用醇溜性无机富锌底漆防护（涂层厚度80）的防腐涂装体系。业主可根据需要选用其它体系的防腐材料，但应得到设计单位的认可。

# 二、编制依据

《钢混凝土结构设计施工与验收规范》（CECS 28:90）

《网架结构设计施工与验收规范》（JGJ7-91）

《建筑钢结构焊接规程》（JGJ81-2002）

《钢结构设计施工质量验收规范》（GB50205-2001）

《桥梁用结构钢》（GB/T 714-2000）

《焊接管理制度》（HJ ZR04-2000）

《检验管理制度》（HJZR05-2000）

《理化检验管理制度》（HJZR06-2000）

《无损探伤管理制度》（HJZR07-2000）

《质量信息管理制度》（HJZR09-2000）

《标记管理制度》（HJZR10-2000）

# 三、工程特点：

主拱肋φ1280×（20、22、24）约 2035吨和风撑等φ500×12~φ920×16约1056吨共计约3091吨钢管均为现场下料制作焊接管，其余为无缝钢管和钢板组成。每肋按图分段进行现场预制。施工周期300天。为确保焊接质量对设计要求的所有Ⅰ级焊缝均作100%超声波探伤。不小于10%X射线探伤。对设计要求的所有Ⅱ级焊缝均作20%超声波探伤。

# 四、施工方法

## 1、工序流程图：

编制施工方案

现场技术交底

主管卷板下料

主管卷制

主管纵缝焊接和校园

放大样实物（比例：1：1）

搭设施工平台

实测取样

无损检测自检交接

下料组下料

剪绞样板

计算样板

转入下道工序

主拱肋组装

系统检查测量

自检交接

转入下道工序

焊接

图1：主拱肋组对作业流程图

## 2、筒节预制

### 2.1、下料前准备

在下料作业前，必须进行三查：

①查该材料是否经材料检验部门检验合格。合格材料的标记为“  ！ ”，复验合格材料的标记为“F”，无此标记，下料人员应拒绝下料。

②查材料标记是否符合图纸要求。

③查钢板表面质量是否符合规定的技术要求。

### 2.2、划线

①根据图样及工艺流程卡，划出板料切割和加工的边界线，并考虑一定焊接收缩余量。毛坯下料尺寸一般由以下三部分组成：

毛坯下料尺寸=（展开长度（中径）+切割余量+收缩余量），并可参照表一、二进行。

②下料前应根据板料的宽度进行排板，排板时应考虑内件与筒体焊接的焊缝应尽量避开筒节的焊缝。

③划线找直边应以长边为基准线，划线完毕应作好切割印记，打上冲眼标记。

表一   板边切割、切削加工和收缩余量（mm）

| 材料 | 板料厚度范围 | 切割余量 | 收缩余量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 碳 钢 | ≤8 | 3 | 0.8 |
|  | 9～28 | 3 | 1.3 |
|  | ≥32 | 4 | 1.5 |

④在下料作业过程中，应按“标记管理制度”作好标记移植后，再下料。无标记的坯料，检验人员不应检验，下道工序应拒收。

⑤圆形筒体钢板坯料加工（气割）后，尺寸允差见表二。

表二  钢板坯料加工尺寸允差（mm），钢板宽度2米，

| 筒体 | 钢板展开下料规格 | 对角线允差 | 每边长度偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| φ1280×20 | （3958+5）×2000 | 2.0 | ±2.0 |
| φ1280×22 | （3962+5）×2000 | 2.0 | ±2.0 |
| φ1280×24 | （3945+5）×2000 | 2.0 | ±2.0 |
| φ1000×16 | （3091+5）×2000 | 2.0 | ±2.0 |
| φ920×16 | （2840+5）×2000 | 2.0 | ±2.0 |
| φ813×18 | （2497+5）×2000 | 2.0 | ±2.0 |
| φ610×12 | （1878+5）×2000 | 1.5 | ±1.0 |
| φ508×12 | （1558+5）×2000 | 1.5 | ±1.0 |
| φ500×12 | （1533+5）×2000 | 1.5 | ±1.0 |

### 2.3、下料

①板材下料方法采用气割。

②采用气割时应将溶渣、飞溅物等清除干净。

③采用半自动切割机下料、开坡口时，须留出合理的切割余量，并在切割过程中密切观察钢板的热变形情况及其它突发情况，以便及时调整，最终保证切割后钢板的长、宽及对角线误差合乎要求。

④用半自动切割机加工坡口时，应勤用焊检尺或样板检查坡口，使其角度和钝边符合工艺文件的要求。

⑤管材的下料应注意以下几点：

a、对接管子管长应不小于300mm。

b、管端采用半自动坡口机加工端面焊接坡口，其钝边宽度的允差为±0.5mm，角度允差为±2.5°。

c、管端应光滑平整，无飞边毛刺。

⑥对所需各种筋板采用半自动切割，尽量不采用手工气割。

### 2.4、卷制成型

①卷制成型前应详尽了解所用设备的工作原理和使用方法，工作能力范围等，严格按照操作规程进行。

②卷板操作应严格遵照以下各项执行：

a、卷板，一般可采用先预留直边卷成扁圆形，施焊后再校圆的办法。直边长度视卷制筒体直径大小而定，一般为100～150mm。预弯部分的弧长≮300mm。

b、卷板操作时，设备必须保持干净，辊筒表面不得有锈灰、毛刺棱角或氧化皮等硬性颗粒。

c、卷板前必须清除坯料表面的氧化物，卷板过程中应不断吹扫内外剥落的氧化皮。

d、卷板时应采取多次给进滚弯，使弯曲半径逐渐减小至规定尺寸，并适当增加一定的过卷量，以抵消钢板的回弹量。

e、在没有预弯的情况下，卷制小直径筒节，不得低于上辊直径的1.3倍。一次进给压出的弯曲半径不得低于卷板机工艺指针的最小弯曲半径（一般约50倍板厚）。

f、筒体卷圆后必须进行矫圆。具体要求见下表：

筒体检验参数               单位：mm

| 质检项目 | 筒节 |
| --- | --- |
| 对口错 边量b | δs≤12 b≤δs/4 12<δs≤40 b≤3.0 |
| 焊接接头轴向棱角度E | δs/10+2 且E＜5.0 |
| 筒体同一断面最大 与最小直径之差e | 1%DN 且e＜25.0 |

纵缝、环缝对口错边量的控制可采取以下措施：在组对纵缝时，需用板尺保证错边量在允差范围内后方可点焊固定；在组对环缝时，应预先盘取两端口外弧长，计算出端口错边量，然后根据错边量进行点焊固定，每点焊一处都要严格按照这个错边量。为防止点焊的最后阶段错边量超差，应在较大范围内二次确定错边量后再按以上方法继续点焊；当最后出现错边量超差时，须在较大范围内磨开各点焊处，另行确定错边量。

棱角度的控制措施：棱角度过大是组焊缺陷中最严重的一种，而最常出现的是纵缝棱角度。纵缝棱角度是由于卷板时压头弧度超差或焊接方法选择不当造成的。因此在卷制压头时，需为可能产生压头弧度超差的筒节制作适宜的预弯头胎具；或当纵缝组焊完成后，将筒节放入卷板机重新卷制、矫圆。

矫圆工艺可采用如下办法，即加载→滚圆→减载

加载——降下上辊，使筒节在侧辊筒节之间的一段发生弯曲变形；

滚圆——筒节在恒定弯曲半径下回转1～1.5圈；

减载——升起上辊，使辊间那部分筒节变形减少，减载可每0.5转减载一次；

## 3、焊接

焊接是桥梁制造中的关键工序，焊接质量的好坏直接决定着产品的质量。焊接必须遵循《建筑钢结构焊接规程》（JGJ81-2002）等规范的要求，严格控制该工序中的每一个环节。

### 3.1、焊接材料

①焊接材料包括焊条、焊丝、焊剂、气体、电极和衬垫等。

②焊接材料应有产品质量证明书，且内容齐全、清晰，并符合相应标准的规定。必要时，焊接材料应复验后方可使用。

③焊接材料的选用应按《建筑钢结构焊接规程》（JGJ81-2002）及本公司合格的焊接工艺评定进行，且不得使用药皮开裂、变质的焊材。

本工程焊接材料选用如下：

  - 埋弧焊用焊材：H10Mn2、HJ431

  - 手工电弧焊用焊材：J507

  - CO2气体保护焊用焊材：ER50-6、CO2

### 3.2、焊接材料的保管和使用

3.2.1．焊条、焊丝、焊剂应储存在干燥、通风良好的地方，由专人保管。

3.2.2．焊条、焊剂应按规定进行烘干，使用时应置于保温筒中；焊条重复烘干次数不宜超过2次。焊条及焊剂在烘箱内烘干后，放入100～150℃保温箱中储存，焊工领取焊条时必须带上保温筒，随用随取。焊条出保温箱后4h内用完，否则，需重新烘焙，但再烘焙次数一般不应超过两次。使用回收的焊剂，应清除掉里面的渣壳、碎粉及其它杂物，与新焊剂混均后使用。

3.23．焊丝需去除油、锈、水。保护气体应保持干燥。

3.3焊接工艺评定实施方案

为了保证太平湖大桥焊缝焊接质量，依据JGJ81-2002（建筑钢结构焊接技术规程）的要求，特制定大桥焊接工艺评定实施方案。

#### 3.3.1．工艺评定所用材料：

母材：Q345D板材和管材

焊材：埋弧焊用H10Mn2焊丝、 HJ431焊剂；手工电弧焊用J507焊条；二氧化碳气体保护焊用ER50-6焊丝、CO2气体。

#### 3.3.2．工艺评定项目及覆盖范围

表1  太平湖大桥焊接工艺评定项目表

| 序 号 | 工艺评 定编号 | 焊接 方法 | 焊接材料 | 接头 型式 | 焊接 位置 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHP0556 | SAW | H10Mn2, HJ431 | 板对接 | F | φ1280x24(22,20) 主弦管纵缝；φ813x18纵缝,φ508x12纵缝, φ610x12纵缝；φ916x16纵缝 |
| 2 | CHP0560 | GMAW+ SAW | ER50-6 H10Mn2 HJ431 | 板对接+垫板 | F | φ1280x24(22,20) 主弦管环缝 （可转动）；φ610x12环缝； φ916x16环缝 |
| 3 | CHP0561 | GMAW+ SMAW | ER50-6 J507 | 管对接+垫板 | 6G | φ1280x24(22,20) 全位置焊缝； φ508x12、φ610x12全位置环缝； φ916x16全位置环缝 |
| 4 | CHP0558 | SMAW | J507 | Y型角接 | 6GR | 适用于所有相贯焊缝 |
| 5 | CHP0559 | GMAW | ER50-6 | T型角接 | O | 适用于所有的全焊透及不焊透角接接头 |

符号说明：1、焊接方法：SAW—单丝埋弧自动焊；SMAW—手工电弧焊；GMAW—实芯焊丝熔化极气体保护焊。

2、焊接位置：F—板平焊； 6G—管倾斜固定全位置焊；O—仰焊位置。

3．焊接电流、电弧电压、焊接速度、焊缝层数等工艺参数见焊接工艺评定指导书表2~表6。

表2  焊接工艺评定指导书

| 单 位 名 称 |  |  | 四川省化工建设总公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊接工艺指导书编号 |  |  | CHP0556 |  |  |  | 焊接工艺评定报告编号 |  |  |  |  | CHP0556 |  |  |  |
| 焊 接 方 法 |  |  | SAW |  |  |  | 机械化程度 |  |  |  |  | 半自动 |  |  |  |
| 接头型式简图： |  |  |  |  |  |  | 焊接顺序: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 母 材 |  |  | 类 别 号 |  | Ⅱ |  | 规 格(mm) |  |  |  | 500x400 δ16 |  |  |  |  |
|  |  |  | 牌 号 |  | Q345D |  | 适用范围(mm) |  |  |  | 12~32 |  |  |  |  |
| 焊 接 材 料 |  |  | 牌 号 |  |  |  | 规 格(mm) |  |  |  | 烘焙温度(℃) |  |  | 烘焙时间(h) |  |
|  |  |  | H10Mn2 |  |  |  | φ5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | HJ431 |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  | 2 |  |
| 焊 接 位 置 |  |  | 1G |  |  |  | 预 热 温 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保 护 气 体 |  |  |  |  |  |  | 层 间 温 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清 根 方 法 |  |  | 碳弧气刨+手砂轮 |  |  |  | 焊后热处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电流种类及极性 |  |  | 直、反 |  |  |  | 后 热 处 理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 摆动焊或不摆动焊 |  |  | 不摆动焊 |  |  |  | 单道焊或多道焊 |  |  |  | 单道焊 |  |  |  |  |
| 焊前清理和层间清理 |  |  | 手砂轮、钢丝刷 |  |  |  | 单丝焊或多丝焊 |  |  |  | 单丝焊 |  |  |  |  |
| 导电嘴至工件的距离（mm） |  |  |  |  |  |  | 锤 击 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 层 | 焊接 方法 | 焊 材 牌 号 |  | 焊材 规格(mm) |  | 焊接 电流 (A) |  |  | 电弧 电压 (V) | 焊接 速度 (mm) |  | 钨极 直径(mm) | 喷嘴 直径(mm) |  | 气 体 流 量(L/min) |
| 1 | SAW | H10Mn2、HJ431 |  | φ5 |  | 650±50 |  |  | 34±2 | 8±1 |  |  |  |  |  |
| 2~4 | SAW | H10Mn2、HJ431 |  | φ5 |  | 750±50 |  |  | 34±2 | 7±1 |  |  |  |  |  |
| 编制： |  |  |  |  |  |  |  | 审核： |  |  |  |  |  |  |  |

表3  焊接工艺评定指导书

| 单 位 名 称 |  |  | 四川省化工建设总公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊接工艺指导书编号 |  |  | CHP0560 |  |  |  | 焊接工艺评定报告编号 |  |  |  |  | CHP0560 |  |  |  |
| 焊 接 方 法 |  |  | GMAW+SAW |  |  |  | 机械化程度 |  |  |  |  | 半自动 |  |  |  |
| 接头型式简图： |  |  |  |  |  |  | 焊接顺序: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 母 材 |  |  | 类 别 号 |  | Ⅱ |  | 规 格(mm) |  |  |  | 500x400x16+500x60x6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 牌 号 |  | Q345D |  | 适用范围(mm) |  |  |  | 12~32 |  |  |  |  |
| 焊 接 材 料 |  |  | 牌 号 |  |  |  | 规 格(mm) |  |  |  | 烘焙温度(℃) |  |  | 烘焙时间(h) |  |
|  |  |  | ER50-6 |  |  |  | φ1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | H10Mn2 |  |  |  | φ5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | HJ431 |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  | 2 |  |
| 焊 接 位 置 |  |  | 1G |  |  |  | 预 热 温 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保 护 气 体 |  |  |  |  |  |  | 层 间 温 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清 根 方 法 |  |  |  |  |  |  | 焊后热处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电流种类及极性 |  |  | 直、反 |  |  |  | 后 热 处 理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 摆动焊或不摆动焊 |  |  | 不摆动焊 |  |  |  | 单道焊或多道焊 |  |  |  | 第一层多道焊其它单道焊 |  |  |  |  |
| 焊前清理和层间清理 |  |  | 手砂轮、钢丝刷 |  |  |  | 单丝焊或多丝焊 |  |  |  | 单丝焊 |  |  |  |  |
| 导电嘴至工件的距离（mm） |  |  | 8~15mm |  |  |  | 锤 击 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 层 | 焊接 方法 | 焊 材 牌 号 |  | 焊材 规格(mm) |  | 焊接 电流 (A) |  |  | 电弧 电压 (V) | 焊接 速度 (mm) |  | 钨极 直径(mm) | 喷嘴 直径(mm) |  | 气 体 流 量(L/min) |
| 1 | GMAW | ER50-6 |  | φ1.2 |  | 110±15 |  |  | 21±2 | 5.5±0.5 |  |  | φ14~16 |  | 15~17 |
| 2 | SAW | H10Mn2、HJ431 |  | φ5 |  | 650±50 |  |  | 34±2 | 8±1 |  |  |  |  |  |
| 3~4 | SAW | H10Mn2、HJ431 |  | φ5 |  | 750±50 |  |  | 34±2 | 7±1 |  |  |  |  |  |
| 编制： |  |  |  |  |  |  |  | 审核： |  |  |  |  |  |  |  |

表4  焊接工艺评定指导书

| 单 位 名 称 |  |  | 四川省化工建设总公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊接工艺指导书编号 |  |  | CHP0561 |  |  |  | 焊接工艺评定报告编号 |  |  |  |  | CHP0561 |  |  |  |
| 焊 接 方 法 |  |  | GMAW+SMAW |  |  |  | 机械化程度 |  |  |  |  | 手工 |  |  |  |
| 接头型式简图： |  |  |  |  |  |  | 焊接顺序: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 母 材 |  |  | 类 别 号 |  | Ⅱ |  | 规 格(mm) |  |  |  | φ400x16 L=500垫板60x6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 牌 号 |  | Q345D |  | 适用范围(mm) |  |  |  | 12~32 |  |  |  |  |
| 焊 接 材 料 |  |  | 牌 号 |  |  |  | 规 格(mm) |  |  |  | 烘焙温度(℃) |  |  | 烘焙时间(h) |  |
|  |  |  | ER50-6 |  |  |  | φ1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | J507 |  |  |  | φ4、φ5 |  |  |  | 350 |  |  | 1 |  |
| 焊 接 位 置 |  |  | 6G |  |  |  | 预 热 温 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保 护 气 体 |  |  | CO2 |  |  |  | 层 间 温 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清 根 方 法 |  |  |  |  |  |  | 焊后热处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电流种类及极性 |  |  | 直、反 |  |  |  | 后 热 处 理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 摆动焊或不摆动焊 |  |  | 不摆动焊 |  |  |  | 单道焊或多道焊 |  |  |  | 第一层多道焊其它单道焊 |  |  |  |  |
| 焊前清理和层间清理 |  |  | 手砂轮、钢丝刷 |  |  |  | 单丝焊或多丝焊 |  |  |  | 单丝焊 |  |  |  |  |
| 导电嘴至工件的距离（mm） |  |  | 8~15mm |  |  |  | 锤 击 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 层 | 焊接 方法 | 焊 材 牌 号 |  | 焊材 规格(mm) |  | 焊接 电流 (A) |  |  | 电弧 电压 (V) | 焊接 速度 (mm) |  | 钨极 直径(mm) | 喷嘴 直径(mm) |  | 气 体 流 量(L/min) |
| 1 | GMAW | ER50-6 |  | φ1.2 |  | 110±15 |  |  | 21±2 | 5.5±0.5 |  |  | φ14~16 |  | 15~17 |
| 2 | SMAW | J507 |  | φ4 |  | 160±10 |  |  | 24±3 | 2.6±0.2 |  |  |  |  |  |
| 3~5 | SMAW | J507 |  | φ5 |  | 220±10 |  |  | 26±3 | 2.8±0.2 |  |  |  |  |  |
| 编制： |  |  |  |  |  |  |  | 审核： |  |  |  |  |  |  |  |

表5  焊接工艺评定指导书

| 单 位 名 称 |  |  | 四川省化工建设总公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊接工艺指导书编号 |  |  | CHP0558 |  |  |  | 焊接工艺评定报告编号 |  |  |  |  | CHP0558 |  |  |  |
| 焊 接 方 法 |  |  | GTAW+SMAW |  |  |  | 机械化程度 |  |  |  |  | 手工 |  |  |  |
| 接头型式简图： |  |  |  |  |  |  | 焊接顺序: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 母 材 |  |  | 类 别 号 |  | Ⅱ |  | 规 格(mm) |  |  |  | φ245x12(L=100)+φ273x16( L=500) |  |  |  |  |
|  |  |  | 牌 号 |  | Q345D |  | 适用范围(mm) |  |  |  | 9~24 |  |  |  |  |
| 焊 接 材 料 |  |  | 牌 号 |  |  |  | 规 格(mm) |  |  |  | 烘焙温度(℃) |  |  | 烘焙时间(h) |  |
|  |  |  | J507 |  |  |  | φ3.2、φ4、φ5 |  |  |  | 350 |  |  | 1 |  |
| 焊 接 位 置 |  |  | 6GR |  |  |  | 预 热 温 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保 护 气 体 |  |  |  |  |  |  | 层 间 温 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清 根 方 法 |  |  |  |  |  |  | 焊后热处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电流种类及极性 |  |  | SMAW：直、反 |  |  |  | 后 热 处 理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 摆动焊或不摆动焊 |  |  | 不摆动焊 |  |  |  | 单道焊或多道焊 |  |  |  | 单道焊 |  |  |  |  |
| 焊前清理和层间清理 |  |  | 手砂轮、钢丝刷 |  |  |  | 单丝焊或多丝焊 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 导电嘴至工件的距离（mm） |  |  |  |  |  |  | 锤 击 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 层 | 焊接 方法 | 焊 材 牌 号 |  | 焊材 规格(mm) |  | 焊接 电流 (A) |  |  | 电弧 电压 (V) | 焊接 速度 (mm) |  | 钨极 直径(mm) | 喷嘴 直径(mm) |  | 气 体 流 量(L/min) |
| 1 | SMAW | J507 |  | φ3.2 |  | 120±10 |  |  | 22±3 | 2.4±0.2 |  |  |  |  |  |
| 2~3 | SMAW | J507 |  | φ4 |  | 170±10 |  |  | 24±3 | 2.6±0.2 |  |  |  |  |  |
| 4~5 | SMAW | J507 |  | φ5 |  | 230±10 |  |  | 26±3 | 2.8±0.2 |  |  |  |  |  |
| 编制： |  |  |  |  |  |  |  | 审核： |  |  |  |  |  |  |  |

表6  焊接工艺评定指导书

| 单 位 名 称 |  |  | 四川省化工建设总公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊接工艺指导书编号 |  |  | CHP0559 |  |  |  | 焊接工艺评定报告编号 |  |  |  |  | CHP0559 |  |  |  |
| 焊 接 方 法 |  |  | GMAW |  |  |  | 机械化程度 |  |  |  |  | 手工 |  |  |  |
| 接头型式简图： |  |  |  |  |  |  | 焊接顺序: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 母 材 |  |  | 类 别 号 |  | Ⅱ |  | 规 格(mm) |  |  |  | 300x150 δ12 |  |  |  |  |
|  |  |  | 牌 号 |  | Q345D |  | 适用范围(mm) |  |  |  | 9~24 |  |  |  |  |
| 焊 接 材 料 |  |  | 牌 号 |  |  |  | 规 格(mm) |  |  |  | 烘焙温度(℃) |  |  | 烘焙时间(h) |  |
|  |  |  | ER50-6 |  |  |  | φ1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 焊 接 位 置 |  |  | 仰焊位置 |  |  |  | 预 热 温 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保 护 气 体 |  |  | CO2 |  |  |  | 层 间 温 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清 根 方 法 |  |  | 碳弧气刨+手砂轮 |  |  |  | 焊后热处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电流种类及极性 |  |  | 直、反 |  |  |  | 后 热 处 理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 摆动焊或不摆动焊 |  |  | 不摆动焊 |  |  |  | 单道焊或多道焊 |  |  |  | 单道焊 |  |  |  |  |
| 焊前清理和层间清理 |  |  |  |  |  |  | 单丝焊或多丝焊 |  |  |  | 单丝焊 |  |  |  |  |
| 导电嘴至工件的距离（mm） |  |  | 15~20 |  |  |  | 锤 击 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 层 | 焊接 方法 | 焊 材 牌 号 |  | 焊材 规格(mm) |  | 焊接 电流 (A) |  |  | 电弧 电压 (V) | 焊接 速度 (mm) |  | 钨极 直径(mm) | 喷嘴 直径(mm) |  | 气 体 流 量(L/min) |
| 1~4 | GMAW | ER50-6 |  | φ1.2 |  | 260~300 |  |  | 28~32 | 4.5~5.5 |  |  |  |  | 15~20 |
| 编制： |  |  |  |  |  |  |  | 审核： |  |  |  |  |  |  |  |

1．焊接试件尺寸，按图中标定尺寸。

1.1．CHP0556评定试件见图一

1.2．CHP0560评定试件见图二

1.3．CHP0561评定试件见图三

1.4．CHP0558评定试件见图四

1.5．CHP0559评定试件见图五

图一

图二

图三

图四

图五

2．焊缝试件外观质量和焊缝内部质量检验：

2.1．试件的外观检验应符合下列要求：

2.1.1．用不小于5倍放大镜检查试件表面，不得有裂纹、未焊透、未熔合、焊瘤、气孔、夹渣等缺陷；

2.1.2．焊缝咬边总长度不得超过焊缝两侧长度的15%，咬边深度不得超过0.5mm；

2.1.3．焊缝外形尺寸应符合表5的要求。

表6   对接、角接及T形接头焊缝外形尺寸允许偏差（mm）

| 焊缝余高偏差 |  |  | 焊缝宽 度比坡 口每侧 增宽 | 角焊缝焊角 尺寸偏差 |  | 焊缝表面凹凸高低差 | 焊缝表面 宽度差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不同宽度（B）的对接焊缝 | 角焊缝 | 对接与 角接组 合焊缝 |  | 差值 | 不对称 | 在25 mm 焊缝长度内 | 在150mm焊缝长度内 |
| B＜15时为0~3； 15＜B≤25时为0~4；25＜B时为0~5 | 0~3 | 0~5 | 1~3 | 0~3 | 0~1+0.1倍焊角尺寸 | ≤2.5 | ≤5 |

3．试件的内部质量

对接试件应按JB4730-94进行100%射线探伤，焊缝质量不低于II级；角接试件应按JB4730-94进行100%磁粉检测，焊缝质量不低于I级。

3.1．焊缝的机械性能试验和验收

3.1.1．对接接头焊缝试验项目及合格要求

3.1.1.1．拉伸试验  拉伸试样2件，试样按GB-2651的规定制取和试验，每个试样的抗拉强度值应不小于母材标准中相应规格规定的下限值。

3.1.1.2．弯曲试验

3.1.1.2.1．对接接头的弯曲试验：侧弯试样4件，试样按GB-2653的规定制取和试验，弯芯直径和冷弯角度应符合母材标准对冷弯的要求，试样弯至180°后应符合下列规定：

各试样任何方向裂纹及其它缺陷单个长度不大于3mm；

各试样任何方向不大于3mm的裂纹及其它缺陷的总长不大于7 mm；

四个试样各种缺陷总长不大于24 mm（边角处非熔渣引起的裂纹不计）

3.1.1.2.2．T 形接头的弯曲试验：试样2件，试样按GB-7032的规定制取和试验，弯芯直径应为4倍试件厚度，试样弯至左右侧各60°时应无裂纹及明显缺陷。

3.1.1.2.3．冲击试验  试样6件，焊缝和热影响区各3件，试样按GB-2650的规定制取和试验，每个区的三个试样冲击功平均值应分别达到母材标准规定或设计要求的最低值，并允许一个试样低于以上规定值，但不得低于规定值的70%。

3.1.1.2.4．宏观试样  试样按JGJ81-2002的规定制取，对接试样1件，角接试样：板2件；管4件，试样按GB-226的规定试验，试样接头焊缝及热影响区表面不应有肉眼可见的裂纹、未熔合等缺陷。

3.1.1.2.5．接头硬度试验 按GB2654-89规定进行对接接头和两种T型接头试样各1件，当硬度值不大于HV350时，则判为合格，否则，判为不合格。接头硬度试验与宏观试样可用同一试样，即先检验宏观，后检验硬度。

#### 3.3.3、所需的焊工持证项目

1． F5ⅡD —适用于板水平对接、埋弧自动焊、 Ⅱ类钢材、清根焊 (SAW-1G(K)-07/09)

2．F1ⅡD —适用于板水平对接、手工电弧焊、Ⅱ类钢材、清根焊

(SMAW-Ⅱ-1G(K)-12-F3J)

3．5G1Ⅱ（c）D—适用于管水平固定对接、手工电弧焊、Ⅱ类钢材、低氢型焊条、带垫板的焊接(SMAW-Ⅱ-5G（K）-12/φ-F3J)

4．H2ⅡD —适用于板横对接、手工电弧焊、Ⅱ类钢材、清根焊

(SMAW-Ⅱ-2G(K)-12-F3J)

5．6G1Ⅱ（c）D—适用于管倾斜固定、手工电弧焊、Ⅱ类钢材、带垫板 (SMAW-Ⅱ-6G（K）-12/φ-F3J)

6．6GR4Ⅱ—适用于管倾斜固定加挡板全位置、非熔化极气体保护焊、Ⅱ类钢材 （GTAW-Ⅱ-6GR-12/φ-02）

7. H2-1ⅡD—适用于板横对接、焊丝气体保护电弧焊、Ⅱ类钢材、清根焊，用于横梁角缝的焊接。（GMAW-Ⅱ-2G（K）-12-02）

注：括号内的代号为相对于锅炉压力容器压力管道焊工考试项目代号。

#### 3.3.4．焊接要求

1．焊接环境出现下列情况时，必须采取有效防护措施，否则禁止施焊。

- 风速：气体保护焊时大于2m/s，其它焊接方法大于8m/s；

- 相对湿度大于90%；

- 雨雪环境；

d. 当焊件温度低于0℃时，应在始焊处100mm范围内预热到20℃以上。

2． 焊工必须严格按焊接工艺施焊。

3． 施焊时，应在引弧板或坡口内引弧，禁止在非焊接部位引弧。焊缝应在引出板上收弧，弧坑应填满。引弧板和引出板材质应与被焊焊缝相同。

4． 防止地线、电缆线、焊钳与焊件打弧。

5． 焊接过程中，如发现缺陷（如气孔、夹渣、裂纹）应及时清除后，才能继续焊接。

6． 清根时，应保证根部缺陷的彻底清除，并用砂轮将刨槽修磨圆滑。清根。

7． 为了控制变形量，应采用合理的焊接顺序。

8．焊接完成后，应用火焰切割去除引弧板和引出板。引弧板、引出板不应锤击拆除。

#### 3.3.5．焊缝返修

3.3.5.1． 当焊缝发现缺陷需返修时，首先应分析产生缺陷的原因，然后按评定合格的焊接工艺，编制焊缝返修工艺。

3.3.5.2． 应根据无损检测确定的缺陷位置、深度 ，用砂轮打磨或碳弧气刨清除缺陷。缺陷为裂纹时，碳弧气刨前应在裂纹两端钻止裂孔并清除裂纹及其两端各50mm长的焊缝或母材；

3.3.5.3． 清除缺陷时应将刨槽加工成四侧边斜面角大于10°的坡口，并应修整表面、磨除气刨渗碳层，必要时应用渗透探伤或磁粉探伤方法确定裂纹是否彻底清除；

3.3.5.4．焊接时,宜采用多层多道焊，每层、每道焊缝的起弧与收弧处应错开，并注意起弧与收弧处的质量。每焊一层应仔细检查,确定无缺陷后再焊下一层。焊补时应在坡口内引弧，熄弧时应填满弧坑。

3.3.5.5．返修部位应连续焊成。返修部位的焊缝表面，应修磨使它与原焊缝基本一致，尽量做到圆滑过渡，以减少应力集中,提高抗裂性能。

3.3.5.6． 对两次返修仍不合格的部位应重新制订返修方案，经工程技术负责人审批并报监理工程师认可后方可执行；

3.3.5.7．返修前后的返修焊缝的性能和质量要求应与原焊缝相同。

3.3.5.8．返修焊接应有返修的现场记录，现场记录应详尽,其内容至少包括坡口形式、尺寸、返修长度、焊接工艺参数和施焊者及其焊工代号等。

#### 3.3.6．焊接检验

3.3.6.1． 焊前应对母材、焊材按照相应标准进行检查，焊接设备、仪表、工艺装备是否正常，并对坡口、接头装配及焊工资格、是否具备焊接工艺文件等进行检查。

3.3.6.2． 施焊过程中，应对焊工执行焊接工艺情况进行监督、检查。焊接接头应有施焊记录。施焊记录应有焊工操作时详细工艺规范参数，并有焊工、检验员、记录员签字。

3.3.6.3．焊后按焊接工艺卡要求及相关标准要求对所有焊缝进行外观检查，合格后再按图样要求进行无损探伤和评定。

## 4、组装方法：

### 4.1、风撑、腹杆和主拱直管段的组装

风撑、腹杆和主拱的组装根据工艺卡进行组装，如下图所示，但风撑和腹杆的相贯待主弦管组装完成后，经地样上测量和理论计算相吻合后再进行精确下料，并采用曲线切割机进行精密切割。

风撑和腹管筒节环缝的组焊可采用立式倒装法和卧式组对法。

①风撑和腹管筒节环缝的两节间采用立式倒装法，以保证环缝的对口错边量、相邻筒节的同心度和筒体的直线度。

②风撑和腹管筒节环缝的两小段间采用卧式组对法：并以待组对的两小段形成同向椭圆为原则，即长轴对长轴、短轴对短轴，进行环缝组对（见以下各图）。操作步骤如下：

a、合理布置转胎，并将主动转胎放置在各小段的中部；

b、用直尺量取和拉直线相结合的方法使各转胎等高、等跨度并平行；

c、在待组对的一段筒体上合理布置起吊绳索；

d、用倒链和千斤顶调整一端椭圆度与另一端完全吻合；

e、通过转动主动胎一侧的筒体，对正度数线和错边量后开始点焊；

f、利用行车或吊车、千斤顶或倒链调整对口端上、中、下各部的间隙，使之均匀一致。

### 4.2、主弦管两节曲管段的预制

用一张规格为20mm×2m×10m的钢板作为曲管段的预组装平台，平台用水平仪找平，要求不水平度小于5mm，根据节段组装工艺卡给定两节段的交角划出两筒体水平投影线，将要对接的两段钢管置于钢板面上，开好坡口．套好衬板，调整好接头间隙。用精确吊锤调整各段钢管水平方向两边与地上放样线吻合，对接头坡口进行除锈干净后，即可进行接头焊接打底，打底完成后吊至托轮上用埋弧进行填充等焊接工作。（我们对该桥所有两段组对组装成段后的不直度作了统计，其不直度在5~8mm之间，该不直度满足埋弧自动焊机的工艺参数 ）

### 4.3、主弦管两节曲管段组装成8米长曲段的预制

用一张规格为20mm×2m×10m的钢板作为曲管段的预组装平台，平台用水平仪找平，要求不水平度小于5mm，根据节段组装工艺卡给定两节段的交角划出两曲段筒体水平投影线，将要对接的两曲段钢管置于钢板面上，开好坡口．套好衬板，调整好接头间隙。用精确吊锤调整各段钢管水平方向两边与地上放样线吻合，对接头坡口进行除锈干净后，即可进行接头焊接打底，由于节段过长已不能用埋弧自动焊进行焊接，只能用手工电弧焊盖面，为确保焊接时的变形最小，用电焊盖面时必需两个焊工对称施焊，焊完1～2层填充层后，可将钢管翻转180度，以保证下面部分能焊接。起吊时控制好吊绳的捆绑位置，以免吊移过程中焊缝处弯矩过大影响焊缝质量。（下图为二拼一示意图，具体每一节段见艺卡片）

### 4.4、组装要求：

筒节组对时须按工艺卡进行，特别注意筒节组对纵缝的相对位置，确保主拱的纵缝在拱上与腹杆、缀杆不相干涉，以减少焊缝的重叠现象。主拱纵缝应放置在如图所示的位置范围内。

腹杆筒体的直线度误差应满足以下要求：

a、筒体直线度允差应≤L/1000；

d、筒体直线度的检查是通过中心线的水平面和垂直面，即沿圆周0°、90°、180°、270°四个部位拉φ0.5mm的细钢丝测量。测量位置离纵缝的距离不小于100mm，当壳体厚度不同时，计算直线度时应减去厚度差。

主弦杆曲段预制误差应满足以下要求：

- 未起拱侧筒体直线度允差应≤L/1000；方向90˚和270˚。

- 起拱侧的弦高差不大于≤L/1000；方向0˚和180˚。

### 4.5、主拱的组装

根据业主提供的预制场，结合我公司的施工经验，我们建议该桥分为三段放样，在每一大段焊接完毕后，再按设计要求的段节进行切割，每段切割下的400mm长的节段进行编号作为桥组装时包板用料，当按图分段后，各段之间保证不作任何移动，在两段间组焊连接法兰，连接法兰组焊完后方可分段吊移，组焊管内的加强筋，这样能保证各段间相对尺寸，减少了拱段之间的预组装工序，提高空中组装精度。

试装平台的砼底板浇注完成并达到设计强度后，即可着手进行拱肋大样的场地放样工作(按施工计划，首先预制拱顶部分，其后再制作两边跨钢管桁架，)。每一跨的拱肋钢管桁架相对于跨中是对称的，只需放出半跨拱肋和整个拱顶段钢管桁架大样即可。

4.5.1拱肋预制顺序

4.5.1.1、待先制作的拱顶部分钢管桁架完成后，将其吊离运至防腐作业场地，再进行两边跨钢管桁架的制作。

4.5.1.2、其次进行铜陵方向半跨拱肋钢管桁架的制作，制作完成后将其吊离运至防腐作业场地，进行汤口方向半跨拱肋钢管桁架的制作。

4.5.1.3、最后进行汤口方向半跨拱肋钢管桁架的制作，制作完成后将各段用转向盘架调头，其吊离运至防腐作业场地。

放出钢管桁架大样后．为确保样线在砼地上永久保存，因此在每一铜节的变向两的水平投影线处用膨胀螺栓固定一块100×100的钢板将拱肋水平投影线引至钢板上，打上样冲并用油漆作上标记。

4.5.2钢管桁架的组装顺序：

4.5.2.1、拱顶桁架的组装：首先定位拱顶上、下弦管中心线一节钢管，用精确吊锤调整该段钢管水平方向两边与地上放样线吻合，并用如图8的方法将其定位，并用水平仪将杆上表面找平，用300×100×20成对斜垫铁找平，作为主拱顶段组装的标准杆件，上下标准杆件固定后，分两组向两边对称组对已预制好8米长的弧形杆件，调整好钢管切线与地样放样线相吻合，并采用相同的方法固定，并用水平仪将杆件将上平面找至与标准杆上表面标高一至，对接头坡口进行除锈干净后，即可进行接头焊接打底，为确保焊接时的变形最小，用电焊盖面时必需两个焊工对称施焊。当弦杆分别向两边组焊完二根成品弦杆时，腹杆组对组开始组装腹杆，腹杆只是点焊固定，待分别向两边组装至设计第二个分段点时，开始对腹杆进行焊接， 焊接先从中心分别同

时向两边焊接，先焊接竖向腹杆，再焊接斜腹杆，每个接头均由二名焊工相对应同时施焊，当焊完独立四品桁架时，即可按设计图上的分段处进行切割（如图所示）将1和1#桁架吊至图示的临时存放区。（腹杆是连接上下弦管的主要受力构件，因此对组拼质量的要求很高，更求下料长度准确。杆件的下料采用计算机辅助下料法，坡口和间隙要符合要求，腹杆的轴线要保证处在同一水平面上，除设计要求外，竖、斜两腹杆轴线与弦杆轴线交汇于同一点。并对比地大样调整与大样吻合。按焊接要求点焊在主弦管上。桁片中的每一吊装节段所有杆件组拼并点焊完成，经检验合格，方可按焊接顺序和焊接要求进行施焊。）

组装、焊接切割前后必须间隔1个分段节，以保证组装时不受焊接变形的影响，切割吊离不影响焊接。这样交替进行，完成上桁片的组焊工作。

移出的部分按上述方法组装下桁片，下桁片组焊完四品桁架时，开始在下桁片上点焊φ920×18非吊杆部位的缀杆（吊杆部位不组装），缀杆与主拱的垂直度，在主拱纵轴方向与标准角尺比较的方法，在主拱横轴方向采用吊线垂的方法，测出缀管与线锤（角尺）间上下间距差，其垂直度不大于H/1000，则缀管组装合格。缀杆点焊完成两品后将移出的上桁片吊至缀杆上，复测上桁片的水平度，合格后将上桁片与缀杆点焊。

缀杆的焊接：每条缀杆正下方必需垫实，用水平仪逐一监测缀杆处，下面用300×100×20成对斜垫铁垫实，以与原标高高出1mm为宜，以防止焊接缀杆时焊接点向下弯曲，打底完毕，盖面焊由两名焊工对称施焊。

吊杆部位缀杆的组装：当上桁片吊至下桁片时，吊杆部位用等长的临时支承，距缀杆边缘大约100mm。首先组装已预制好的吊杆组合件，如图示，用吊线法确保吊杆中心与地样上吊杆中心线重合，方法用精确吊线将地样上中心线转移至主弦管上，该线就是件①与主弦管的相贯线，与腹杆中心线的平行度首先取决于相贯线的下料精度，安装时量取吊杆边缘与主弦管的上下尺寸为同一值时则平行度为合格。

按设计，上横缀杆的纵缝在主弦管的纵轴方向上，这样分布横缀杆是不可能与吊杆加强板相焊接。我们建议将横缀管对接缝改至筋板的上下两端，以20mm厚的筋板上下平面作焊缝的衬垫，这样以满足了设计上要求横缀杆与筋板相焊以保证其强度，同时施工难度以降低，保证焊接质量。建议改动焊缝位置如下图所示。

X撑接头的组焊：由于则侧卧组装， X撑接头只有拱肋的一半能在预制场组焊，另一半只能在拱肋对接时组焊，桥两边第一至第三段采用单肋吊装，在未组焊的肋片上将其翻转180度组焊X撑拱接头后再进行吊装。组装方法，将地样上X撑接头处与主弦管的交点引至主弦管上，再根据主拱的倾斜角度10°00′28.73″（即O点）和X撑与主拱的夹角，计算出OA、OB、L1、L2的长度，和O点距水平中心线的长度，（计算值现场提供）的并在主弦管上标出A、B两点，接头的相贯线采用计算机放样，并用0.3mm的铁皮作成标准样板包在支杆上进行划线切割，坡口按图S5-3（2）-21中设计的坡口型式进行二次切割，合格后即可进行组装，点焊。再将接头垫板切割成2决按图S5-3（2）-21要求进行组装，合格后进行焊接。（对下图的结构形式我们建议取消垫板，由于支管是由φ920×16钢管组焊接，当支管组对完后，由焊工从里面进行手工封底焊，在外面清根，再用手工焊盖面，这种方法这样既能保证焊接质量又减少了材料的用量。特别是当两管夹角小于30度，这种组焊方法对焊接质量最有保证。）

缀焊接完成4品后，按分段图从中心开始向两边切割，切割下的  400mm筒节进行编号，作为吊装时的包板。切割完成后，保持节段间的相对位置不变，开始组装两节段间的吊装接头。

拱肋分段吊装接头组装，各段切开后检测各切口是否位移，如有则进行调整，首先拱肋主弦管内部加强肋，（如下图示）其次组           焊拱顶侧的肋板、定位钢管和法兰，焊接完后将拱脚侧的法兰用螺栓连接到拱顶侧法兰上，并紧固，再组焊拱脚侧肋板并与法兰焊接，焊接检查合格后松开螺栓，将拱肋移至喷砂场作防腐。由于桁架卧制作的影响，部分焊缝位处于仰焊的位置，（每一分段有二个位置）为改变这这些位置，以方便焊接和保证焊接质量此时可用龙门吊将桁架节段起模，搬至模外。将桁架节段整体吊离地面300mm以焊接下部约350mm长环缝。

移出桁架的位置，即可再于本大样上组拼下一组桁片，其方法与第一片桁片相同。

4.5.2.2、拱脚段桁架的组装：首先定位拱脚上、下弦管中心线一节长6000mm的钢管，用精确吊锤调整该段钢管水平方向两边与地上放样线吻合，并用如图8的方法将其定位，并用水平仪将杆上表面找平，用300×100×20成对斜垫铁找平，作为拱脚段组装的标准杆件，上下标准杆件固定后，依次向拱顶方向组装上下弦杆。向拱顶方向组装、焊接两个节段长度后开始组装腹杆，其余步骤同拱顶段的组装与焊接。

4.5.3.拱顶段与拱脚段对口节段的预组装

拱顶段与拱脚段对口节段的预组装：根据弦管的节段焊缝位置图，该段对口处在预制时必需预留组对活口，这对该两段在以后预组装中提供良好的组对条件，预留部分如图11所示：拱顶段的图中上弦33′管、下弦33′管以及1和2号腹杆在拱顶段组装时不焊接，待拱肢段与拱顶段预组装时与拱肢段一起组对焊接。

拱顶段与拱脚段对口的预组装，共4个节段，由于这4个接口未进行预组装，为确保桥拱能顺利合龙，该4段必需进行预组装，组装方法，在原预制场放出该两段的地样，将拱顶铜陵方向1号节段吊至地样上，并调整与地样相吻合，再将拱脚铜陵方向3号节段吊至地样上。调整与地样相吻合，用上下弦杆的33′号管将拱顶和拱脚段相联接，组焊完后组装焊接1、2号腹杆和图示缀杆，检查合格后进行分段，组装吊装接头，焊接完后吊至防腐现场。再进行铜陵方向的下一段的预组装以及汤口方段的预组装。

4.5.4. 起吊前两肋间的拼装工艺：

两肋组对横向方向相对位置基准点的确定，在地样上在每一节段的中心点上确定各段两肋拼装时的基准点，在节段切割前将地样上基准点用吊线法引至该肋的下弦管且紧靠桥中心方向拱肋上，并用样冲打上记号。

根据设计要求，第一至第三段采用单肋吊装，第四至第十一段采用双肋吊装，为确保吊装时安装精度，对组装工艺作如下设计：

双肋的拼装采用对称立式拼装法，在拼装场用经纬仪放出组装拱肋的纵横中心线，并放出垫块位置线，用三根型钢作为垫块，先安装1、2、3号型钢，保证标高一至，且在同一水平面上，与下弦管接触的6点高差不大于3mm，并将纵横中心线引至型钢上，横向中心线必须在2号型钢的中心线上，2号型钢增加垫块厚度根据各段拱的曲线度确定，计算出2点与1、3的的高差，根据高差制作两片垫块垫在2号型钢上即可。根据计算尺寸，在1、3型钢上焊接下部定位钢架，在2号型号上焊接上部定位块。

双肋组装，先将要组装的拱肋吊起并立放在垫块上，将拱肋下部紧帖下部定位块，调整拱肋横向中心与2号支架上的中心线重合，在2号钢块上方的上弦管用1吨手动葫芦将两肋向中心收至弦管帖紧上部定位块，调整各点距离与设计相吻合，并临时固定，即可组焊临时支撑，组焊X撑的接头，焊接完毕后吊至主拱吊装现场。

### 4.6、拱肋不直度的保证

由于每一榀长达130米，因此每一榀拱肋的不直度能否保证是组装成败的关键，由于在组装过程中不可能将整个平面保证在一个水平面内，因此必须建立高程控制点，测出组装平面内的不平度，并作好详细记录，计算出上桁片各筒节下垫块的高度，上桁片组装完毕后，复测桁片的不直度合格后方可焊接，上桁片焊接完后复测桁片不直度，如有局部下沉用千斤顶顶升并在下面垫实。根据拱肋分段图将上桁片割断，并平移出组装区。

下桁片的组装，按上述方法重新组装下桁片，焊接完后复测桁片不直度，合格后在上桁片上按拱肋横缀管构造图给定横缀管座标画出横缀管安装位置，组装横缀管，并点焊固定。

上下两桁片组装，用行车将已分段的上桁片分别吊至下桁片的横缀管上，重新复测上下桁片的不直度，合格后点焊固定，上桁片分段处已同时点焊固定，焊接。

上下桁片焊接完毕，经检查合格，根据拱肋分段图将拱肋割断，每段切割的400mm长钢管进行编号，留作组装时作包板。

拱肋分段吊装接头组装，各段切开后检测各切口是否位移，如有则进行调整，首先拱肋主弦管内部加强肋，其次组焊拱顶侧的肋板、定位钢管和法兰，焊接完后将拱脚侧的法兰用螺栓连接到拱顶侧法兰上，并紧固，再组焊拱脚侧肋板并与法兰焊接，焊接检查合格后松开螺栓，将拱肋移至喷砂场作防腐。

### 4.7、直线度的控制措施有以下几点：

①下料时严格控制板的长度、宽度和对角线尺寸，特别是对角线误差；

②组对环焊缝时，力求组对间隙均匀一致；

④当采用卧式组对法组对环缝时，应用拉线法对转胎进行找平、找直，并根据具体情况合理布置转胎，以防因悬空太大而导致直线度超差。

⑤焊接环缝时要采用埋弧自动焊。

### 4.8、筒制造中常见的质量通病及防治措施

| 序号 | 质量通病 | 现 象 | 原因分析 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 错边量 过大 | 环向或纵向对接焊缝两侧未对平而产生错位，使成型后的外形是突变的、不连续的 | ①组对纵缝时，未严格控制错边量在允差范围内再点焊； ②组对环缝时，未准确盘取对接口两端外弧长。 | ①组对纵缝时，用板尺保证错边量在允差范围内再点焊； ②组对环缝时，预行盘取对接口两端外弧长，计算出端口的错边量，严格按照这个值进行每一处的点焊。如在点焊的最后阶段出现超差，需在较大范围内进行二次确定错边量。 |
| 2 | 棱角度 过大 | 在环向或纵向对接焊缝上产生的内棱角或外棱角超差 | ①需滚圆的板材较厚，未制作预弯头胎具或预弯头胎具不合适； ②对较厚的筒体未开设双面坡口，导致焊接变形。 | ①根据滚板机两下轴辊的中心距确定预弯头的长度，选胎时用样板严格检查其曲率； ②对较厚的筒体开设双面坡口，注意焊接顺序，防止焊接变形。 |
| 3 | 筒体直线度超差 | 筒体产生弯曲 | ①下料时长、宽、对角线超差； ②组对时环向间隙不均匀； | ①下料时严格控制长、宽及对角线误差； ②组对环缝时力求间隙均匀； |
| 4 | 弧 坑 | 焊缝收尾处产生下陷 | ①熄弧过快或使用电流过大； ②在埋弧自动焊时，没有分两步按下“停止”按钮。 | ①收弧时焊条在收尾处作短时间的停留或作几次环形运条，使足够的焊条金属填满熔池，同时保证电流适当； ②埋弧自动焊时分两步按下“停止”按钮，即先停止送丝，再停止电源； ③重要构件加引弧板，把弧坑引出焊件。 |
| 5 | 咬 边 | 电弧将焊缝金属熔化后，没有补充足够的焊条金属而留下凹痕 | ①平焊时焊接电流太大或运条速度不合适； ②角焊时焊条角度或电弧长度不合适； ③埋弧自动焊时焊接速度过快。 | ①选择适当的电流，保持运条均匀； ②角焊时焊条选择合适的角度和电流，焊接电弧要短些； ③埋弧自动焊时，要正确选择焊接工艺规范。 |
| 6 | 夹 渣 | 焊缝中夹杂非金属 熔渣 | ①焊件边缘和焊层、焊道之间清理不干净； ②焊接电流太小，使熔化金属的凝固速度过快，熔渣来不及浮出； ③运条不当，使熔渣及铁水分离不清，阻碍了熔渣上浮。 | ①采用具有良好工艺性能的焊条； ②正确选择焊接电流和坡口角度； ③焊缝坡口表面必须彻底清除污物，各层焊时须层层清除焊渣等； ④在操作过程中注意熔渣的流动方向，使熔渣在熔池的后面。 |
| 7 | 气 孔 | 在焊接过程中，焊缝内部或表面形成孔穴 | 焊缝部位不清洁； 焊条质量低劣； 电流过小；焊接速度过快或电弧太长。 | 选用合适的焊条、焊丝和焊剂； 清理焊丝及工件坡口附近表面的油污、锈斑等； 选用合适的焊接速度。 |

### 4.9、质量管理措施

1）质量控制点划分及计划控制表

| 质量控制点划分及计划控制表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  | 太平湖大桥 |  |  |
| 序 号 | 工序名称 | 控制内容 | 控制依据 | 责任人 |
| 1 | 图纸审核 | 结构尺寸、图纸完整性、施工验收规范的实效性 | 设计文件 | 各专业 责任师 |
| 2 | 焊接工艺评定 | 焊接工艺评定覆盖范围，如有缺项，立即补做 | 《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-2002 | 周哓鸣 |
| 3 | 施工技术文件编制、审核 | 各类工艺文件、质量计划的编、审、批手续是否齐全 | 《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-2002《钢结构设计施工质量验收规范》（GB50205-2001） | 各专业 责任师 |
| 4 | 焊工资格认定 | 焊工持证项目及有效期 | 《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-2002 | 周哓鸣 |
| 5 | 无损检测人员资格认定 | 检测人员持证项目及有效期 | 《无损检测人员考规》 | 郭川荣 |
| 6 | 技术交底 | 施工方法、关键特殊工序的质量要求 | JGJ81-2002、（GB50205-2001） | 李双平 |
| 7 | 材料验收 | 材质证、型号规格尺寸、外观质量、复验项目、材料自编号、材检确认号、封头外观质量、状态标识 | 《桥梁用结构钢》（GB/T 714-2000） | 廖述丽 |
| 8 | 下料切割 | 是否按排板图下料、材料标识和零部件标识的移植、坡口质量 | 工艺文件 | 罗刚 |
| 9 | 筒节卷制 | 椭圆度、错边量、弧度棱角度、坡口质量 | 工艺文件 | 陈道友 |
| 10 | 筒节组对 | 坡口、间隙、钝边、错边量、棱角度、直线度 | 工艺文件 | 曹松林 |
| 11 | 焊 接 | 焊缝外观、余高、宽度、咬边等 | 设计文件 工艺文件 | 周哓鸣 |
| 12 | 无损检测 | 焊缝内部缺陷 | GB11345 工艺文件 | 郭川荣、马勇 |
| 13 | 总 检 | 总体尺寸（直径、长、高）内部外部质量、焊缝质量等 | 施工图纸 工艺文件 | 李双平 罗刚 周晓鸣 |
| 14 | 交工资料 | 制造过程的质量证明记录及确认 材质证明书 |  | 各专业责任师 |

## 5、质量检验方案

### 5.1、检验标准：

《钢混凝土结构设计施工与验收规范》（CECS 28:90）《钢结构设计施工质量验收规范》（GB50205-2001）中的有关规定及施工图要求进行制造、检验和验收。

### 5.2、质量管理措施

①对施工中出现的技术质量问题，由各专业责任师提出处理办法，经质保工程师批准后执行，重大质量问题要作好记录，留存产品档案。

②加强质量检查和质量监督工作，广泛开展质量自检、互检、专检工作，严格执行质量一票否决制，并主动接受监理和业主的质量检查。

③认真做好技术准备工作，详细阅读图纸，熟悉设计文件和施工标准规范。开工前，向施工班组做好技术交底工作，明确各道工序的技术要求，关键质量控制点和施工注意事项。

④施工班组要严格遵守工艺纪律，按图纸施工，并认真、及时、完整地做好质量检查原始记录。

⑤各专业责任人员要经常深入现场指导施工，检查施工质量，控制好每道工序质量。

⑥坚持工序验收制度,每道工序必须经过质检员或业主/监理代表确认合格。

⑦各专业技术人员应加强对关键工序和特殊工序的指导，质检人员应严格按检测计划进行检验。

⑧经现场质量检查，如发现质量问题，应按《不合格品控制程序》进行控制。首先应调查分析质量问题产生的原因，并按《纠正和预防措施控制程序》的规定采取相应措施；对重大质量事故，将按类别、责任做出事故报告并予以处理。

### 5.3、检测方案

①材料验收：材料到货后，应由材料员负责进行验收，材料责任工程师进行确认。必要时须相关专业责任工程师参与。

a、原材料到货后，先放在 “待检区”。

b、对原材料进行常规验收：清点数量、查看外观质量、将材质证书与相关标准对照检查、并将实物上标记与质证书核对，合格后按标记管理制度进行编号和作好标记。

c、做好标记后即可移入“已检区”，并做好检验合格标记。

d、质检人员对入库后的材料进行确认，无误后在原材料上做出确认标记。

e、对未达到订货质量要求的材料实行拒收，由材料责任工程师出具拒收理由书交合同签订经办人处理。

f、焊材验收入库：清点数量、查看外观质量、将材质证书与相关标准对照检查、并将实物上标志与证书核对，无误后方可入库。

②材料验收及复验要求

钢板：钢板表面不得有裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等缺陷，钢板不得有分层，其厚度负偏差、化学成分和机械性能须满足国家有关标准的规定，须有材质证明书和产品合格证，有疑问时需对钢板进行复验。

③各工序检测方法

a、错边量：

A、B类焊接接头对口错边量b如下图，在施工过程中需使用焊检尺进行检查。

b、棱角度：

在焊接接头环向形成的棱角E，用弦长等于1/6内径Di，且不小于300mm的内样板或外样板检查，其E值不得大于（δs/10+2）mm，且不大于5mm。

在焊接接头轴向形成的棱角E，用长度不小于300mm的直尺检查，其E值不得大于（δs/10+2）mm，且不大于5mm。

c、壳体圆度：

壳体的圆度采用卷尺随机测量直径值。最大最小直径差即为筒体圆度。

壳体直线度：

d、壳体直线度检查是通过中心线和垂直面，即沿圆周0°、90°、180°、270°四个部位拉Φ0.5mm的细钢丝测量。测量位置离A类接头焊缝中心线的距离不小于100mm。当壳体厚度不同时，计算直线度时应减去厚度差。

8、交工资料

# 五、施工措施：

a)我公司将派四川省化工建设总公司第二安装公司承建。该公司于一九九五年参加了广东南海紫桐大桥（亚洲第一全焊钢结构桥）施工，一九九六年至一九九七年间参加了绵阳市涪江三桥主拱肋的现场制作安装，二00三年七月间参加了凉山洲德昌县安宁河大桥主拱的现场制作安装。二00三至二00四年参与攀枝花市陶家渡金沙江大桥的现现场制作安装，具有现场制作类似主拱肋的丰富经验，同时委派公司副经理一级项目经理，绵阳涪江三桥主拱肋现场制作的项目经理李孝泉担任该项目的项目经理。为加强现场管理，充分调动施工人员的积极性，保质保量按期完工。实行项目管理，由主拱肋制作项目部项目经理全权负责施工组织和协调工作。

主拱肋、风撑制作组拼、防腐项目分部人员名单

| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 职 务 | 职 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李孝泉 | 男 | 40 | 项目经理 | 工程师 | 一级项目经理 |
| 李双平 | 男 | 41 | 项目总工 | 工程师 | 公司主任工程师 |
| 曹松林 | 男 | 31 | 项目副经理 | 助工 | 二级项目经理 |
| 罗刚 | 男 | 27 | 内业员 | 助工 | 工程管理科科长 |
| 刘道洪 | 男 | 42 | 铆工主办工长 | 技师 |  |
| 廖述丽 | 女 | 33 | 材料员 | 技师 |  |
| 赖丙全 | 男 | 30 | 安全员 | 助工 |  |
| 王 勇 | 男 | 31 | 焊工主办工长 | 技师 |  |

注：以上人部份员均参与了广东南海紫桐大桥（亚洲第一全焊接钢结构桥）、绵阳市涪江三桥、凉山洲德昌县安宁河大桥、攀枝花市陶家渡金沙江大桥主拱肋现场制作、组拼工作，并出色完成任务，得到业主好评。

主拱肋、风撑制作组拼和防腐项目部组织机构图

项目经理

项目总工程师

项目技术组

材料组

质检组

安全组

施工组

后勤组

无损检测组

生产协调组

焊管制作组

拼装一组

拼装二组

焊接一组

焊接二组

焊管下料组

我公司郑重承诺：该项目我们以“严格管理，精心施工，为社会奉献精品”为宗旨，以“保质、保量、按期”完工为已任。同时公司抽调技术等级较高的，并参加了绵阳涪江三桥主拱肋制作的骨干施工人员承担该项目施工任务，配备完整齐全的性能优良的施工机具（详见十施工机具）。

# 六、质量保证：

6.1、焊条、焊丝、焊剂等材料需是全国知名厂家厂商提供，并同时附有同批材料的合格证书及材料材质证明书。

6.2、所有施工人员必须持证上岗，所有焊工必须具有操作证，且焊工必须熟悉焊接工艺要求，明确焊接工艺参数。防护措施不全、不符合焊接工艺指导书中要求不得进行焊接工作；

6.3、从放样、下料、切割、坡口成型要求在自检合格的基础上，并报请监理工程师认可；

6.4、为保证焊接质量，最大限度地控制焊接变形，在组对过程中，各杆件的组对间隙严格按施工图纸的要求进行，不合格的杆件必须更换。

6.5、严格执行ISO9002以及本工程的质量控制体系。

# 七、焊接施工方案：

主拱的焊接顺序：主拱上下弦杆组装完成后，并检查合格后即可进行主弦管的焊接工作，首先安排四名焊工焊对称焊接1和4号焊缝，并观测主拱上下弦杆的变形方向以及纵向收缩量，焊接完后仍由四名焊工对焊接8和10号焊缝，以该顺序依次进行焊接，决不允许先焊弦杆上其它结接焊缝，因为按这样的焊接顺序能确保焊缝的纵向收缩只能向首先焊的节段方向收缩，确保拱肋上下弦管的连续性，将由于焊接的收缩产生误差逐渐向最后一节段累集。（焊缝编号见焊缝节点图）

主拱上下弦管焊接至23、24号焊缝后开始组装腹杆，腹杆组装超过一个吊装节段时开始对腹杆进行焊接，首先焊接2、3号焊缝，每条焊缝仍由二名对称施焊，再接焊接7、9号焊缝，每条焊缝仍由二名对称施焊，两相临直腹杆焊接完后，再焊接5、6号焊缝，每条焊缝仍由二名对称施焊，这样逐渐依次向后焊接，决不允许跳跃焊接，焊接节段间的直腹杆时，应采用两根直腹杆同时施焊法，先四名焊工同时焊接13、17号焊缝，再焊接14、16号焊缝，这样能保证两节段间的径向收缩趋于一至，主拱横向收缩时向后渐进的且时连续的，当桁按吊装节段切割后，能保节段间的相对位置不变，保证组装质量。

上下桁片组装成一品时的焊接：按组装方案上下桁片组装成一品后，即可进行横缀杆的焊接，横缀杆的焊接仍采用二名焊工对称施焊法，仍从起点向后逐渐依次焊接，特别注意吊杆处缀杆的焊接，先焊接吊杆组合件与上下弦管间的焊接，检查合格后，再将缀杆对称剖开，安装，先焊接缀杆纵缝再进行相贯线的焊接。两节段处相临缀杆的焊接仍采两根缀杆同时施焊法，保证两节段间的收缩相对趋于一至，两吊装节段切割分开后，其相对位置不变，为组焊吊装接头创造了有利条件。

为确保焊接质量，卷管纵向焊缝采用埋弧自动焊打底和盖面，对接焊缝采用带垫板的接头形式，采用二氧化碳保护焊打底，埋弧埋缝自动焊填充盖面，相贯采用手工焊打底和盖面的方法，

7.1、主拱肋环焊缝的施焊方法采用手工焊，为了减小因焊接而产生的变形，从而影响主肋管的弦长和弧长，影响主拱肋管的同心度，环焊缝采用双面焊两点对称的焊接方法，且要求两名焊工执行同一工艺参数，运用相同的焊接手法，所施焊的焊道厚度、道数、速度保持一致；具体要求详见：“焊接工艺指导书”。

7.2、主肋管与腹杆管的焊接，采用手工电弧焊，为了保证主肋桁架不因焊接腹杆而发生扭曲变形，预组装拱肋这个工序非常重要。某一段拱肋全部预组装完毕即四根主肋管和若干腹杆分别点焊固定，并根据实样（比例：1：1 ）进行比较焊接。并根据施焊当时气候、气温、平台温度、拱肋温度综合考虑，从而控制焊接点位达到控制焊接变形的目的。具体要求详见“焊接工艺指导书”。

4、主拱肋、风撑焊接施工流程图：见图2

# 八、焊接检验：

对于所有焊缝焊接完成均应按JGJ81-91《建筑钢结构焊接规程》、GB50205-95《钢结构工程施工及验收规范》CECS28：90《钢管混凝土结构设计与施工规程》中的相关要求进行外观检查，合格后方可进行无损检查。

对于设计要求的所有Ⅰ级焊缝均作100%超声波探伤，焊缝达到Ⅱ级合格。不小于10%X射线探伤。对于所有Ⅱ级焊缝均作20%超声波探伤，焊缝达到Ⅱ级合格。对于不合格的焊缝，应将缺陷打磨掉，在焊缝返修方案的指导下，进行第一次补焊。若仍然不合格，需报告总公司总工程师、焊接工程师以及甲方代表、监理工程师，查找原因，并经我公司总工程师批准后方能进行第二次修补。

编制焊接施工方案

编制焊接程序工艺卡

技术交底

工机具准备

材料准备

焊工熟悉焊接工艺，掌握控制焊接变形的方法

重新测量

拱肋组对

定位板准备

卡具定位板组对

焊前、焊中测量变形

焊接

交工验收

焊后测量变形

图2 ：主拱肋、风撑施焊作业流程图

# 九、临时设施：

9.1、施工平台：业主提供已用水泥硬化的施工场地，见附图。并安装龙门吊（起吊重量业主确定）。

9.2、卷扳机、埋弧自动焊工作棚：用临时管架搭设卷扳机、埋弧自动焊工作棚各三处，每处面积约60 m2/处，棚高5米，并用工字钢Ⅰ30制作龙门吊架，并装设1台3t猫头小车，用于取上卷制成型的筒体。

9.3、临时电源：提供总功率不小于800KW的施工电源至施工现场临时配电盘，并由此盘分解成三路，分别至平台近处和卷扳机、埋弧自动焊工作棚处，用电设备总功率约700KW，工作高峰运行用电峰值900KW。

9.4、施工场地道路：对于道路状况不好的应得到修补填平，保证制作件的场内运输。

9.5、施工人员住宿、食堂和其他临时生活设施的搭设和提供；

9.6、施工人员生活用水、用电的提供。

# 十、执行相关规程规范：

10.1、《钢管混凝土设计及施工规范》（CECS28：90）；

10.2、《建筑钢结构焊接规程》（JGJ81-91）；

10.3、《钢结构工程施工及验收规范》（GB50205-95）；

10.4、《市政桥梁质量检验评定标准》。

# 十一、施工机具：

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卷板机 | A933—30×2000 | 1台 |
| 2 | 卷板机 | 20×2000 | 2台 |
| 3 | 自动埋弧焊机 | MZ-1000 | 3台 |
| 4 | 半自动埋弧焊机 | NB-500Ⅰ | 2台 |
| 5 | 可控硅整流焊机 | ZX7-400 | 80台 |
| 6 | 逆变焊机 | ZX7-630S | 4台 |
| 7 | 碳弧气刨 |  | 4套 |
| 8 | 氩弧焊机 | WSE5-500A | 3台 |
| 9 | 半自动切割机 | SP-100 | 6 |
| 10 | 自调芯滚轮架 | 10t | 4台 |
| 11 | 自调芯滚轮架 | 10t | 4台 |
| 12 | 行车 | 5吨 | 4台 |
| 13 | 电动葫芦 | 10吨 | 20台 |
| 14 | 葫芦 | 2吨、3吨、5吨 | 各10个 |
| 15 | 空气压缩机 | W-0.8/10 | 2台 |
| 16 | 超声波测厚仪 | SCH-3 | 1台 |
| 17 | X射线探伤仪 | XXQ-3005 | 1台 |
| 18 | X射线探伤仪 | XXQ-2505 | 1台 |
| 19 | 超声波探伤仪 | CTS-22 | 2台 |
| 20 | 磁粉探伤仪 | CYE-1 | 1台 |
| 21 | 吊车 | 16吨 | 1台 |
| 22 | 叉车 | 3吨 | 1台 |
| 23 | 台钻 | φ18 | 1台 |
| 24 | 手动角磨机 | φ100 | 80个 |
| 25 | 电焊条烘箱 | 400℃ | 2台 |
| 26 | 经纬仪 | J2 | 1 |
| 27 | 水准仪 | AL-22 | 1 |
| 28 | 半自动环向切割机 |  | 4 |

# 十二、施工人员组织：

| 序号 | 名称 | 人数(名) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管理人员 | 9 |
| 2 | 铆工 | 40 |
| 3 | 电焊工 | 70 |
| 4 | 气焊工 | 16 |
| 5 | 起重工 | 4 |
| 6 | 电工 | 2 |
| 7 | 司机 | 2 |
| 8 | 力工 | 40 |
| 9 | 小计 | 183 |

# 十三 、安全文明施工措施

13.1、安全施工措施

13.1.1、项目安全管理小组由项目经理任组长，专职安全员任副组长，各班组设组员。

13.1.2、每周星期一上午8：00～8：30，项目安全管理小组在现场主持召开半小时安全会议，总结上周安全生产情况，安排本周安全生产工作。

13.1.3、认真贯彻执行公司安全生产有关规定，进入施工现场必须戴安全帽，高空作业必须系安全带，对违章者，各安全员应加以制止，严重者报项目经理部处罚。

13.1.4、现场用电应符合（施工现场临时用电安全措施）的规定，并有电工专业人负责。

13.1.5、易燃、易爆品应设专门库房保管，施工现场应有防火措施，设置一定数量的灭火器，注意防火安全。

13.2、安全管理制度

13.2.1、安全生产责任制

建立、健全各级各部门的安全生产责任制，责任落实到人。施工中的各项经济承包有明确的安全指标和包括奖惩办法在内的保证措施。

A、进入本工程施工的人员，须进行安全技术教育，工人应掌握本工种的操作技能，熟悉本工种安全技术操作规程。

B、编制的施工组织设计或施工方案，应有针对性的安全技术措施，经技术负责人审查批准。

C、对各分部分项工程进行针对性的安全 技术交底。

D、班组“三上岗、一讲评”活动。

班组在班前须进行上岗交底，上岗检查，上岗记录的“三上岗”和每周一次的“一讲评”安全活动。

E、遵章守纪、佩戴标记。

本工程规定各类人员佩戴的袖标颜色如下：

项目经理           黄底红字袖章

安全总值班长       红底白字袖章

生产班组长         紫底白字袖章

安全帽的佩戴颜色规定如下：

施工管理人员            戴黄色安全帽

施工人员                戴白色安全帽

吊车指挥                戴红色安全帽

F、工伤事故按公司有关管理制度上报、处理。

G、安全标牌的设置

本工程设置以下标牌：

①施工单位及工地名称牌

②安全生产六大纪律宣传牌

③防火须知牌

④安全重大事故计数牌

⑤工地主要管理人员名单牌

⑥施工总平面图

在主要施工部位、作业点、危险区，主要通道口都必须挂有安全宣传标语或警告牌。

13.2.2、脚手架及登高设施

A、施工使用的脚手架应按有关规定搭设，必须做到坚固牢靠。

B、登高设施，选用以铝合金为主，尽量少用竹梯或木梯。

13.2.3、施工用电安全

A、配电箱应设有门、锁、色标和统一编号。

B、配电箱内开关电器必须完整无损，接线正确。各类接触装置灵敏可靠，绝缘良好。

C、配电箱安装高度和绝缘材料等均应符合规定。

D、配电箱内应设置漏电保护器，选用合理的额定动作电流进行分级配合。

E、配电箱应设总熔丝、分开关。动力和照明分别设置。

F、金属外壳配电箱应作接地或接零保护。

G、开关箱与用电设备实行一机一闸一保险。

13.2.4、中、小型机具操作使用

A、在作业中，操作人员应站在工件两侧。

B、电焊机必须有可靠的防雨措施，一、二次接线处防护罩齐全，二次线应使用线鼻子。配线不得乱拉乱搭，要有良好的接地保护。

C、手持电动机具必须单独安装漏电保护器。防护罩壳齐全有效，外壳接地良好，橡皮线不得破损。

D、氧气、乙炔瓶按规定储存，运输，安放，使用。

13.2.5、防火安全

A、工地建立防火责任制，职责明确，设专职防火员，建立防火档案。

B、重点部位（本工地为设备、材料库房、配电室、生活住房）。设专人管理，落实责任。按要求设置警告标志，配制相应的消防器材。易燃、易爆品设专门库房保管。

C、焊割作业严格执行“十不烧”及其相关规定。

D、危险品押运人员，仓库管理人员和特殊工种必须经培训和审证，做到持有效证件上岗。

13.3、文明生产文明施工措施

13.3.1、施工现场预制加工场，场容、场布置。

A、严格按施工总平面布置图的规划，设置库房，预制场、户外材料堆放及生活设施。

B、预制场应按公司正规生产车间布置安放机具，设置通道和堆放材料，成品、半成品应分开，堆码整齐。

C、施工现场的机具布置按施工方案中的要求进行，现场大件大宗材料要堆放整齐 。

D、施工现场的道路必须保持畅通，临时施工需要占用时，应合理安排好工期，以最短的时间完成施工作业。施工完后，应清理场地，清理施工垃圾，尽快保证道路畅通。

E、每班组在确认该系统具备施工条件后，才到库房领用该系统的设备、材料，现场多余的材料按指定堆放地点堆放。

F、每天下班前，各班组应清理现场，机具按指定放好，剩余材料放在指定堆放点，施工现场卫生打扫干净才能下班。

G、项目经理应用宣传工具宣传文明施工的有关事迹，上班应穿工作服，不准穿拖鞋和高跟鞋、打赤脚，严禁酒后作业。

13.3、生活卫生

A、生活卫生纳入工地总体规划，落实后勤管理人员的责任。

B、施工现场设茶水亭，专人供应茶水。

C、生活垃圾必须随时处理或集中加以遮挡，妥善处理，保持场地整洁。

13.4、坚持文明施工，现场人员挂牌上岗，职责分明，材料堆放整齐，环境卫生干净，做到管理有序。

13.5、严格执行文明工地十二条标准。

| 太平湖大桥拱肋制作安装临时用电设备材料汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 配电总盘 | 非标（3×400A） | 台 | 3 | 每台含:总开关1000A,3×400A空气开关,漏电保护器,电流表1只,电度表1只,电压表1只. |
| 2 | 配电分盘 | 非标（15×30A） | 台 | 4 | 每台含:总开关400A,漏电保护器. |
| 3 | 配电分盘 | 非标（3×150A） | 台 | 2 | 每台含:总开关400A,漏电保护器. |
| 4 | 配电分盘 | 非标（4×60A） | 台 | 3 | 每台含:总开关250A,漏电保护器. |
| 5 | 电源线 | 185铜芯线、120铜芯线、90铜芯线 | 米 |  | 根据现场确定 |
| 6 | 电源线支架 |  | 吨 |  | 根据现场确定 |
| 7 | 电源线电杆 |  | 根 |  | 根据现场确定 |
| 说明：配电总盘、配电分盘均按室外防雨型制作。 |  |  |  |  |  |