8.1  保证工期的主要方式

8.1.1  为保证工程施工进度，公司特从流动资金中调配出本工程施工专项流动资金。

8.1.2  建立各管理层工期目标责任制：定时间、定人员、定任务，招工期目标责任落实到施工员和施工班组。按施工阶段分段控制，按照月、周、日计划检查落实施工进度，定期评比，奖罚兑现，实行目标管理。当工期受到影响时，要有针对性地及时制订工期补救措施，并对潜在的工期隐患制订预防措施，确保工期按计划落实。

8.1.3  建立每天碰头会制度，检查落实计划执行情况，并将总计划和月、周、日计划相结合进行动态管理，及时解决每天存在的问题。

8.1.4  加强材料、机械设备组织供应的领导管理，按照机械设备进场计划，组织落实提前进场。

8.1.5  组织技术过硬，素质较高的施工队伍，加强施工过程中的劳动力组织管理，平衡调度，实行两班作业。

8.1.6  按分部分项工程安排施工队伍，实行任务、工期责任包干合同制管理，奖优罚劣，树立样板，及时表彰奖励兑现，确保工人生产积极性。

8.1.7  施工期间，节假日不休息，农忙不停产，为确保施工需要，可根据施工阶段和需要调配劳力，不会因农忙造成劳力短缺，并且在农忙或工地需要时，除保证正常劳力300名以上外，必要时还要增加劳力。

8.2  依据施工方案施工，搞好工序搭接，促进工期落实。

8.2.1  正确编制施工方案，优选施工机械，以机械化施工为主是加快、保证工期的重要方法，本工程在主体施工过程中，选QTZ40型塔式起重机二台，四套整体物料提升机。配二台350型砼搅拌机及自动配料机。

8.2.2  在编制施工方案过程中，正确划分施工过程，尽可能要做到施工一次到位，减少施工过程中的反复或重复作业，或造成返工，而造成的工期延误。

8.2.3  加强各工种施工员之间的施工工序衔接，促进工序搭接紧密，减少中间环节连续不紧凑造成的工期延误。

8.2.4  分部分项工程交叉施工，工种变换时由公司人劳部协助项目部提前一周作好劳力转岗、培训等一切准备，以便及时跟进工序施工。

8.3  加强机械、设备、材料的供应，确保施工工期需要。

8.3.1  机械、设备、材料的采购供应：按分部分项工程和工程结构特点配置施工机械，编制施工机械进出场计划，采供部派专人负责组织落实，充分发挥机械效率。能机械施工的绝不人工作业，以加快工程施工速度。项目部由一名专职材料员按照材料、机械、设备进场计划组织落实，提前一周进场。

8.3.2  公司由副总经理亲自监督采供部对材料、设备的落实情况。

8.3.3  在机械、材料进场的主要阶段，由公司后勤部指派2—3台汽车组成的运输队协助完成机械、设备、材料的调运工作。

8.4  保证工期的劳力组织措施。

8.4.1  劳力组织是多年来一直在我公司参加建设施工的工人，劳力稳定，整体素质较高，并且能适应本公司ISO9002质量体系管理模式。

8.4.2 根据工程施工特点，农忙期间保证有充足的劳力，农忙劳力不减员。

8.4.4  公司人劳部：根据施工速度需要，按照项目部劳力计划组织落实，劳动力落实要早计划，早安排，早落实，统一培训后，交项目部安排施工。

8.4.5  对每个施工班组，施工队由公司人劳部和项目部共同制订工期合同，并订立按期完成的奖罚条款约束工期合同。

8.5  检查评比，奖罚兑现

8.5.1  坚持施工过程中每周生产评比一次，分两个方面进行：a．管理层之间评比：即项目部与公司人劳部、采供部之间就保证工期措施责任制落实的评比。b．施工班组之间即各单项目工种完成月、周计划的工期合同落实情况评比。

8.5.2  管理层之间的评比由公司总经理主持，施工班组之间的评比由公司副总经理主持。

8.5.3  奖罚兑现：对评比为第一名进行通报表彰，现金奖励，对最后一名进行通报批评，现金处罚。

8.5.4  组织管理好，能够连续两次以上评为第一名的管理人员和施工班组要进行大奖，对连续两次评为最后一名的管理人员和施工班组除要通报批评，现金处罚外，管理人员还要降职或者调离岗位，施工班组要进行撤换。

8.5.5  项目部及时将工地劳力情况、速度情况、存在问题，要落实协调解决，确保工程工期。

# 第九章  施工技术措施

# 9.1  一般工程施工技术措施

9.1.1  为确保水准点及建筑物标高的准确性，采用三级水准测量，严格执行国家标准T126—78有关条款。

9.1.2  砖墙砌筑应按标高找平，按设计图放出轴线并立好皮数杆；按照设计强度及时作出砂浆配合比，不同种水泥不可混合使用；机砖及多孔砖应在施工前浇水湿润，含水率保持在10-15％之间；砌筑时，灰缝应横平竖直、砂浆饱满，砌体间应有良好的粘结力，铺灰长度控制在1.5m以内；对于已完成砌体应根据不同季节进行养护。

9.1.3  钢筋、砖、水泥等进场后必须严格进行复试，严格进行焊接件的试验和水泥安定性的试验。

9.1.4  严格控制砼配合比，必须在搅拌机旁挂牌以便检查，原材料计量不得超过规定标准。各种计量器具定时校验，经常保持准确，骨料的含水率应及时测定，并随时调整配合比。

9.1.5  屋面防水施工中基层要求用水泥砂浆压光，涂层施工要求均匀，厚度适当，每层防水材料不得有皱折、气泡等现象存在，并且在雨天、大雾天及负温情况下不得施工，施工温度最好在10℃以上，

# 9.2钢筋、砼、模板施工技术措施

9.2.1  钢筋工程施工技术措施

9.2.1.1   基础底板钢筋绑扎的技术措施

A、清理底板基层上的杂物，在基层上划好主筋分布位置筋。

B、按划好的间距，先摆好主筋，后放分布筋，预埋铁件、电线管道。

C、钢筋搭接长度、位置都必须符合设计要求和施工规范。

D、绑扎一般可用顺扣或八字扣。

E、绑扎好垫块和上下导层钢筋马凳。按照设计要求对各避雷接地点的焊接和测试点的连接都必须符合设计要求和施工规范。

9.2.1.2  柱、梁、剪力墙、板钢筋绑扎的技术措施

A、钢筋的锚固、搭接和绑扎按照设计及施工规范，剪力墙拉结按设计要求每道400mm间距。

B、柱、剪力墙插筋深入基础梁内30~35d，并与梁主筋焊接。

C、剪力墙水平筋制作与绑扎按照陕97G202和96G101有关规定执行。

D、在钢筋绑扎过程中协同安装和预埋电线套管、水暖、通信等预埋管和电梯间预埋铁件、预留孔洞都必须正确无误。

E、焊接避雷接地网及接地测试点以及沉降观测点的布置都必须符合设计要求。

F、钢筋绑扎、管道预埋后，班组自检，质检员检查后，请建设单位和监理单位参加钢筋验收，并作好隐蔽工程记录。

9.2.2  砼施工技术措施：

A、砼浇筑前各部位钢筋模板须经业主、监理单位验收后，模内垃圾清理干净，并浇水湿润模板（不积水）。在施工缝处用砼或1：2的水泥砂浆进行接浆。

B、在浇筑过程中要保证钢筋保护层及预埋管线、孔洞位置的正确性，振动棒应避免碰撞钢筋、模板、芯管、吊环、预埋铁件，不得踩踏钢筋；移动预埋铁架和预留孔洞的原来位置，如发现偏差和移位，及时校正。特别要重视悬挑结构等负弯矩部分钢筋的位置。

C、墙体砼浇捣过程中，派专人用铁锤敲击模板；听声音辩别密实程度，以确保墙砼无孔洞、蜂窝等现象。

D、在墙体砼浇筑完后应停歇1-2h使其获得初步成型后，再继续浇筑梁、板砼。楼板砼浇筑后，水泥砂浆较厚，为减少和清除收水裂缝，一般在3-小时内初步按标高要求用刮尺刮平，然后在砼初凝前再用木抹打平，收干防止裂缝。

E、设立砼标养室，统一管理砼配合比设计，砼运输、砼浇筑以及砼的监测检验和砼施工质量的评定验收工作。

F、为了确保砼浇捣，在每一次砼浇捣前，对振动人员进行技术交底，并在施工中加强监督、指导，同时项目经理部对砼浇捣人员每个楼层检查质量进行奖罚，以加强施工人员的责任心和积极性。对关键部位砼的振捣，要由经验丰富、水平较高、责任心强的人员担任振捣手。

G、根据砼分层厚度和砼浇筑宽度，认真计算砼工作量，严格控制砼接搓时间，二次砼浇筑的间歇必须严格控制在砼初凝时间内，即保证下层砼在初凝前被上层砼覆盖。

H、为闭合砼早期塑性沉降和失水收缩造成的裂缝，在砼终凝前进行抹面压实工作，先用刮杠刮平，再用木抹子反复抹压，在砼终凝前要避免践踏和其它扰动。

I、砼试块除进行标养外，对于梁、板等构件要增加一组试块，进行现场向条件养护，其强度作为拆模的依据。

J、工地建立标准养护室，并配制标准养护箱，并对砼试块做好强度统计、评定工作。

K、在砼施工阶段要掌握天气的变化情况，砼浇筑完毕后，视天气和气温情况，派专人负责浇水养护，养护时间普通硅酸盐水泥不小于7天，若气温较高的天气，在浇捣后12小时内覆盖草帘。

L、已落筑砼强度未达到1.2N/mm2，不得在其上踩踏或安装模板及支架。

9.3  技术资料保证措施

9.3.1  认真组织施工人员熟悉图纸，做好技术交底工作。

9.3.2  各种原材料必须有出厂合格证及复试报告，否则不许使用。

9.3.3  各种隐蔽工程必须经甲、乙双方共同检查验收，没有征得甲方同意和签字，不允许自行隐蔽。

9.3.4  特殊工种必须持证上岗。

9.3.5  单位工程负责人应建立齐全该单位工程的技术质量档案及各种施工台账。

# 9.4  季节性施工措施

9.4.1  雨季施工措施

1、整个场地四周、道路、水泥库等做好排水沟，不得有积水，保证场内运输畅通无阻。

2、注意砂石含水率的变化，随时测定含水率并调整砼和砂浆的配合比。

3、浇筑砼时，如遇大雨停止施工，中小雨施工时，已浇筑的砼应用塑料布覆盖。

4、所有外架、井架应做好避雷接地，以防雷击。工地施工动力、照明、机械设备应加防雨设施，并按规定接地或接零。

5、雨季来临之前，对脚手架、井架、供电系统、机具设备等要进行全面检查和必要的检修、加固，要达到坚固安全。

6、临时房屋及库房做到不漏雨、不潮湿。

7、结构施工完后，屋面立即采取断水措施，保证室内装饰不受影响。

8、要储备一定数量的地材，以确保施工需要，及时掌握天气预报，抢时间突击安排施工。

  - 技术新、新工艺的应用

我公司将在本工程的施工中积极推广应用新技术、新工艺、新材料，并依据本工程特点，确定了具体应用面与应用范围。为使新技术、新工艺、新材料在本工程的积极推广与有效应用，我方将由公司总工程师为总负责人，组织一个实践经验丰富，具有一定学历的老、中、青相结合的科技小组，进行现场的指导与监督，以保证在本工程的有效实施应用。

为保证本工程达到优良工程的质量目标，施工中将采用如下新技术、新工艺和新材料。

9.5.1  预拌砼技术：

在施工现场建立砼搅拌制作中心，对砼实行集中搅拌，集中供应，砼采用机械自动上料、HPW系列强制搅拌，微机控制计量和管理，并辅以水泥、各种添加剂及掺和料的贮存和加入装置，并根据环保要求，设置污水沉淀池、过滤池回用水、抽水泵、噪声装置，设立防尘装置，严格控制粉尘、噪音和水质的污染。从现场设标准养护室工艺管理，各个环节严格把关，确保各种不同标号、不同性质砼符合设计要求。

9.5.2  应用超细活性掺合料的砼：

在砼中掺入一定数量的粉煤灰，能改善砼的微观结构，提高骨料与砂浆之间的界面强度，充填砼内部毛细血管，起到增强和密实作用，增加砼防裂抗渗性能，并可相应节约水泥。在积极采用这一技术同时，严格控制粉煤灰质量为一级，其细度、烧失量、含水量、三氧化硫含量等均应符合要求，在掺入粉煤灰的同时，要添加高效减水剂，并由试验配合比确定粉煤灰掺量。

9.5.3  粗直径钢筋连接：

粗直径钢筋连接是目前建筑施工中一项重要技术，我公司将根据结构设计要求。

在本工程中柱、梁中钢筋直径d≥20均采用直螺纹连接。其优点：接头可靠、操作简单、对中性好、施工速度快、不污染环境，可连接各种钢筋，不受钢筋种类、含碳量限制，但所连钢筋直径之差不宜大于9mm。成本价格适中，低于冷挤压套筒接头，高于电渣压力焊与气压焊接头。

9.5.4  计算机应用和管理技术：

为提高企业项目现场经营管理水平，我公司将在工程项目建立“计算 机管理中心”，在本中心配置如下单项专业软件。

l、报表、文档处理软件：WPS、Word、Excel

报表和文档处理软件可以方便地积累素材，自由地编辑，可调用各种已有文件、图片、数据库，可进行自动函数运算，进行合理性检查。具有多种类型设计模式和目录类型，可输出规范、美观、实用的报表。使用报表和文档处理软件，使报表、文档的管理也更方便、更规范化。

2、图形处理软件：Autocad：

应用图形处理软件，能方便的进行现场各种图形的处理，模板及脚手架设计，木工的局部放样等。

3、财务管理软件：

使用财务管理软件，使财务工作更加条理化、规范化，更加轻松。

4、工程造价分析软件：工程量计算软件、钢筋翻样软件、工程概预算软件：

工程量计算软件直接利用设计数据，自动统计出各项带定额编号的工程量。

5、施工图平面布置软件；

6、网络计划编制软件：Project；

7、施工工艺控制软件：砼搅拌站的自动计量系统。

施工工艺控制使用的砼软件搅拌站自动计量系统能够自动地按设定配合比对砂、石大宗材料进行计量控制，大大减轻劳动强度，减少工序，节约工作时间，提高了搅拌砼计量精度。

我方在公司内部已建立初步信息网，做到管理部门和工程项目资源共享，并建立了自己的网页，可以方便的查阅建设行业的有关各类网站——建行信息、行业资讯、行业网页、图书馆、建筑书店、BBS等。

9.5.5  UPVC排水管的应用

该工程雨水管采用UPVC管，粘结承插连接。与钢管相比，重量轻，质地坚硬，施工方便，易切割加工成所需要尺寸，并能保证沙丘南等特点。在施工过程中，管道外表用塑料纸进行保护，以免管道在安装、运输过程表面受损或污染。管道固定尽量采用专用管卡，如确实需要负支架固定时，与管道相接处加橡胶垫。切割时，尽量用钢锯截断，不易用砂轮切割机，避免切割过程中受热而产生变形降低抗压强度。与阀门连接时，如采用活套法兰连接，力求法兰与管中心线垂直，法兰螺栓对角拧紧。

UPVC排水管的应用：该工程排水管道系用UPVC排水管，这种材料目前已被广泛应用于工程之中，直重量轻、质地坚硬，隔音效果好，容易组合成所需尺寸。我们在UPVC和道施工中具有一定的施工经验，在此工程中我们将采用先进的施工方法和施工机具，确保施工质量。

9.5.6  堵塞施工洞的新方法：在砌筑砂浆中加膨胀剂，接槎处采用钉铁丝网的方法，克服了容易产生裂缝的建筑通病。

第十章  安全施工措施

10.1  安全管理组织保证体系（见下图）

安全管理组织保证体系

10.2  安全生产措施

10.2.1施工班组进入现场前，公司对工人进行安全生产“三级”教育，教育工人自觉遵守项目部的各项规章制度，遵守国家有关法律法规等，并填写《安全教育记录》。

10.2.2  以项目部安全员为专职负责人，对现场安全施工进行技术安全交底并分片包干，责任到人，与职工签订《安全承包合同》，安全员、施工员负责具体落实实施，并进行跟踪检查。

10.2.3  项目部对机械操作工、特殊工种要进行培训，经过国家授权部门考核合格后，持证上岗。

10.2.4  对工地的临时用电设施根据JGJ59-99《建筑》施工临时用电安全技术规范进行。对工地的施工设备按本公司程序文件中规定的《施工设备管理程序》进行。

10.2.5  工人施工前，安全员必须负责检查工人对“三宝”的使用情况，否则不准进入生产区。对于高空作业的工人在进入施工段时，应先检查脚手架是否牢固，架板是否有头翘板，踢脚板及防护网是否到位，确信安全后，挂好安全带方可施工。

10.2.6  项目部对安全隐患的整改实行“三定”（定人员、定措施、定时间）的原则，并跟踪检查。

10.2.7  安装的塔吊，搭设的脚手架，龙门（井字）架及防护立网，平网的设置，安全员应随进度分段验收，并填写《脚手架分段验收表》，《施工现场设备安装安全验收表》，向公司安全人劳部报告，经劳动部门或人劳部验收合格后方可投入使用。塔吊、外脚手架、龙门、井字架的搭设及验收根据其作业指导书进行。

10.2.8  对进入现场的工作人员，门卫必须责令其戴安全帽、挂胸牌，否则不能进入现场；对外单位来访人员必须进行登记，并发放安全帽，讲清注意事项方可允许进入现场。

10.2.9  土方施工时，对四周临边防掮要用直径48×3.5钢管打入土内,采用间距不小于700mm@≤2m的立杆，横杆用钢管，扣件连结二道，第道距地500~600mm，第二道距地1000～1200mm，刷红白相间油漆作为警示 基坑开挖时要尽量放坡，如达到放坡要求或土质松软时，要加设支撑，并派安全员旁站监督。

10.2.10  施工现场进出口处及施工区域必须悬挂“禁止、警告”指令提示标志和“六牌一图”及岗位责任栏。

10.2.11  随着楼层的增高，为防止高空坠物伤人，建筑物四周采用细目安全网全封闭，二层以上楼梯口、吊篮口、预留洞口及临近建筑物的过人通道、操作现场，架空电线（缆）上空必须搭设双层防护棚，第一层用3-4CM木板密铺，第二层用竹架板密铺宽度≥3m，两层中间间隔50cm，用钢管扣件搭设，两侧设两道横杆作为栏杆，栏杆及立杆刷红、白油漆作为警示标志。安全员对搭设好的防护棚要进行验收。

10.2.12  对楼层的“四口”、“五临边”设置1000~1200mm高防护栏，栏杆用钢管扣件搭设，刷红、白相间油漆作为警示标志。

10.2.13  专职安全员检查现场的安全设施及工人对“三宝”的使用情况，监督非机械工、特殊工种，坚决不能违章操作机械及特殊工种的工作。此项工作每天进行一次。

10.2.14  项目部、安全人劳部对安全生产每周进行一次全面检查并形成记录。

10.2.15  外脚手架搭设要求：双排钢管脚手架，立杆间距1.4~1.5m，大横杆间距1.2m，双排架排距1.2m，转角处必须设置剪刀撑，平直段每隔4~6根立杆设一处剪刀撑，其斜度为45度~60度之间，脚手架每水平7米，竖项4米应与建筑物固定，从二层起每隔两层设置一道畅铺架板，架板搭设必须是每块架板下有三根小横杆，探头板必须小于30cm，横杆与墙内锚固。

10.2.16  龙门架（井字架）安装避雷，自动限定，对讲系统按层指法装置。缆风绳采用Φ9钢丝绳、16米高以下4根一道，16米以上时为8根两道。

10.2.17  塔吊安装避雷接地装置。

10.2.18  对易燃、易爆物品应隔离贮存，并应贮存于远离易出现明火的地方。并悬挂严禁烟火标志，设置消防器材。施工现场制订并张挂防火制度及动明火制度，并设专人管理。每层楼梯口处挂置一级灭火器。如施工过程中，需生明火，现场实行《动明火许可证》并应设置相应的防火设施。

10.2.19  工地成立以安全员为组长的灭火小组，熟练掌握消防器材的用法及灭火知识。

10.2.20  用电设施采用一机、一闸、一开关（并在配电箱内加以标识）三级配电，两级保护制，配电箱进线采用上线下进式，用电设备作重复接地，并对机械设置防护罩，配电箱下设木质绝缘操作台。

10.3  安全控制目标

10.3.1  杜绝死亡事故，无重大伤亡，机械、火灾事故；

10.3.2   轻工伤率在1‰以下；

10.3.3  便安全达标优良现场。

第十一章  主要机械设备供应计划

11.1  机械、设备资源

本公司的机械、设备的配备齐全、充足，机械化程度高，基础土方回填均考虑机械施工，主体施工设备配置充足，满足施工需要，增强工效，保证工期。

11.2  主要机械设备计划表（见下表）

主要机械设备计划表

|  | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 总用电量 (KW) | 计划进场 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔 吊 | QTZ40 | 台 | 2 | 30 | 开 工 |
| 2 | 砼搅拌机 | 400L | 台 | 2 | 22×2 |  |
| 3 | 砂浆搅拌机 | UJ200 | 台 | 2 | 4×2 |  |
| 4 | 经纬仪 | DT-110L | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 砼配料机 | HPD800C | 台 | 2 | 12 |  |
| 6 | 钢筋切断机 | GJ40 | 台 | 2 | 5.5 |  |
| 7 | 钢筋弯曲机 | GW40 | 台 | 2 | 3 |  |
| 8 | 钢筋对焊机 | VNT-100 | 台 | 1 | 100 |  |
| 9 | 电渣压力焊 | GJ40-1 | 台 | 1 | 50 |  |
| 10 | 钢筋调直机 |  | 台 | 2 | 3 |  |
| 11 | 电 焊 机 | BX-500 | 台 | 2 | 36 |  |
| 12 | 插入式振动机 |  | 台 | 12 | 1.5×6 |  |
| 13 | 平板式振动器 | 6TZ-63 | 台 | 8 | 2.2×4 |  |
| 14 | 木工机械 |  | 套 | 4 | 10 |  |
| 15 | 翻 斗 车 |  | 台 | 2 |  |  |
| 16 | 管道弯管机 |  | 套 | 2 |  |  |
| 17 | 管道试压泵 |  | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 接地电阻测试仪 |  | 台 | 1 |  |  |
| 19 | 兆 欧 表 |  | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 万 用 表 |  | 台 | 1 |  |  |
| 21 | 套 丝 机 |  | 台 | 1 |  |  |

第十二章  文明施工措施

12.1  文明施工管理体系（见下图）

文明施工管理体系

12.2  创建文明工地的各项要求、标准及条款。

12.2.1  施工现场管理规范化内容条款：a、现场围护；b、场容场貌；c、标识、标牌；d、作业条件环境保护；e防火、防爆、防毒；f、施工组织设计与管理。

12.2.2  施工安全达标内容条款：a、安全管理；b、脚手架与平台；c、施工用电；d、“三宝”与“四口”；e、模板支撑施工荷载；f、塔吊提升设备。

12.2.3  工程质量创优内容条款：a、质量管理；b、计量管理；c、主体结构质量；d、安装工程；e、工程技术资料。

12.2.4  办公生活设施整洁卫生内容条款：a、办公环境；b、食堂；c、宿舍；d、厕所；e、卫生与急救；f、生活环境。

12.2.5  营造良好文明氛围内容条款：a、文明教育；b综合治理；c、宣传娱乐；d、班组建设。

12.3  创建文明工地责任落实具体措施：

12.3.1  施工现场规范化管理

12.3.1.1  现场围护：

施工工地全封闭，工地四周围墙砖砌及彩钢围护、刷白，高度2米以上，墙面抹灰刷白，出入口修建大门庭门柱上写有醒目的标语：“树公司形象”、“创优质工程”大门侧有钢板制作的六牌一图宣传牌，上面注有公司的质量方针及质量目标，施工现场平面布置图及工程概况，蓝牌白字鲜艳夺目，警钟长鸣安全宣传牌鲜艳醒目。

12.3.1.2  场容场貌

施工现场按照《施工现场平面布置图》布置，施工现场主路用砼硬化，道路畅通，平坦整洁。做排水沟，保证雨天不积水，道路与工作现场不起泥，施工现场整洁，无落地灰、钢筋头、木屑等，施工人员做到工完料尽场清，施工员对自己的施工段检查落实。

12.3.1.3  标牌、标识

施工现场设有安全警示牌、安全情况记录牌、安全值班牌、重要安全事项告示牌，标牌统一规格，字迹端正，表示明确。现场危险区域设有明显的禁令标志，设备安全标志，设备机械一机一台、一箱一闸、一锁。标有安全操作规程以及操作人员岗位责任制。挂牌上岗，现场施工管理人员、技术人员、二级特殊工种都佩戴证明身份的上岗证。不同工种佩戴各自工种上岗证。

12.3.1.4  作业条件环境保护

施工现场的固定作业如钢筋制作、木工制作的工作点均设有工作棚，工作棚用钢管搭设，高度2.5m，稳定、牢固、光线明亮、视线通畅、通风，屋面用石棉丽单面或双面排水。机械设备均设防雨棚。卷扬机操作棚屋面用石棉瓦，三面砌墙使机械工视线专一。有防污染及危害措施，垃圾做到随施工随时清理，随时外运，不能外运的垃圾，随时倾倒指定地点，定期运出。对有污染的材料，如白灰要用篷布隔离，不能使其污染周围环境。

12.3.1.5  防火、防爆、防毒

易燃、易爆材料分类并分仓库存放，位置符合安全要求，专人管理，消防器材按规范配备齐全有效，在不同的施工区域配备不同消防器材。消防器材旁挂有“消防器材严禁乱动，切勿”倒置等字样。灭火器、消防桶安装整齐。工地有专门吸烟室，防毒措施。

12.3.1.6  施工组织设计与管理

施工组织设计合理、内容充实、完善，有质量、安全、文明、施工计划及措施。施工方案科学鸽 是，切合实际，对施工起到了指导和控制作用，施工平面布置能结合现场实际情况进行，设备随工程施工结构特点，装饰不同除阶段按规定设置或进行整理和调整，现场临时设施布置合理，全新砖木结构，瓦屋面，内外墙粉刷，外墙涂料，职工宿舍住房整齐，宿舍木门窗，有专人负责卫生管理，定期检查评比，管理人员均持证上岗。

12.3.2  施工安全达标：

12.3.2.1  安全管理：

项目部建立以项目经理为首的由项目部各主管工长以及分包工种组成的安全生产控制网络，根据工程的具体情况落实责任到人。项目部由安全员负责组织安全教育，使工人熟练的掌握操作技能和安全技术操作规程，随时纠正、杜绝违反技术操作规范的行为，要求全体工人掌握本工种操作技能，熟练安全技术操作。分部分项工程安全技术交底要及时、认真地按照“施工组织设计”组织施工，严格执行安全技术交底制度，使每一项任务、每一个工序，都要落到实处并要随时检查落实情况。落实安全检查要形成制度，安全主管人员每天对安全进行安全巡视，并作好安全巡视记录。在施工初期，定期对各种施工机械进行检查，杜绝各种机械带病运转，安全检查要有完整的安全记录。对查出的隐患应及时整改，做到定人、定时间、定措施；定期召开安全会议，项目部每周组织召开一次，由项目经理主持，总结一周安全生产情况，强调本周安全生产的注意事项，班组每日安全会议由工长监督，每天班前召开，交待当日施工中应注意的问题，操作中应注意的隐患和事项。并开展安全月活动，每月召开一次大会，要求全体职工参加，对本月二十五日前安全无事故的工人进行奖励，并重视合同管理制度。

进场的分包队，按项目签订分包合同，并注有施工质量安全、工期等事项。同时施工队还要制定各种安全管理制度，要求职工遵守一切规章制度，避免事故的发生。

12.3.2.2  脚手架与平台

在搭设前，制定施工方案，施工时应严格按施工方案和工程要求的实际情况搭设，要求钢管质量必须符合规范要求。搭设架子在施工前必须经过检查验收，验收是否按规范要求搭设，搭设整体性是否牢靠，并做到下一道工序施工人员的交接签字手续。

12.3.2.3  施工用电

根据工程所需用的施工设备用电的最大负荷量及施工用电现场布置图编制田间准确和适用的用电施工组织设计，并按照用电施工组织设计进行配线和配置设备，做到了三相五线制。现场照明采用220V电源，照明导线应用绝缘子固定，严禁使用花线或塑料胶线，导线不得随地拖拉或绑在脚手架上。照明灯具的金属外壳必须接地或接零，架空线，设专用电杆，严禁架设在树上或脚手架上，架空线应装横担和绝缘子，其规格线间距离应符合要求，配电箱采用铁制配电箱，箱门有锁，线箱内开关电器完好无损，接线正确，绝缘良好。

12.3.2.4  “三宝”与“四口”

正确使用安全帽，不能把安全帽抛、扔或坐、垫，进入施工现场必须戴好安全帽，否则禁止进入，安全帽按不同职能配有不同颜色分别对应不同职能的工作人员。安全带检查合格后方可使用，对检验不合格的，必须更换安全绳后方可使用。建筑物四周用合格密目安全网封闭，围护整体网缝绳根必须牢固，拼接严密，外看无接缝，平整美观。

预留洞口在20公分以上时，要设有防护栏，洞口要设安全网、护栏、水平栏杆围护。楼梯口、底层通道口、电梯进门口都要有明显的标志。

12.3.2.5  模板支撑施工荷载：

施工前，依照施工图纸及施工规范，编制有效的模板工程施工方案，经公司总经对方案中的计算等技术指标及施工方案和工艺流程进行审核纠正，审批后由公司技检部监督，项目部具体实施。模板支撑所用的材质必须符合规范规定及安全要求。

12.3.2.6  塔吊提升设备：

塔吊、提升设备的安装位置符合施工现场布置平面图的规定，安装完毕后，经过劳动部门对塔吊的各项指标及使用性能进行验收合格，发给合格证方准使用。所配备的司机和指挥人员均须经过培训考核并持证上岗。安装到位后的塔吊由机械管理员负责定期维修、保养。龙门架、井架必须专人操作，一机一人一闸，并持证上岗，有搭设方案并经劳动部门验收合格并发合格证后方可使用。机械管理员定期检查、维修、保养，保证机械的正常运转。

12.3.2.7  中小型机械设备：

机械设备必须按照需用计划进行配置，进场后需经过技检部门验收合格后方可进入工地使用，搅拌机必须搭设好防雨操作棚，安装要求坚实平稳。各类离合器、制动器、钢丝绳、防护罩必须安全可靠有效，必须有良好的单独接地，木工机具、各种手持电动工具、钢筋机械必须单独接地接零保护，并安装漏电保护器，必须使用单相电动开关，要有可靠的防雨措施，电焊机的配线不得乱拉、乱接，焊把处要绝缘良好。

12.3.3  工程质量创优

12.3.3.1  质量管理

通过本公司对ISO9002质量保证体系的运行实施、公司的程序文件和质量手册中的各项要求已从根本上使产品从生产、安装到服务的质量得到有效的保证。总工程师负责的公司技术质量检验部、项目经理部、施工班组、三级质量管理，使各方面的行为、职责得以规范；使施工全过程处于有效的控制之中。质量管理制度责任明确，监管得力。各主要分部分项工程均按有针对性的作业指导书进行施工，对特殊及关键部位工序，由项目工程理由编制单位工程质量预控措施，报总工审批后由技检部监督实施。

全面质量管理重点放在质量意识的教育和质量目标计划的落实，工程各环节的质量控制、提高质量意识，实行全面的质量管理及质量检查。严格执行有关技术质量标准和规范、规程，认真进行“三检”制度，坚持上道工序不合格，不能进入下道工序施工，建立自检、交接检、专职检制度和检查记录。对原材料不合格，进场无合格证或复试报告的材料，坚决杜绝将其用于工程。

12.3.3.2  计量管理

本公司的计量管理应用了本公司程序文件中《检验、测量和试验设备控制程序》及《在用计量器具周期检不定期管理办法》。对计量器具从购置、建档、检验和使用，检定或校准，标识范围、搬运，修理及报废都做了相应的规定，以保证用以证实该产品符合规定要求的检验，测量和试验设备满足规定要求，保证计量器具处于良好状态，以便能作为证实施工符合有关要求的依据。计量工作由相应的具有资格的工作人员依照操作规程及作业指导书进行，所形成的计量记录资料由技检部统一保管。

12.3.3.3  主体结构质量

该工程主体结构质量必须达到优良标准，在施工中，按ISO9002质量认证标准以本公司《过程控制程序》及《过程检验和试验程序》为依据，各部门及相关人员均应发挥其自身责任，以每道工序进行严格检验，切实贯彻执行“三检制”，“三检制”中每一道工序不合格或未完成，就不得转入下道工序。钢筋、模板、砼、砌砖等分项工程均按设计要求，施工规范并结合相应的作业指导书进行作业，从而保证工程质量达到优良标准。

12.3.3.4  安装工程

各职能部门切实贯彻《过程检验和试验程序》，依照设计图纸、施工现场规范和相应的作业指导书进行施工。加强过程控制的力度，对未完成或不合格工序不能进入下道工序。从而保证整个安装工程的质量。

12.3.3.5  工程技术资料

切实贯彻ISO9002质量认证标准的《文件和资料控制程序》及《质量记录控制程序》，工作人员对资料的填写要做到真实、准确并按规范和有关规定填写，资料的搜集必须做到及时。原对材料的送样试验化验按照作业指导书及有关行业文件进行，并走在施工前面，内容充实，签字、盖章齐全。资料管理按照程序文件及《西安市建设工程技术资料整编手册》的要求进行搜集整编齐全，与工程进度同步。

12.3. 4  办公生活设施整洁、卫生

12.3.4.1  办公环境

办公室均为保温彩钢搭建，瓷砖地面、门窗、玻璃、油漆，办公室桌椅、资料柜统一规划，布置整洁，明亮舒适，配有沙发、吊扇、电暖气。办公室主要规章制度、岗位责任制、施工平面图、气象表、进度表、施工网络图均张挂上墙。

经理办公室：施工许可证、中标通知书、安全许可证复印件，镶铝合金镜框上墙。

12.3.4.2  食堂

食堂正规、宽敞，墙面洁白，装有吊扇、排气扇，配备电冰箱，锅台贴白瓷片，墙贴1.5m高瓷砖，饭厅干净卫生，有专人打扫。有防蝇鼠措施，饭厅统一摆入桌椅。食堂工作人员定期进行健康检查，持有健康合格证，穿戴工作服、工作帽，生熟食品要分开储存，餐具要严格消毒，现场生活供水充足。

12.3.4.3  厕所

施工现场设厕所一处，采用水冲洗式厕所，定期洒药防蝇虫危害，并有专人管理，专人清扫厕所，尿池用马赛克镶贴，地面用马赛克满铺，做90cm水泥墙裙。采用蹲式大便器及高位水箱，厕所管理制度装框上墙。

12.3.4.4  卫生与急救

公司定期为职工办理洗澡票证，从而保证职工搞好个人卫生。有工地的急救措施，有医务室及急救箱，有经过培训的急救人员，现场设有职工日常饮水措施，有专人管理，保证职工的正常饮水。

12.3.4.5  生活环境：

职工宿舍统一划分和布置，编号挂牌，统一使用双层钢架床，单人单铺，床单、被褥配置干净整洁，宿舍选用舍长，实行舍长负责制，宿舍职工名单上墙，建立卫生值日制度，做到宿舍清洁、被褥整齐、卫生、美观、舒适，并每月对宿舍进行评比，评出文明卫生宿舍予以奖励。宿舍附近专设垃圾台，指定专人打扫，随时集中，定期运出。

12.3.5  营造良好文明氛围

12.3.5.1  文明教育

项目部有文明职工公约并定期组织学习，对职工定期进行职业道德教育，教育职工热爱集体、热爱本职工作、爱护国家财产，使职工具有良好的文明、卫生的生活习惯；并对职工定期进行法制教育，使其懂法、守法、护法；进行安全防火教育，使职工能掌握安全防火知识，提高安全意识。

12.3.5.2  综合治理

为加强现场管理治理，由后勤保卫部制定管理目标及制度，责任到人，对进入现场的外包人员建立档案卡。做到情况明、底细清。同当地派出所签订治安协议并积极配合其工作。

12.3.5.3  宣传娱乐

在工地生活区以不同形式，办健康有益的黑板报，建立职工娱乐室。生活区内设电视机、图书室、订阅建筑技术质量方面的杂志报纸，每周组织一次文体活动，丰富文化娱乐活动。

12.3.5.4  班组建设

各分项工种包工队要创建文明施工班组、工队计划措施，杜绝打架、酗酒、赌博等不文明行为的发生，对职工经常进行治安教育，严防盗窃行为的发生。

# Text boxes

项

目

工

程

师

主要分部分项质量

原材料质量

自检交接检

工程质量责任制

资料整编

计量器具

项

目

经

理

安

全

员

现

场

管

理

员

塔吊机械设备

提升设备

施工用电

脚手架

安全生产责任制

工地具有良好的文明氛围

安全“三宝”、“四口”防护

办公生活设施整洁卫生场规范化

施工现场规范化

资料员

质检员

施工员

测量放线员

机械电气修理员

各施工队

现场管理员

工

长

材料供应

预算计划

财

务

项目副经理

项目副经理

项目工程师

项目安全员

项目经理

外装修工段

砌体工段

内装修工段

砼工段

模板工段

安装工段

屋面施工段

施工现场

钢筋工段

土方工段