1  工程概况

清芷园二期13#住宅楼为全现浇剪力墙结构，地下设二层，地上十五层，最高标高为48.2米。地点：育新街47#。

本工程室内分户墙结构洞及窗台下均采用150厚空心陶粒砖，采用M5混合砂浆砌筑，总砌筑面积约为5000m2。

2  施工部署

2.1  按照由下向上的施工顺序施工。

2.2  地下及地上1～8层预计40天完成，9～15层30天完成。

2.3  为了确保工期，地上部分的施工在主体结构具备条件随时组织劳动力进行施工。

3  施工准备

3.1  技术准备

3.1.1  砌筑用的砂浆配合比提前进行试配。

3.1.2  施工员、工长、班组长熟悉图纸，技术员作好砌筑交底。

3.1.3  施测人员提前作好放线工作，弹出门洞线及墙身线。

3.1.4  预算员做好工程量计算，提供材料计划。

3.2  机械、材料准备

3.2.1  立式砂浆搅拌机1台。

3.2.2  外用升降电梯1台。

3.2.3  手推车5辆和必要的手持工具。

3.2.4  砌块进场，材料部门作好收料工作，落实堆放地点，尽量布置在升降机周围，堆放地点应压实、平整。砌块应保持干净，避免粘结泥土、脏物。

3.2.5  进场的材料必须有出厂合格证及试验报告，材料的规格尺寸必须符合国家施工验收规范及设计要求，对不符合要求的严禁进扬，砌块装卸应平稳，避免冲击。

4  主要施工方法

4.1  砌筑前按实地尺寸和砌块尺寸进行排列摆块，尽量使组砌方法合理，方便操作。

4.2  最下层如果结构高低不平，灰缝大于20mm时，应用豆石砼找平铺砌。

4.3  最下三皮应用红砖砌筑，以增强踢脚强度。

4.4  砌筑时，砌块应底面朝上，上下皮对孔错缝搭砌，个别不能对孔时，允许错孔砌筑，但搭接长度不应小于90mm。

4.5  砌体砌至梁板底下时，为了方便砌筑，把墙身线引测至梁板底，砌筑时只要按线砌筑，就可保证墙体位置正确。

4.6  砌体砌至梁板底应用红砖斜砌挤紧，用砂浆填塞密实，将多余砂浆刮平。斜砖的砌筑应待下部砌体有一定强度后再砌筑，以防砂浆收缩，使交接处产生裂缝。

4.7  砌块与砼墙连接采用预埋拉结筋进行连接，拉接筋采用Ф6@400，埋入砌体不小于700mm。接缝处用砂浆嵌固密实，以防裂缝。具体做法见附图一。

4.8  在设置构造柱或有洞口抱框处，砌筑时应预留拉结筋。具体做法见附图二。

5  质量要求

5.1  砌筑时应对砌块进行挑选，对缺角较严重的不得使用。

5.2  砂浆的品种，强度必须符合设计要求，砂浆为M5混合砂浆。

5.3  组砌方法应正确，砌体的竖缝不得出现瞎缝及透明缝。

5.4  砌筑前应清除砌块表面的粘土，保持砌块整洁。

5.5  砌块砌筑应做到横平竖直，砌体表面平整清洁，砂浆饱满密实，砂浆应随拌随用，混合砂浆一般应在3～4小时内用完，气温超过30度时应在2小时内用完，严禁使用过夜砂浆。

5.6  水电安装应配合同时施工，严禁事后剔凿。

5.7  按规定要求每一楼层或250立方米砌体中，同一种砂浆配合比应至少制作一组试块，每组6块。如砂浆配合比变更时，也应制作试块，以便检查。

5.8  砌体内拉结筋间距、位置、长度应符合设计要求。

5.9  砂浆拌制，应严格按配合比单的重量比，过磅计量，设专人负责拌制，正确掌握砂浆稠度。

6  质量保证措施

6.1  认真作好原材料检验工作。

6.2  按规定制作砂浆试块。

6.3  作好各项施工记录及原始检查记录，作到整理填写及时，记录清楚。

6.4  砂浆配合比应按现场取样试配。

6.5  砂浆搅拌时严格控制用水量，不得任意加水。

6.6  砌筑前应先砌筑样板房间，经监理、建设单位、质检员验收合格后再进行其他墙体的砌筑，并作好签证手续。

6.7  坚持三检制度，发现质量问题及时纠正，并认真分析产生的原因，做好记录。

6.8  砌筑完的墙体应作好成品保护工作，进行下道工序时不得污染墙面。

7  安全措施

7.1  认真贯彻执行安全生产责任制和各项规章制度。

7.2  加强安全防护，严禁违章冒险作业，及时清除隐患，防止发生工伤事故。

7.3  利用外用升降机作垂直运输时，一次所载货物应按电梯的额定载重量进行运输，不得超载。

7.4  贯彻全员、全面、全过程、全天候的“四全”安全管理制度。

7.5  机电设备派专人操作，非机电人员禁止上岗操作。

7.6  定期检查机具，夜间施工配备足够的照明设施。

7.7  进入现场的施工人员必须戴安全帽。

7.8  施工现场不准随便吸烟。

7.9  施工用水严禁随便使用消防栓，违者重罚。

================================================================

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.gnway.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600