# 第一章  编制依据

本施工组织设计是为武冈市洞口至新宁高速高速工程第5合同段而编制，编制依据如下：

1、洞口至新宁高速高速工程施工招、投标文件；

2、洞口至新宁高速高速工程第5标段两阶段施工图设计文件；合同段承包合同；

3、部颁设计、施工技术规范、规程、标准以及质量验收和评定标准等；

4、我部现有技术水平、机械装备能力和ISO2000质量管理体系以及OSH职业健康安全管理体系；

5、根据施工图审查复核及现场核对资料，施工现场实地踏勘调查资料；我单位历年积累的成熟施工技术、科技成果、施工工艺及方法；、多年来从事高速公路的施工经验，以及我公司可调用到本合同段工程中的各类资源。

# 第二章  工程概况

1.1工程概况

洞口至新宁高速公路项目位于湖南省西南部，处在省“五纵七横”高速公路网中的第四纵（二连浩特至广州国家高速公路）、第五纵（包头至茂名国家高速公路）之间，北接第四横G065（沪昆高速公路），南至新宁县，继续向南延伸可在广西境内连接泉南高速。本项目全线地处邵阳市境内，是湖南省西部地区的一条重要区域经济干线，项目的建设对于优化湖南省高速公路网结构，促进湘西南资源开发，贯彻“大湘西开发”战略具有重大现实意义；项目连接了湖南邵阳与广西桂林，与张家界至洞口高速形成张家界至桂林更为快捷的旅游通道，可带动新宁崀山、武冈云山、城步南山、绥宁黄桑的旅游资源开发，形成一条黄金旅游走廊。

湖南洞口至新宁高速公路洞口至武冈段位于湖南邵阳市洞口县及武冈市境内，起点起于洞口县大水村，与既有邵怀高速公路设置枢纽互通衔接；终点位于武冈市东侧头堂乡，跨过县道059后，于赧水河大桥前岩塘冲处于武冈至新宁段起点对接，路线全长31.828公里。

本合同段为武冈市洞口至新宁高速高速工程第5合同段，设计起点K26+300位于武冈市头堂乡月半村向家处，与第3标段对接。路线南经高笋塘、蒋家冲（设置与城步支线连接的两塘互通），到达地母庵村，路线转向东南，与高船岭山麓越岭后，经小山村、双峰村跨越基本农田保护区，至曹旗村上跨X059，与曹旗村蓼水河北侧到达本标段设计终点K31+828.142。主线路线全长5.528Km；城步支线起点K0+000，终点K1+349.543，长1.35 Km。

## 2.1  工程地质情况

2.1.1 地形地貌

本标段位于湖南西部地区，武冈市境内。起于高笋塘，由北向南东穿行，终到岩塘冲。路线处于雪峰山之东南麓与南岭山脉北缘，输湘南丘陵区向云贵高原隆起的过度地带，资江上游。段内海拔高程在305～388vm之间，相对高差30～60m，地形起伏较大。山坡基岩多裸露，地表植被较发育。本区属剥蚀丘陵地貌区。

2.1.2 地质构造与地震

本项目区位于新华夏系雪峰山隆起东南缘。区内地层岩性及构造复杂，购置行迹不论是褶皱还是断裂构造，主要呈北东向展布，形成区内排列醒目的北东向构造带。

路线从北向南穿过各种次级断层较多，节理发育，局部带挤压强烈，岩体破碎，开挖边坡易引起坍塌，对设计边坡有一定影响。

F4断层（K27+600～K27+700）发现有一条断层横穿桥位和蒋家冲，在断层带内岩层强烈挤压，十分破碎，岩面有拖拉察痕，断层产状为      N60～70° E/30～40°SE，属逆断层。

区内新构造运动主要表现为多级夷平地貌，河谷阶地发育，属地壳区域性升降运动。据地震史记新宁县曾发生地震5次、武冈市2次，且地震主要发生在资源—新宁断裂带上。属弱震区。

根据国家技术监督局2001版《中国地震动参数区图》，项目区地震动峰值加速度＜0.05g，相应地震基本烈度＜Ⅵ度，地震动反应谱特征周期为0.35S。

2.1.3 地层岩性

1）岩性特征

沿线分布第四系统全新统地层（Q4）有：坡残积层（Q4d1+e1）、坡洪积层（Q4d1+p1），主要由粘性土组成，土层主要分布于洼地合缓坡中。下伏基岩为泥盆系上统锡矿山组（D3x）地层。

路线穿过带主要地岩性由新至老简述如下：

①人工填土（Q4me）：灰褐色，以粉质粘土为主，夹少量碎石，局部为卵石，成分较复杂，硬塑状，一般厚0～4m，主要分布于既有道路路基、部分塘坝合村庄地带。属Ⅰ级松土～Ⅱ级普通土。

②坡洪积层（Q4d1+p1）：灰褐色、棕红色粉质粘土，局部为粘土，含少量的灰岩碎、块石，广布于丘间洼地中，厚度随地而异。一般1～6m，以硬塑为主，属Ⅱ级普通土。洼地稻田段地表约1m内多呈软塑状，属Ⅰ级松土。

③坡残积层（Q4d1+e1）：棕红色、褐黄色粉质粘土，局部少量碎石，以硬塑为主，粘性较强，一般厚0～2m，在可溶岩段局部厚度大于10余米，广布于丘陵斜坡之中，属Ⅱ级普通土。

④锡矿山组（D3x）：本标段一灰黄色泥质灰岩、泥灰岩为主，局部段为深灰色灰岩。全段基岩多坡残积土覆盖，基岩零星出露。

④-1灰岩：呈中～厚层状。属Ⅴ级次坚岩。

④-2泥质灰岩：呈薄层状。属Ⅴ级次坚岩。

④-3泥灰岩：呈薄层状。属Ⅳ软岩。

2）基岩全风化带划分

据钻孔揭示，沿线基岩划分为如下几个带：

全风化带（W4）：岩心样呈硬塑灰坚硬土柱状，原岩结构清晰可辨，颜色与微风化比较发生大的变化。沿线在泥灰岩出露段地表多分布有此层，且厚度变化大，一般1～3m不等。属Ⅱ级普通土。

强风化带（W3）：岩心样多呈碎块状，步完整，岩体破碎，颜色多发生变化。块状岩锤击易碎。此层在泥灰岩、泥质灰岩中分布广，厚度变化大，一般3～10m不等。属Ⅲ及硬土。

中风化带（W2）：岩心样多呈完整短柱状，较完整，节理面附近有部分颜色改变，块状岩锤击较硬。泥灰岩属属Ⅳ软岩；泥质灰岩、灰岩属Ⅴ级次坚岩。

微风化带（W1）：岩样结构基本未变，颜色新鲜，岩心呈完整长柱状。

2.1.4 水文地质情况

本区地表水系发育，各溪流呈“树枝状”分布，溪流多属季节性河流，在部分大的支沟内有常年流水。地表水主要分布于主河及水塘内，水质较好，一般无污染。

其地下水形成条件主要受沿线的地层岩性、地质构造、地形地貌及降水量等因素控制。本项目区内一裂隙水合岩溶水为主，孔隙水次之。

本段取水有地表河水、沟水和塘水，经分析地表、地下水主要水质类型为HCO3-—Ca2+、总矿化度261～463(mg/1)、PH=7～7.4,多属低矿化度、弱碱软水，一般对混凝土无腐蚀性。

2.1.5 主要特殊性岩土

1）过湿土：主要分布在大的丘间洼地合槽谷内，其内覆盖较厚的坡残和坡洪积粉质粘土，地表多被辟为水田。由于稻田长期集水，上部0.3～1m厚土层含水量大，多呈软塑状。软粘土在上部外荷载作用下易产生压缩变形或剪出变形，对填土路基稳定影响较大，但可采取清除或翻晒处理。

2）残积“红粘土”：该土主要分布于K31+100 ～K31+828段斜坡缓坡带上，厚度一般为0～15m。地表粉质粘土经试验分析多为低液限土，中压缩性，多不具膨胀性，红粘土特征表现不突出，多属次生红粘土，对工程影响小，但作为上部路基填料须改良。

3）岩溶：全段可溶岩主要分布在拟建武冈高架桥及之后段，其下局部发育小的隐伏溶洞和溶蚀裂缝。在该段斜坡地表岩溶普通发育，可见溶沟、溶槽和石芽等岩溶形态。地形隐伏岩溶的存在，易引起上覆地表土层或路基塌陷，桥梁基础失稳。因此，隐伏溶洞的存在为本区主要工程地质问题。

## 2. 2  工程设计主要技术指标

本合同段为双向四车道，设计速度为100Km/h，路基宽度为26.00米；桥梁11座（其中大桥三座、高架桥两座），涵洞33道；互通式立交一处；分离式立交一座，荷载等级：公路－Ⅰ级。

### 2.2.1  桥梁工程设计概况

本合同段共有三座大桥和二座高架桥，其中，武冈高架桥全长1063.54m。该桥位于直线段内。各桥梁桩基按嵌岩桩设计,具体见下表：

| 桥名 或类型 | 中心桩号 | 桥长（m） | 上部构造 | 下部构造 | 基础工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒋家冲大桥 | K27+796 | 208.4 | 10×20m简支预应力空心板 | 柱式墩 | 钻孔灌注桩 |
| 潘家冲大桥 | K28+708 | 426 | 14×30m简支预应力T梁 | 柱式墩 | 钻孔灌注桩 |
| 两塘大桥 | K27+291.8 | 130.04 | 6×20m简支预应力空心板 | 柱式墩 | 钻孔灌注柱 |
| 武冈高架桥 | K30+593 | 1063.54 | 42×25m简支预应力空心板 | 柱式墩 | 钻孔灌注桩 |
| 分立式桥 | K31+669.5 | 66.08 | 3×20m简支预应力空心板 | 柱式墩 | 钻孔灌注柱 |
| 朱家高架桥（左） | BK0+485 | 396.04 | 13×30m简支预应力T梁 | 柱式墩 | 钻孔灌注桩 |
| 朱家高架桥（右） | AK1+620 | 456 | 15×30m简支预应力T梁 | 柱式墩 | 钻孔灌注桩 |
| 两塘互通A1桥 | AK0+270 | 224.92 | 11×20m简支预应力空心板 | 柱式墩 | 钻孔灌注柱 |
| 两塘互通A2桥 | AK0+829.05 | 183.66 | 现浇箱梁（25+3*40+25） | 柱式墩 | 钻孔灌注柱 |
| 天桥 | K29+315 | 51.08 | 斜腿刚构（11.8+23+11.8） | 薄壁式桥台 | 扩大基础 |
| 天桥 | K29+820 | 51.08 | 斜腿刚构（11.8+23+11.8） | 薄壁式桥台 | 扩大基础 |
| 天桥 | K31+239 | 42.08 | 现浇箱梁 | 薄壁式桥台 | 扩大基础 |

### 2.2.2 路基设计概况

本合同段路基采用整体式路基宽26.0m，其中：0.75m（上路肩）+3.0m（硬路肩）+2*3.75m（行车道）+0.75m（路缘带）+2.0m（中央分隔带）+2*3.75m（行车道）+3.0m（硬路肩）+0.75m（上路肩）。

## 2.3  主要工程数量.

本合同段（主线K26+300～K31+828.142，城步支线K0+000～K1+349.543），路线全长6.878km。主要工程为：路基工程（含边坡防护和排水工程）、桥涵工程和绿化植草等。具体如下：

1  路基工程：土石方挖方1047472m3，填方1079189m3，M7.5级浆砌片石37928.5m3，挖除淤泥44386m3。

2  桥涵工程：两塘大桥120米/1座，蒋家冲大桥200米/1座，潘家冲大桥420米/1座，武冈高架桥1050米/1座，两塘互通桥390/2座，朱家高架桥840米/2幅，天桥125米/3座，盖板涵（通道）12道，圆管涵16道,拱涵5道。（具体数量见附表）

3  各类植草152010 m2

## 2. 4  工程特点

### 2.4.1  桥梁工程特点

本合同段内的桥梁数量较多也比较分散。以旱桥为主，其中武冈高架桥的桩基位于农田，尽量减小钻孔泥浆对农田的环境污染，是本段的重点和难点工程；施工场地狭窄，施工条件较差，桩基础桩径类型多样，桩径共有120cm、150cm、180cm、200cm和扩大基础；墩台身的类型也较多，有柱式和肋板式；两塘互通A2桥其上部构造为现浇箱梁，采用搭设满堂式支架施工，支架的地基承载力验算将是施工安全的关键；桥跨结构长短不一，共有：25m、30m、40m等三种。施工时将充分发挥我公司的施工经验，组织技术过硬的队伍，精心施工，保证大桥的施工进度和工程质量。

### 2.4.2  路基工程特点

本合同段路基工程挖方的土石比例相当,分别为507142 m3和520330m3，而填方的土石比例也大致相等，分别为517546 m3和527386m3；路基中线填方最高超过22m，挖方段最高边坡30m；石方均为泥灰岩。项目经理部将精心组织，充分利用我公司的优势来弥补客观条件的不足，保证顺利安全保质地完成任务。

## 2.5  工期质量要求

### 2.5.1  质量要求

施工总目标

1、工期目标：按业主要求，计划工期为24个月，我标段拟定施工工期暂定为2010年3月1日－2012年2月28日，总工期24个月，桥梁半幅通车工期15个月。

2、质量目标：标段工程交工验收的质量评定为合格，竣工验收的质量评定为优良。

3、安全目标：各项措施符合交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》（JTJ076-95）和《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）或其它相关安全生产条例中有关安全施工的规定，以及国家和湖南省有关安全生产法律法规。慎重承诺在本施工过程中不发生重大安全责任事故。

4、文明施工和环保目标

爱护周边环境，组织文明施工现场管理，创“安全文明工地”。

# 第三章  施工总体部署

## 3.1  施工安全、质量、工期目标

### 3.1.1  安全目标

1  杜绝重大安全生产责任事故，消灭责任交通、设备、火灾、爆炸事故；

2  死亡率控制在0.3‰以下；

3  重伤率控制在0.8‰以下；

4  负伤率控制在10‰以下；

5  创建安全文明施工工地；

6  坚持“安全笫一、预防为主”的方针，建立健全管理组织机构，完善安全保证体系；

7  杜绝安全特大、重大、大事故；

8  消灭一切责任事故确保人民生命财产不受损害。

9  创建安全生产标准工地。

### 3.1.2  质量目标

本合同段各分部分项工程合格率100%，全部单位工程质量等级优良，本项目工程质量鉴定等级优良，交（竣）工验收综合评分90分以上。

### 3.1.3  工期目标

针对本工程工期紧、技术要求高、地形险窄、施工困难等特点，以武冈高架桥为主，总体进度计划思路是：

1  充分利用现有施工条件，采用多点同时开工，流水作业；

2  做好冬季、雨天施工保障措施，确保质量与进度实现；

3  抓住施工的重点难点，确保本项目的重点难点工程的施工；

4  严格施工组织管理，确保安全生产。除了按照总体施工思路执行外，投入精干的施工队伍、性能良好的机械设备，保证充足的人力、物力及财力，同时做到科学安排、严格管理。总目标力争24个月完成本合同段的施工任务，阶段性目标如下：

a  前期准备工作（纵向便道修建、驻地建设、试验室建设、拌和站平整）从2010年2月1日开始，3月15日全部完成。

b  结构物施工日期从2010年4月1日开始， 2010年7月31日全部完工。

C  桥梁施工日期从2010年4月1日开始，2011年6月31日半幅贯通，2011年12月31日全部完成。

d 路基土石方工程从2010年4月1日开始， 2011年9月31日全部完成。

## 3.2  施工总体安排

### 3.2.1施工总体方案

1  本合同段有11座桥梁，根据工程的特点，本合同段下设3个施工队伍和6个施工点，其中，1#施工点（路基施工一队）设在武冈高架桥，2#施工点（路基施工二队）设在水口小学校，2#施工点（路基施工二队）设在水口小学校，3#施工点（桥梁施工队）设在武冈高架桥洞口岸桥头，4#施工点（桥梁施工队）设在潘家冲大桥洞口岸桥头，5#施工点（桥梁施工队）设在蒋家冲大桥旁边。为便于管理本段工程项目的进度、安全、技术质量等工作，本合同段项目部设在X059旁。具体布置见各施工平面布置图。

2  为使本合同段施工工期得到保证，对合同段主要项目采用平行施工，流水作业的施工方法。武冈高架桥是本合同段施工的重点和难点，也是施工周期最长的单位工程，保证本合同段工期的关键，因此，桥梁工程将以此大桥为重中之重，在保证该桥正常施工的前提下，同时开展其它桥梁和涵洞、路基土石方工程的施工。按设计要求，其桩基采用冲击钻机成孔；两塘互通A2桥，采用搭设满堂式支架现浇施工，除此之外所有桥梁的上部构造梁板均采用预制、运输和安装。

### 3.2.2、任务划分

由于本合同段的施工环境恶劣，施工工期紧，为确保工程质量及施工工期，根据路线长度，将本合同段下设三个施工队负责路基、砌体及防护绿化等的施工任务分别为：K26+300～K27+291.8、K27+800～K29+000、K29+000～K31+828、桥梁四个施工队、通涵四个施工队。

各施工队及具体任务安排如下表：

| 施工队 | 施工任务安排 |
| --- | --- |
| 施工一队 | 负责K26+300～K27+291.8段的路基. |
| 施工二队 | 负责K27+291.8～K28+500段的路基. |
| 施工三队 | 负责K28+500～K31+828段的路基. |

## 3.3施工场地总体布置

### 3.3.1  场地布置及临时设施方案

场地布置本着“因地制宜，便于管理，方便施工”的原则进行布置。注意保护好施工场地周围的农田、沟渠、构筑物、林地等不被任意拆除和损坏。全线除部分地段场地较为平坦开阔外，其他大部分场地都山坡较陡，地形狭窄，高差起伏较大。

#### 1、施工便道

本合同段修建一条沿主线路基的一条纵向便道，长约10Km。便道宽4.5m单车道，每隔一定距离（不大于100m，且能通视）设错车道。

便道修建共有二段施工难点：第一段：潘家冲大桥跨越当地水库，当地政府不允许现阶段在水库中修建纵向便道（会减少库容，满足不了农田的灌溉）；第二段：K28+950处红线范围内有一处拆迁钉子户，会大大影响便道修建的进度。

便道施工原则：

1  尽量在征地范围内，结合临时用地综合考虑；

2  至桥位及涵洞进入施工场地处便道宽度7m，保证有两个行车道，其余便道宽4.5m；

3  最大坡度：一般地段不大于8%，困难地段不大于10%；

4  转弯半径：一般地段不小于50m，困难地段不小于25m。

#### 2、 拌和场地

本项目共设两个拌和站，分别是：

1  在两塘互通内侧设拌和站一座（750型拌和机两台），生产能力30m3/h，负责第二、三路基施工队的涵洞和砌体及两塘大桥、蒋家冲大桥、两塘互通A1及A2桥、朱家高架桥的砼供应；

2  在武冈高架桥新宁侧（K31+300）设拌和站一座（750型拌和机两台），负责第一路基施工队涵洞和砌体及潘家冲大桥、武冈高架桥、分离式桥、天桥的砼供应；

3、 预制场地

1  在两塘互通内侧设预制场一座负责A2桥、朱家高架桥、两塘大桥、蒋家冲大桥的梁板预制；

2  在路基（K31+600~K31+100）设预制场一座，潘家冲大桥、武冈高架桥、分离式桥的梁板预制；

#### 4、  加工及维修场地设置

1  加工场地设置：钢筋加工分别在武冈高架桥预制场和两塘互通预制场加工，然后用汽车运输到各安装点。

2  维修场地设置：本合同段机械化施工程度高，修理工作量大。在武冈高架桥和蒋家冲大桥附近各设维修车间一个，占地150 m2和120 m2，并设立配件库和工作室各占地15m2，配消防水池。

#### 5、 工地试验室

项目部建立工地中心试验室1个，负责材料检验、标准试验及工程质量的控制试验。试验设备定期经计量部门标定，通过总监办及质量监督站的资质认证后投入使用。另根据工程进度在各个施工点建立临时试验站，负责各个工点的现场试验检测工作。

### 3.3.2　驻地建设

#### 1、　项目部驻地建设

在X059旁的曹旗村征地8亩作为项目部生活及办工驻地。项目部驻地建设示意图见第12页。

#### 2、　施工队驻地建设

项目部生活和办公用房，按能容纳施工高峰期所需人员建设。各施工队租用当地民房。

## 3.4  水电作业

### 供水、供电、照明及道路，严格按国家相关的法规和标准安设和维护，做到文明施工。

### 3.4.1 供水

充分利用本合同段沿线水源，在不影响附近居民生活和农田灌溉的情况下，尽量就地取水。多数为旱桥，则采用打井取水或从山沟取水的方式解决，在各桥梁附近设水池，容积40～60m3，以满足施工用水需要。

### 3.4.2  供电

施工用电与桥梁、路基施工综合考虑。供电与施工用电拟同当地政府、供电部门协商，引进当地主线电源：

1  桥梁施工用电：拟于两塘互通（AK1+069.828）安装一台630KVA的变压器，以保证两塘互通附近桥梁的施工用电；拟于武冈高架桥新宁侧(K31+400)安装一台500KVA的变压器一台，以保证分离式桥、预制场、拌合站及项目部的施工用电；拟于武冈高架桥位中间位置（K30+500）安装一台500KVA的变压器，以保证武冈高架桥的施工用电；拟于K28+380处安装一台630KVA的变压器，以保证潘家冲大桥、蒋家冲大桥的施工用电；

2  安装变压器外，路基施工队和桥梁施工队分别配备250KW的发电机组作为后备电源，以保证电网停电时能继续进行施工。

## 3. 5  施工人员安排

### 3.5.1 项目部组织机构

本合同段按照项目法组织施工，根据项目法要求，结合工程的专业性质、工程规模、地形特点、施工条件和我公司对类似工程的组织管理经验，成立本合同段项目部，作为我公司在本项目的管理机构。

项目部设项目经理一名，副经理两名，总工程师一名，下设四个部门和两个办公室，即工程质检部、合约部、综合部、财务室和试验

室。组织机构见本页。

项目部全面负责组织本合同段的施工，编制实施性施工组织设计、质量计划、编制关键工序作业指导书，编制年度、季度、月度施工计划、资金计划、材料计划，制定施工方案、工期目标、安全质量目标，将计

划层层落实，解决生产过程中出现的问题，与业主、监理工程师、设计单位密切配合，搞好组织和协调工作。项目部设三部程控电话与工作站及总监办联络。项目部与各施工队使用无线对讲机进行内部通讯及现场调度。

3.5.2　主要管理人员和部门岗位职

项目部合法代表湖南省建工集团公司对本合同段工程实施组织、指挥、协调与监控，处理一切与本工程相关事务，对湖南省建工集团公司和建设单位全面负责。

- 主要管理人员见下表：

| 主要技术管理人员进场情况表 |
| --- |
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 职位 | 专业及职称 | 联系电话 |
| 1 | 雷岿 | 38 | 项目经理 | 一级建造师/工程师 | 18711919888 |
| 2 | 曾良聪 | 45 | 项目副经理 | 道路与桥梁专业/工程师 | 18711919889 |
| 3 | 文胜前 | 41 | 项目副经理 | 路桥专业/工程师 | 18711919919 |
| 4 | 刘运雄 | 40 | 总工程师 | 路桥专业/高级工程师 | 18711919899 |
| 5 | 王华松 | 33 | 质检工程师 | 路桥专业/工程师 | 18711919908 |
| 6 | 郝磷 | 50 | 道路工程师 | 路桥专业/工程师 | 18711919836 |
| 9 | 许雄健 | 35 | 桥梁工程师 | 路桥专业/工程师 | 18711919828 |
| 10 11 | 喻绪良 吕斌 | 45 27 | 测量工程师 测量工程师 | 测量专业/工程师 | 18711919818 18711919886 |
| 12 | 赵婷 | 30 | 试验工程师 | 路桥专业/工程师 | 18711919926 |
| 13 | 陈亮辉 | 30 | 财务负责人 | 会计专业/会计师 | 18711919833 |

2  主要管理人员岗位职责

1）项目经理岗位职责

（1）遵守国家政策法规，服从业主、及监理处的领导，执行有关规章制度和指令，接受业主的监督与审计，按时上交各项费用。

（2）负责确定项目的管理机构及其职责范围，组织、领导、督促项目部各部门开展工作，代表公司严格履行项目合同，维护公司的合法权益。

（3）根据业主的要求制定项目总体规划、施工组织设计及各阶段施工进度计划，确保项目目标实现，保证业主满意。

（4）负责对项目进度、质量、环境、职业健康安全、成本、安全生产、文明施工的控制和管理。

（5）确保项目部质量、环境和职业健康安全体系有效运行及符合审核要求，确定分管负责人及专干。

（6）贯彻执行公司质量、环境和职业健康安全方针和质量、环境和职业健康安全目标，确保项目部质量、环境和职业健康安全目标的实现。

(7）推广和应用新技术、新工艺、新材料和新设备，及时总结并形成文件材料。

(8）负责组织做好项目工程的交验工作，提交完整、合格的竣工资料，提交技术方案总结和项目总结报告，提交资产清算结果。

(9）协调业主、监理、政府监督部门及公司各部门等内外部关系。

(10）加强台帐、档案等基础管理工作，保证各种文件、资料、数据等信息准确及时地传递和反馈。

2) 项目副经理岗位职责

(1)协助项目经理履行本项目有关的合同条款，努力维护公司的合法利益。

(2) 协助项目经理进行业主、监理、地方政府和群众等关系的协调工作；协调各部门之间的关系，为各部门创造良好的工作条件；审批各部门的工作计划，检查、督促、考核各部门的计划和任务完成情况。

(3) 分管施工进度、安全生产工作，负责施工计划的制定、落实、跟踪、反馈，负责安全生产计划的制定、检查、整改等工作。

(4) 负责项目经理交办的其他工作。

3) 总工程师岗位职责

(1) 负责项目部的的技术管理工作，主持编制项目的质量计划、《施工组织设计》和重大工程的施工方案以及安全生产技术方案。主持图纸会审工作并向项目部全体工程技术人员进行技术交底。

(2) 负责项目的质量、环境和职业健康安全管理工作，定期组织人员对工程质量、环境和职业健康安全进行检查，对质量、环境和职业健康安全隐患和质量、环境和职业健康安全问题提出处理并监督实施。负责组织对质量事故进行分析，在调查研究的基础上作出调查报告并提出处理方案。

(3) 负责项目施工方案的优化及新技术、新工艺、新机械、新材料的推广应用工作，优化工程设计以降低造价，参加重大变更设计和特殊工程设计方案的选定和会审；组织对变更设计的跟踪和落实。

(4) 负责项目质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行。

(5) 组织技术人员学习和贯彻有关技术标准、技术规范和技术管理制度。

(6) 负责技术总结、竣工资料编制进行指导。

(7) 负责项目经理交办的其他工作。

4) 计划合约负责人岗位职责

（1）负责项目对业主的计量支付及变更索赔工作。

（2）负责项目的合同管理，对合同的执行情况（特别是工程变更）进行跟踪，处理日常的合同纠纷。

（3）负责项目成本计划、工程进度计划编制及控制工作，协助项目经理做好项目经营管理工作。

（4）负责收集业主意见，做好与业主的沟通工作。

（5）负责对工程分包商的复评调查工作。

（6）负责项目工程进度的统计及报表的编制，并及时上报公司、业主、监理等单位。

5）质检工程师岗位职责

（1）围绕质量目标进行自检管理，认真执行公司制定的质量管理实施细则。

（2）具体负责开展本项目经理部的质量检查和抽检工作，指导和检查各施工队的工程质量情况，对工程质量事故进行调查处理和报告。

（3）在总工程师指导下，组织项目经理部开展质量大检查及时对质量问题进行整改处理、总结、纠正，制订预防措施。

（4）指导项目经理部试验室开展对原材料、工序分项工程质量的试验、检测工作；安排督促每道工序的测量控制；测量资料的整理、收集、归档。

（5）统计和收集各施工队的质量自检资料和报表，做好项目经理部的质量统计月报工作。

（6）严格执行有关质量法规、规程、标准，认真配合上级质检部门及业主，监理的质量监督检查，对检查出来的问题进行质量通报，并提出改进和纠正措施。

6）测量工程师岗位职责

（1）熟悉施工图纸和测量规范，负责对设计提供的导线控制点，水准点的贯通复测，并适当进行加密，上报监理签认。

（2）按进度安排好测量工作计划，搞好半年一次的导线点、水准点复测，做好施工放样和沉降观测。

（3）做好内业工作，整理好测量记录和测量报表，配合资料员的要求，办好签证归档。

（4）根据监理与设计规范的要求，做好各施工项目交验工作，确保各项工序顺利进行。

（5）负责对测量仪器的保管完好、使用维修及检验校正。

7）财务负责人岗位职责

（1）具体负责项目部财务管理工作。

（2）负责对项目部成本的分析和核算。

（3）监督项目部资金的使用情况。

（4）向公司财务审计部报告财会工作

8）安全负责人岗位职责

（1）负责项目部、各施工班组各项安全生产制度的制订、宣传教育、监督、检查及落实、反馈。

（2）负责项目部、各施工班组安全员的生产安全、消防等安全的业务定期学习培训与考核工作，消防器材的管理和维护。

（3）负责项目部日常安全监督及检查落实。

（4）负责项目部、各施工班组治安综合治理。

（5）负责项目部各施工班组特殊工种作业人员的施工作业管理。

（6）负责日常工程施工生产用电、高空作业等安全措施的检查、跟踪、整改落实，做好安全日记。

（7）制订并落实机车设备操作规程及有关工程施工安全技术交底工作，编制相应的安全技术方案及相关应急预案。

（8）确保项目质量、环境和职业健康安全管理体系文件的有效运行。

（9）负责对各施工班组进行安全技术交底工作。

3.5.3　施工劳动力的安排

本合同段拟投入的劳动力将结合施工进度，分批提前进场。施工劳动力组织情况表:（表中计划人数均为施工高峰期所需人数）

1  路基施工劳动力安排

本标段路基施工时先行施工各段的截水沟、排水沟、涵洞、挡土墙等结构物，后分段开挖、填筑、防护、边沟、绿化等项目的施工。劳动力以班组为单元。

| 工班 | 计划人数 | 主要施工任务 |
| --- | --- | --- |
| 杂工班 | 80 | 配合机械清表和路基填挖方等 |
| 填筑班 | 90 | 土石方的装、运、平整、碾压等 |
| 砌体班 | 100 | 浆砌沟槽、挡土墙、涵洞等 |
| 防护班 | 65 | 边坡的各种构造物 |
| 试验组 | 9 | 填土压实度、砂浆和砼强度等 |
| 绿化施工班 | 80 | 绿化 |

2  桥梁施工劳动力安排

| 工班 | 计划人数 | 主要施工任务 |
| --- | --- | --- |
| 桩基施工班 | 120 | 钻孔 |
| 钢筋班 | 60 | 钢筋制作、运输、安装等 |
| 木工班 | 70 | 支架搭设、模板制作安装、 |
| 混凝土班 | 60 | 砼浇注 |
| 预应力班 | 20 | 预应力制作、安装、张拉及压浆等 |
| 杂工班 | 40 | 各分项工程的前期准备等 |

## 3.6 　机械设备配置

### 3.6.1　机械设备投入计划

机械设备配备，遵循以下原则：

1  优选适合本合同段工程的施工机械设备，合理进行匹配，使全线形成快速施工能力。

2  根据本合同段工期及工程量，使机械设备能力大于进度计划指标能力，有足够的设备储备。

主要施工机械设备（见附表）

## 3.7  资金使用计划

3.7.1 验工计价

在每月底25 日，将工程完成数量进行盘点，对工程质量进行总结，及时上报监理工程师进行月度计量。

3.7.2 资金运用

为保证资金的正常周转，设立专用帐号，做到专款专用。在每月月底根据工程的进展情况，及时指定资金需求计划，合理调配资金。在资金运用方面遵守的原则是，首先满足工程关键工序的资金使用，其次根据生产计划，找出对下道工序起到制约作用的项目，进行合理调配，使整个施工过程中，资金都能够得到有效利用。

3.7.3 资金使用计划

本合同段工程规模大，投入的人力、机械和资金也相应增大，为保证工程按期开工和正常运行，拟编制以下资金使用计划见下表

| 从开工月算起的时间（月） | 业主/监理工程师的估算 | 施工单位的估算 |
| --- | --- | --- |
|  | 分期（％） | 累计（％） | 分期 | 累计 |
|  |  |  | 金额（元） | （％） | 金额（元） | （％） |
| 开工预付款 |  |  | 11854234 | 5 | 11854234 | 5 |
| 1～4 |  |  | 59271170 | 25 | 71125404 | 30 |
| 5～8 |  |  | 71125404 | 30 | 142250807 | 60 |
| 9～12 |  |  | 23708468 | 10 | 165959275 | 70 |
| 13～16 |  |  | 25562702 | 15 | 201521976 | 85 |
| 17～20 |  |  | 23708468 | 10 | 225230444 | 95 |
| 缺陷责任期 |  |  | 11854234 | 5 | 237084678 | 100 |
| 小计 | 100 |  | 237084678 | 100 |  |  |

## 3.8  施工进度计划

### 3.8.1 前期进场准备计划

本工程施工准备期计划于2010年2月1日起，至2010年3月15日止。主要工作为本项目部及各施工队生活、生产办公驻地的建设；辅助生产的临时工程建设；各项施工技术准备工作；人员和施工机械设备进场；首批施工材料的进场储备，以及各种材料和配合比试验等。

### 3.8.2路基施工进度计划

根据合同工期，结合邵阳地区的气候特点及业主的工期要求，路基工程的施工必须2010年7月31日前完成100%构造物工程和40%路基土石方工程，否则，不仅难以满足合同工期要求，也将给路面和交通工程带来巨大的压力。

1、　路基工程

1  K26+374~K26+635段共填土方105159m3，由挖方段K26+635~K26+825段调运；计划2010年3月1日开工，4月20日完工，共50天；

2  K26+825~K27+072段填方87275 m3，由K26+635~K26+825和K27+072~~ K27+212调运；计划2010年6月15日开工，7月15日完工，共30天；

3  K27+400~K27+696段填方62147m3，由挖方段K27+896~K28+040段调运；计划2010年3月1日开工，4月1日完工共30天；

4  K28+040~K28+306段填方217954 m3，由挖方段K28+306~K28+472、K28+928~K29+122段调运。计划2010年7月1日开工，9月20日完工，共80天；

5  K29+365~K29+617段填方160449m3，由挖方段K29+202~K29+365、K29+617~K29+718段调运，不足部分由线外借土；计划2010年9月10日开工，11月10日完成，共60天；

6   K29+860~K31+160段填方46509 m3，由挖方段K31+160~K31+500调运；计划2010年11月1日开工，11月31日完工，共31天；

7  K31+500~K31+740段填方25999m3，由挖方段K31+740~K31+828.142段调运；计划2010年3月1日开工，4月10日完工，共40天；

8  AK0+124.227~AK2+127.351段填方47516m3，挖方130644m3；计划2010年10月1日开工，10月20日内完工，共40天；

9  BK0+000~BK1+885.616段填方74175m3,挖方70458m3；计划2010年10月1日开工，2010年10月31日完工，共31天；

10  CK0+060.475~ CK0+470段填方55366m3，挖方段8573m3由来自K28+800取土场；计划2010年12月25日开工，2011年2月15日完工，共51天；

11  DK0+126.62~DK0+918.79段填方126913m3，本段挖方189113m3，计划2011年2月1日开工，4月1日完工，共60天；

2、　涵洞工程

每个工区下设四个构造物班组，在7月底完成所有构造物。

1 、盖板涵

盖板涵施工进度计划：2010年3月15日～2010年7月31日，共135天；

2 、圆管涵

圆管涵施工进度计划：2010年3月31日～2010年7月31日，共120天；

3、拱涵

拱涵施工进度计划：2010年5月20日～2010年7月31日，共71天。

3、　两塘互通立交

A、B、C、D匝道施工进度计划：2010年5月20日～2010年12月20日，共210天；

### 3.8.3 桥梁施工进度计划

本合同段共有桥梁11座，其中大桥3座（两塘大桥、蒋家冲大桥、潘家冲大桥），高架桥2座（武冈高架桥、朱家高架桥），互通立交2座（两塘互通A1、两塘A2），分离式小桥1座，人行天桥3座。桥梁施工计划以5座大桥为主，其中又以武冈高架桥为关键，该桥工期也是本合同段的控制工期。

1  武冈高架桥（K30+593）

1） 施工准备：2010年2月1日～2010年3月30日，共58天；

2） 桩基施工进度计划：

该桥岸上桩φ1.5（ 164根），φ1.2（ 8根），共685m（右）+677m（左）+84m=1446m；桩基础采用冲击钻机进行钻孔，拟投入7台钻机，每台钻机配3人，分三班作业，两套水下混凝土导管。

2010年4月1日～2010年6月31日，共91天；

3） 系梁（承台）施工进度计划：2010年4月25日～2010年7月25日，共90天；

4） 立柱（台身）施工进度计划：2010年4月30日～2010年7月30日，共90天；

5） 盖梁（帽梁）施工进度计划：2010年5月10日～2010年9月20日，共130天；

6）上部构造施工进度计划：

上部构造分T梁预制和安装两部分，共504片。投入4套模板，12个台座。

（1)、T梁预制：左幅（252片）2010年5月1日～2010年11月30日，共210天；右幅（252片）2010年12月1日～2011年6月30日，共210天；

（2）、T梁安装：左幅2010年7月1日～2010年9月30日，共90天；右幅  2011年10月15日～2011年2月15日，共120天。

7） 桥面连续和整体化层施工进度计划：2011年1月20日～2011年8月30日，共250天；

8） 桥面系施工进度计划：2011年3月20日～2011年12月30日，共280天。

2  潘家冲大桥(K28+708)

1） 桩基施工进度计划

该桥岸上桩φ2.0（ 36根），φ1.8（ 16根），φ1.5（ 12根），φ1.2（ 8根），共414.5m（右）+400.5m（左）=815m；桩基础采用冲击钻机进行钻孔，拟投入4台钻机，每台钻机配3人，分三班作业，两套水下混凝土导管。

2010年4月1日～2010年6月31日，共91天；

2） 下部构造施工进度计划：2010年4月25日～2010年7月25日，共90天；

3）上部构造施工进度计划

上部构造分T梁预制和安装两部分，共168片。共投入模板1套，台座8个，

（1)、T梁预制：左幅（84片）2010年7月1日～2010年12月30日，共180天；右幅（84片）2011年1月1日～2011年6月30日，共180天；

（2）、T梁安装：左幅 2010年10月1日～2010年12月30日，共90天；右幅  2011年1月15日～2011年4月15日，共90天。

4） 桥面连续和整体化层施工进度计划：2010年12月20日～2011年6月20日，共120天；

5） 桥面系施工进度计划：2011年2月20日～2011年12月30日，共310天。

3 两塘大桥(K27+291.8)

1） 桩基施工进度计划

该桥岸上桩φ1.5（ 20根），φ1.2（ 8根），共115..5m（右）+110..5m（左）=225.5m；桩基础采用冲击钻机进行钻孔，拟投入4台钻机（将潘家冲大桥的钻机调过来），每台钻机配3人，分三班作业，一套水下混凝土导管。

2010年7月5日～2010年8月20日，共45天；

2） 下部构造施工进度计划：2010年7月15日～2010年9月15日，共60天；

3）上部构造施工进度计划

上部构造分20m空心板预制和安装两部分，所有空心板（除分离式立交桥60片外）都在两塘互通处的预制场进行预制，共430片，共投入模板4套，10个台座。

（1)、空心板预制：2010年5月1日～2010年9月1日，共120天；

（2）、空心板安装：左幅 2010年8月20日～2010年12月30日，共130天；右幅  2011年1月20日～2011年4月20日。

4） 桥面连续和整体化层施工进度计划：2010年9月1日～2011年6月20日，共270天；

5） 桥面系施工进度计划：2010年11月20日～2011年12月30日，共340天。

4  两塘互通A1桥（AK0+270）

1） 桩基施工进度计划

该桥岸上桩φ1.5（ 24根），共204m；桩基础采用冲击钻机进行钻孔，拟投入2台钻机，每台钻机配3人，分三班作业，一套水下混凝土导管。

2010年7月5日～2010年8月15日，共40天；

2） 下部构造施工进度计划：2010年7月15日～2010年10月20日，共95天；

3）上部构造施工进度计划

上部构造分20m空心板预制和安装两部分，共87片。

（1)、空心板预制：2010年12月1日～2011年3月1日，共90天；

（2）、空心板安装： 2011年1月1日～2011年3月30日，共90天；

4） 桥面连续和整体化层施工进度计划：2011年2月20日～2011年5月30日，共100天；

5） 桥面系施工进度计划：2011年3月20日～2011年6月31日，共100天。

5  两塘互通A2桥（AK0+829.05）

1） 桩基施工进度计划

该桥岸上桩φ1.8（10根），共107m；桩基础采用冲击钻机进行钻孔，拟投入1台钻机，每台钻机配3人，分三班作业，两套水下混凝土导管。

2010年7月1日～2010年8月5日，共35天；

2） 下部构造施工进度计划：2010年9月1日～2010年11月31日，共91天；

3）上部构造施工进度计划

上部构造为现浇箱梁，共5跨（25+3*40+25）。

2010年12月1日～2011年4月31，共150天。

4） 桥面系施工进度计划：2011年3月20日～2011年6月20日，共90天。

6  蒋家冲大桥(K27+796)

1） 桩基施工进度计划

该桥岸上桩φ1.5（45根），φ1.2（10根），共492m（右）+334m（左）=826m；桩基础采用冲击钻机进行钻孔，拟投入4台钻机，每台钻机配3人，分三班作业，两套水下混凝土导管。

2010年4月1日～2010年6月31日，共91天；

2） 下部构造施工进度计划：2010年4月25日～2010年7月25日，共90天；

3）上部构造施工进度计划

上部构造分T梁预制和安装两部分。

（1)、T梁预制：2010年5月1日～2010年11月30日，共210天；

（2）、T梁安装：左幅 2010年6月1日～2010年12月30日，共210天；右幅  2011年1月20日～2011年8月20日。

4） 桥面连续和整体化层施工进度计划：2010年10月20日～2011年10月20日，共360天；

5） 桥面系施工进度计划：2011年2月20日～2011年11月20日，共270天。

7  朱家高架桥(AK1+620)

1） 桩基施工进度计划

该桥岸上桩φ1.8（52根），φ1.5（ 6根），φ1.2（ 4根），共572m（右）+498（左）=1070m；桩基础采用冲击钻机进行钻孔，拟投入4台钻机，每台钻机配3人，分三班作业，两套水下混凝土导管。

2010年4月1日～2010年6月31日，共91天；

2） 下部构造施工进度计划：2010年6月21日～2010年9月20日，共92天；

3）上部构造施工进度计划

上部构造分T梁预制和安装两部分，共168片。

（1)、T梁预制：2010年5月1日～2010年11月30日，共210天；

（2）、T梁安装：左幅 2010年6月1日～2010年12月30日，共210天；右幅  2011年1月20日～2011年7月20日。

4） 桥面连续和整体化层施工进度计划：2010年7月1日～2011年9月30日，共90天；

5） 桥面系施工进度计划：2011年8月1日～2011年12月30日，共150天。

- 分离式小桥(K31+669.5)

1） 桩基施工进度计划

该桥岸上桩φ1.5（ 8根），φ1.2（16根），共89m（右）+77.5m（左）=166.5m；桩基础采用冲击钻机进行钻孔，拟投入1台钻机，每台钻机配3人，分三班作业，一套水下混凝土导管。

2010年7月1日～2010年9月31日，共90天；

2） 下部构造施工进度计划：2010年8月1日～2010年10月15日，共75天；

3）上部构造施工进度计划

上部构造分20m空心板预制和安装两部分，共60片。

（1)、空心板预制：2010年9月15日～2010年12月15日，共90天；

（2）、空心板安装：左幅 2010年10月20日～2010年12月20日，共60天；右幅  2011年1月10日～2011年3月10日。

4） 桥面连续和整体化层施工进度计划：2010年12月1日～2011年5月30日，共180天；

5） 桥面系施工进度计划：2011年2月1日～2011年6月30日，共120天。

9  天桥（K29+315）

天桥施工进度计划：2011年2月1日～2011年6月31日，共150天；

10  天桥（K29+820）

天桥施工进度计划：2011年7月1日～2011年11月31日，共150天；

11  天桥（K31+239）

天桥施工进度计划：2011年5月1日～2011年10月31日，共180天；

### 3.8.4  施工进度横道图

总体施工进度计划横道图见附件

# 第四章: 路基及涵洞施工

## 4.1 路基工程

根据邵阳地区的气候特点，雨季期间基本不能正常开展路基工程施工，因此，安排路基施工工期时，分为2010年雨季前后两个阶段。

4.1.1路基填筑试验段

开工后先选取施工区段内具有代表性长度不小于100m（全幅路基）一段路堤作为试验段，进行现场填筑压实试验。通过各项对比试验与测定，对所获得的各种数据整理成数据表和曲线关系图，作为实施科学填筑压实工艺的依据。路堤试验段施工包括以下内容：

1  填料试验、检测报告；

2  压实工艺主要参数；压实机械规格、松铺厚度、碾压遍数、碾压速度；最佳含水量及碾压时含水量允许偏差等；

3  过程质量控制方法、指标；

4  质量评价指标、标准；

5  优化后的施工组织方案及工艺；

6  原始记录、过程记录；

7  对施工设计图的修改意见等。

试验段工作结束后，整理所取得的各项数据，报监理工程师同意认可之后，正式开始路堤填筑。

### 4.1.2 路堤填筑

1、路堤填筑施工工艺见下图。

路堤填筑施工工艺

说明：

1、清表应清除杂草，腐植土、树根等。

2、基底碾压之前，应对基底土质、天然含水量及最大干密度进行试验鉴定。在高填土路堤处还应对基底承载力进行测试鉴定、计算，如有不足，应采取措施予以补强。

3、填筑所用的土应进行液塑性试验。确保所填土的质量符合要求。

4、分层整平必须用平地机进行，并按松铺系数确定松土厚度。遇有大直径颗粒（河卵石、块石等）应予人工清除。

5、分层碾压。以先轻后重，先慢后快。

6、当基底自然横坡大于1：5时或半填半挖处，应按《规范》要求设置台阶。并对原状土的性质、压实度进行试验鉴定。使新填补的土质及压实度均与之接近。减少弹性压缩差，避免路基路面纵向开裂。

本合同段填方采用挖掘机挖掘，自卸车运输，推土机分层（每层不超30cm）平行摊铺，平地机精平，振动压路机分层压实的方法进行，形成挖、装、运、摊、平、压,机械化流水作业，保证路基填筑高质量、高速度地完成。施工前做好表土清理，砍树挖根，修筑台阶，并同时进行改道、埋涵和开挖排水沟，保证施工期间路基保持良好的排水状况。

石方路堤按不同风化程度的石料分段填筑，避免不同强度的石料在一起填筑影响压实度，尽量保持填料的连续均匀进行。填石路堤应分层填筑，分层压实，填筑松铺厚度和压实速度等通过试验路段确定。

填土路堤和填石路堤施工工艺相同，有关技术指标均通过试验段确定。土质路堤和填石路堤的压实标准分别如下列两表所示：

| 土质路堤压实标准 |
| --- |
| 填方类型 | 路床顶面及以下深度 （m) | 压实度 |
|  |  | 高速公路 |
| 路堤 | 上路床 | 0～0.30 | ≧96 |
|  | 下路床 | 0.30～0.80 | ≧96 |
|  | 上路堤 | 0.80～1.50 | ≧95 |
|  | 下路堤 | ＞1.50 | ≧93 |
| 零填及挖方路基 | 0～0.30 | ≧96 |
|  | 0.30～0.80 | ≧96 |

| 填石路堤施工质量标准 |
| --- |
| 分区 | 路床顶面以下深 （m) | 硬质石料孔隙率 （%） | 中硬石料孔隙率 （%） | 软质石料孔隙率 （%） |
| 上路堤 | 0.80～1.50 | ≦23 | ≦22 | ≦20 |
| 下路堤 | ＞1.50 | ≦25 | ≦24 | ≦22 |

2、　施工方案及方法

1  施工准备

1）测量放线

完成现场交桩后，精测队立即进行中线、水准的贯通测量，并与相邻标段贯通闭合；施放线路中线桩和路基边桩，测量工作贯彻双检制。测量成果上报监理工程师，并向各队测量组交桩，以便施工。

2）地质调查核实

施工前根据设计资料，详细调查核实工程地质、水文地质。结合实际情况，在掌握原有地质资料的基础上，做必要的补充勘探，进一步查明和核对地质资料。

3）设置排水系统

据设计图纸尺寸放出路基坡脚、边沟位置，并结合施工实际，修建需要的临时排水工程。避免雨季毁扰路基、冲毁农田，妨碍灌溉。先施工急需开工的重点地段，再施工其它一般地段。

2  填筑施工

1）、路基试验段：

路基施工前，进行200米的试验段施工，试验段取得松铺厚度、碾压遍数、最佳含水量等各种数据，确定施工工艺、组织协调、机械配置，并总结试验段成果，经监理审查批准后，大面积施工开始。

2) 基底处理

根据现场地面实际条件及土质情况，按施工规范及设计要求采取相应的方法进行基底处理施工，特别是水塘、稻田耕作区的基底处理应清除腐性土，采取排水疏干或基底处理（换填、盲沟等）后填筑。根据不同的地表土采用不同的试验方法进行试验。

3) 路堤填料选择

路堤填筑前，先对填料进行土工试验，以确定其类别、颗粒粒径、塑性指数、含水量等指标是否符合规范要求。如不符合，则采取监理认可的措施进行处理。在施工过程中定期对填料进行抽检。

4）路堤填筑

施工中始终坚持“三线四度”。“三线”即中线、两侧边线。施工时在三线上每隔20m插一小红旗，明确中线、边线的控制点；“四度”即厚度、密实度、拱度、平整度。控制路堤分层厚度以确保每层层底的密实度；控制密实度以确保路堤的填筑质量及工后沉降不超标；控制拱度以确保雨水及时排出；控制平整度以确保路堤碾压均匀及在下雨时路基上不积水。

（1）填筑：路堤采用水平分层填筑，每200m左右或两结构物之间划分为一个施工区段，机械化作业，按路基横断面全宽纵向水平分层填筑压实。分层厚度根据填筑压实试验段所确定的工艺参数严格控制，路堤每20m设一组标高点，每层松铺厚度不大于30cm，土方路堤填筑至路床顶面最后一层的压实厚度不应小于10cm。地形起伏时由低处分层填筑，由两边向中心填筑。边坡两侧各超填50cm宽以上，以方便机械压实作业，保证路堤全断面的压实度一致，竣工时刷坡整平。根据自卸车容量计算堆土间距，以便平整时控制均匀的分层厚度。

（2）摊铺整平：摊铺作业采用推土机初平，再用平地机精平，控制层面平整、厚度均匀，以保证压路机的碾压效果。摊铺时层面做成向两侧倾斜2%～3%的横向排水坡，以利路基面排水。在推土机摊铺平整的同时，对路肩进行预压，保证压路机进行压实时压到路肩不致滑坡。

（3）控制最佳含水量：对部分可能填筑土质的路基要选择最佳控制含水量，路堤填土的含水量控制在Wopt+2%～Wopt-2%。当含水量超出最佳含水量的+2%时，适当晾晒，以应降低填土的含水量。当含水量低于-2%时，适当洒水润湿。

（4）机械碾压：碾压前，先对填筑层的分层厚度和平整度进行检查，不符合要求时，用平地机再整平，确认符合要求后再进行碾压。开始碾压时，先用小吨位光轮压路机对松铺土表面预压，再用拖式振动碾碾压，再整平，然后再用大吨位振动压路机碾压。压实作业按照先压路基边缘，后压路基中间，纵向进退，先慢后快，先静压后振动，由弱振至强振的操作规程进行碾压。碾压施工中，压路机往返行驶的轮迹必须重叠一部分，光轮压路机重叠1/2轮宽，振动压路机重叠40～50cm，相临两区段纵向重叠2.0m。压实作业做到无偏压、无死角、碾压均匀。

（5）路基检测：路基采用水平分层填分层压实，每层填筑压实后，及时进行检测，并经监理工程师签字认可后，方可进行下一层路堤填筑。

试验人员在取样或测试前先检查填料是否符合要求，碾压区段是否压实均匀，填筑层厚度是否超过规定厚度。

压实度检测采用灌砂法，如采用核子密度湿度仪，应在检测前与灌砂法做对比试验（以灌砂法为基准），且定期标定。

### 4.1.3 路堑开挖

1、路堑开挖简述

挖方路基施工时首先放出边线桩，对不同路段采取不同的施工方法。对深路堑采用混合式开挖法（即横挖法与通道纵挖法混合使用）分层开挖，对石方的开挖则视岩石的类别、风化程度和节理发育程度确定开挖方式。对于软石和强风化岩石，能用机械直接开挖的均采用机械开挖或人工开挖，不能使用机械或人工直接开挖的石方则采用爆破法开挖。边坡采用光面或预裂定向爆破。爆破法为备用方案。

2、路堑开挖

1  施工准备

1）首先对土石的工程分级与类别按规范要求进行鉴定，然后按机具开挖或爆破开挖分别进行施工分类。

2）测放出路堑的边线、中线，在路堑顶两侧每5.0m设一固定桩，并在施工中随时检查开挖坡度，及时纠正偏差，严防超、欠挖。并做好临时排水设施。

2  开挖的基本要求

1）土方开挖时，将适用于种植草皮和其它用途的表土储存于指定地点。

2）开挖土石均自上而下进行，当开挖至挡墙顶时，边坡不得乱挖超挖，严禁掏底开挖。机械开挖时，需有人工配合。

3）开挖石方时，对于软石和强风化岩石，能用机械直接开挖的均选用机械开挖；机械或人工不能直接开挖的石方，采用控制爆破法开挖。

4）施工时要保证路堑坡面平顺，无明显的局部高低差，无凸悬危石、浮石、碴堆、杂物，边坡上出现的坑穴、凹槽须进行嵌补平整。

5）开挖平台台面设有向路基侧沟排水的坡度。

6）开挖形成的边坡按设计要求及时防护，避免长期暴露，造成坡面坍塌。

7）在能保证路堑边坡和弃土堆自身稳定的情况下，并考虑地形以及对附近建筑物、农田、水利、河道、交通的影响，防止水土流失、淤塞排灌沟渠等弊端，合理确定弃土堆位置与高度。

8）尽量考虑以挖作填，必须弃舍时本着高土高弃、低土低弃、劣土废弃、优土还田的原则：

9）路堑上方及和路堤边坡上不弃土。

10）山坡上弃土，要连续堆填；山坡下弃土，每隔适当距离在低凹处留有缺口，并保证地面水顺利从缺口排出。

11）沿河岸或傍山路堑的弃土，不弃入河道，以防挤压桥孔或涵洞出入口、改变水流方向和加剧对河岸的冲刷。

12）贴近桥墩台处不弃土，以防造成偏压。

3  施工方案及方法（爆破法施工为备用方案）

路堑开挖方式根据地形情况、岩层产状、路堑断面及其长度并结合土方调配确定。土质路堑采用逐层顺坡开挖；平缓地面上短而浅的土石路堑采用全断面开挖；平缓横坡上一般土石路堑采用横向台阶开挖，较深路堑采用分层开挖；土、石质傍山路堑采用纵向台阶开挖，边坡较高时要分层开挖，路堑较长时适当开设马口，以增加工作面。

硬岩路堑采用风动凿岩机、潜孔钻机钻孔，预留光爆层控制爆破，装载机装车，自卸车运输的施工方法。土质、软岩路堑采用挖掘机或装载机挖、装，自卸汽车运输的施工方法。

1）土质路堑开挖

土质路堑采用机械开挖、预留人工开挖层的施工方法，两边边坡预留30cm，底部预留30cm。开挖至预留层时，停止机械开挖，待进行路基基床施工时，用人工突击开挖。

路堑开挖后表面要平顺整齐，表面做成向两侧的排水横坡，表面以下地层不得扰动和泥化。

基床施工时，提前对基床底层范围内的地质进行检验，若发现存在设计外的软土地基，则及时上报设计单位、监理单位、业主进行软基处理。

2）石质路堑开挖

本合同段路基石方开挖施工以机械开挖为主，爆破法开挖为备用。对于风化层及软石，采用推土机和挖掘机直接开挖；对无法用机械作业的次坚石、坚石，采用空压机配钻孔钻机打眼，石方量较小地段采用浅孔爆破，石方量集中地段采用深孔多排微差爆破，边坡采取光面爆破法或预裂爆破法。路床顶面采用密集小型排炮施工，石方采用挖掘机配合自卸汽车运输方式进行。

爆破施工时应严格控制药量，使之能达到预期效果，又不至于危害路基和保证边坡的稳定，并充分考虑对周围环境的影响。

（1）爆破施工程序见下图

（2）爆破施工方法

标孔：按照爆破设计的抵抗线、间距、排距，由爆破技术人员现场标出炮孔的位置，炮孔位置未经爆破技术人员工同意，不得随意更改。

钻孔：用高风压钻孔钻机，按照爆破设计要求的孔位、倾角、深度钻孔，钻成的炮孔用草袋装土覆盖，防止雨水和碎石流入，并做好明显标志。

验孔完成后，由爆破技术人员对每一个炮孔进行孔位、深度的验收和登记，不符合要求的炮孔要重新钻孔。要注意预裂爆破孔底的高程应高出路基设计标高30cm，超深时要回填至设计深度。

装药：用设计要求的非电毫秒位雷管做起爆体。为了保证起爆的可靠性，每个起爆体用两发雷管。按设计的药量进行装药。预裂爆破的装药要先在现场绑制，按设计的线装药密度将炸药、雷管和导爆索一起捆绑在竹劈上，缓缓送入炮孔中。

填塞：选用黄土或沙质粘土填塞，土中严禁含有碎石。用木质炮杆捣实，填塞时为防止将雷管的导爆管捣断，填塞长度应保证2.5～3.0m。预裂爆破孔填塞时，选用包药纸或塑料袋在炮孔上部0.8cm处填塞，然后用黄土或砂质粘土填实。

联线：按设计的爆破网络联线，采用孔外延时，注意延时雷管的段位应与设计的段位一致，每孔引出的两根导爆管要分别连接在两个网路上，延时或继爆雷管的聚能端应与导爆管传爆方向相反，导爆管道与雷管紧贴，并用胶布绑牢。联线后应由技术人员对线路进行一次检查。

检验：联线后由爆破技术人员进行线路的检验，主要检验线路是否漏接、错接和断路，发现问题要及时纠正。

起爆：先进行爆破警戒，所有人员必须撤离到警戒线以外，按照现场指挥人员的口令，实施起爆。

爆后检查：起爆15分钟后，由技术人员检查爆破现场，确认安全后发出解除警戒信号。

（3）边坡施工从开挖面往下分级清刷，软质岩石边坡可采用人工或机械清刷，次坚石和坚石边坡，采用炮眼或裸露药包法爆破清刷，并应清除危石、松石。

（4）石质路堑路床顶面采用密集小型排炮施工，炮眼底标高低于设计标高1～10cm，装药直接松动爆破施工。

(5）截水沟、排水沟爆破： 截水沟、排水沟开挖主要使用手风钻、风镐配空压机等工具。

### 4.1.4 特殊路基段施工

本合同段特殊路基主要有填挖交界路基、软粘土路基。对于特殊路基的施工均按设计图及现行的有关规范、技术标准、验收标准进行施工。

#### 1、填挖交界路基处治

1  地面坡度超过1：5时，需要挖台阶，台阶宽度根据填土高度和地面坡度确定，不得小于2m，并设4%的反坡；

2  在填挖交界处，向挖方方向超挖80cm深，横向超挖长度为6m，纵向超挖长度为10m；

3  地面坡率大于1：3.5，且横向填挖路基填方一侧路基顶宽度大于3m时，根据填土高度和地面横坡情况设置1～4层土工格栅，顶部一层土工格栅设在80cm超挖层底部，长10m，其它几层土工格栅由上到下设在开挖台阶上，长6m，对称布置于填挖交界处；

4  对于纵向填挖过渡段，从纵向地面坡脚外8m至坡顶交界处往外5m范围内，用大功率振动压路机在平台处和路顶面下20cm处各补压一次，根据试验路段总结的试验数据进行碾压直至符合规范要求；

5  当挖方区为土质时，应优先采用渗水性好的材料填筑，同时对挖方区路床0.8m范围内土体进行超挖回填碾压；当挖方区为坚硬岩石时，根据土石方调配情况采用填石路堤；

6  施工时，根据地下水出露情况和岩土性质，设置完善的地下排水系统，除在边沟下设置纵向渗沟外，还应在填挖之间设置横向或纵向盲沟,将地下水引至路基外排水系统。

#### 2、软粘土路基处治

本合同段软基分为换填处理方式：

1  换填：

按设计深度置换，换填材料采用水稳性较好的透水性材料，如砂、石粉、石屑或开挖石方（须风化不严重、无崩解性和可溶性等）；当换填区的地下水位低于换填底部时，考虑用碎石土；换填须分层压实，且每层压实厚度控制在15～20cm；当换填区域的地下水位较高时，应加强排水措施；

2 土工格栅：

土工格栅材料进场后，先须经过送样检验，送检合格后方可投入使用；

土工格栅应在软基外理后和填土开始前铺设。一般路段的土工格栅铺设在砂垫层顶部，第二层铺设在碎石垫层顶部；铺设时，土工格栅不得沿路基横向搭接，沿路基纵向，土工格栅宜采用搭接法连接，其搭接长度在20cm以上，并用高强塑料扎扣扎牢，然后沿搭接方向每隔4m设一个门钉，门钉须压入土中30cm；土工格栅主受力方向沿路堤横向铺设。

### 4.1.5 路基排水

路基排水工程主要有边沟、截水沟、排水沟、涵洞进出口和急流槽等，在进行以上结构物施工前应做好有关混凝土和砂浆的配合比，报监理工程师批准。各类结构的施工，尺寸必须符合设计要求。施工时应认真作好截水沟出水口与路基边沟和涵洞进出口以及急流槽的连接。

### 4.1.6 路基防护

路基防护工程，根据路基主体施工进度及结构工序展开施工，原则上“路基完成一段、防护一段”，在路基本体完工后及时完成路基防护工程；完工后的取弃土场及时平整绿化，并做必要的防护，防止水土流失。

防护工程的基坑采用挖掘机或人工开挖，浆砌工程采用小型机具吊运，人工挤浆法砌筑。

1  浆砌片石挡土墙

基坑采用跳槽开挖，分段砌筑施工，开挖后及时施工浆砌片石基础，砌筑采用坐浆法，砌筑上层时不振动下层，砌筑前对下层进行表面清理、湿润。砌筑时不能出现通缝和过大的三角缝隙，砂浆必须饱满。非岩石地基10～15m，岩石地基不大于25m设置沉降缝。缝宽为2～3cm。

1）施工工艺见下图所示

2）施工方案及方法

（1）施工前先作好地面排水工作，在松软地层或坡积层地段，基坑不得全段开挖，以免在挡土墙完工以前发生土体坍滑，必须采用跳槽开挖，及时分段砌筑的办法施工。

（2）基坑开挖后，若发现地基承载力与设计要求有出入，按实地情况报告给设计单位，及时调整设计。

（3）砌筑石料必须经过挑选，质地坚硬、色泽均匀、无裂缝、无水锈、不易风化的石料。石料的抗压强度不低于30Mpa，砌筑时不能出现通缝和过大的三角缝隙，砂浆必须饱满。

（4）砌筑时两面立杆挂线或样板挂线，外边线顺直整齐，逐层收坡，内面线大致适顺。在砌筑过程中经常校正线杆，以保证砌体各部分尺寸符合设计的要求。

（5）砌筑采用坐浆法，砌筑上层时不振动下层，砌筑前对下层进行表面清理、湿润。采用“丁”、 “顺” 、“嵌” 、“楔”等方法，使片石间嵌挤密实，墙身稳定。

（6）墙的底部、顶部和墙面外层，选用较整齐的大块石砌筑，层高一致。

2  浆砌片石护坡

1） 采用挤浆法施工。护坡施工前，做到坡面密实和平整后，方可进行砌筑。保证防护设施能与土石坡面密贴结合，不允许有空隙。

2） 砌体的外露面和坡顶、边口选用较大而平整的片石或块石，并稍加修凿，其它部位的石质要外观色泽均匀、质地坚硬、不易风化，石块在砌筑前浇水湿润，表面泥土、水锈需清理干净。各工作层竖缝要相互错开，不得贯通，竖缝宽度不得大于3cm。勾缝采用平整压槽法（凹缝），在砂浆初凝后，洒水养生。

## 4.2 涵洞施工

本合同段共有涵洞33道，其中盖板涵（通道）12道，圆管涵16道，砼拱涵5道。涵洞施工前，实地详细调查当地的防洪和灌溉水系，以保证涵洞建成后与当地水系成为一体。

为确保涵洞的工程质量，由专业队伍进场施工，统一制作模板，保证结构物的几何尺寸控制在规范规定的允许偏差的范围内。在路线的恢复测量和放样的基础上，进行涵洞的测量放样，确保路线与桥涵的流水方向协调，防止偏左或偏右。

4.2.1　圆管涵施工

1  管节预制（从预制厂采购）；

2  基础

本合同段圆管涵的位置没有软基，均为一般地基，基坑开挖后，在基底铺设50cm厚的砂砾垫层，并夯实。如果基础地质较差，可采用换填粒料土的方法处理，其深度通过设计单位的计算确定，管涵基础砼分二次浇筑，先浇筑底下部分，同时预留管基厚度及安装管节座浆混凝土2～3cm，待安放管节后再浇筑管底以上部分。基础按从中往边每隔5～6米长对称分布设立一道沉降缝，缝宽3cm，采用塞砂处理。

3  管节安装。

4.2.2　盖板涵（通道）施工

1  施工工艺流程

钢筋砼盖板涵施工工艺流程如下图所示。

2  施工方法

1）基坑开挖

人工开挖：开挖工程量较小的土质基坑采用人工开挖。

机械开挖配合人工刷坡捡底：对开挖工程量较大的土质基坑，采用挖掘机开挖配合人工刷坡捡底的开挖方法施工，机械开挖时在设计基底高程以上保留不少于30cm厚度的土层由人工开挖捡底。基坑下部为岩层基坑时采用浅眼松动爆破开挖。

2）基坑排水

基坑排水采用改沟导流、汇水井抽水的排水方法。对于在施工期间有水流的沟渠处修建排水涵时，先在该涵基坑顶缘以外适当位置修建临时导坑排水沟将地表水流引排，基坑内排水一般采用排水沟与汇水井相结合集中抽水的方法。

3）基础、墙身

基础、墙身浆砌片石施工采用挤浆法分层、分段砌筑；浆砌墙身所用面石均必须进行人工凿面。基础砼的模板采用一般的建筑模板，墙身砼、片石砼的模板采用大块钢模板；砼采用强制式砼拌合机拌合，插入式捣固器捣固。

4）盖板施工

钢筋砼盖板采用现场集中预制，钢筋砼盖板预制时必须预埋吊装用钢筋吊环，载重汽车运输，人工配合汽车起重机装卸及安装。如运输及吊装条件限制，则采用支架现场跳块浇筑。在安制盖板前，应检查盖板和边墙的尺寸，盖板与边墙的接触面应浇水湿润，用不低于C10的水泥砂浆铺设接触面或填塞接触缝。安装后，预制盖板间孔隙以水泥砂浆填塞。

5）涵洞缺口填筑及台背回填

涵洞缺口填筑及台背回填松铺厚度每20cm一层，小型压路机压实，压实指标为96%。

## 4.3 桥台、涵背回填施工

桥台、涵背回填采用砂性土为回填材料，按设计宽度一次填足。为了更好地保证回填质量，回填前应将地面所有杂物、浮泥彻底清理干净并对原地面进行压实；在墙身上用红油漆划线作标记且进行编号，回填时按照划线标记进行控制分层厚度，压实方法采用小型手扶振动器夯实，经检测压实度合格后，才进行下一层回填。两侧与顶部每50m2检验一点压实度，每一层回填的松铺厚度不宜超过15cm，每处压实度均达到96%以上。桥台、涵背回填应在其相应结构物砼强度达到设计强度80%后进行，回填时两侧对称分层进行。

## 4.4 路基施工监测要点

### 4.4.1  观测措施

沉降观测采用沉降板；水平位移观测采用位移边桩观测；孔隙水压力计采用钻孔埋设法；土压力计采用挖坑埋设法；纵向裂缝观测内容有裂缝的位置和范围（包括长度、宽度和深度）；复合地基须做承载力检测；

4.4.2　观测频率

1  在路堤施工过程中各观测项目的观测时间和频率相同；

2  观测频率视不同时期、填土高度和监测资料分析结果而定。大致可分为：填土期每日观测1～2次；预压期第1～4周隔日观测一次；预压期第5周至第三个月每周一次；预压期第三个月之后至上路面完毕每半个月观测一次；从营运开始至设计观测期每半年观测一次。

4.4.3　注意事项

1  侧斜管、水平位移桩须设置在临空面较大的一侧；

2  观测基桩、工作基点桩和校核基点桩的埋设，观测仪器、资料分析和成果报告等必须按规范要求进行；

3  沉降、位移观测采用S1、S3型水准仪以二等清度要求的几何水准测量高程，观测精度小于1mm。

# 第五章：桥梁工程施工

5.1   基础施工

5.1.2  陆上钻孔灌注桩基础施工

1、施工放样与平台准备

桩位的测量放样，平整施工场地，布设道路，设置供水供电系统，制作和埋设护筒；泥浆配料与调制、沉淀出渣及准备钻孔机具等。采用全站仪对桩中心位置坐标进行测量和检测。陆上钻孔，清场后直接移钻就位。

2、埋设护筒、泥浆制备

护筒采用钢护筒，用锌t=6mm钢板制作，内径大于桩径300mm。根据地质和地形的实际情况护筒顶高出地面0.3m或水面1.0-2.0m,护筒底埋置于不透水层内1.0m-1.5m。护筒平面位置的偏差不得大于50mm，护筒倾斜度的偏差不得大于1%。

钻孔前备足粘土和膨润土，每两孔设置一处泥浆循环池，在泥浆池中配制好泥浆，根据不同的地质情况随时调整泥浆比重。使护筒内泥浆的顶面始终高出筒外地下水位1～1.5m。

钻孔桩泥浆由水、膨润土及添加剂按适当比例配制而成，具有悬浮钻渣，冷却钻头，润滑钻具，增大静水压力，并在孔壁形成泥皮，隔断孔内外渗流，防止坍孔的作用。根据我司经验和地层情况，为加快施工进度，采用高效聚丙烯酰胺不分散低固相泥浆，保证穿过软弱地层时不出现塌孔和桩尖无泥浆沉淀。

陆上钻孔采用桥位处空地开挖泥浆池，进行泥浆循环，沉淀排渣，泥浆应严格配制。

3、钻孔施工

钻机与桩中心平面偏差不大于50mm。待钻机安装就位后，采用冲击钻机进行钻孔，保持泥浆顶面高出施工水位或地下水位1.0-1.5m。泥浆从护筒口流入，然后从钻头的钻杆下吸进，通过钻杆及排浆检测泥浆各项性能指标，如相对密度、粘度等，记录钻孔进度，保持孔壁稳定，同时钻孔连续进行，不得中断，同时，如果新桩钻孔应选择距灌注桩中距5m以外的桩孔，以避免干扰相邻桩砼的凝固。地质情况较为复杂的大、中桥，在钻孔灌注桩施工前，应按设计要求或监理工程师指示，在桥位现场试桩。

4、孔径检查与孔底清理

为保证孔桩质量，钻孔完成后，用监理工程师批准的方法和仪器，对孔深、孔径、孔形、倾斜率进行检查，经检查合格后，迅速清孔。

清孔采用掏渣换浆法。清孔过程中，保证孔内水头高度。清孔后确保孔底沉淀厚度不大于设计规定，经监理工程师检查签认后，即可进行下步工作。

5、钢筋笼加工和安装

钢筋笼制作与安装：桥梁桩基钢筋笼统一在预制场的钢筋棚进行加工，根据桩长分成一至数节在钢筋棚加工，主筋接长采用双面焊接或闪光对焊，钢筋笼主筋与加强箍筋进行梅花型点焊焊接，以保证笼的刚度，加工时注意使钢筋接头在同一截面的数量符合规范要求。钢筋骨架保护层按设计设置，通过在钢筋笼的环形筋上串中心开孔的混凝土块或耳筋来保证。同时将声测管预埋，声测管根据钢筋笼长、等边三角形对称预埋在笼体内侧，并焊接固定，每桩3根或4根（桩径大于1.8m），外径57毫米的钢管，上端高出桩头50cm以上，为保证声测管的接头质量，采用大一号的钢管长不小于20cm对接焊，管的上、下端用钢板焊接封闭。采用单面绑条焊，钢筋笼制作完毕，经验收合格后，用汽车吊吊入桩孔。牢固定位，以免在灌注混凝土过程中发生浮笼现象。

6、砼施工

吊装时，为保证钢筋笼不变形，在笼内加设钢筋支撑。钢筋笼入孔后采取固定措施，防止灌注砼时钢筋笼上浮或下落，特别是在浇筑钢筋笼底部1ｍ时，灌注速度放慢，待浇筑过笼底1米再按正常速度浇筑。

砼浇注采用导管法，导管在浇筑前进行水密，承压和接头抗拉试验。浇注完成之后，应及时清理现场。灌注高度大于桩顶设计标高0.5-1.0m。施工方法见下图。

桥梁钻孔桩施工示意图

7、桩头处理与桩身检测

桩身砼灌注完毕，强度达到10mpa后，即可开挖基坑，进行桩头截除，凿除使用风稿，配合人工清理，同时进行质量检测，鉴定合格后，进行下一道工序施工。

桩身经过无破损检测合格后方可进入下一道工序。桩基按不小于质检部门要求的最低的比例预埋超声波检测管检测。

5.1.3 水中钻孔灌注桩基础施工

浅水基础采用筑岛围堰施工，其他同陆上嵌岩桩施工方法。

钻孔灌注桩施工工艺图

说明：

1、准备工作。包括设置施工平台、设置泥浆池、备泥浆料、钢护筒制作、供水供电管线设置、照明设施等。

2、设置钢护筒。一般用振动锤下沉。如地表土质好，也可采用人工挖埋。四周用粘性土夯实。

3、调制泥浆。应根据桩位处各层地质情况，选用合适指标。泥浆池的体积，是根据孔身体积计算而定。

4、钻机就位。要检查垂直度、施工平台是否水平。

5、钻进速度。要视土层性质，小心慎重。经常测定泥浆各项指标。保持浆面高度，防止坍孔。

6、清孔前除检孔器检查外，尚需检查终孔是否符合设计条件。

7、灌注水下砼。严格量测埋管深度符合规范要求，防止砼卡管断桩。

8、用冲击钻的要求备有排碴筒进行排碴，以确保钻进速度。

5.1.4  扩大基础施工

1、基坑开挖

清理场地后直接采用挖机开挖至基底设计标高以上30cm，然后再采用人工修整。挖基时，基底土不得被水浸泡，挖至接近基底标高时，应保留10-20cm厚度，在基础施工前再突击挖除。基础基坑开挖应根据岩层的类别做不同的支护措施处理。在未风化的岩层上建筑基础时，应将岩层面凿平成台阶形，如坑壁或基底有渗水，则沿基坑四周挖集水沟，并将全部渗水汇集于一集水坑内排出。为便于基坑内人员操作方便，要求基坑平面比最下一层基础的每边多于0.5m，坑壁采用放坡开挖，并适当支撑，基坑上部四周应挖沟，防止雨水汇入基坑。

2、浇注基础

基坑开挖到位且经验收基底承载力、标高、平面尺寸后，应对基底进行清理后迅速浇注砼。基础模板采用组合钢模。浇注成型后，应及时加以养生。

5.2   下部构造施工方法

5.2.1  承台及系梁施工

基坑由机械开挖，底高程预留20厘米，留待人工清理，避免机械扰动基底。保证基底有足够的承载力、严格控制底标高。岩石开挖采用爆破开挖法。水中基础开挖，采用围水和防渗围堰阻水。

根据护桩放出结构物边线，并用墨斗弹出清晰的轮廓线，在基坑周边钉桩控制上口模板及钢筋的准确位置。

按照图纸和规范的要求，严格控制制作的几何尺寸及钢筋安装的间距、保护层厚度，预埋筋的准确位置。在安装钢筋时下层保护层采用砼块作为保护层垫层。上层钢筋用钢筋马凳安装、焊接。预埋筋的插入位置非常重要，在浇筑前及钢筋安装完成后，对钢筋的轴线，固定情况认真验收（可以用钢管或钢筋点焊固定）。

采用钢模支设，模板拼缝用海绵或密封条填塞，粘结牢固，用螺栓连接，横杆采用φ48万能钢管，立杆间距50厘米，横杆间距40厘米，采用φ14钢筋对拉，内撑用钢筋头焊接在钢筋骨架上，外撑可用钢管或木杆。

砼拌和在拌和场集中搅拌，运输采用砼运输罐车。砼入仓采用溜槽或泵车入仓。砼浇筑分层厚度不大于30厘米，砼振捣距模板边10厘米，振动时间不宜过长，除按时间控制外，以砼不再明显下沉和无明显气泡，表面无浮浆为准，防止砼过振产生离析。振动上层砼时，振动棒插入下层5厘米，防止分层、蜂窝的出现。

拆模后即时洒水养护，用草袋覆盖，保持湿润不少于7天。拆模完成后，对砼的外观、几何尺寸、标高、轴线偏位用目测，仪器、钢尺进行检测。

根椐设计图纸对桥墩中心和台身角点进行精确放样，并报经监理工程师检查合格后进行桥墩、台身钢筋施工。

5.2.2  一般墩柱施工

施工时先整理好场地，凿除桩头，用CKC架搭好施工脚手架，再焊接绑扎钢筋骨架，根据墩台身型式，圆形墩柱模板采用两块半圆形钢模，柱式墩模板每节高度为2m，按一次浇筑完成考虑，模板接缝的内表面平整、光洁，成模后的垂直度，以及同心度、强度、刚度、稳定性等都要达到设计要求。墩柱钢筋在钢筋加工车间统一加工，运到工地现场焊接安装。在安装钢筋前，应对桩顶进行凿毛处理；准确放样出墩柱的尺寸。用吊车将涂上脱模剂的模板按墩柱高度拼装成型，其几何尺寸、平面位置、垂直度等应符合规范要求在模板安装过程中用钢绳作八字抗风，确保墩柱在浇筑过程中垂直度符合规范要求；墩身施工前，模板在地面预先进行拼装，确定结构尺寸正确后，才能进行施工。台身模板采用整体钢模，模板板面由5mm的钢板加工而成，模板外用钢管进行加固，内用对拉杆进行加固，施工时预埋PVC管，螺杆插在塑料管中，拆模后拨除螺杆，再对螺杆孔进行处理。以防止模板在浇筑过程中发生变形，影响砼结构尺寸和外观质量。模板安装好后对轴线、高程进行检查，符合规范和设计要求后再进行加固，保证模板在浇筑混凝土后，不变形、不移位；模内干净无杂物，拼合平整严密无漏浆缝隙，模板内部涂刷脱模剂。用汽车吊配合提升模板。

砼拌和在现场集中搅拌，运输采用砼运输罐车。砼入仓采用汽车吊吊运入模。砼浇筑分层厚度不大于30厘米，砼振捣距模板边10厘米，振动时间不宜过长，除按时间控制外，以砼不再明显下沉和无明显气泡，表面无浮浆为准，防止砼过振产生离析。振动上层砼时，插入下层5厘米，防止分层、蜂窝的出现。

拆模后即时洒水养护，用塑料薄膜包裹和覆盖，保持湿润不少于7天。拆模完成后，对砼的外观、几何尺寸、标高、轴线偏位用目测，仪器、钢尺进行检测。

5.2.3  盖梁、台帽施工

当盖梁、台帽距地面较高时施工采用采用在墩柱预留孔道，穿入直径100mm的钢棒，再安装工字钢和槽钢。。当盖梁、台帽距地面较低时采用钢管搭设满堂支架进行施工，施工前首先对土基进行分层夯实，上垫20×20厘米枕木，采用φ48钢管纵向60厘米，横向90厘米支架，上下托撑采用可调式托撑，托撑上摆放15×20厘米方木，最后铺设10×10厘米方木间距30厘米，用手提电刨刨光、刨平，安装底模，模板加固完毕后，对其进行检验、测定、验算，然后对其施加应力，对支架进行预压后，压应力盖梁自重的100%(可采用砂袋)，观察12小时，如发现下沉卸压后对支架进行调整，其后再进行预压，对其平面位置、顶部标高、节点连接、纵横向稳定性进行全面检查，达到无沉降、位移，符合模板及支架的加固规范要求后，经监理工程师检查，方可进行下道工序。

盖梁施工工艺流程框图

钢筋在钢筋场制作加工好，运至施工现场，用吊车配合人工安装就位，在制作钢筋前，须按要求对钢筋图（主筋）放到实地上，以便在制作主筋后对主筋弯曲角度和尺寸检查，以保证钢筋笼与设计一致，进行安装钢筋时，应注意钢筋笼不得变形，各主筋位置准确，防撞挡块钢筋的安装准确，经检验合格后，进行侧模和挡块的模板安装，各项指标符合规范及设计要求。

砼浇注采用拌合站集中拌和，用砼灌车将砼运到施工现场，并用吊车将砼运送入模，分层用50型振动器振捣密实，在砼浇筑过程中应注意采用对称浇筑，控制好分层厚度（30cm以内）以防止支架和底模受力不均匀。砼养护采用潜水泵直接抽水养生，并用厚编织麻袋覆盖，要求麻袋处于湿润状态，要求砼养生在七天以上。

5.3  上部构造施工方法

5.3.1  现浇预应力连续箱梁施工（两塘互通A2匝道桥）

施工顺序：测量定位→搭接脚手架→预压→立底模与侧模外模→绑扎钢筋→浇筑底板砼→立侧模内模→浇筑腹板砼→立顶模内模→绑扎顶板钢筋→浇筑顶板砼→拉毛→养生→预应力钢筋制作（砼强度达到设计的90%）→穿预应力筋→预应力张拉→压浆、封锚→卸落支架。主要施工方法如下：

①地基处理

支架施工前先对地基进行处理，采用换填碾压等加固地基的办法使地基承载力达到规定的要求。

②支架设计与施工

搭设支架前，先对现场地基进行整平压实，使其达到施工所需承载要求。支架底部铺设枕木，并加垫4mm厚8×8cm钢板，支架采用WDJ碗扣式多功能钢管支架，支架纵横间距均为80cm，并设纵横斜撑，支架顶部先纵向铺设16#工字钢，再横向铺设10×10cm方木，间距30cm。支架地基要排水畅通，不准有积水，支架顶部要有可调顶托。最后在支架周围加防护网和安全网，可采用预留部分通道采用门式支架的方式确保线路畅通。支架搭设完毕后，对支架进行符合设计要求的砂袋预压，预压重量不得小于箱梁恒载的1.2倍，以消除支架的非弹性变形。待沉降稳定后，考虑预拱度，调整可调顶托，将支架平台标高准确调到实际施工位置，然后开始立模、绑扎钢筋，灌注砼，预压砂袋随着箱梁的施工逐步卸载。

现浇箱梁支架施工示意图

③模板设计与施工

连续箱梁的底模、外侧模和悬臂模采用大块钢模板，侧模和悬臂模接缝处用腻子抹平，腻子硬化后再刷脱模剂以消除模板缝。加劲肋采用5cm×5cm方钢，加劲肋间距为30～40cm，内模用组合钢板，倒角处用木板，模板要用拉筋及支架牢固加固，防止砼浇注时变形，立模时要注意在相应位置留预拱度，抵消砼施工时支架可能产生的弹性变形。

④钢筋加工及安装

钢筋在现场钢筋棚内按设计要求弯制成型，在梁底模上绑扎成型，绑扎时注意在钢筋骨架底部及侧面垫砼垫块控制砼保护层厚度。梁体施工时，应注意预留伸缩缝槽口、支座垫板、防撞护栏、通气孔等分项工程的预埋件及预埋钢筋。

⑤砼浇注及养生

箱梁砼在自动计量拌合站集中拌合，砼输送车运送，砼输送泵车泵送入模。砼分三层浇注成型，浇筑顺序为底板、腹板、顶板（包括翼板）砼，分层浇注的间隔时间控制在砼初凝前并且使层与层之间覆盖住。混凝土由集中搅拌站生产，采用砼输送泵输送浇注，机械捣固，浇注过程做好监控量测工作。

砼养护：混凝土浇注完成并终凝后，即可进行湿治养生，养护期间严禁砼遭受振动，养护期不得少于15天。砼养生时，应对预应力管道应加以保护。

⑦钢绞线束制作

钢绞线采用砂轮锯切割，切割时应在每端离切口3～5cm处用铁丝绑扎，切割长度应为设计长度加工作长度，下料结束后，将钢绞线用铁丝编束，铁丝扣向里，编好的钢绞线束应编号挂牌堆放，堆放时下垫枕木防止污染泥土和生锈。

⑧张拉作业

待砼强度达到混凝土强度设计等级的90%以上时，预应力钢束方可张拉。张拉时尽量保持对称、均匀，不得集中张拉。本桥采用正向单端逐孔现浇、张拉钢束的方法施工，张拉顺序为第一到第五孔，先中层束→下层束→上层束，张拉时采用“应力、延伸量”双控制，预应力的张拉采用双控。张拉的程序按技术规范的要求进行，后张法预应力砼张拉程序为：0→初始应力（0.1δk）→δk →（持荷2min）→ (锚固)。具体施工方法详见后张法施工工艺。

⑨孔道压浆

预应力束张拉后，立即进行管道压浆，特殊情况亦不超过3天，管道压浆要求密实，压浆采用真空辅助压浆技术。压浆前采用高压水清除管道内杂质，对孔道进行清扫，然后用含0.01Kg/l中性洗涤剂或氢氧化钙的清洁水加以冲洗，再由无油份的压缩空气排出积水并对排气孔、灌浆孔、排水孔及压浆设备的安装等进行全面检查，然后压浆，确保灌浆饱满。

- 工作原理

在压浆之前，首先采用真空泵抽吸预应力管道中的空气，使孔道内的真空度达到80%以上，然后在孔道的一端用压浆机以大于0.7Mpa的正压力将水泥浆压入预应力孔道。由于孔道与压浆机之间的正负压力差，大大提高了孔道压浆的密实度和满度。在水泥浆中，减小了水灰比，添加了专用的添加剂，提高了水泥的流动度，减小了水泥浆的收缩。

- 工艺流程

- 在水泥浆出口及入口接上密封阀门。将真空泵连接在非压浆端上，压浆泵连接在压浆端上。

- 关闭除与真空泵连接的所有通风空，启动真空泵，达到负压0.1Mpa（真空度达到80%以上）。如果未能满足此数据则表示波纹管未能完全密封，需进行检查。在保持真空泵运作的同时，开始进行压浆，当从排气口流出无气泡和微沫浆，稠度与压浆端基本一致时，方可关闭真空泵。

- 开启抽真空端盖帽上的排气孔，打开压浆泵，当从真空端排气孔冒出与压浆端稠度一致的水泥浆时，停止压浆，关闭抽真空端盖帽上的排气孔。

- 启动压浆机，当压力≥0.5Mpa时，保持压浆2分钟。关闭压浆泵出浆处的阀门，关闭压浆泵。

- 拆下抽真空管的两个活接，卸下真空泵；拆下空气滤清器和灌浆胶管，清洗灌浆泵、搅拌机、阀门、空气滤清器以及粘有水泥浆的工具。

- 认真做好压浆记录并整理，发现问题要及时处理。

- 封锚

预应力筋张拉锚固及灌浆完毕后，对暴露于结构物外部的锚具须尽快封锚，防止水分和其他有害介质侵入，封锚砼要注意与结构表面保持一致，以确保整洁、美观。

用C55砼的微膨胀砼对槽口进行封填，封填的砼外观应与塔柱结构砼颜色一致。

⑥卸架

砼养护达到设计拆架强度时，即可卸架拆模，支架拆卸时先从跨中拆起，向两侧逐步对称拆去相邻节点，使梁体均匀承载。拆模时，先拆除箱体内模板，同时将箱室的通气孔、排水孔打开，箱体内模板拆完后，将顶板预留进人孔以高标号砼堵上，然后拆除箱梁侧模，悬臂模。落架时应设专人用仪器观测梁体有无异常变化，并作记录。

5.3.2  预应力砼T梁施工

制梁场地共布置两处(3.3.1.3说明)，场地分材料区、制梁台座区和存梁区三个工作区域，台座修筑时按设计要求设反拱。台座顶面铺设钢板。

第一制梁场：25mT梁模板4套（预制数量504片），30mT梁模板2套（预制数量168片），20m空心板模板1套（预制数量60片），25mT梁台座15个，30mT梁台座6个，20m空心板台座3个。

第二制梁场： 30mT梁模板2套（预制数量168片）， 30mT梁台座6个，20m空心板模板3套（其中一套从第一制梁场调过来，预制数量438片）），台座3个。

砼采用自动计量搅拌站拌制，在梁场设一台5T龙门吊运送砼，附着式捣固器配合插入式捣固器振捣。梁场设2套100T龙门吊作为移梁设备。

1、模板的制作与安装

采用分片拼装式钢模板。侧模采用8mm厚钢板，背肋用10号角钢；底模采用10mm厚度钢板，并在两侧加焊角钢补强，端模用5mm钢板。模板的安装和拆除均采用龙门吊。

2、钢筋骨架的制作与安装

钢筋骨架的制作在钢筋加工棚进行，主筋的连接采用100KVA对焊机对焊。骨架的焊接采用分段、分片的方式，在专用的焊接台上施焊，然后运至现场组拼成型。钢筋骨架在现场采用龙门吊起吊安装，其程序是：安装梁底支座上垫板→在底模上准确标出各段钢筋片的定位线→安装各个横隔板钢筋，并用临时支撑稳定→分段安装马蹄部份及肋钢筋→安装纵向预应力管道，并固定在肋钢筋网上→绑扎上翼板钢筋。

3、砼浇筑

砼在拌和站集中拌制，水平运输采用砼搅拌运输车，垂直运输采用龙门吊起吊入模。振捣以附着式振捣为主，插入式振捣为辅。浇筑采用水平分层，斜向分段的连续浇筑方式。T梁灌注时先灌马蹄部位，后腹板和顶板。砼灌注过程中，要随时检查模板加固情况，漏浆处及时堵塞。

砼浇筑完毕后应及时加以养生。养护时间不小于14d或监理工程师指定天数。

4、预应力张拉（后张法）

同现浇预应力连续箱梁施工。

5、压浆、封锚

预应力张拉完毕并经检查合格后，方可进行压浆。压浆采用真空灌浆技术。

需要封端的梁板按图纸要求浇筑封锚砼。压浆完成后，应将锚具周围冲洗干净并凿毛，设置钢筋网，浇注封锚砼。主梁设伸缩缝端待预应力钢束张拉完后封锚。

5.3.3  预应力砼空心板施工

空心板钢筋骨架直接在预制梁台座上绑扎成型，先绑扎底板及侧面钢筋，待内模安装后绑扎顶面钢筋，外模在钢筋绑扎定位、预留孔道安装完成后安装。外模采用定型钢模板，内模采用对扣式定型钢模板。其它工序的施工均与预应力砼简支T梁相同。

5.3.4  先简支后连续预应力砼梁板安装

空心板梁、T梁安装由龙门吊、运梁平车和架桥机共同完成。梁体安装前，应根据图纸要求和根据现场情况、梁段的重力及所用设备等，制定安装方案及说明，在开始安装前至少14d报请监理工程师审批。

梁板安装的顺序为：先两边，后中间，即安装架桥机和跨以外的两边板，再安装跨内不需墩顶横移安装的中间部分板。

1、梁板安装

本桥梁空心板梁、T梁安装采用架桥机安装，每个预制场均配备一台架桥机进行梁板的安装。

梁板采用架桥机架设，梁板架设前，应对架桥面进行试拼、试吊等检验工作，确保架桥机在行走、吊装过程中的稳定、安全。单片裸梁就位后，应尽快将相邻两片梁板的横隔板接缝进行现浇。待湿接缝混凝土强度能够承受架桥机荷载时，桥面才能通过架桥机。在经监理工程师验收合格的墩台顶面，按图纸及规范要求安装支座，在桥台及非联墩上设置永久支座，在联墩上设置硫磺砂浆临时支座（硫磺砂内埋入电热丝）并安装永久支座后，才能架设预制构件。

空心板梁、T梁安装由龙门吊、运梁平车和架桥机共同完成。逐孔架设，由平车将梁板运至架桥机后跨内，架桥机导梁上的平车将梁板吊起运至架设孔位，由导梁的横向行走装置将梁板送至安装位置就位；同时在梁板的另一面用型钢或枕木梁板支撑稳定在盖梁上，防止梁板倾覆。至此，一片梁板便安装完毕。当该孔梁板安装完成后，在桥面上延伸钢轨，将导梁上的平车退到导梁后面，再将架桥机移至下一孔，安装下一孔梁板。

安装程序如下：

①在路基上拼装双导梁架桥机；

②将导梁架移至待架孔，安装前后支腿，搭设中间枕木垛（减小导梁跨度），布置缆风绳；

③将梁体依次送入双导梁架桥机内，拴好钢丝绳，两端同时起吊；

④将梁体纵移至安装跨，临时稳固吊梁装置；

⑤准备好滚杠和托板，将梁缓缓落到托板上；

⑥将梁在墩顶横移到位；

⑦用千斤顶将梁顶起，抽出托板，滚杠及滑道钢板；

⑧安装支座；

⑨落梁至支座上；

⑩将梁临时固定，同时焊接翼板上的连接钢板；

⑾重复3-10步骤，将整孔梁全部架设完毕后，焊接横隔板连接板，全部焊接完成后，延长架桥机移动轨道和喂梁轨道，并将架桥机移至下一孔，依次类推直至架完全部梁。

施工时要特别注意高墩的稳定性，尽量减少墩顶不对称荷载，采用架桥机施工时，首先应对桥墩的稳定性进行必要的验算，架桥机的前移应“慢加速，匀移动“，尽可能减少架桥机对桥墩墩顶的水平冲击力，施工时应尽量避免在大风和高温环境下施工，当墩高超过40m时，应采取必要的临时加固措施，确保高墩的稳定。

2、梁体连续

20m空心板连续：先简支后桥面连续的施工方法：先预制吊装，然后现浇桥面板及桥面铺装，形成桥面连续；连续梁的施工方法：采用预制吊装，先简支再现浇墩顶连续段，使体系转换成结构连续。

25m、30mT梁连续：预制梁段安装于支座上成为简支状态，并及时设保险垛或支撑，按图纸要求连接梁端处预留钢筋，设置连续梁端接头波纹管并穿索，在日温最低时从桥梁每联的两端孔向中孔依次浇筑连续端头、横隔板接缝砼及与顶板负弯矩束同长度范围内的桥面板砼（包括梁翼板湿接缝砼）。当浇筑砼达到设计强度后，按批准的安装方案所规定顺序张拉负弯矩区预应力钢束（预应力钢束均采用两端张拉，且横桥向对称于桥轴线均匀张拉），并压注水泥浆。接头施工完成后，浇筑余下桥面砼，现浇余下桥面砼应由跨中向支点浇筑，浇筑完成后，采用电热法或砂筒法解除每联梁下全部临时支座，完成体系转换。

5.4  附属工程施工

桥面工程部分包括桥面铺装、防水、排水设施、伸缩缝、护栏等。

在桥梁的上部结构梁板完成后，立即组织铰缝施工和桥面钢筋绑扎、泄水管安装、桥面防水混凝土的施工。为使桥面铺装与桥梁板面紧密结合，应对桥面进行凿毛处理，并用高压水冲洗干净。上部构造现浇化整体层和混凝土桥面铺装必须采用三辊轴整平机组施工。

混凝土桥面铺装中伸缩缝两侧各50cm的桥面混凝土强度等级应比其它部位桥面混凝土提高一级，并采用纤维混凝土或加强钢筋网。

防撞护栏模板根据设计几何尺寸，采用大块钢板加工而成，其施工工艺流程为测量放样→绑扎钢筋→立模板→检查签证认可→浇注砼→覆盖养生。

5.5  天桥施工

本合同段共有3座天桥，采用斜腿刚构或连续梁，基础为桩基础或扩大基础，墩台为柱式墩、柱式台。

明挖扩大基础采用挖掘机开挖，人工配合，模板用钢模。砼由拌合站集中拌合，砼输送车运输，泵送入模，插入式和附着式振动器振捣密实，及时养生。

上部结构均采用满堂支架就地浇注，支架需预压以减少变形，应预留支架的弹性变形量，搭设的支架的地基必须经过处理，以确保梁体不沉降，从而避免梁体在施工过程中开裂。搭设支架时应注意预留主线的施工行车通道，且应采取相应措施，保证桥梁施工和主线施工时临时通车的安全。天桥施工时，每阶段均要进行施工观测，严格控制主梁的变形，如发现主梁变形过大，应及时查明原因，并采取相应措施解决，以确保安全。

斜腿刚构施工要点：

①斜腿、主梁及桥面板设计为一次连续浇筑完毕，待预应力张拉锚固完毕且砼达到设计强度后方能卸除支架。混凝土必须达到90%设计强度才能施工预应力，预应力施工同预应力砼T梁施工。桥面铺装钢筋顺桥向只能在伸缩缝处断开。

预应力现浇箱梁施工要点：

施工工艺流程为：搭设支架（支架预压）→模板安装→钢筋加工、安装及预应力管道预埋→混凝土浇筑→砼养护及拆模→预应力钢筋制作（砼强度达到设计的90%）→穿预应力筋→预应力张拉→压浆、封锚→卸落支架。

## 5.6  桥梁施工测量

本合同段针对大桥的施工情况，在已建立的整体施工控制网的基础上，考虑到具体线型布置，路与桥对接情况，选用公共控制网点布设的方案。

根据施工阶段的不同，主要分为基础的施工测量，承台施工测量，墩柱施工测量，盖梁施工测量，梁板施工测量，桥面施工测量.

### 5.6.1  基础施工测量

可采用全站仪极座标放样各桩位轴线点，指导钢护筒的下放，恢复每条桩位处的纵横轴线，钢护筒下放后检查平面位置和倾斜度，倾斜度测定可采用定长测定上下点标高，计算出实测垂直度。

将标高从岸上引至平台上，依此确定平台上各结构部件标高，成孔后检查桩头平面和标高偏差。

### 5.6.2  承台的施工测量

桩基完成后，确定底板的标高，在底板位置放样出墩中心和四周角点，恢复出纵横桥轴线指导模板的安装和预埋件的埋设工作，由于承台处高程较

低，可采用方向前方交会和极坐标放样结合处理。

### 5.6.3  墩柱的施工测量

墩柱的施工测量主要是墩柱的边线和高度、垂直度的控制，墩柱平面位置和垂直度可通过承台面上纵横轴线的位置使用垂直仪或经纬仪视线法控制成桥轴线的偏差，高度的确定可利用承台预埋的水准点，采用悬挂鉴定过的钢尺和全站仪联合的方法，通过上下同时读数，将标高从低处传至高处。

1  墩柱平面和垂直度的控制法

1） 平面位置及垂直度的控制可采用天顶准直仪铅垂线控制和极坐标放样方法，两种方法相结合来控制。

2）天顶准直仪铅垂线控制法：

定位原理：利用一台或两台天顶准直仪，保证准直仪固定在滑车上，载有准直仪的滑车在两个观测平台上移动，移动的距离等于墩柱上升一定高度Hn后墩柱中心的横向位移值△Sn，在一定高度处墩柱施工模板的内模固定距离间（固定距离等于两观测平台的间距）安装光靶。利用准直仪垂直方向上的铅垂光线投影在光靶上的视点或光斑，控制施工模板在顺桥向和横桥向两个垂直向上的移动，使施工模板定位在墩柱的设计位置上，以达到控制墩柱施工的横向倾斜度。

3） 极坐标检制法：

当墩柱上升到一定高度后，可根据墩柱中心在墩柱座面上的设计坐标，计算墩柱一定高度处断面角点的设计坐标，再利用控制网测多角点的坐标，与设计坐标比较，若两者符合在±1.5cm内，则该点可以为已定位在设计的位置上。

2  墩柱的高程控制法

墩柱施工时，在墩柱面预埋永久性高程控制点，按照二等跨河水准仪测量出预埋点高程，定期进行沉降观测，保证墩柱上水准点高程的精确性。利用墩柱高程点，采用悬挂鉴定过的钢尺和全站仪联合测设的方法，通过上下同时读数，将标高由低处传至高处。

墩柱下横梁施工时，也预埋高程点，将墩柱底面处水准点引至下横梁，再利用下横梁高程点控制墩柱上升的高程，依次类推，直至最后精确控制墩柱高程。

在对墩柱进行三维定位时，应首先确定墩柱的施工高度，再根据所测高度计算墩柱施工断面的时间坐标及横向偏移值，最后对墩柱断面进行平面定位。

对墩柱施工测量控制过程中，在平面和高程的定位均配备两种测量方案，在实施过程中应视具体情况交替使用，相互校核，以确保墩柱施工测量控制准确无误。

### 5.6.4  盖梁施工测量

准确放样出墩柱中心点位置，指导盖梁底模的安装，在底模固定后，重新恢复出边线位置，检查立模平面位置和标高的正确性，绑扎钢筋后

安装好侧模，，测定盖梁预埋件位置，测定支座平面和标高，进行盖梁砼的浇注。

### 5.6.5  梁板施工测量

对于武冈高架桥特大桥的施工测量，由于施工体远离测量控制点，通视条件差，施工周期长，施工工艺复杂，在不同的施工阶段，施工截面处于不断变化当中，为了严格保证大桥的施工质量，达到设计要求，从施工测量的角度应严格控制该桥的每一个施工环节，做好该桥体系的线型监测工作和结构细部的放样工作，以保证平面和高程的误差控制在设计允许范围内，成桥的线型符合设计要求。因此在详细阅读有关设计资料和图纸的基础上，进行充分的施测方案的精度分析和实用性的论证，据此制订出有效的施工测量方案。

### 5.6.6 桥面施工测量

主要分为防撞栏和桥面铺装、测量，为保证曲线线型的平顺，沿里程方向每隔3米放样出一个平控点，指导防撞栏模板和桥面标带的安装，进而进行砼的灌注

# 第六章  重点和难点工程的施工方案、方法及措施

## 6.1、路基重点、难点工程施工

6.1.1 施工方案方法

本标段路基工程，其中开挖土石方107万m3。路基填方砂砾3.3万m3。山区施工条件差，重点难点是路基石方开挖拟采用以下施工方案、方法：

1、为确保路基工程在规定的工期内完成，组织3个路基施工队分段完成路基工程，即3个施工段，分段平行施工作业。

2、在每一施工段内，应根据地形和土石方开挖调运情况，首先修筑好施工段内的施工便道，便桥，特别是高挖高填段的盘山道路，保证施工车辆运输的通畅。

3、在合同工期内完成工程项目，每一作业段配备足够的施工机械设备，满足施工强度要求。

4、路基填方不论路段长短，均应采用分段，分层施工法：

按照施工的“三阶段、四区段、八流程”的施工程序进行。即：三阶段：准备阶段→填筑阶段→检查验收阶段；四区段：卸土区→平整区→碾压区→检测区；八流程：准备→基底处理→分层填筑→整平→洒水区（晾晒）→碾压→整形→检验。

根据施工路段具体情况，创建条件，流水作业，确保按施工强度、保质保量严格按要求完成施工计划。

5、高填方段路堤施工，必须按规定，对基底进行处理，达到设计要求压实度方可填筑。基底处于陡峻内坡或谷底时，必须按规定挖台阶处理，并严格分层，填筑压实。边坡施工时应对路基边进行防护。

6.1.2  石方挖方施工

石质挖方路基的施工，不宜采用大爆破方法，必须采用时，应做出专门设计，并按大爆破规定执行。

1、挖方路基施工前应做好下列准备工作：

1  复查施工组织设计，核实（或编制）调整土方调运图表。

2  施工现场应做好场地清理

1）施工前应按设计要求进行公路用地放样，由业主办理征用土地手续。施工单位可根据施工需要提出增加临时用地计划，并对增加部分进行公路用地测量，绘制用地平面图及用地划界表，送交有关单位办理拆迁及临时占用土地手续。

2）路基用地范围内的既有房屋、道路、河沟、通讯、电力设施、上下水道、坟墓及其他建筑物，均应协助有关部门事先拆迁或改造；对于路基附近的危险建筑应予以加固；对文物古迹应妥善保护。

3）路基范围内的树木、灌木丛等均应在施工前砍伐或移植清理，砍伐的树木应移置于路基用地之外，进行妥善处理。高速公路、一级公路和填方高度小于1m的其它公路应将路基范围内的树根全部挖除并将坑穴填平夯实；填方高度大于1m的其它公路允许保留树根但根部露出地面不得超过20cm。取土坑范围内的树根也应全部挖除。

3  开挖前应根据恢复的路线中桩、设计图表、施工工艺和有关规定钉出路基用地界桩和路堤坡脚、路堑堑顶、边沟、取土坑、护坡道、弃土堆等的具体位置桩。在距路中心一定安全距离处设立控制桩，其间距不宜大于50m。桩上表明桩号与路中心填挖高，用（+）表示填方，用（—）表示挖方。

4  路基在开挖前应对沿线土质进行检测试验。

5  路堑的排水设施，应按下列规定办理

1）在路堑开挖前作好截水沟，并视土质情况作好防渗处理工作。

2）临时排水设施应与永久性排水设施相结合，流水不得排入农田、耕地，污染自然水源，也不得引起淤积和冲刷。

6  根据施工组织设计成套配齐各种必要的施工机械，并做好保修准备。

2、石方的开挖

因为本标段的岩石地质构造属硬土、软石、次坚石等。能用机械直接开挖的均应采用机械开挖，凡不能使用机械直接开挖的石方，则应采用爆破法开挖。

1  开挖前的准备工作

1）组建取得爆破证书的专业人员爆破作业队，负责石方爆破作业。

2）调查和查明爆破区域的地上、地下线缆、管道和建筑物等情况，然后制定爆破方案，进行炮位、炮孔深和用药量的设计，报有关部门审批后实施，确保施工安全。

3）制定爆破作业过程中的预警方案，做好与当地有关部门的协调工作，确保在爆破过程中的安全。

2  爆破法开挖石方的程序

施爆区情况调查→炮位、孔深、药量设计与审批→配备专业施爆人员→清除施爆区表层风化石→钻孔→爆破器材检查与试验→炮孔检查→装药并安装引爆器材→布置安全区及安全员→炮孔堵塞→撤离警戒施爆区内的人、畜→起爆→清除瞎炮→解除警戒→测定爆破效果。

3  爆破方法

1）对于石方量较少，开挖深度小的地段釆用“炮眼法”施工，小型松动爆破法水平分层爆破开挖；对于边坡、边界的开挖，釆用边坡“预裂爆破法”施工，确保边坡成型和稳定；对于石方量较大路堑开挖，釆用“松动爆破和光面爆破法”施工，密孔，少药量，分排，分段进行爆破。

2）石方爆破开挖，釆用分段进行爆破，打孔爆破和开挖装车清运轮流作业。合理安排爆破打眼、放炮时间，确保石方开挖按工期计划完成。

4  爆破施工安全

施工前，爆破器材的存放点、数量、警卫、发放、安全措施及爆破方案工艺等报告，运入时间及路线应报有关部门及监理工程师审批，待取得通行证、施工许可证后方可将爆破器材运入工地保管。

施工中，确定爆破危险区，釆取有效措施防止人、畜物受到损坏。在危险区边界设置明显的标志，建立警戒线和警戒信号，专职人员负责安全施爆工作，保证安全爆破。

为确保安全，拟定与当地公安部门联系，建立安全爆破体系，必要时，请当地民爆管理单位和公安部门现场监督，检查。严格爆破器材和炸药的管理，落实责任，违者追究其刑事责任。

6.1.3、路基质量控制措施

1、每一分项工程开工，必须按程序做好试验段施工，确定施工技术参数、机械配置、施工组织等，成果经监理审批，方可实施指导大面积施工。

2、路基压实检验，严格按规定频率，层层检测，不合格者，绝不允许下一工序或下一层施工。为保证路基两侧压实度，填筑宽度两侧各加宽0.5m，碾压完毕后再刷坡处理。

3、严格控制填料质量，严把质量关。

## 6.2、桥梁重点、难点工程施工

本合同段内桥梁施工重点、难点为武冈高架桥,桥长1061m，全桥预制T梁504片，工程量特别大。另外，潘家冲大桥地处地母庵水库，修建施工便道势必减少水库库容，满足不了附近农田的灌溉（高温干旱时），当地政府和村民不同意我部现在在水库内修建便道，需等到农田收获后再修建便道，这势必会严重影响工期和施工进度。

6.2.1 施工要点及难点

为了保证工程质量，确保按期完成业主下达的工期任务，现将本合同段内桥梁工程重点和难点工程所采用的方法和措施阐述如下：

1、针对潘家冲大桥的具体情况，我部技术人员通过实地调查，采取占塘换塘法来修建便道，具体方法：在桥位红线范围内修建高3m，宽7m的纵向便道，在便道下面预埋圆管涵，减少的库容在水库的新宁侧进行增加，争取桥梁桩基在雨季来临前完成。

2、T梁预制施工要点

大桥施工重点为预应力T型梁预制和安装，砼浇筑量较大；要求质量高，是大桥施工的重点、难点工程。

1   T梁预制采用后张法预应力施工，在K31+100~K31+600段路基上设置第一预制场，设置预制25mT梁台座共12个，30mT梁台座共8个，20m空心板台座4个。在两塘互通的位置处设置第二预制场，设置预制空心板台座共12个，梁体安装就位后开始二次张拉，并浇筑横隔板和湿接缝砼。

2  场地布置

预制台座采用钢筋砼制梁台座。台座地基用土工机械找平，压路机反复碾压处理，以防台座下沉。靠近梁端部位的台座基础进行特别加固，因梁体张拉后跨中上拱，重量集中在梁体端部。

3  模板加工、装拆

底模采用台座上铺6mm钢板，并在放支座附近留出活动块以便梁体起吊。侧模由侧板、支承侧板的水平肋、竖向肋、支托竖向肋的直撑、斜撑、振动器、固定架等构件组拼成整体，其长度为梁体横隔板的节间距离。

端模主要由紧贴梁端锚垫板的端面板及端模骨架组成，安装时连在侧模上。

为防止漏浆，模板各拼装块接缝处加垫橡胶条或海绵条，侧模与底模用穿过台座的拉杆拉紧。

模板的装拆用龙门吊上的电动葫芦起吊，安装后对各部位尺寸进行检查，拼装误差应符合设计及《规范》要求。

4  基本施工作业:

1）钢筋制作:

钢筋施工根据施工设计图纸的要求在钢筋场地下料制作，下料误差不超过±5mm，通过汽车配合塔吊运到施工现场，钢筋安装采用绑扎、冷挤压工艺，并按以下程序安装钢筋及预应力筋：

底板底层钢筋、底板预应力管道→隔板和侧板钢筋、侧板预应力管道、竖向预应力筋→侧板、隔板、顶层内模板→顶层钢筋、悬臂钢筋→顶层预应力筋管道。

2）预应力筋孔道施工:

预应力孔道采用塑料波纹管制孔，孔道采用钢筋定位，定位筋间距0.5m，其孔道坐标误差控制在5mm以内，同时在直线波纹管中穿以PVC管保证其线形，并防止波纹管意外损伤后，在砼浇筑时漏浆，砼浇筑结束后用水清洗孔道。

穿束前先将钢绞线进行编束，捆束，对于较短的钢铰线可用整束穿束，较长钢铰线则用卷扬机穿束，即在梁体两端分丝另一端通过特别的连接器连于整束钢铰线，然后用卷扬机通过滑车慢慢把钢铰线引入孔道、并穿过管道另一端。

3）预应力筋张拉:

预应力筋张拉前应做好各种准备工作，保证张拉工作顺利。预应力张拉必须双向对称张拉，且按设计定的顺序进行、张拉过程中设专职技术人员把关，采用张拉应力与伸长量双控，主要以张拉力为准，伸长量核对，张拉过程中如遇异常情况应立即停下，查明原因及时处理，张拉完毕后应尽快压浆，采用真空辅助压浆。

4)预应力张拉工艺:

张拉程序：0 →初应力（10 %δk）→100 %δk（持荷2min锚固），

钢铰线张拉，一律采用张拉吨位与延伸量双控，主要以张拉力为准，延伸量允许误差-6%～+6%之间。

6.2.2 施工组织保证:

组织组建专业化的桥梁施工队伍，配备足够的机械设备和技术力量，充分考虑施工过程的问题和不利因素，对多种施工工艺进行比选，从而确定出适合本合同段桥梁施工的工艺。

6.2.3 质量控制：

1、熟悉设计图纸和规范要求，严格按设计和规范要求对工程进行质量检查，严格控制每一道施工工序的质量。

2、工程技术人员在施工过程中对质量进行跟踪控制，把质量隐患消灭在萌芽状态中。

3、定期开展质量检查，发现问题及时处理。

# 第七章  工程质量保证体系

## 7.1  质量保证体系

7.1.1　质量方针：

规范管理，优质诚信，业主满意，精益求精。

7.1.2　质量目标：

交工验收为合格工程，质量综合评分90分以上，竣工验收为优良工程，施工过程各分部、分项工程验收合格率100%，过程质量评分大于93分。业主意见处置率100%；在合同工期内完成本工程。严格执行公司的质量管理体系程序，确保公司的质量管理体系在本项目部得到有效运行。

7.1.3　质量保证组织机构图

质量保证组织机构图见下页。

7.1.4 质量检查、控制程序图

7.1.5　工程质量保证体系框图

为保证本工程优质高速完成，确保本项目工程质量达到优良标准，为此，对本项目部施工项目成立了如下质量保证体系。

## 7.2  创优规划

7.2.1　总体规划

开工必优，一次成优，全面创优。

工程一次交验合格率达到100%，优良率达95%以上。

确保本合同段工程质量达到优质工程标准，确保工程均达到交通部现行《工程质量检验评定标准》的要求。

7.2.2　创优规划落实措施

1、　建立健全创优组织

1  建立以项目经理为组长、项目总工程师为副组长的创优领导小组，安全质量部具体负责本合同段工程的创优工作，工程部协助工作，各施工队队长和主管技术的人员负责各自管段项目的质量创优工作。创优领导小组定期活动，分析质量管理和工程质量情况，找准影响质量的因素，采取对策和改进措施，并付诸实施，以保证本工程优质达标。

2  创优领导小组制定创优规划和措施，层层分解，做到纵向到底，横向到边，形成自上而下的质量管理网络。在队与队、组与组之间深入开展创优工程活动竞赛，确保工程一次成优。

2、　创优规划落实措施

在项目上场之初建立一整套完善的创优管理制度，和本合同段工程的质量监察与管理协调进行，并采取相应的切实可行的落实措施，有计划、有步骤、有针对性、有序地实现本合同段工程项目的创优目标。

1  细化措施、责任到人

根据本合同段工程项目的特点、规模等实际情况，分别制定详细的创优目标和措施，并将各项目、各分部、各分项工程、各施工工序、各环节等创优标准确定并落实到各具体负责的施工队，明确责任到施工队、作业工班和个人。

2  创优教育

通过多种形式对所有参建职工进行创优教育，教育广大职工处理好“创优与工期、创优与效益、创优与个人收入、创优与企业信誉及发展” 的关系。在创优准备阶段做好“三感”教育（紧迫感、责任感、光荣感），在创优提高阶段进行“三新”教育（思想上新高度、管理上新水平、创优出新成果）。

3  做好全面质量管理

运用全面质量管理，指定施工全过程中质量、工期、安全、经济效益、文明施工和技术经济资料的保证措施，并做好落实实施工作。

4  组织质量攻关，突破创优难点通过开展：1）“四新”成果应用；2）QC小组活动；3）组织以质量为主的劳动竞赛；4）树立样板工程，统一质量标准等四项活动，积极组织质量攻关活动，突破创优难点。

5  开展多种形式的服务活动，为创优创造条件

主要开展：1）思想政治工作为创优活动服务；2）机关为基层服务；3）后勤为施工第一线服务等服务活动，为本合同段创优工作创造条件，确保创优目标的实现。

6  勤检查、细检验

根据制定的详细创优目标和本合同段工程实际进度，对本合同段所有工程项目的施工及时检查；并严格按照相关规范标准详细检验，对于关键部位按照比现行规范标准高一级的标准进行检验。建立细致的创优档案，及时记录各项目创优的进度、安全、质量等实际情况，为落实创优规划所确定的创优目标提供必要的、详细的数据，以便及时指导和管理。

7  跟进管理、奖罚分明

建立相应配套的创优奖惩制度，明确到具体施工的作业工班和个人。根据实际的创优目标完成情况，严格实行奖优罚劣的制度。对于没有达到创优标准的工序或分项工程，组织工务室、安保室、质检室等相应的专业技术人员、管理人员、作业负责人等研究分析原因，并确定整改和预防措施，以整改本道工序和指导其他项目的相应工序的操作，从细处、从源头保证创优目标的实现。

8  做好创优过程管理，确保总体创优目标的实现

在创优领导小组的统一部署下，做好本合同段工程创优工作的过程管理，通过各项目分部分项工程的优质完成来保证项目乃至整个合同段工程创优目标的实现。

# 7.3　各分项工程质量保证措施

7.3.1　路基工程质量保证措施

1  施工前对全线不良地质地段进行技术调查，确定相应的路基

基底（含特殊路基基底）处理方案，保证基底处理质量。

2  路基填筑前，对各种填料进行填筑压实试验。在正式开工前，进行路基填筑压实试验。通过试验，确定路基施工各项工艺标准，用以指导大规模施工。

3  严格控制含水量，在压实施工中使用仪器对填筑层的土壤含水量进行测定，避免盲目碾压和不必要的湿润与翻晒，确保工程质量。

4  制定一套系统完整严格的检测管理制度，按照“跟踪检测”、“复检”、“抽检”三个等级进行。

5  台背回填严格按设计要求填筑材料分层进行填筑，采用小型振动冲击夯等夯实，施工中严格控制填料质量、分层厚度及压实度等指标。

6  石方开挖控制爆破，硬质岩石石方边坡采用光面爆破技术。

7.3.2　桥梁工程质量保证措施

1  各种施工原材料和机具设备的验收、试验与检验按现行规范及有关规定进行。

2  加强对施工用的各种原材料的检验、验收制度，各种原材料必须有合格证书。钢筋、水泥、支座、伸缩缝等进场前必须由现场试验人员或技术人员进行验收，不合格材料严禁用于本工程。施工用水在使用前进行水质分析，合格后才能使用。

3  严格把好模板质量关，重要结构物施工用模板全部采用新制作的大块钢模板，并在施工前进行试拼、调整和打磨，确保模板几何尺寸正确，拼缝严密，不漏浆。

4  钻孔桩基础施工过程中，认真核对地质，并做好原始记录。钢筋绑扎符合设计要求，加固牢靠并经监理工程师检查签证后方可浇注砼。导管使用前进行水密性、压力试验，清孔满足规范要求，砼灌注过程中，要定期测量砼位置，以确定提拔导管时间和长度，防止堵管和断桩发生。

5  墩身施工中，检查模板中心与设计中心是否一致，板缝拼接严密平顺，砼振捣有序，达到内实外美。

6  预应力施工由技术熟练的人员操作，严格按施工技术规范、设计文件要求施工。

7  桥面平整度及高程控制。桥面铺装施工时精确安装振动梁轨道，并保持牢固可靠，以控制桥面高程。

7.3.3　砼浇筑质量控制措施

1  现场试验室根据各部位砼性能要求，进行砼配比试验，确保砼质量。

2  拌合站每次搅拌前，应检查拌合计量设备的技术状态，保证按施工配合比计量准确，并根据材料的状况及时调整施工配合比。

3  混凝土浇筑前检查随车提供的配合比通知单，确认无误后方可使用。

7.3.4　施工测量的保证措施

1  施工测量执行三级（即施工队测量组、现场主管工程师、项目经理部测量室和监理）逐级复核制度。

2  施工测量严格按设计图纸及相关技术规范、标准规定的技术要求进行施测，满足规定的精度要求。

3  工程中所有测量设备与器具定期进行检校，保证测量仪器长期处于良好状态。

4  施工过程中，定期对所有导线点、水准点进行复核。

5  所有测量资料，应填写认真、及时，做到清晰，签署齐全，并归档保存。

# 7.4　施工技术保证措施

7.4.1　技术准备措施

1  邀请设计单位派人到工地现场进行交桩和技术交底，认真组织有关人员对设计图纸进行研究与现场核对工作。要求全体施工技术人员全面了解设计意图，做到心中有数。

2  认真进行恢复定线测量，准确设置测量控制网基点，并逐级加以审核复测。

3  严格执行技术管理制度。对钻孔桩、槽形梁和空心板梁等关键工序制定出详细的施工工艺，以确保施工质量。

4  认真做好各项工程的试验工作，及时提供现场施工的各项技术参数。试验人员经常深入现场，严格把关，按规范规定的抽检数进行抽样检查，发现问题及时纠正并采取补救措施。每批新进场的材料，都必须认真检验，合格后方可使用。

5  冬季施工时，钢筋的焊接一般在加工棚内进行，当必须在室外焊接的，要采取必要的措施减小焊接件温度的梯度。

6  夏季施工时，在炎热天气浇筑的混凝土，待收浆后再予以覆盖和洒水养护。覆盖时注意不得损伤或污染混凝土表面，并经常保持混凝土表面湿润。

7  雨季施工时要采取一些必要的防雨措施，如覆盖、搭防雨棚等。

7.4.2　建立设备精良齐全的工地试验室

1  建立工地试验室

1） 为了确保工程质量，在开工之前，首先根据工程需要，建立能满足各项试验要求的工地试验室，选派技术熟练的人员，组成强干的试验队伍，装备精良齐全的试验仪器，在有关专家的指导下，做好各项试验工作。试验人员做到持证上岗，试验仪器设备必须经由国家有关部门标定认可。

2） 建立严格的检测制度

为把对质量具有重要影响的工作程序用制度的形式固定下来，建立一套工作程序管理制度和专项质量检验、验收制度。按照“跟踪检测”、“复检”、“抽检”三个等级进行。

2  重视测量工作

项目经理部组建测量室，各施工队成立测量组，并配齐测量员。组成强干的测量队伍，根据本合同工程施工的特点配备先进的测量仪器，从中线、高程和几何尺寸上确保工程质量。

1）选派技术水平高、操作熟练的技术人员，组成项目经理部和施工队两级测量队伍。项目经理部测量班主要负责控制测量、放线定位测量和对工程进行复核、检查及其他抽查性测量工作。施工队测量员由经理部测量班派人进行帮助和监督，负责检查施工进度，施工质量等自检工作。

2）装配全站仪、电子水准仪、精密水准仪等先进的测量仪器，以保证测量精度。

3  选用先进的设备

配备精良的施工设备，广泛应用成套的机具，充分发挥机械作用。在施工中加强保养，保证机械的完好率和利用率，实行机械化作业。重要设备及易损设备有一定的储备，作为设备损坏及维修时的替代，保证施工连续。在施工中制定各种有效的管理措施及激励机制，提高效率，加快工程进度。

4  投入高素质的人才群体

人是决定因素，高质量的工程需要高素质的人才群体来承担。为了

确保本合同段工程优质、安全、高效、按期建成，我们从各工地抽调施工技术骨干（包括主要管理干部、专业工程师、高级技师、熟练工人等），抽调多年从事桥梁、隧道工程施工的高级专业技术人员，同时配备一批近几年毕业的大学生，组成人才群体，担负本合同段建设重任。

5  选用有针对性的辅助工法

施工中，我们将始终不渝坚持科技是第一生产力，贯彻科学先导的原则。施工中将选用科学先进的辅助工法，进一步优化工艺，确保高效、安全、适用。

6  采用高精度的钢模板

各类钢模板均由信誉好、有资质的专业厂家定做。

7.4.3　建立工程质量保证制度

1  质量评定制度

1） 凡经检验合格的工程，按规定填写分项、分部和单位工程检验评定表，进行评定，作为考核质量成绩和验工计价的凭证；检验不合格的工程，按未完工程处理。

2） 项目经理部不定期组织抽查，对不符合《验标》的，予以纠正，并追查责任。

2  验工签证制度

验工计价是控制工程质量的重要手段，未经质量检查或检查不合格

的项目，不予计价、拨款，并追究相关责任人的责任。

3  质量奖罚制度

制定严格、细致的质量奖罚制度，完善工程质量的激励约束机制。

1） 贯彻“精神奖励与物质奖励”相结合的原则，根据贡献大小实施奖励，杜绝平均分配，严禁质量奖金挪作他用。根据现场施工质量情况，奖励分优质工程奖、优秀QC小组奖、一次性质量奖。

2） 质量处罚以教育为主和预防为主。根据质量事故的等级，对不同质量责任人进行不同程度的经济处罚，并建议有关部门进行党政或行政处分，情节严重者，将依法追究法律责任。

7.4.4　竣工文件的整理

1  完整、详尽的竣工文件是记录工程实施情况、反映施工质量的重要依据，我们将在施工过程中按照批准和规定的形式，及时、认真地进行竣工文件、技术文字资料、音像资料工作的整理和完善，严格按ISO9001质量体系标准和要求，做到“写你想做的、做你已写的、写到的就要做到、做到的就要留下记录”。

根据工程进展情况，分阶段进行归纳、汇总成册，在整个合同段工程完工后，及时进行竣工文件、图纸及相关资料的整理工作，做好归档保存和移交业主等工作。

2  资料整理工作指派有档案管理工作经验和人员专人负责，各专业技术人员配合。

# 7.5　质量管理和质量控制保证措施

坚持“百年大计，质量第一”的方针，按照我单位ISO9001标准和公路隧道、桥梁和路基工程质量管理的特点，制定完善的工程质量管理制度，建立有效的质量保证体系，从保证质量的组织措施、管理措施和控制措施三方面严格入手，在单位工程的分部分项施工工序技术上严格把关，以达到工程质量创优规划及目标的实现。

7.5.1　保证质量的各项措施

1  质量自检组织机构与自检体系

1）  项目经理部设安全质量部，负责本合同段所有工程的全部质量管理工作，各现场施工队设质量监察室，负责本合同段全部工程的质量管理工作。

2）  在各现场施工队负责人和总工程师的领导下，由质检试验室专职负责质量管理工作。各施工队设专职质检员，各工班设兼职质检员。建立纵成线、横成网的严密工程质量组织与管理体系。按项目经理部、施工队、工班分工负责，层层落实。

3）  安全质量部每旬组织一次质量检查，每月由总工程师组织一次质量检查，召开一次工程质量总结分析会。

4）  施工队每天进行施工中间检查及竣工质量检查并评出质量等级。

5）  班组坚持“三检制”，自检合格后，专职质检员进行全面检查验收。然后由项目经理部质检工程师请监理工程师验收签认。

6） 发现违反施工程序，不按设计图纸、规范、规程施工，使用不符合质量要求的原材料、成品和设备时，各级质检人员有权制止，必要时向主管领导提出暂停施工进行整顿的建议。

2  施工技术资料的管理

严格按业主的有关要求和长大公司工程管理部关于施工技术资料管理的有关规定做好施工技术资料的管理工作。

1） 组织措施

项目部指派一名多年从事资料管理工作的工程师专职负责本合同段施工技术资料的管理工作，受项目总工程师的直接领导，并负责做好本合同段所有施工技术资料的收集、填报、保管、上报监理工程师、归档等工作。

2） 技术措施

（1）按照相关规范和规定的格式填报施工技术资料。

（2）资料员要深入现场，在工程技术人员、质量检验人员的配合下共同做好各项资料的填报、收集工作。

（3）所有资料要详尽、及时、真实地记录施工过程的情况，作为指导下一步施工的依据和竣工文件的组成部分。

（4）在做好文字资料记录的同时，配备数码照相机和摄像机，及时地做好工程施工过程的声像资料记录，由资料员负责完成。

（5）各施工队、各专业技术人员密切配合资料员做好本合同工程的技术资料管理工作。

7.5.2　质量保证管理措施

1  积极开展QC小组活动

采取自愿结合或行政组织等多种方式，做好质量管理小组的活动组织、资料管理、成果推广总结工作。结合本合同段施工特点，从现场实际情况出发，成立提高工序质量和工程质量的QC小组，真正解决施工中的关键质量问题，提高工程质量，降低物能消耗，提高经济效益。

2  落实质量责任终身制

认真执行自项目经理、各级主管领导、技术负责人、质量检查、工程试验、物资供应人员直到施工人员的工程质量责任制，明确各自的质量责任，奖罚分明。

3  加强质量教育

1） 不断加强对职工进行有关质量法规的教育，增强全员的质量责任意识，使创建优质工程真正成为每个建设者的自觉行动。

2） 深入开展“一学、五严、一追查”（学法规，严守设计标准、严守操作规程、严用合格产品、严格程序办事、严格履行合同；追查责任者）和“质量月”活动，充分发动职工群众，切实履行法定的质量义务，做到依法经营。

4  加强技术培训

定期或不定期的组织职工开展岗位技能培训，就本段工程施工的特点，学习有关规范、标准和操作规程，进行“四新”（新技术、新材料、新工艺、新设备）成果的技术培训和推广。

5  建立质量保证计划

质量保证计划流程见下页。

6  建立质量情报信息网络

为搞好工程项目质量目标管理，保证和有效控制工程质量，工程施工管理人员、技术人员、质量检查人员经常深入施工现场，及时、准确掌握大量第一手质量情报信息资料。做到及时收集、及时反馈、及时分析、及时应用，以便更好地保证工程质量。质量情报信息的内容主要包括：

1） 进入工地的各种原材料、成品、半成品的产品合格证及质量检查验收情况。

2） 施工组织设计或施工方案、技术交底、图纸会审、变更、隐蔽工程和有关质量的记录情况。

质量保证计划流程见下页。

图9.4-2 质量保证计划流程图

3） 历次质量检查、各种验收检查的记录情况，质量事故调查记录和处理情况。

4） 新材料、新技术、新工艺、新标准等信息的收集整理情况。

5)  机械设备、计量测试仪器、等其它影响工程质量的调查记录和处理情况。

6） 国内外同行业和其它兄弟合同段有关工程质量的管理办法和手段，以及发展方向等概况。

7  强化企业质量自控能力

严格按照设计文件（图纸）、技术标准和施工规范进行施工，进一步加强全面质量管理，认真贯彻ISO9001质量保证体系标准，不断完善，确保有效运行。

7.5.3　质量控制措施

本合同段施工严格按规范进行，并按“施工网络计划”控制施工进度。质量控制注重施工前和施工中的过程控制，以预防为主，加强对工作质量、工序质量和中间产品质量的检查，以良好的工作质量来保证工序质量，促进工程质量。

1  工艺控制措施

1） 单位工程开工前，认真编制实施性施工组织设计，经监理工程师审批后，严格按照施工组织设计施工。

2） 主要分部、分项工程编制施工方案，科学地组织施工。

3） 在施工过程中，经常检查施工组织设计及施工方案落实情况，以确保施工生产正常进行。

2  工程材料控制措施

工程材料和辅助材料（包括构件、成品、半成品），都将构成建筑工程的实体。保证工程材料按质、按量、按时的供应是提高和保证质量的前提。因此，对采购的原材料、构（配）件、半成品等材料，一定要建立健全进场前检查验收和取样送检制度，杜绝不合格材料进入现场。

1） 水泥、钢材等其它材料必须三证（出厂证、合格证、检验证）齐全，进场后按规定抽检，合格后方可使用。

2） 地方材料先调查料源，取样试验，试验合格经监理工程师认可后进料。

3） 现场设专人收料，不合格的材料拒收。施工过程中发现不合格材料及时清理出现场。

3  施工操作控制措施

施工操作者是工程质量的直接责任者。工程质量的好坏，单就工序质量来说，施工操作者是关键，是决定因素。

1） 施工操作者必须具有相应的操作技能，特别是重点部位工程以及专业性很强的工种，操作者必须具有相应工种岗位的实践技能，必须做到考核合格、持证上岗。

2） 施工操作中，坚持“三检”制度，即自检、互检、交接检；所有工序坚持样板制；牢固树立“上道工序为下道工序服务”和“下道工序就是用户”的思想，坚持做到不合格的工序不交工。

3） 按已明确的质量责任制检查落实操作者的落实情况，各工序实行操作者挂牌制，促进操作者提高自我控制施工质量的意识。

4） 整个施工过程中，做到施工操作程序化、标准化、规范化，贯穿工前有交底、工中有检查、工后有验收的“一条龙”操作管理方法，确保施工质量。

4  进度和质量关系的控制措施

在实施工程项目施工与管理过程中，正确处理质与量的关系。生产指标（任务）、进度（任务）完成后，必须检验质量是否合格。坚持好中求快，好中求省，严格按标准、规范和设计要求组织、指导施工，不能因为抢工期而忽视质量。

### 7.6　 质量通病的防治措施

#### 7.6.1 路基不平整的防治措施

1  路基不平整主要原因为路基地基处理不当、填料控制不当、压实不足、填挖接合部处理不当及特殊路基处理不当等原因引起、施工中应根据上述原因采取相应措施进行防治。

2  路基填筑前作好原地面的处理及坡面基底处理，对特殊路基段严格按照设计要求和相应的施工工艺进行处理；使用的路基填料各项指标均应符合要求，尤其应控制好最佳含水量；碾压时应控制好层厚、松铺厚度、碾压遍数、机械配套等。

#### 7.6.2　桩基施工质量问题的防治措施

1  坍孔：在松散粉砂土或流砂中钻进时，控制好进尺速度；选用较大比重、粘度、胶体率的泥浆；孔口坍塌时，及时拆除护筒、回填及重新埋设护筒；清孔时指定专人补水；吊入钢筋笼时应对准孔中心竖直插入。

2  偏斜：安装钻孔时保证底基、转盘水平，起重滑轮缘、固定钻杆的卡孔和护筒中心三点一线；在钻架上设置导向架，控制钻杆上提引水笼头，使其沿导向架向中钻进；在有倾斜面的土层中钻进时，应吊着钻杆控制进尺，低速钻进。

3  灌注时导管进水：保证首批灌注混凝土量，导管接头必须严密，保证导管有足够的埋入深度。

4  卡管：配合比设计应科学合理，保证坍落度，控制粗骨料粒径；避免运输途中离析；维修及保养好施工机械，避免施工中断、混凝土堵塞。

5  埋管：及时提升导管，控制埋管深度在2～6米之间；提管不应过猛，防止拉断。

6  浇短桩头：加重测深锤，防止测深错误。

7  断桩夹泥：彻底清孔，连续浇灌。

#### 7.6.3桥头处跳车的防治措施

认真进行桥头及台后填方段的地基处理，选择符合要求的台背填料；控制台背填土的压实度，压路机在靠近台背处采用横向碾压法，不能压实处采用小型压路机配合人工夯实、碾压进行；设置完善的排水设施。

#### 7.6.4提高结构物外观质量的措施

1  桥梁外露构件一律采用整体大钢模，特殊部位结构物转角及防撞栏等，预制定型钢模。

2  立柱施工时，一次浇筑完毕，以减少接缝。

3  保证模板加工精度，精度包括尺寸、边线平直度和接口螺丝孔的定位精度，模板加工后需进行试验检验，接缝错位应在1mm内，接缝缝宽均匀且不大于2mm。

4  外露构件施工不允许采取对拉螺丝固定模板。

5  模板接口处选用5mm厚，软硬适中的海绵状橡胶垫，以防止漏浆并保证拆模后的美观效果。

6  帽梁底模与立柱之间细小缝隙采用少量砂浆封堵。

7  混凝土施工完毕，应及时进行养生。

# 第八章  工程安全保证体系

为确保施工安全，建立健全各项安全规章制度，做到依法办事；强化安全教育，提高广大职工的安全意识和防范安全事故的能力；及时开展安全生产大检查，消除事故隐患；建立高效、精干的安全组织机构，制定切实可行的安全技术措施，在施工严格执行；并从技术上入手，针对实际情况，及时解决施工中的安全问题，以达到工程安全目标的实现。

## 8. 1  安全保证体系

为确保施工安全，建立健全各项安全规章制度，做到依法办事；强安全教育，提高广大职工的安全意识和防范安全事故的能力；及时开展安全生产大检查，消除事故隐患；建立高效、精干的安全组织机构，制定切实可行的安全技术措施，在施工严格执行；并从技术上入手，针对实际情况，及时解决施工中的安全问题，以达到安全目标的实现。

1  施工安全保证体系图

按照“五项”（综合治理、管生产必须管安全、否决权、从严治理、标准化管理）原则，建立安全保证体系。安全保证体系见下图。

2  安全保障组织结构图

3  施工安全检查、控制程序图

## 8. 2  安全施工目标

本合同段工程施工做到职工因工伤亡指数为零，确保施工场地内人员及设备安全，机电设备、电器设备检查率达100%，特种作业人员持证上岗率达100%；做到无工程事故和重大设备、人身伤害事故，坚决实现“五杜绝”，即杜绝施工死亡事故、杜绝多人伤亡事故、杜绝重大机械事故、杜绝重大交通事故、杜绝重大火灾事故。

8. 3  安全生产保证措施

### 8.3.1  施工现场安全技术措施

1　施工现场的布置符合防火、防爆、防洪、防雷电等安全规定及文明施工的要求。施工现场的生产、生活办公用房、仓库、材料堆放场、停车场、修理场按批准的总平面布置图进行布置，火工品库严格按规定落实“三防”：人防、机防、犬防。

2　加强爆破器材的采购、运输、入库、发放、使用、退库管理，定期进行账物核对，防止爆破器材的流失。

3　现场道路平整、坚实、保持畅通，危险地点悬挂安全标志，符合安全规定的标牌，施工现场设置大幅安全宣传标语。

4　现场的生产、生活区设足够的消防水源和消防设施网点，消防器有专人管理，不得乱拿乱放，每作业队组成一个由15~20人的义务消防队，进行消防教育，定期进行消防演练。所有施工人员熟悉并掌握消防设备的性能和使用方法。

5　各类房屋、库棚、料场等安全消防距离符合有关规定，现场的易燃杂物随时清理，严禁在有火种的场所或其近旁堆放易燃物品。

6　施工现场的临时用电严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ6-88的规定执行。

7　施工中如发现危及地面建筑物或有危险品时立即停止施工，待处理完毕后方可施工。

8　从事爆破、电力、高处作业及起重作业等特殊作业人员，各种机械的操作人员及机动车辆驾驶人员，必须经过劳动部门专业培训并考试取得合格证后，方准持证独立操作。

9　施工现场设立安全标志。危险地区必须悬挂“危险”或“禁止通行”、“严禁烟火”等标志，夜间设红灯警示。

10　加强爆破器材的领用、运输、使用、退库管理，严禁爆破器材流失。

11　雷电期间作业安全措施

1）施工场地的油库、料库、变电站、通风设施及其它临时设施均设置防雷设施，定期检查接地电阻，防止雷击。

2）雷电将临时，立即停止所有炸药运输和短程搬运，所有人员立即撤至安全地点，并将雷电来临和雷电已过的信号，通知洞内人员。

3）爆破作业已完成的地段，安装并使用经批准的雷电监控器和自动报警灯。

12　场内道路经常维护，保持畅通。载重车辆通过较多的道路，其弯道半径一般不小于30m，特殊情况不得小于25m。手推车道路的宽度不小于1.5m。急弯及陡坡地段设置明显交通标志。

13　靠近陡坡处的道路，设置护栏和明显警告标志。

14　场内架设的电线绝缘良好，悬挂高度及线间距必须符合电业部门的安全规定。

15　各种电器设备配有专用开关，室外使用的开关、插座外装防水箱并加锁，在操作处加设绝缘垫层。

16　各种电器的检查维修，一般停电作业，如必须带电作业时，有可靠的安全措施并派专人监护。

17　工地安装变压器必须符合电业部门的要求，并设专人管理。施工用电要尽量保持三相平衡。

18　现场的变电设备处，必须备有灭火器材和高压安全用具，设置警示标志，非电工人员严禁接近带电设备。

19　使用高温灯具，要防止失火，其与易燃物的距离不得小于1m，一般电灯泡距易燃物品不得小于50cm。

20　施工现场的临时照明线的安全措施

1）室内照明线路用瓷夹固定。

2）电线接头牢固，并用绝缘胶带包扎。

3）保险丝按用电负荷量装设。

21　在自备电源和电网之间，要有联锁保护。

### 8.3.2  施工机械的安全保证措施

1　种种机械操作人员和车辆驾驶员必须取得操作合格证，不准将机械设备交给无本机械操作证的人员操作，对机械操作人员要建立档案，专人管理。

2 操作人员必须按照机械说明规定，严格执行工作前的检查制度和工作中注意观察、工作后的检查保养制度。

3　保持机械操作室整洁，严禁存放易燃易爆物品。禁止酒后操作机械，机械不带病运转，超负荷运转。

4　起重作业严格按照《建筑机械使用安全技术规程》和《建筑安装工人安全技术操作规程》规定的要求执行。

5　定期组织机电设备以及车辆安全大检查。对每次检查中查出的安全问题按照“三不放过”原则进行调查处理，制定防范措施，防止机械事故的发生。

6　各类施工车辆必须处于完好状态，制动有效，严禁人料混载。

7　所有运载车辆均不准超载、超宽、超高运输。运装大体积或超长料具时，有专人指挥，专车运输，并设置显示界限的红灯。

8　进出隧道的人员走人行道，不得与机械或车辆抢道，严禁扒车、追车或强行搭车。

9　机械装碴时，装碴机操作时其回转范围内不得有人通过。

### 8.3.3  高空作业安全保证措施

1　所有高处作业必须设置安全防护设施，工作人员应戴安全帽，栓好安全绳，严禁重叠作业，吊装设备、提升系统由专人定期检查，操作人员严格按操作规程操作。

2　吊装施工安全保证措施

1）保险（吊钩、绳筒、断绳）五限位（吊钩高度、变幅、前后行走、起重力矩、驾驶室升降）必须齐全、灵敏、可靠；

2）工作人员、指挥人员必须持有效证件上岗；

3)严格按超重机使用说明安装、调试；

4)计算大梁实际重量和吊车最不利情况的荷载；

5)吊装之前必须经过荷载重量试吊合格后，方可正式使用，并按统一手势信号，在统一指挥下进行作业。

# 第九章：环境及文明施工保证体系

## 9.1  环境控制体系

成立以项目经理为组长的环境保护领导小组，建立与质量安全保证体系并行的环境保护保证体系，配备相应的环保设施和技术力量，与当地政府和环保部门联合协作，全面控制施工污染，减少污水、空气粉尘及噪音污染，严格控制水土流失，达到国家环保标准。环境保护体系见下图。

环境保护体系图

## 9.2环境保护措施

### 9.2.1防止水、大气等生态的污染

1　保护水质

1）为保护环境和水源、河流不受污染，在洞口、生活区设污水处理系统，采用隔油沉淀池、气浮设备和二级生化处理设施对废水进行处理。并设专人值班管理，达到符合国家规定标准再排放。

2）施工期间，严格对施工物料如水泥、油料、化学品等堆放的管理，防止在雨季或暴雨将物料随雨水径流排入地表附近水域造成污染。

3）控制施工注浆使用的水泥泄漏，并对进入隧道排水系统中的注浆废液做净化达标处理，避免浆液污染居民的生活、生产用水。

4）靠近生活水源的施工场地用堤坝与之隔开，避免水源污染。

5）施工机械防止漏油，禁止机械运转过程中产生的油污水未经处理就直接排放，或维修施工机械时油污水直接排放。

6）施工期间生产场地和生活区修建必要的临时排水渠道，经废水池处理后，与永久性排水设施相接，避免引起淤积冲刷。

7）施工区域、砂石料场在施工期间和完工后，妥善处理，并进行复耕和绿化，防止沉碴进入河流或小溪。

2　大气污染及粉尘污染防治

1）对施工现场和运输便道等易产生粉尘的地段定时进行洒水降尘，勤洗施工机械车辆，使产生的粉尘危害减至最小程度。

2）施工期间对大气影响的主要污染是挖土、水泥、车辆的尾气等，加强对易散物资的管理，凡是易散物资不得露天堆放，堆场上要加覆盖，堆料场设置在常年风向的下侧，对易燃有味的油料和材料要妥善保存。施工车辆加设尾气净化装置，车辆尾气经过滤净化后排放。

3）加强施工机械设备的维护保养，减少噪音和污染。

4）运转时有粉尘发生的施工场地，如水泥混凝土拌和机站（场）、大型轧石机场等均应有防尘设备。在这些场所作业的工作人员，应配备必要的劳动防护用品。

3　弃碴防护

本标段设碴场，对弃碴场做好防护和绿化，防止弃碴地河流的污染和侵占，具体措施如下：

1）弃碴“先挡后弃”，在弃碴场坡脚设挡土墙，挡墙埋入地面以下不小于1m，确保挡墙的强度。

2）　在弃碴场顶外缘设环形截水沟，弃碴场顶向外做不小于2%的排水坡，保证排水畅通，防止雨水冲走弃碴，填塞河流。

3）施工所产生的废碴、废液均应按国家有关环保法进行处理品，不得随意排放和弃置。

4）弃碴符合地方环保规定，施工过程中保护碴场四周的植被，工程竣工后对碴场进行填土恢复、平整、绿化、还耕，以保护生态环境，防止水土流失。

5) 弃方及场地清理物，如表土、草皮、树木、树根、灌木和垃圾等运到指定地点弃置，不乱弃乱倒，有条件时力求少占地。

6) 对有害物质（如染料、油料、废旧材料和生产、生活垃圾等）经处理后运到当地环保部门所指定的地点进行掩埋，防止泄漏、腐蚀造成对生态资源的破坏。

### 9.2.2  施工区域环境保护措施

1　施工期间按合同规定的施工范围，在保证施工顺利进行的前提下，严格限制施工人员和施工机械的活动范围，尽可能缩小作业喧闹宽度；施工结束后，及时清理现场，使之尽快恢复原状，将施工对生态环境的影响程度降低到最低程度。

2　妥善处理施工期间产生的各类污染物，对施工生产的固体废物和生活垃圾要集中处理，不能随便遗弃在野外，和当地环卫部门进行联系，设立垃圾投放点，防止其对附近生态环境造成污染。

3　施工结束后，按照国务院的《土地复耕规定》进行复垦。凡受到施工车辆、机械破坏的地方要及时修整，恢复原貌，自然的或人

工的植被破坏要在施工结束后的当年或来年予以恢复。

4　施工期间保持工地清洁，经常洒水以控制扬尘；严禁在施工场地焚烧有毒、有害物资，避免有毒、有害气体污染大气；凡是违反环保规章，无论偶然与否，如造成环境损害，要立即报告监理工程师。

5　开工前对全体管理人员和员工进行环境保护学习，增强环保意识，形成良好的环保习惯，使施工影响对生态环境的受损采取有效措施，让其降至最低程序。

6　永久性用地范围内裸露地表用植被覆盖。工程完工后，拆除

一切临时用地范围内的临时生活设施，搞好租用地复耕，绿化原有场地，恢复自然原貌。退场时的场地清理，达到地方政府、群众及相关其他单位的满意，并取得有效的证明文件。

7　弃土堆堆放稳定，要有较规则的形状。在上坡一侧连续而不中断，并在弃土堆前设置截水沟；在下坡一侧的弃土堆每隔50~100m设不小于1m宽的缺口，以利排水。弃土堆坡脚进行防护加固，防止对周围的河沟造成淤塞和污染。

8　合理布置施工场地，生产、生活设施布置在业主提供的场地以内，保证不破坏周边植被，保护自然环境。

9　施工期间生产场地和生活区应修建必要的临时排水渠道，并与永久性排水设施相接，不致引起淤积冲刷。

10　施工区域、砂石料场在施工期间和完工后，妥善管理，防止其对土壤的影响。施工作业易产生粉尘的地段进行洒水，使粉尘公害减至最小程度。

11　不得随意砍伐树木，防止森林火灾。

12　野生动植物保护及生态平衡系统维护的措施：工程施工中采取措施，减少对原始地貌和植被的破坏，保护施工场地周围野生动物的栖息环境和迁移通道，严禁猎杀、捕捉野生动物。

## 9.3  文明施工措施

### 9.3.1  文明施工目标

1　合理布置场地，得项临时设施符合施组安排，做到场地整洁，道路平顺，排水畅通，标志醒目，生产环境达到标准化作业。

2　工程概况、施工组织网络牌、安全记录牌、防火须知牌、事故记录牌和施工总平面图设置齐全、规格统一、内容完善、位置醒目。

3　及时调整设备、机具和材料的位置，保证摆放整齐，保持工作面宽敞，提供良好的工作环境。施工现场坚持工完料清，垃圾杂物集中堆放，及时处理。施工废水严禁乱排，必须严格按照当地环保规定和招标、设计文件要求经处理达标后排放。

4　弃土不得随意弃置，必须运至设计指定的弃碴场，运碴途中不落石掉碴，污染道路。

5　按照业主及主管部门的批示要求，认真听取驻地监理工程师的意见，协调好各方关系，搞好安全生产，严格按规范施工，争创安全文明样板工地。

### 9.3.2  文明施工的组织措施

1　在施工生产和生活活动中，加强对施工人员的文明行为教育。

2　建立以项目经理为责任中心的文明施工组织机构，健全各项文明施工的管理制度。结合本工程实际情况，在项目经理部及各工区负责人中明确分工，落实文明施工现场责任区。制定相关规章制度，确保文明施工现场管理有章可循。

3　科学合理地组织施工生产，保证现场施工紧张有序地进行。

4　加强六个工区之间的密切配合，减小不协调和矛盾的产生。

5　加强现场施工管理，减少对周围环境的影响。

6　项目部设治安室，每工区各配一名专职保安以加强法律、法规和治安方面的宣传教育。配合当地安全部门，制定切实可行的预防措施，防止员工发生违法、违规、违禁和妨碍治安的行为。

### 9.3.3  文明施工的技术措施

1　加强对施工人员的文明施工行为宣传发动，加强教育，统一思想，使广大管理人员和员工认识到文明施工是企业形象、队伍素质的反映，是安全生产的保证。增强现场管理和全体员工文明施工的自觉性。

2　健全各项文明施工的管理制度。如岗位责任制、经济责任制、奖罚制度、会议制度、专业管理制度、检查制度、资料管理制度等。

3　明确各级领导及有关职能部门和个人的文明施工的责任和义务，从思想上、行动上、管理上、计划上和技术上重视起来，切实提高现场文明施工的质量和水平。

4　在施工队伍进场前，先派人前往当地对民众的生活、生产习惯、禁忌、宗教信仰等“社情”进行调查，并对员工进行宣传、教育，确保做到全体施工人员尊重当地民风民俗。在施工过程中，由办公室负责协调好与当地居民、当地政府的关系。

5　在现场施工过程中，施工人员的行为必须符合施工技术规范和施工程序要求，不违章指挥，不野蛮施工、强行施工。对不服从统一指挥和管理的行为，按处罚条例严格执行。

6　对施工现场不断进行整理、整顿、清扫、清洁和素养，有效地实现文明施工。

7　按照工程特点，加强现场文明施工的综合管理，减少现场施工对周围环境的干扰和影响。

8　加强检查监督，从严要求，持之以恒，使文明施工现场管理真正抓出成效。项目经理组织对文明施工现场施行定期和不定期检查，每月组织一次专项检查，对照评分，严格奖惩，交流经验，查缺补漏。

# 第十章  冬季、夏季、雨季施工措施

## 10. 1　冬季施工措施

1  工程施工前，预先作好冬季施工准备工作。在气温低于5℃时，不安排进行砌体和砼工程施工；

2  采用蓄热法对冬季砼及砌体进行养生，根据具体工程采用加厚模板、双层模板、覆盖草帘、覆盖锯末等蓄热方法；

3  冬季混凝土施工：

1） 冬季施工用砼配合比设计时，考虑掺加引气剂、引气型减水剂，以提高抗冻性。

2） 配置混凝土时，优先采取硅酸盐水泥、普通水泥。水泥标号不低于425＃，水灰比不宜大于0.5，水泥用量不宜小于300kg/m3；

3） 冬季施工用混凝土配合比设计时，考虑掺加引气剂、引气型减水剂，以提高抗冻性；

4） 温度较低时拌制混凝土或砂浆，应对拌和用水加热，必要时对骨料进行加热，以保证拌制成的混凝土温度；

5） 混凝土在浇筑前，应清除模板和钢筋上的冰雪和污垢。运送混凝土时，尽可能缩短运输时间，混凝土运输车辆上加防寒棉套，确保混凝土入模时温度不低于10℃。

6） 混凝土浇筑时，其入模温度不低于5℃，在施工接缝混凝土时，在新混凝土浇筑前应加热使接合面的温度不低于5℃，确保新旧混凝土的接合缝质量符合要求。

7） 混凝土浇筑后应在裸露混凝土表面采用帆布、盐棉被、防水草帘等防水材料覆盖。模板和保温层在混凝土达到要求强度并冷却到5℃后方可拆除。拆模时混凝土温度与环境差大于15℃时，拆模后的混凝土表面应及时覆盖进行保温，使其缓慢冷却。对边、棱角部位的保温厚度应增大到面部位的2~3倍。

8）已浇筑的混凝土强度未达到50％前，浆砌砌体砂浆强度未达到70％以前，必须采取措施进行保温、防冻、养生，并在养护期间派专人定时查看。

9）砌体冬季施工时，按照《公路桥涵施工技术规范》（JTJ041－2000）的有关规定进行。

4  冬季钢筋施工：

1）焊接钢筋安排在室内进行，温度低于－15℃时，不施工钢筋冷拉工作和预应力钢材张拉工作；必须在室外进行施工生产时，最低温度不得低于-20℃。

2）在进行钢筋焊接时，对钢筋焊接接头要进行质量检查和验收。

10.2　夏季砼施工措施

本合同段所经地区夏季炎热多雨，最高气温达37.5℃，砼在浇筑前的温度不应超过32℃。针对砼特点，在砼运输、浇筑时，制定采取以下措施：

1  集料及其它组成成分的遮荫或围盖和冷却，或喷水以冷却集料。

2  在生产及浇筑时对配料、运送、泵送及其它设备的遮荫或冷却。

3  用致冷法或埋水管法在部分拌和水中加碎冰以冷却拌和水，但在拌和完成后，冰应全部融化。

4  与砼接触的模板、钢筋、钢法兰盘及其他表面，在浇砼前应冷却至32℃以下，其方法有盖以湿麻布或棉絮、喷雾状水，用保护罩覆盖或其它认可的方法。

5  桥面板及桥面铺装砼浇筑温度应不超过26℃。蒸发率大于每小时0.5kg/m2 时，则不应在桥面板、桥面铺装或其它暴露的板式结构上浇筑砼。

## 10. 3　雨季施工措施

本合同段所在地区降雨比较集中，每年4月底至8月的雨季，年平均降雨量1218.5mm，雨季周期长，降雨量大，因此，抓好雨季施工显得极为重要。

1  雨季施工中，应根据工程特点合理安排机具和劳动力，快速组织施工；雨季期间的施工主要是安排涵洞、桥梁及防护工程、石方等受雨季影响较小的结构物施工，并注意保持施工主便道畅通，以免影响各种施工机具及材料的运输。

2  修建好临时排水措施，保持排水沟渠的畅通，保证土方施工场地及其作业场地不受水浸；

3  路基填筑表层设置2%~4%的排水横坡，及时修建临时排水设施；

4  工期允许时，下雨时尽量避免施工除隧道掘进外的其它施工项目；

5  雨季施工要做好洞门上方及洞口前的排水，使排水顺畅，出口反坡施工，洞外雨水不得灌入洞内，加强量测和地表观测，洞口段及偏压地段注意山体发生滑坡现象。防止发生坍塌现象。

6  雨季时，砼施工作业场地应设置好防雨措施，保证必要时连续作业不会因下雨影响施工质量。

7  雨季到来前应对存放料场进行最大限度的存料，防止因雨季影响结构材料进场，而影响工程施工。

8  施工材料如水泥、钢筋等要存放在库房内，按要求垫高、堆码、防止雨水侵袭，砂石料也应存放在防雨棚内，防止因含水量变化而影响混凝土质量。对机电设备、钢结构等堆放场地采取防雨、防潮措施。

9  做好生活区、施工场地周围和运输便道的防涝、排水措施，准备足够的排水机具。

10  加强与气象部门的联系，取得气象预报资料，针对雨季的特点制定切实可行且科学的施工措施。必要时对作业面采用局部覆盖处理，待雨停后再按正常施工。

# 第十一章  有关应急预案与响应

# 11.1 现场人员伤害应急预案与响应

11.1.1　潜在事件和紧急情况

爆破飞石、触电、物体打击、高处坠落、边坡坍垮、排架坍塌等造成人员伤害。

11.1.2　可能产生的后果

造成职工肢体伤残、劳动能力丧失、死亡。

11.1.3　应急与响应机构与职责

1  现场指挥组

职　责：负责组织与指挥整个事故现场的抢救工作，向各应急小组调配应急所需的资源（人力、物力、资金）并对突发事件的应急响应工作做出决定。

2  抢救疏散组

职责：负责组织抢救受伤人员、疏散物资材料、汽车、设备工作，了解事故现场需要抢救人员的数量和抢救地点、危险程度并具体组织抢救疏散。负责车辆及相应工具的供应，通过各种方法了解事故现场全面情况及其变化，及时向现场指挥组提供真实可靠的情况。

3  医疗救护组

职责：主要负责组织抢救伤员的应急救护工作。

4、安全警戒组

职责：　负责现场警戒工作、禁止无关人员进入、保护好事故现场。

11.1.4　报告

1  报告流程

当事故发生时、按以下工作流程迅速报告：

事故发现人→项目部安保办→武冈市人民医院→主管安全副经理→项目部经理→湖南建工集团公司分管安全副总经理→湖南建工集团公司总经理（同时报业主及总监办）。

2  报告内容

现场伤害事故发生时间、地点、伤亡和财产损失基本情况，可能产生的后果、性质、当前现场状况以及初步减少伤亡损失的应急措施。

3  联系方式

派出所：电话／110

医疗救护单位：武冈市人民医院急救电话／120

11.1.5　联络

1  医疗救护组与医院急救中心取得联系，报告事故地点人员伤亡情况，联系医务人员及救护车辆。

2  抢救疏散组随时与急救中心保持联系，指挥疏散，小组派专人在路口引导救护车辆，以便顺利准确到达指定地点。

11.1.6　疏散

1  疏散组首先了解事故现场有无被困地点和抢救通道是否畅通。

2  疏散组在极易造成拥挤疏散通道布置专人看护。

3  疏散组派专人引导疏散至安全地带，并确认是否有人员未能脱离危险区，如存在应立即进行施救。

4  指挥组调派现场安全值班车辆到达事故现场待令，并联系施救所需设备、器具。

11.1.7　应急措施

抢救疏散组迅速对事故现场是否存在二次危险源进行确认、防止事故蔓延扩大。若事故现场存在有再次发生事故的危险源时，在采取可能的应急措施后，立即抢救疏散被困现场人员，立即组织施救。

1  触电

1） 抢救疏散组安排电工立即切断事故现场电源。

2） 尽快使触电者脱离电源。

3） 救护组对受伤人员伤势进行检查、确认：

（1） 触电者伤势不重、神志清醒：医疗救护组人员应使触电者安静休息，不要走动。

（2） 触电者伤势重、呼吸未中断：医疗救护组人员应使触电者便于呼吸，并做好伤者心脏跳动或呼吸停止后的进一步抢救工作。

（3） 触电者伤势严重、呼吸中断或心脏停止跳动：医疗救护组人员应立即进行人工呼吸和胸外挤压急救。

（4） 根据伤情情况、救护组依照先重后轻的原则分批送往指定医院进行救治。

2  发生物体打击、高空坠落事故

1） 抢救疏散组立即使伤员脱离危险区域。

2） 救护组确认疏散出来的人员伤势情况。

3） 在医疗人员未到之前救护组人员根据伤势情况采取止血、人工呼吸等相应的急救措施。

4）根据伤势情况、救护组依照先重后轻的原则分批送往指定医院进行救治。

11.1.8　现场保护

1  安全警戒组划定安全警戒区域并组织相关人员认真保护事故现场，凡与事故有关的物体、痕迹、状态均不得破坏，为抢救伤员需要移动现场某些物体时，必须做好现场标志。

2  成立由项目部经理牵头、由工程部、技术部、安全等部门人员及工会组织成员的事故调查组、配合有关部门收集相关证据分析事故原因。

# 11.2　工地职工食堂食物中毒应急预案与响应

11.2.1　潜在的事件和紧急情况

采购的蔬菜残留农药超标，未清洗干净、食物过期变质、餐饮具未清洗干净、不卫生、人为投毒等。

11.2.2　可能产生的后果

昏迷、呕吐、丧失劳动能力、死亡。

11.2.3　应急响应机构与职责

1  现场指挥组

职责：负责组织现场抢救、调查、后勤保障等专业活动提供响应所需的资源（人力、物力、资金），并对突发中毒事故的应急响应工作做出决定。负责总体协调各单位、部门在应急响应工作中的分工协作和统一指挥调度，随时掌握中毒事故的动态趋势。

2  抢救组

职责：主要负责组织抢救伤员的应急救护工作。

3  应急调查组

职责： 对事故原因、性质、经过及危害情况进行现场应急调查、并针对事态、发展趋势，及时提出防止事故扩大的抢救对策。

4  后勤保障组

职责：坚持现场抢救、调查等抢险工作、提供车辆、通讯和器材物

资。

11.2.4　报告

1  报告流程

当发生食物中毒事故时，按以下工作流程迅速报告：

事故发现人→综合办公室→急救中心事故发现人—→派出所→安保办→项目部经理→湖南建工集团公司总经理（同时报业主及总监办）。

2  报告内容

食物中毒发生的时间、地点、中毒人数、轻重中毒人员的基本情况，以及中毒性质、当前中毒状况、采取的应急措施和可能导致的后果等。

3  联系方式

利用对讲机或电话联系、综合部门和安全部门值班人员按流程逐级报告。

派出所：电话／110

医疗救护单位：武冈市人民医院急救电话／120

11.2.5　联络

综合办公室向武冈市人民医院急救中心报告中毒事故发生时间、地点、中毒人员基本情况、联系医务人员及救护车辆。

11.2.6　应急措施

1  抢救组立即赶往事故现场，清点中毒人员、检查中毒患者基本症状。

2  后勤保障组及时调派安全值班车到达事故现场，并与相关单位和部门联系抢救所需设备、器具。

3  在医疗人员未到之前、抢救组对患者采取现场应急救护措施。

1） 当发生一起多人中毒事故，在抢救人员不足的情况下就地组织，

指导群众性自救、互救工作，后勤保障组协助救护进行应急救护。

2)  同时出现大批食物中毒人员时、现场救护人员应将中毒尽快按轻重分检，做出初步诊断和标志，先重后轻、分批转送到急救中心救治。

4  转送中毒人员途中，应有抢救人员相随，密切观察患者病情变化，随时采取应急救助措施。

11.2.7　现场保护

1  应急调查组派专人对食堂和供应的饭菜等食物进行监控、禁止无关人员进入，以保证护好现场，以便于有关部门对食物中毒原因进行调查，取证。

2  应急调查组配合卫生监督、安全监察、治安保卫部门对中毒事故的原因、性质、经过及危害情况进行现场应急调查，并针对事态发展趋势、及时提出防止事故扩大的抢险对策。

# 11.3　火灾事故应急预案与响应

11.3.1 潜在的事件和紧急情况

加工厂、拌和厂内吸烟、明火、电线短路引燃易燃物，导致厂内失火；储油罐雷击导致油罐失火，造成人员伤害、材料、设施损失。

11.3.2 可能产生的后果

料库跨塌、油罐损坏、有毒气体泄漏、人员中毒、烧伤、烟熏窒息、器材损失。

11.3.3 应急响应机构与职责

1  现场指挥组

职责：负责组织与指挥整个火灾现场的灭火战斗，组织侦察火情，正确判断火场情况，向各应急小组提供响应所需的资源（人力、物力、资金）并对突发事件的应急响应工作做出决定。

2  灭火行动组

职责：侦察火情，通过各种方法了解火场全面情况及其变化，及时向现场指挥组提供真实可靠的情况。根据火势和灭火力量的具体情况，提出灭火方案和部署。经现场指挥组同意后下达到各应急小组执行，并对执行情况进行监督和督促。组织好现场灭火人员协同作战，根据火场的需要调集和使用增援力量。组织好火场通讯联络，加强现场指挥组与火灾现场，指挥组与调度室的通讯联络，确保指挥组的命令能及时下达。

3  抢救疏散组

职能：负责组织抢救受伤人员、疏散物资的工作，了解火场需要抢救人员的数量和抢救地点被火势威胁的程度并具体组织疏散、抢救、负责火场上的灭火器具、车辆及相应工具的供应，并协助应急组织工作。

4  医疗救护组

职责：主要负责组织抢救伤员的应急救护工作。

5  安全警戒组

职责：负责火场警戒工作禁止无关人员进入，保护好火灾现场。

11.3.4 报告

1  报告流程

当火灾事故发生时，按以下工作流程迅速报告：

火警事故发现人→派出所→项目部安保办→安全副经理→急救中心→项目部经理→湖南建工集团公司总经理（同时报业主及总监办）。

2  报告内容

火灾事故发生时间、地点、伤亡和财产损失基本情况，可能产生的后果、性质，当前现场状况初步减少伤亡和损失的应急措施。

3  联系方式

利用对讲机和电话联系，生产调度部门和安全部门值班人员按流程逐级报告。

派出所：电话／110

医疗救护单位：武冈市人民医院急救电话／120

消防报警电话：119

11.3.5 联络

1  安全警戒组成员向消防队报告火灾事故时间、地点、伤亡和财产损失基本情况，联系救火车辆；医疗救护组武冈市人民医院急救中心取得联系，报告事故地点、人员伤亡情况，联系医务人员及救护车辆。

2  指挥小组随时与消防部门和急救中心保持联系并指挥疏散小组派专人在路口引导消防车辆、救护车辆，以便顺利准确到达指定地点。同时加强与消防部门的协调与联系，进行协同作战。

11.3.6 疏散

1  人员疏散

1） 疏散组首先了解火场有无被困人员及被困地点和抢救通道。

2） 疏散组在极易造成拥挤疏散通道布置专人看护。

3） 疏散组派专人引导疏散至安全地带。并确认是否有人员未脱离危险区，如存在应立即进行施救。

2  物资疏散

1） 疏散组了解火场易燃物和可能阻碍消防通道畅通物品的情况。

2） 疏散组组织人员、设备、火场周围易燃易爆物立即进行疏散。

3） 疏散人员将疏散出来的物资堆放在上风向的安全地带，不得堵塞通道。

11.3.7 应急措施

1  灭火

1） 安全警戒组根据火场情况，划定警戒范围，禁止一切无关人员进入，协同疏散小组维持现场秩序。

2） 灭火行动小组迅速组织侦察火情，正确的研究分析火势发展变化情况。

3） 灭火行动组选择利用现有水源、砂石、灭火器，组织人员对现场进行初期灭火。浇湿着火部位周边易燃物，以阻止控制火势的蔓延和扩大。

4） 灭火行动组为现场提供充足水源、砂石，联系市县消防部门配合灭火。

2  急救

1） 救护组确认疏散出来的人员伤势情况。

2） 在医疗人员未到之前，救护人员根据伤势情况迅速采取相应的救护措施，如人工呼吸、止血等。

3） 根据伤势情况，救护组依照先轻重后轻的原则分批送往指定医院进行救治。

11.3.8 现场保护

1  在火灾扑灭后，安全警戒组指派专人对事故现场进行不少于24小时监控，防止复燃。

2  警戒组划定警戒范围，禁止无关人员进入，以防止残留房屋坍塌造成人员伤害。

3  警戒组保护现场，维护火场原貌，便于火灾事故原因的调查、取证工作。

# 11.4  爆破事故应急预案与响应

11.4.1 潜在事故和紧急情况

不允许共存的爆破器材混放、不按规定运输、违章作业导致人员伤害，设备损坏。

11.4.2　可能产生的后果

人员伤亡、设备损坏。

11.4.3 应急响应机构与职责

1  现场指挥组

职责：负责组织与指挥整个事故现场的抢救工作、向各应急小组调配应急响应所需的资源（人力、物力、资金）并对突发事件的应急响应工作作出决定。

2  抢救疏散组

职责：负责组织抢救受伤人员、了解事故现场需要抢救人员的数量和抢救地点危险程度并具体组织抢救疏散。负责车辆及相应物资的供应。及时了解事故现场的全面情况、及其变化，随时向现场指挥组提供真实可靠的情况。

3  医疗救护组

职责：主要负责组织抢救伤员的应急救护工作。

4  安全警戒组

职责：负责现场警戒工作，禁止无关人员进入，保护好事故现场。

11.4.4 报告

1  报告流程

当事故发生时，按以下工作流程迅速报告：

事故发现人→工程部、安全保卫部门→武冈市人民医院急救中心→安全副经理→项目部经理→湖南建工集团公司总经理（同时报业主及总监办）。

2  报告内容

现场伤害事故发生时间、地点、伤亡和设备损失基本情况，可能产生的后果、性质、当前现场状况初步减少伤亡和损失的应急措施。

3  联系方式

利用对讲机和电话联系、工程技术部门和安全质量部门值班人员，由值班人员按流程逐级报告。

派出所：电话／110

医疗救护单位：武冈市人民医院急救电话／120

消防报警电话：119

11.4.5 联络

1  医疗救护组成员与医院急救中心取得联系、报告事故地点、人员伤亡情况、联系医务人员及救护车辆。

2  指挥小组随时与急救中心保持联系并指挥疏散小组派专人在路口引导救护车辆、以便顺利准确到达指定地点。

3  疏散至安全地带，并确认是否有人未脱离险区，如存在立即施救。

4  指挥组调派现场安全值班车辆到达事故现场待令，并联系施救所需设备、器具。

11.4.6 应急措施

1  抢救疏散组迅速对事故现场是否存在二次危险源进行确认、防止事故扩大。若现场存在再次发生其它事故的危险源，立即采取可能的应急措施，杜绝事故发生。

2  在医疗人员未到前，救护组人员根据伤势情况采取止血等相应的急救措施。

3  根据伤势情况、救护依照先重后轻的原则分批送往指定医院进行救治。

11.4.7 现场保护

1  安全警戒组划定安全警戒区域并组织相关人员认真保护事故现场，凡与事故有关的物体、痕迹、状态均不得破坏。为抢救伤员需要移动现场某些物体时必须做好现场标志。

2  成立项目部经理牵头，由生产、技术、安全等部门人员及工会组织组成的事故调查组，配合有关部门收集相关证据、分析事故原因。

# Text boxes

工程部

曾

良聪

项目经理

项目经理（雷岿）

项目副经理（曾良聪、文胜前）

合约部

廖

芳

国

洞新高速公路5合同段项目部

质

检

部

文

胜

前

总　　工（刘运雄）

湖南省建筑工程集团总公司

试验室

赵婷

甲方监理工程师

财务室

陈亮辉

综合部

刘

毅

施工二队

肖先贵

施工一队

陈鹏

预埋件监测

取样 试验

砼拌制、运输

砼配合比选定

原材料检验

模板制作

预埋件制作

钢筋制作

原材料检验

检测、报验

拆模、养护

灌注砼

模板检验

安装侧模、端模

清除桩顶砼

设置砼储料槽及漏斗

灌注水下砼

检查沉淀厚度

二次清孔

导管水密性试验

下砼灌注导管

钢筋笼与声测管制作及焊接

检孔器检孔

移钻机

调整钻机垂直度

下钢筋笼

钢筋检验

安装盖梁钢筋、预埋件

铺设底模

搭设模板支架

施工组织准备

清孔

钻进

调制泥浆

钻机就位试钻

埋设钢护筒

测量桩位放样

准备工作

盖板预制

台背回填

防水层施工

盖板安装

墙身施工

基坑回填夯实

基础施工

基底处理

基坑开挖

施工准备

浇水

养护

勾缝及沉降缝处理

搭脚手架

备料

清除墙面杂物

人工

砌筑

挑选

镶面石

开挖

基础

测量

放样

安装

挂线架

检查

起爆

检验

联线

填塞

装药

验收

钻孔

标孔

检测天然含水量栅

按《检评标准》

检测各项指标合格

测定标高，检测厚度

至路基顶面碾压成型

分层碾压

通过试验确定松铺系数

现场施工队

专职质检员

质检工程师

总工程师

项目副经理

分层整平

水平分层

填土土质鉴定，符合要求

土工试验、土质鉴定定

分层填筑

基底碾压

清表

政府监督部门

测量放样

施工三队

孔德贵

安全生产第一责任人项目经理

安全生产直接责任人：施工队长

安全领导小组

三防领导小组

安全QC小组

专职安全员

三防执行小组

抢险突击队

工程部门兼职安全员

测

量

放

样

砼

养

护

电气设备安全负责

机械设备安全负责

库存物资安全负责

现场物资安全负责

施工现场安全负责

后勤部门兼职安全员

治安部门兼职安全员

机电部门兼职安全员

物资部门兼职安全员

工班

项目经理

施工员

专职安全员

安全主任

项目副经理

总工程师

湖南建工集团公司

湖南省建筑工程集团总公司

5合同段项目部

项目经理

安全主任

总工程师

项目副经理

专职安全员

现场施工队

市环卫部门监督

上级单位

项目部例行检查

管理层次

法规指导、教育

制定制度监督教育

贯彻、执行、控制

控制、落实措施

管理层次

环境管理

项  目  部

施  工  队

作  业  班

管理层次

环保教育

环保措施

环境法规学习

统一思想、提高觉悟

噪音控制

水土保护

尘埃控制

环境卫生