六、施工组织设计

1、投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法：拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特别提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一    拟投入本标段的主要施工设备表

附表二    拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三    劳动力计划表

附表四    计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五    施工总平面图

附表六    临时用地表

# 工程综述

## 编制依据

（一）国信招标集团有限公司提供的《石棉县人民医院灾后重建项目施工招标文件》、《施工图纸》（四川大学工程设计研究院设计）及相关资料。

（二）踏勘工地现场及调查咨询资料。

（三）我司拥有的科技成果、工法成果及多年来施工类似工程实践中积累的经验。

（四）严格遵守国家及政府有关部门在安全施工、文明施工、环境保护等方面的具体规定和技术标准；尊重施工区域周边单位多年来的生活、学习、工作习惯。

（五）由国家有关部门颁布的现行设计规范、施工技术规程、规范、质量检验评定标准及验收办法。

## 工程概况

石棉县大渡河东区村防洪堤工程项目位于石棉县新棉镇东区村，西起石棉矿堆渣区西北侧大渡河漫滩处，与草八牌防洪堤相接，顺河床及河漫滩布置，东至草八牌社区的东区村。该段防洪堤为瀑布沟水电站浅淹没造地堤加高段。堤轴线全长1117.68米。东区村防洪堤工程的性质为河段的护岸加固和防洪性质。本工程的防洪采用衡重式挡墙碾压砂卵石堤型。本工程质量要求为合格，工期要求为180天。

（一）机械土石方开挖

本工程机械土石方开挖深度在8米内，一部分是水上作业，一部分是水下作业。总开挖量达112131立方米，机械化使用程度高。

（二）防洪堤堤型及堤顶

本工程防洪堤挡墙顶宽1.2M，防洪堤挡墙迎水面坡比1：1.15；背水面坡上墙坡比1：0.35,下墙坡坡比1：0.30,埋石砼挡墙成型后以砂卵石按1：1.5的坡比碾压密实。沿堤长方向齿墙、基础、挡墙及路面每10米设沉降缝并对齐，缝宽2㎝,期间设一道“651”P型橡胶止水带一道，2㎝厚沥青泡沫板填充，迎水面用5㎝厚沥青砂浆封堵。

堤顶考虑防洪抢险、观测、行人观光、绿化等要求，防洪堤堤顶宽采用6.5M，其中人行道宽2.00米，采用10㎝厚C20砼路面，横向坡比2%向河，绿化带宽4.5米，绿化带横向坡比1：3.0。堤后接公路。人行道路面砼每10米设横缝，缝宽2㎝,与挡墙、齿槽、基础横缝对齐设置。

（三）防洪堤护坡

人行道高程以上按1：3.0的坡度采用EM3草皮加筋垫（固土网垫）并置草绿化护坡。

（四）防冲齿墙

本工程防冲齿墙坡墙按1：1开挖土石方后，其下部采用砂卵石碾压回填，其上部采用抛大块石碾压回填密实护脚，具体抛填碾压高程随设计高程进行。

防冲齿墙墙身采用C20砼现浇。底部宽度为1.00米，其深度一般为2米，具体以设计为准。

（五）防洪堤基础

防洪堤基础厚1.5米，采用C20砼浇筑。砼基础每隔10米设置分缝，分缝位置与堤身齿寺。

（六）穿堤涵洞

为了在暴雨及洪水期间排除保护区内雨水、生活污水工业废水等，在防洪上共设置3处穿堤涵洞。

涵洞底板和顶板采用C25钢筋砼。坡度为3%，坡向大渡河，出口坡度与挡墙迎水面坡度一致。

（七）沉降缝与止水

本工程防洪堤基础、防冲齿墙、堤身、堤顶、路面均设沉降横缝，间距均为10米对齐。缝内用651P型橡胶止水带，沥青泡沫板填充，表面用5㎝沥青砂浆护面。

（八）PVC塑料管排水

在堤顶高程下1米处设第一排排水管，其下2米设第二排排水管，在第二排排水管下2.5米设第三排排水管，第三排排水管下3米设第四排排水管。排水管采用PVC塑料管。排水孔直径100㎜,横向坡向大渡河3%，在排水孔后垫2层无纺透水工程布，面积为50㎝*50㎝。无纺透水工程布型号为单层300g/㎡。孔后设粒径为0.5~2.0㎝的卵石，设置范围不小于30㎝,排水管纵向间距2.0米，梅花型布置。

## 施工条件

1、现场三通基本具备，场地平基未全部完成，基本具备入场条件。

2、施工道路

利用原有乡村砼公路作为土石方运输和建筑材料进场的道理。施工期间必须作好道路交通组织管理工作，以保证施工车辆顺利运送材料和施工安全。

## 工程施工特点

（一）施工环境特殊，安全文明施工要求严格。

本工程防洪堤工程是修筑于正在洪水期的大渡边，施工安全防护措施与安全管理非常这重要。稍有不慎都会造成安全事情的安全。在施工前，切实做好安全预防措施，做好掉河救生器材和人员的充分准备。

（二）防洪堤工程细部质量要求较高，结构安全尤为重要。

工程施工加强质量监督，确保各分部分项工程质量，以优良标准贯穿施工全过程，对重点部位、关键部位、关键环节、特殊过程严格把关，施工过程应制定严格的质量，保证体系和施工技术措施，严格工序交接，加强施工过程控制，采取切实可行措施保证细部工程质量、消除质量通病，杜绝为赶抢工期而缩短施工周期或随意改变施工工艺流程。

在施工期间，始终树立一种观念：千里之堤，溃于蚁穴。绝不准许把任何质量除患带入下一道施工工序。

（三）环境保护要求高

注重环境保护及文明施工，这是本工程进场施工首先要解决的问题。为了施工安全和减小废水、粉尘污染，我司将采取封闭措施，使行人隔离于施工区域外，彻底杜绝施工扰民及施工伤害事故，同时加强作业人员的文明施工教育。施工时注意噪声控制，将工程施工对周边环境的影响降至最小程度。

（四）加强施工组织与协调配合，保证施工顺利实施

本工程包括土石方开挖及基础、防冲齿墙、防洪堤堤身，施工机械在施工中的分配、砼施工、砂石填筑施工、抹灰施工等对施工组织及协调难度相应增大。因此，各作业段之间要紧密配合、相互协调，适时穿插，确保工程顺利进行。

应对措施：制定周密详尽的施工措施，合理划分施工段，按流水节拍组织施工交叉作业。进度计划实施总体安排，按照业主的意图及要求进行统筹安排，把各专业工程的施工进度计划纳入工程总体进度计划之中，由项目部统一管理和协调，特别是作好沉降缝的预留，保证专业工程施工作业面和作业时间，确保在投标工期要求内交出一个功能齐全、质量可靠的建筑产品。

## 工程认识

“质量是企业的生命，信誉乃企业之瑰宝。”优秀的设计要以卓越的施工质量来保证。

我司若中标承建，必将高度重视、全力以赴，依靠本公司的管理、技术和装备的优势，遵循设计，恪守合同，精心组织，让一流的设计加一流的施工质量，共同塑造一流的建筑产品，为我司的进一步发展打下一个坚实的基础。我公司有这样的决心，同时也有这样的实力和有利条件，这是因为：

我司汇集了大批优秀施工管理人才，有施工同类工程的成功经验和成熟工艺，在近年承建的各项类似建筑施工中，积累了丰富经验和大量的施工技术资料，工艺日臻完善，深谙施工过程中应严格控制的各质量管理要点，对于各分部分项工程的质量管理以及各专业施工单位的交叉穿插和相互协调关系了若指掌，可以确保主体质量，满足使用功能，保证工程效果。我们尤其理解业主对本工程的期盼和要求。我们定将在质量、工期、造价等多项综合指标上，全方位满足业主的一切合理要求。我们将及时全面履行我们对业主的各项承诺，按时保证完成施工任务，将本工程建成的高质量、高标准建筑产品，确保防洪堤竣工后的安全使用。

## 工程施工总体目标

我司在多年的施工管理中，积累了一套完整的质量保证体系，在我司的质保体系手册中，明确了企业的质量方针和质量目标，并规定了我们承担的义务和承诺，充分体现了本公司对质量的追求，使本企业交付的每项工程产品都能充分体现设计意图和合同要求，使业主满意、放心。若我司有幸中标，将把“质量管理、重在工序”的主导结合公司的质量保证体系如实运作于项目中以回报业主的选择与信任，用实际行动来证明我司的承诺，实现质量目标。

（一）质量目标

保证本工程一次交验达到合格标准。

1、严格按国家现行施工验收规范施工，严格按照国家《建筑工程施工质量验收统一标准》，检评各分部分项工程，确保本工程一次性交验合格并争取达到合格标准。

2、严格执行ISO9002系列标准，加强工程质量过程控制，确保各施工过程施工工艺处于受控状态。

3、坚决贯彻执行《建设工程质量管理条例》及《工程建设标准强制条文》的有关条款，严格履行施工单位的质量责任和义务，确保建设工程施工质量。

4、保证圆满实现本工程的所有各项使用功能，并加强对主要分部的质量控制，彻底消除质量通病。

（二）工期目标

本工程本次招标范围为180天。

在保证质量、安全、文明施工的前提下，根据我司的施工管理能力、技术水平和拟投入的机械设备、物资及劳动力等状况，我公司承诺在180天内全面竣工交验。

（三）安全生产、文明施工目标

1、创安全文明施工达标现场，杜绝死亡事故、重伤事故、火灾事故，负伤频率控制在0.5%以内。

2、认真贯彻实施国家建设部《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）要求、雅安市建设委员会发相关文件要求、《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）及国家有关卫生的标准、规范。

（四）科技进步目标

为确保工程质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高效率，在本施工中发挥我司的优势，充分利用我司成功的QC成果技术，并积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备和现代化管理技术，全面推行电算技术及计算机辅助管理，严格按ISO9002质量体系管理模式进行项目法管理，做到人无我有，人有我强，在该项目施工中争获科技进步奖。

（五）服务目标

1、重合同、守信誉，尊重业主，服从监理，积极配合业主、监理和设计单位的工作，接受业主、监理对工程质量、施工进度计划的监督。

2、为业主提供一流的服务，确保用户满意，质量问题投诉率为零。

3、严格执行《建设工程质量管理条例》中有关工程质量保修的规定，积极进行工程回访，让用户满意、放心。

# 施工部署

## 施工指导思想

本工程若我公司有幸中标，我们将以“一流管理、一流质量、一流速度、一流服务”的指导思想，严格按照招标文书和双方签定的建设工程施工合同的规定，并将其作为我公司的重点工程，集中我公司最优势资源，对合同范围内的工作内容按“项目法”进行科学管理和精心组织施工，确保该工程施工达到高速优质，并按期交付给业主。为此，我们将做到：

1、组建最佳项目管理领导班子，全面履行对业主的承诺和本工程的施工承包合同。

2、认真搞好施工准备，创造良好的施工条件。

3、实行动态的目标管理制度，围绕方针目标开展动态管理，并层层落实。

4、按ISO9002标准建立全面质量管理体系，以此为中心点，开展质量管理工作，自始自终将施工质量控制在受控状态。

5、认真落实各项规章制度，建立调度会、分析会、交底会和检查考核制度，并建立资料档案制度。

6、以科学技术为先导，推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备，以此来提高效率、缩短工期、保证质量。

## 施工组织机构

1、机构设置

针对本工程的范围、内容、数量与特点，根据现代科学工程管理理论，并结合我公司多年来在项目法工程管理中积累的施工经验，组建一支精明强干、反应快速、经验丰富、工作负责的项目管理班子，进行本项目的施工管理，全面履行合同内容，从组织上为实现本工程各项目标打下坚实的基础，其施工组织机构网络图附后。

项目经理

技术负责人

施工员1

人

质检员1人

安全员1人

测量员2人

材料员1人

财会员2人

机管员1人

核算员1人

内业员1人

试验员1人

土石方专业施工班组

防洪堤各专业施工队组

2、机构职能

项目经理：接受公司直接管理，对本工程的质量、进度、成本、安全文明施工、环境保护负全部责任。以经济手段为纽带，以行政手段为监督制约的原则，确保项目各类人员在组织行动方面、上岗尽职方面、分工合作方面、保证质量进度目标方面在组织管理措施上落实到位。

项目技术负责人：对本工程质量、技术负全面责任，负责督促贯彻执行国家及地方的规范、规程和全面质量管理，负责各分部分项施工方案的编制以及施工过程中的检查、检验、试验工作，确保施工过程中的质量始终处于受控状态，并负责提供完整的档案资料。

施工负责人：应根据本工程的总体质量策划，负责分项工程的工艺设计，并具体实施工程的施工管理及各工程协调，负责隐蔽工程的验收，记录及归档工作，确保每一道工艺达到目标要求。

材料负责人：应按合同要求，办理材料购进、检验、试验直至运至现场的一切工作，并整理保管好一切材料，作好相关证件的验收归档工作。

3、机构保证

（1）组织机构必须落实并保持相对稳定，以利施工技术管理的专业性、连续性、一致性。

（2）现场施工管理系统中所有人员，开工后必须全部到位到岗，凡是组织机构网络图中所列各职能人员，均应保持稳定，恪尽职守。

（3）所有管理人员要求思想、业务素质过硬，全部持证上岗。

## 施工准备

1、内业技术准备：

（1）认真阅读，审核施工图纸和学习相关施工规范，做好读图纪要；

（2）临时设施工程的具体设计；

（3）编制实施性施工组织设计与供料计划;

（4）编制重点工序的作业指导书；

（5）编写各种有针对性的保证措施；

（6）结合工程特点和企业管理特点，编写技术管理办法和实施细则；

（7）备齐必要的技术规范和技术资料；

（8）提供业主和监理工程师招标合同文件要求的其它资料。

2、施工技术准备：

（1）现场详细调查与地质地貌勘察；

（2）根据控制标志确定出建筑物的定位轴线及标高；

（3）各种工程材料的调查与测试分析，并出具试验报告；

（4）各种测试仪器设备校检并办理计量合格证书；

（5）掌握施工中所涉及的各种外部数据。

技术准备工作按时间进程分为前、中、后三个阶段，前期是基础，中期是强化，后期是完善。技术准备工作坚决做到：准备项目齐全，执行标准正确，内容完善齐备，超前计划布局，及时指导交底，重在检查落实。

## 主要施工工具、劳动力计划

1、机械设备配备

根据施工计划要求，配备足够的完好的施工机械设备。施工设备应合理配套，事先检修，提高完好率和利用率，并按要求时间入场（施工主要机械设备配置见附表一），机具设备布置详“施工总平面布置图”。

2、劳动力配置

根据本工程特点，要求企业具有相当的物资、设备、人员集结能力，以作为工程的前期准备。为此，我司充分按工程进度的需要，将劳动力分期分批进入现场（具体详各施工阶段劳动力需用计划表见附表二）。

3、周转材料配备

为保证本工程高速施工，根据工程工期计划安排，并充分考虑施工流水划分和施工进度要求，周转架料按二层需要量配置，（详周转材料计划表）；工程材料由材料部门按计划分期分批供给。

周转材料计划表

| 序号 | 材 料 名 称 | 单位 | 计划量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢管ф48×3.5 | T | 200 |  |
| 2 | 组合钢模 | m2 | 11200 |  |
| 3 | 钢管扣件 | 万只 | 12.26 |  |
| 4 | U型扣 | 万只 | 12.64 |  |
| 5 | 竹跳板 | 块 | 220 |  |
| 6 | 密目安全网 | M2 | 7000 |  |
| 7 |  |  |  |  |

# 工期进度计划及保证措施

## 工期进度计划

本工程招标单位要求工期是180天，根据工程实际情况，我公司结合自身状况，承诺在180天内全面完工，在施工过程中，参战的施工人员将比常规多，立体交叉作业和夜间连续作业频繁，因此，要想抓好本工程的施工，则施工组织，综合管理，总体策划的工作是至关重要的。只有抓好上述工作，才能缩短工期，降低成本，促进工程质量及经济效益的提高，进一步体现质量就是效益，管理也是效益的观点，本工程的总体部署抓住两个阶段：第一是土石方开挖和基础防冲齿墙阶段，以极限工程量为准，极大可能的缩短施工时间；第二是防洪堤堤身阶段，以合同工期为准关死后门倒排流水计划，不足的时间尽量采用交叉作业施工。第三阶段是砂卵石回填阶段。本工程施工中必须以形象目标管理为控制工程进度，这一条是近年来我公司缩短工期的行之有效的措施。

1、施工计划安排

本工程进行流水施工，划分为四个流水施工段，统筹安排，按目标工期控制总进度。在正常情况下计划整个工程全面竣工，详见施工计划。如遇设计变更或人力不可抵抗的自然灾害或甲方原因，工期顺延。

2、施工进度控制

（1）施工准备               5天

（2）土石开挖工程           30天

（3）防冲齿墙和基础施工     30天（不含交叉施工工期）

（4）防洪堤堤身埋石砼工程     100天

（4）分格缝和橡胶止水带工程施工  10天（不含工序交叉施工工期）

（5）竣工收尾清理验收等     5天

2、关于工期的分析说明

（1）由于本防洪堤工程总长1117.68米有较长的工作面，可以有效的组织立体交叉作业，抓好前后工序的衔接和总承包的管理，是保证工期的关键。

（2）按常规工期指标测定，一般按每天一班，每班8小时工作制，每月22.5天工作日。为保证施工工期，每月按规定30天进行工作安排，每天1.5个班（砼、钢筋工序等）每班8小时，采取此措施可大大地缩短工期。

（3）为确保工程施工总工期和各阶段目标的实现，必须具有与之有效的保证措施。与工程项目管理单位双方的配合，设计单位、质监站的支持，外部环境关系的协调，专业施工队的紧密配合，与专业施工队伍间的协调与配合，是保证工期的前提，有效的组织管理、工序控制、先进工艺技术的应用是工期保证的关键。

3、施工进度计划图（见附表）。

## 工期保证措施

根据公司实际能力及对施工图纸的理解，我公司确定施工工期为180天。工程在实施过程中，公司将靠一流的施工策划与运作、一流的管理与协调、一流的技术与工艺、一流的设备与材料、一流的承包商与劳动力素质等来实现一流的管理和控制，从而以“过程精品”达到“精品工程”，确保工期按期完成来满足业主对工期、质量等方面的要求。

1、组织管理保证措施：时间就是效益。施工中我们一定要本着想业主所想，急业主所急的指导思想，力争在保质、保量、保安全的前提下，按照进度计划的安排，按照进度计划完成施工任务，以组织实现承诺和让业主满意，以及干一项工程交一方朋友的目的。

1）严格按照项目法施工管理，实行项目经理负责制，对本工程行使计划、组织、指挥、协调、控制、监督六项基本职能，对本工程实行全方位全过程的有效管理。

2）组成精干高效的项目班子，确保各种指令畅通，做到令行禁止。

3）项目经理部负责协调土建、保温、防水及门窗施工等专业之间的工作，编制各工序、各专业相互穿插作业计划，使工序严格按计划进行。

4）与业主、监理、设计单位紧密配合，对工程施工全面进行计划、组织、技术、质量、材料等项管理，统一组织协调各种施工关系，充分调动各工种的施工优势，从组织上保证总进度的实现。

5）根据本工程特点，在施工期间，组织进行全方位的劳动竞赛，比工期、比质量、比安全、比文明施工，根据竞赛结果奖优罚劣，互相促进。

6）根据施工合同规定的工期，编制工程项目的施工总进度计划，在施工项目的总进度计划的指导下，编制各阶段目标计划，关键部位还须编制周计划、日计划。

7）项目经理部实行岗位责任制，分工明确、清晰，责任到位，并根据目标计划和分工负责的原则，建立目标奖罚制度，奖罚分明。

8）加强现场施工计划协调工作，根据施工条件的不断变化，及时调整作业计划，加强调度职能，实行长计划、短安排，通过月、周计划的布置和实施保证总计划的实现。

9）建立每周的工程例会制度，举行与业主、设计单位联席办公会议，及时解决施工生产中出现的问题。

10）在本工程中我公司将坚持日计划控制，每日召开现场计划调度会，并坚持日报表制度。

11）坚持“质量第一”、“安全第一”的原则，严格执行“三按”（按图纸、按工艺、按规范标准施工）、“三检”（自检、互检、交接检），坚持人员培训持证上岗和“样板引路”等办法，提高一次成功率，把返工浪费减到最低程度，避免质量、安全事故。

12）对基层作业班组实行目标控制，以经济手段激励作业人员的创造性，对保质保量提前完成任务的班组按照合同予以奖励，对由于施工安全、质量等人为造成工期拖延的按照合同予以处罚。

13）加强现场及其环境的管理协调工作，设专人负责处理交通运输、环境卫生、治安保安等各种工作，并与社会及政府有关部门取得联系，求得社会及政府有关部门的支持，以确保工程进展顺利。

14）合理调配各种资源，如材料、架设工具、机械设备、劳动力等，作到人歇机不停，避免出现停工待料或劳动力不足等情况。

15）配套材料进场计划早安排、早落实，防止临阵磨枪，导致窝工等现象。

16）实施网络法施工，强化计划管理，抓住主导工序，安排足够劳动力和设备，组织昼夜施工。

17）制定严格的设备、材料等加工购买和进场计划，即保证设备材料及时进场到位，减少积压和二次搬运。

2、工程资源保证措施：公司将本工程列为重点工程，力争优质快速创质量奖和安全文明施工标准化现场，为公司信誉提升再塑里程碑，并以此为目标制定工程保障计划。

1）公司资金、设备、技术力量优先保证本工程需要，工程进度款专款专用。

2）工程材料优先供给，周转材料保证七成新以上，涂塑九夹板使用新产品；甲供物资、甲乙共定物资预先拟定采购、运输计划，保证按时供给。

3）劳动技术工人在与我司长期合作并有大型工程施工经验的队伍中招标精选，确保队伍精干，敢打硬仗。

4）在工程专用一辆货运汽车基础上，公司汽车队和后勤部门无条件保障工程所需。

3、劳动力保证措施

1）开工前提前组织好劳动力，挑选技术过硬、操作熟练、体力充沛的施工队伍，按照施工进度计划的安排，分批进场。

2）加强班组建设，做到分工和人员搭配合理，提高工效，既要做到不停工待料，又要调整好人员的安排，不出现窝工现象。

3）做好劳动力的动态调配工作，抓关键工序，在关键工序延期时，可以抽调精干的人力，集中突击施工，确保关键线路按期完成。

4）每道工序施工完成后，及时组织工人退场，给下道工序工人操作提供作业面，做到所有工作面均有人施工，人休工不休。

5）合理调配劳动力，如钢筋在绑扎钢筋的间歇，投入钢筋的清理、补配工作以及钢筋的场内二次倒运；混凝土工在绑扎钢筋和支设模板时，作为壮工配合使用。

6）做好后勤保障工作，安排好工人的生活休息环境和伙食质量，尤其安排好夜班工人的休息环境，保证工人有充沛的体力更好的完成施工任务。

7）防洪堤墙身施工现场工人数按照四个大班考虑，保证昼夜连续施工。

8）根据生产进度计划和劳动力动态状图计划，按照组织各工种人员进场，工序完成后，及时组织人员退场，减少不必要的临建占用费。

9）在农忙季节来临前，应做好施工队伍的稳定工作，对农忙季节人工费给予一定的补助和津贴。

10）在订立劳务合同时，在合同中应强调施工现场无节假日和稳定劳动力的条款。

11）加强宣传教育，提前作好员工及农工思想工作，作好人员调度，补充安排，调整施工作业面及工序流程，保证农忙及节假日工作不受大的影响。

4、限期赶工措施

1）提前作好施工前的准备工作，达到“三快”即进场快、安家快、开工快。节约入场准备时间，迅速欣起施工高潮。

2）施工方案提前编制，材料采购供应计划提前制订，劳动力提前培训，机械设备及时入场，不要因人、材、机而拖延工期。

3）进行分段流水作业，各工种、工序相互穿插作业，加快施工进度。

4）充分利用白天时间，早上班，晚下班，深夜少加班，既延长了工作时间，又解决了噪声扰民问题。

5）节假日不放假，采取发加班工资及轮休方式。

6）小雨坚持不停工，每人配齐防雨用品，对特殊工艺如防渗墙、砼浇注采取用彩条布遮挡措施。

7）坚持奖惩制度，工资与工期挂钩，提前奖励，延期受罚。

8）备足资金，按时发放工资，稳定人心不动摇。

9）备足原材料及周转材料，保障供应，确保进度。

10）服从业主、监理工程师的监督、检查，协调好关系，求得监理工程师对各工序的及时检查认定、验收，以尽早投入下道工序，缩短工序间的间隔时间。

# 施工总平面布置图及说明

## 综合布局原则

1、根据工程的施工特点，合理安排，统筹协调，做到文明整洁。

2、根据施工进度要求和工程实际情况，确定机具设备。

3、本着减少运距，节省费用，降低成本的目的。

4、道路、排水、排污等满足文明施工有关法规和条例。

5、满足对环境保护的要求。

6、现场布置不影响道路交通。

## 施工用水、用电

（一）施工用水

施工用水以业主提供的水源接口引出。

现场主管采用Dn100，各用水点支管采用Dn40，为防止市政停水造成工期延误，采取措施在现场设置容量15立方米的砖砌蓄水池。

（二）施工用电

1、现场设置配电室，施工用电从配电房处引至现场配电室，再设环形路线引至各工作面。

2、严格按现场的实际情况，架空线路不影响材料的运输和施工作业。

3、输电线路严格按三相五线制架设，做到“一机、一闸、一漏电保护、有序分配，按三级用电的原则，各工作段面设置二、三级配电箱。

4、生活区照明用电一律采有36V低压照明，保证安全。

## 主要机械设备布置

1、砼搅拌机：本工程采用现场自拌砼施工，设置砼搅拌机4台分别位于防洪堤分段施工的每一段。

2、钢筋加工机械：在拟建施工区内设置钢筋加工房，配置钢筋加工设备。

3、施工机械设备停放处和维修处：在拟建施工区内比较宽阔的地段搭设施工机械设备停放处和维修处。施工中也可根据实际情况，分别就近租用当地村民的院坝做为施工机械停放和维修地方。

4、施工临设及材料堆场布置

（一）在施工现场就近租用民房作为临设作办公、生活用房。

（二）各种原材料堆场主要分别布置在施工区，作到堆场整齐统一，堆卸整齐，通道顺畅，做到场地使用井然有序。

## 现场消防控制管理

（一）加强重点控制，针对易燃材料库房、材料堆场、配电房、木材加工点等各重点部位增设干粉、泡沫灭火器若干，并布设少量水管作消防备用。

（二）落实消防制度，组成由项目经理任组长的消防约6人，接受公司及专业部门的培训，以预防为主，防消结合，确保安全生产。

## 现场综合管理

建立现场平面布置综合管理责任制，定期组织检查，对违反综合管理的单位进行强制整改，对违章严重者给予经济制裁，以创造良好的施工环境。

搭建临设、基础施工阶段，应搞好整个场地的综合布置，保证材料进场和土石方出场秩序，使整个现场秩序井然有序，为大规模施工开展施工打下坚实的基础。

入场材料必须按平面布置所规定的位置堆放，场地建筑垃圾应定点堆放并及时清运出场。场内始终保持松散材料成堆，块材成方，钢管与模板分规格堆码整齐，钢材上架挂牌，保持良好的场容场貌。

随着施工阶段的变化，综合布置应本着动态管理的原则进行动态调整和统筹，以满足施工需要，达到经济科学、合理的目标。

各专业协作单位入场后，由项目统一规划调整设备，材料的堆放区和加工区，做到井井有条。

# 主要分部工程施工方案及技术措施

## 工程测量

施工测量是根据建筑物的设计要求，通过现场的定位、放样、安装和检查，将设计图纸上的设计位置，标定在施工需要的作业面上，以指导施工。测量工作的质量直接影响到建筑物的尺寸和位置，对能否按设计施工，起到极为重要的作用。

为确保建筑物的定位准确，在放线之前必须对四周的道路、场地控制点及控制线的坐标、标高位置、地面及地下设施关系，核实无误后方可放线定位。在施工过程中，作业人员须严格按照工程测量规范（GB50026—93）的要求进行施工测量。

（一）测量仪器及人员

现场配置一个4人放线小组，配备南方测绘全站仪一台，经纬仪一台，水准仪二台，吊线锤5个，50m卷尺4把、5m卷尺4把及放线相关的墨斗等。

预制桩定位示意图

（二）建筑平面网的测设

（1）由于该工程平面造型复杂，占地狭长，为便于施工放线，本工程总体定位以规划局划定的红线地形图为依据，用给定的定位座标轴交点采用直角坐标法测设出矩形轴线控制网（如图所示），并用外控法加以控制测量。

（2）、为了防止边坡滑动和施工对控制点的影响，将重要的控制点引到施工区外便于保护的地方用预制桩作定位点。以便随时用以测量。

2、细部测量

（1）根据各主轴线的控制桩，按建筑平面关系尺寸测设出其它轴线，然后根据这些轴线进行土石方开挖边线定位、基础定位及施工。

2、测设过程中的主要技术要求

（1）在测设过程中，其测回归零差不大于12″，同一方向一测较差不大于12″。

（2）为避免施工过程中对施工控制网的影响，须把网线标志桩引测至施工影响区域外有利于保存和使用的地方，并设永久性桩点作为施工放线的后控点，标志桩应用木桩打牢周边用砼包裹，以防其位移。

（3）施工放线时以控制网为依据，置仪器于标志桩点，后视控制点，盘左（盘右）取中，将此轴线传至施工层，根据设计图轴线间相互位置放出所需轴线。

（4）为确保轴线控制网的测量精度，放样后的主控轴线点位，必须进行检测。测角用南方测绘全站仪，检查直线度；测定交角的测角中误差不应超过1″，测距结果较差不超过1mm。

（三）标高控制

1、为保证标高引测的准确性，在建筑物周围采用附合测法测设20个半永久性标高控制点，使其在施工过程中避免采用转点法引用标高，而产生较大误差。引测误差小于±20Lmm（L为测线长度）。

2、高程传递采用南方测绘全站仪将控制点标高传至施工面，然后借用5m塔尺和S3水准仪将此标高加密，保证施工层标高测量偏差小于3mm。

3、结构施工拆模后，在建筑物边角上测设1m高控制线，并用油漆作醒目标志，以便今后施工其它分部时需用。

（四）保证测量精度的措施

1、严格按企业质保手册中仪器、设备的控制程序，作好全站仪、经纬仪、水平仪及钢尺的检校、试验，确保仪器使用中处于正常工作状态。

2、成立专门的测量小组，仪器定人操作，定人保管。

3、在测量施工过程中，应对仪器实行可靠的监护，避免不相关的人员私自动仪器而影响测量精度。

4、坚持换手复核制度和公司检查制度，保证工程放线质量。

5、进场后首先对监理工程师所提供的平面及高程控制点进行复测校核，同时结合工程施工现场的实际情况，以及本工程的特点，编制相应的施工测量放线方案，选择适当的控制点进行施工放线测量。测量方案必须在报经监理工程师审核后实施。
    6、 施工放线时，引测不少于3个精度满足规范要求、达到相应控制等级的平面及高程控制点到施工现场。其中2个控制点作为施工常用的平面及高程控制点，其余的控制点作为备用及校核用控制点。引测控制点时，必须严格按照规范的要求执行。在施工的过程中，对所有的控制点均定期进行校核。
    7、在施工现场，根据总平面设计选择合适的位置，设立施工控制点，分别施放出施工基准点。所有控制点施放完成后，均须进行认真的复测，以使其精度满足施工控制及规范的要求。同时，随着工程的进展，应保证各控制点始终通视。

（五）报送测量成果

1、严格按照施工设计图进行测量、放线。

2、测量时，与业主现场工程师和监理共同参与测量。

3、测量结束时，及时整理测量成果资料，并报送监理审核其准确性和真实性。

## 土石方开挖

（一）土石方开挖

(1) 认真处理高空、地上和地下障碍物。

(2) 对现场周围(50m以内)的建筑物作全面检查。对危房进行必要的处理。

(3) 对建筑物基线以外4～6m以内的整个区域及开挖范围内的场地进行清整。

(4) 开挖基槽时，不应扰动地的原状结构，如经扰动则必须挖除。

(5) 地下水位较高时，应该人工降水位到施工面以下500mm。

(6) 开挖时，应该随时注意观察边坡的稳定性，并定期观测对周围道路、市政设施和建筑物的影响。

（7）、如果遇到不良土层，如杂填土、淤泥、腐殖土、沙层、施工弃碴等，则必须彻底清除。超挖部分应用砂卵石分层碾压密实回填齐平。若在开挖中遇到基岩时，需清理表面风化层，挡墙基础应置于微风化岩层上。堤身填筑或浇注须待基面及堤基清除处理 检验合格后才能进行下一道工序施工。

（8）土石方开挖具体措施

在原有建筑物邻近挖土，如深度超过原建筑物基础底标高，其挖土坑边与原基础边缘的距离必须大于两坑底高差的1－2倍，并对边坡采取保护措施。挖方的弃土或放土，应保证挖方边坡的稳定与排水。土方工程一般不宜在雨天进行。机械挖土应在基底标高以上保留30cm左右用人工挖平清底。挖至基坑底时，应会同建设、监理、质安、设计、勘察单位验槽。

本工程基础在河漫滩上，达到防冲齿墙底部时，大部分会位于水下土石方开挖施工。这就要求施工的时候做了排水施工。在含水层施工时，一般采用大开口挖土石方。经现场察看，应采用围堰抽水排水方后才便于土石方开挖施工。

（9）质量通病的预防与消除：

基坑超挖的防治：基坑开挖，应有水平标准严格控制基底的标高，标桩间的距离宜≤3m，如超挖，用碎石或低标号砼填补。
    基坑泡水的预防：基坑周围应设排水沟，采用合理的降水方案，如建设单位同意，尽可能采用保守方案，但必须得到签字认可。滑坡的预防：保持边坡有足够的坡度；尽可能避免在坡顶有过多的静、动载。

（二）地基验槽

基础施工前，应进行钎探、验槽，验明无误后方可进行基础施工。如发现与地质报告不符合时，须会同勘察、设计、建设、监理等单位共同协商研究处理。

## 防冲齿墙及基础施工

- 防冲齿墙及基础

防冲齿墙底高程随地形变化，在高程突变处必须有20米长的过渡段，过渡段应保证防冲齿墙的深度，过渡段的齿墙轴线在平面上是连接两段不同齿墙高程的斜线。基础和齿墙施工时注意排水，严禁水下浇注砼。

砼浇注前需进行隐蔽工程验收，验收合格后方可进行浇注。基础、齿墙每10M设横缝与挡墙对齐，缝内用P型橡胶止水一道，沥青泡沫板填充，表面用5㎝沥青砂浆护面。

- 具体施工方法

模板工程：采用组合钢模板，钢管支撑体系，当垫层浇筑完成后，根据控制轴线弹出基础承台及地基梁轴线及边线，采用组合钢模板支设侧模板。

砼工程：采用现场搅拌砼，插入式振捣器振捣，表面按要求做平抹光。

## 防洪堤堤身工程

### 模板工程

1、模板选用：

防洪堤模板采用组合钢模板，钢管架做支撑。

2、模板安装

施工前的准备工作：进行控制线和位置线的放线，首先用全站仪引测建筑物的控制轴线，并以该轴线为起点，引出每条轴线，然后弹出柱模板线及控制线，作好标高测量工作，用水准仪把建筑物水平标高根据模板标高的要求，直接引测到模板排放位置。

模板安装：模依照尺寸选用不同规格模板就位拼装，要求相邻模板的模板缝及连接角模不能同缝，采用从下向上吊线锤校正。

3、模板的拆除

⑴非承重模板：对现浇整体结构的非承重模板，应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模而受损时，方可拆除。

⑵仅承受自重荷载的模板：当现浇结构上无楼层和支架板荷载时，应与结构同条件养护的试块达到下表所规定的强度后方可拆模，并按照设计要求进行。

⑶承受上部荷载的模板：对多层和高度需几层结构连续支模或拆模后，结构上承受较大施工荷载时，下层结构的承重模板必须在与结构同条件养护的混凝土强度达到100％设计标号时方准拆除。若施工荷载大于设计荷载，应经验算后加临时支撑。

⑷拆模顺序：模板拆除的顺序，应按模板设计的规定执行。若设计无规定时，应采取先支的后拆，后支的先拆；先拆非承重模板后拆承重模板；先拆侧模后拆底模和自上而下的拆除顺序。

⑸模板拆除由项目技术负责人根据砼试压报告，签“拆模通知书”并规定拆模方式后，才能拆除模板和支撑，砼试压报告应是现场同条件养护具有代表性的试件的抗压资料。

７、模板工程质量保证措施

⑴使用系列模板，保证模板有足够的刚度，承载能力和稳定性。我公司选用的组合模板系列，是由专业模板公司生产的模板工程系列，能够保证施工出的成品或混凝土构件的质量符合现行钢筋混凝土质量标准。

⑵对于个别部位使用非系列的模板工程，需技术人员计算方可使用。

⑶拼装和安装过程要选用使用的原材料和合格的配件，保证模板本身的使用可靠性。

⑷完成拼装和安装模板后，首先工人要进行自检，自检合格后，报经相应的责任工程师和监理工程师认可后方可进行下一道工序施工。

⑸模板采用专用模板脱模剂，以保证混凝土表面光洁。每次拆模后要对模板表面进行清理，安装前涂刷脱模剂。

⑹模板拆除时间要达到规范要求的混凝土强度，并实行模板拆模令制度。

⑺通过对模板的质量管理，最终使结构混凝土达到“清水混凝土”效果。

### 钢筋工程

该工程受力筋优先采用机械连接。其余情况可采用搭接接头，但搭接接头长度范围内的箍筋间距不应大于100mm。在该工程施工中，钢筋采用现场加工制作。

（1）钢筋进场必须具备有关材质试验、检验合格报告及材料合格证等质保资料。钢筋原材料的质量随时满足业主和监理的监控。

（2）钢筋的接头位置

钢筋接头位置应位于受压区内，同一根钢筋在同一跨内不得超过两个接头。

（3）钢筋的制安

钢筋的绑扎：绑扎前必须在板模上用粉笔按设计间距分出板筋位置标记，然后按标记穿下层板筋校正后将角点绑扎，按同样方法绑扎上层钢筋，最后垫上垫块。板面筋应设钢筋支托，以避免浇筑砼时钢筋下陷影响负筋的有效高度和钢筋移位。除注明外，板底筋应该将短跨筋放在下排，长向筋放在上排。现浇砼时，应该采取措施保证 钢筋位置。屋面无负筋处增设Φ6@200钢筋网，搭接长度不小于300mm

（4）钢筋制作绑扎应注意的问题

钢筋的型号、规格、形状、数量应符合设计要求；根据图纸尺寸，正确下料，确保钢筋骨架尺寸不超标；梁柱接头的钢筋很密，核心箍筋不允许遗漏；楼板负筋要等安装配管完毕，再进行绑扎，负筋绑扎好后，严禁在上面踩踏，以确保负筋位置的正确，梁柱节点处由于多层钢筋交叉会导致局部板面升高，在工程技术交底时应与设计、监理共同商定措施予以解决。

### 砼工程

1、砼施工基本要求

（1）、防洪堤墙身为C20埋石砼挡墙。作为防洪堤的承重体和迎水面的防渗体，采用C20埋石混凝土浇注，每层浇注厚度不大于30㎝,埋石直径不得大于10㎝,埋石混凝土量不得大于25%，埋石距迎水面不于50㎝，距基础顶部不小于50㎝,距挡墙背水面不得小于15㎝,块石间应该留有一定的间距，不得重叠。浇注时，应该先倒砼，振捣密实后，再抛石，抛石后振捣3-5分钟，待块石分散、不重叠、振捣密实后，再浇下层砼。挡墙混凝土工程是本工程中的重要组成部分，混凝土工程质量的好坏，直接影响该工程的承载能力、耐久性能和使用功能。因此，施工中必须抓好混凝土的原材料选择、搅拌、运输、浇筑和养护等各个环节。

（2）、为了搞好高质量的砼工程，各种材料质量必须进行严格控制和检测，主体砼石子粒径不得大于规范要求，严格控制水灰比、塌落度，尽量采用发热值较低的硅酸盐水泥，防止混凝土水化热及收缩应力对结构的不利影响。砼用料必须遵循设计要求，严格试配、水灰比、塌落度控制，并考虑施工气候和运输条件影响因素。

（3）埋石砼的施工工艺，一般是在将普通砼搅拌完毕后，在需要浇注砼的模板内先浇注一层约30CM厚的普通砼，然后再普通砼上投放一层块石，然后接着在铺好的块石上继续浇注砼（该层砼必须将毛石掩盖密实，并留有余地），这样交替浇注，最后一层用砼将块石盖住并振捣密实。块石与块石之间应留有一定的间隙（以块石之间能让砼充盈密实为准），块石表面不得有泥污等杂物，块石与模板应留有一定的间距（以振捣时不损坏模板并不得有毛石外露为原则），块石投放时，必须用木板和溜槽向下滑落并不得有泥土带入，不得随意乱抛，块石的强度必须大于设计砼的强度，不得有风化石等不合格的块石。
   块石混凝土埋石砼埋石率为25%。施工时，应先铺一层砼放一层块石，再振捣密实至块石沉入砼中，不得先摆石，再灌砼。
　　（4）、埋石用块石尺寸不得大于一次浇筑砼块体最小尺寸的1/3。要求质地坚硬新鲜，无风化或裂缝，饱和抗压强度大于300kg/cm2，清洗干净。
　　（5）、块石应分布均匀，石块间距不小于10厘米，离开模板距离应大于15厘米。

（6）、每层浇筑砼厚度不大于30厘米，块石上下之间不得叠置，应有10厘米以上的间距。最终层面，应有10厘米纯砼覆盖层。
　　（7）、其他要求同普通砼。 混凝土的强度为C20。

（8）、掌握混凝土初凝时间，在混凝土初凝后，终凝前对混凝土进行二次木夯（或碾压）收光，以密闭由于混凝土沉降及干缩产生的非结构性表面裂纹。

（9）、加强混凝土养护。在第二次收光后应立即对混凝土加以覆盖或浇水养护（在日平均气温低于5℃时不得浇水）。对混凝土保温、保湿养护不得低于14天。在气温较低、气温较高或掺有微膨胀剂的混凝土养护工作更应加强。

（10）、在施工全过程中，必须随时注意收集资料并应做到：施工有图纸、变更有依据、材料有证明、砼有配合比及试压报告、浇筑有试块、检查有记录、隐蔽验收有签证。

2、砼施工工艺

（1）砼浇筑施工准备工作：砼浇筑前，要将工程使用的砂、石子、水泥等原材料委托有相应实验检验资质的部门做出砼配合比设计书，并将此报业主和监理进行审核，审核通过后，方可使用。砼浇筑前由工程科召集工区有关人员，针对砼浇筑质量、安全、技术操作等要求做全面的技术交底。
   （2）砼拌合：砼搅拌由四台搅拌机组成一简易搅拌站进行，，由小型装载机上料。原材料计量严格按设计配合比执行，并按规范要求对拌合料计量做不定时抽检，保证砼搅拌计量的准确性。砼搅拌时间：没有外加剂时，砼搅拌时间控制在90秒以上；有外加剂时，砼搅拌时间控制在120秒--180秒之间。
   （3）砼运输及入模：砼水平运输采用3T自卸汽车进行。方块砼垂直运输及入模采用16T吊车吊灰斗作业，为防止砼离析，砼垂直下料高度控制在2m以内，在灰斗吊放时禁止碰撞模板。
水平运输时注意以下几点：
    自卸汽车在使用前用淡水湿润，但不留有积水。
    车箱内壁光洁、平整、不吸水、不漏浆。装运砼的厚度大于300mm。
    砼运输过程中应避免发生离析、漏浆、泌水和塌落度损失较大等现象。
  （4）砼浇注及振捣：砼浇注每次分层厚度30～50cm，均匀分层，振捣采用ZL700型插入式振捣棒进行。
    砼的振捣将严格控制以下几点：砼振捣顺序从近模处开始，先外后内；
    插入式振捣棒到模板的距离不大于125--150mm，并尽量避免碰撞钢筋、模板、预埋件；
    移动距离小于振捣器有效半径的1.5倍，即控制在375—450mm之间，保证不漏振；
    砼振捣确保密实，不碰撞块石和模板；
    采用快插慢拨、上下抽动的方式，保证上下砼结合成整体。
    振捣棒插入到下层砼中大于50mm。
    振捣程度以砼表面呈现水泥浆和不再沉落为度。
  （5）砼浇筑掺石：根据设计要求方块的掺石量小于25%，块石采用人工摆放。
    掺石严格控制以下几点：所掺石块采用无风化、质地坚硬、无裂纹的优质块石；块石形状大致方正且最长边与最短边之比控制在2以内；凡有显著风化迹象、裂缝夹泥砂层、片状体的块石均不使用。块石间的净距大于100毫米或砼粗骨料最大粒径的2倍。 块石距砼结构物表面的距离：有抗冻要求的，大于300毫米；无抗冻要求的，大于100毫米或砼粗骨料最大粒径的2倍。块石立放在新浇注的砼层上，并被砼充分包裹，埋放前将其冲洗干净并保持湿润。掺入数量必须满足规范规定及设计要求。砼浇筑到顶部时，宜采用二次振捣及二次抹面，如有泌水现象，则予以排除。
   （6）砼养护：砼拆模后会及时养护，结硬后保湿养护，养护方式采用淡水盖草袋洒水或砂围堰蓄水养护，当日平均气温低于+50C,不用洒水养护。砼的潮湿养护期大于10天，潮湿养护后应在空气中干燥碳化14—21天；对使用普通硅酸盐水泥的大体积砼，其潮湿养护期大于14天。
    （7）其它主要操作要点：砼浇注前将模内木屑、泥水等杂物清理干净；浇筑中时时检查模板和支架的坚固性和稳定性及有无松动变形及钢筋吊环有无移位等情况。

### 基础砂卵石填筑

基础砂砾石回填工程量为8368m3。利用5T自卸汽车经料场施工道路沿堤线处临时施工道路运到填筑点按进占法卸料，确保碾压后的砂砾层满足设计要求，填筑一律分层平铺倒料，水平分层由低处开始逐层填筑，不得顺坡铺填。铺料方向沿轴线延伸，分段作业面最小长度不小于100m。作业面分层统一铺土、统一碾压。铺料过程中随时检查铺料厚度，发现超厚部分立即处理。用5～8T压路机压实，根据现场取样试验确定碾压参数（铺料厚度、压实遍数及相对密度Dr≥0.80,干密度γd≥0.96），分层厚度不大于30cm，每层碾压4-5遍。碾压机械行走方向平行堤轴线。

### 人工抛填块石

1、施工顺序：开挖槽底部到基础顶部范围内的砂石抛填碾压部分完成一段工作面后，开始抛填粒径大于40块石。大块石抛填与砂石夯实形成流水作业，提高工作效率。
     2、大块石抛填边线控制：按照设计抛石顶宽和设计边坡1：1的坡比进行回填。

3、施工工艺：由装载机配合，人工抛填大块石。抛填的断面尺寸不得小于设计的断面尺寸。抛填速度均匀，抛填按设计要求的标高由水准仪进行检查控制。

4施工质量控制技术及操作要点：抛石采用粒径大于40㎝的块石，石质保证未风化，不成片状，无裂纹且级配良好。抛石高程顶面比堤趾顶高出预留10cm夯沉量，在抛石过程中抛石技术负责人应组织勤对标，对好标，经常进行检查，以免漏抛或抛高。抛石验收方法：采用5～10m一个断面，1～2m一个测点，进行检查。

六、排水管安装

1、本工程防洪堤排水孔采用直径100的塑料管作为排水孔。

2、排水管安装位置：堤顶高程下1米处设第一排排水管，其下2米设第二排排水管，在第二排排水管下2.5米设第三排排水管，第三排排水管下3米设第四排排水管。排水管采用PVC塑料管。排水孔直径100㎜,横向坡向大渡河3%。

3、排水管安装工艺：在排水孔后垫2层无纺透水工程布，面积为50㎝*50㎝。无纺透水工程布型号为单层300g/㎡。孔后设粒径为0.5~2.0㎝的卵石，设置范围不小于30㎝,排水管纵向间距2.0米，梅花型布置。

# 工程造价降低计划

一、 竖向钢筋采用机械连接，节约钢筋搭接长度，可节约钢材。

二、采用高强覆膜胶合板，可保证砼成型及外观质量，达到清水砼效果，节省顶棚抹灰，保证装饰工程施工质量。

三、加强机械设备的维修和管理，提高机械完好率和利用率，加快工期，减少机械台班及行政开支。

四、加强现场施工管理，努力降低成本，杜绝楼地面、墙面、结构超厚等造成的材料浪费，不返工、不丢失，坚持按计划领取材料，实行领、退料制度，节约开支。

五、加强施工现场的管理，既达到文明施工的目的，又减少材料二次和多次转运所造成的浪费。

六、利用微机技术提前制定网络进度计划，优化工期、缩短周材、机具设备的占用时间，采用流水分段施工，使周材集中使用，达到相对减少周材占用量；利用砼结构自身强度和结合现浇减少跨度间距，提前拆架，加速周材利用率，减少周材租赁费和汽车台班。

七、发动职工提合理化建议，改革工艺，工序搭接要紧凑，提高工人劳动生产率，充分利用空间、时间，抢时间、争速度提前完成基础、主体上升结构，为装饰装修、安装工程创造条件，节约开支，为企业争取效益和信誉。

# 新技术推广应用

科学技术是第一生产力，为确保工程质量、缩短工期、降低投资成本、减轻劳动强度、提高工效，在施工过程中我司将采取切实可行的技术措施，不断推进科技进步，在保证工程质量及满足业主使用功能的前提下，合理应用“四新技术”，使本工程用最少的投资产生最高的效益，让业主满意。

## 新工艺、新技术的应用

（一）运用砼质量控制标准（GB50164—92），随时控制整个生产、施工期间的砼质量。在混凝土面层施工中，混凝土中掺加0.9kg/m3的聚丙烯纤维，可有效防止面层出现细小裂纹，美观，强度高。

（二）本工程ф16以上钢筋竖向连接采用电渣压力焊，并采用全自动电渣压力焊机。该设备操作简单，使用方便，经济效益显著，排除了人为因素对焊接质量的影响，钢筋焊接速度和质量成倍提高，大大降低了工人劳动强度。

（三）水平钢筋连接采用闪光对焊接头和熔槽帮条焊。该连接方法操作工序简单，施工速度快，接头强度高，质量有保障。

（四）充分利用全国工程建设优秀QC成果，对柱与梁节点部位部位采用定型钢模板，板模采用高强度覆膜竹胶板，使砼外观美观、流畅。

（七）根据不同结构部位，在砼中掺入具有针对作用的减水剂、早强剂、缓凝剂、防水剂，改善和提高砼及砂浆的相关性能，保证浇筑质量。

（八）为提高现场综合管理能力，项目配置数码照相机，在主要工序上拍摄工程影像资料，并随工程进度同步收集和完善、整理，整理中将按工程进度和施工重点部位整理（如防冲齿墙施工、基础施工、防洪堤挡墙施工等）和保存，工程完工后随竣工资料一同刻录成光碟长期保存备查。

## 先进的小型机械、仪器设备应用

（一）采用低噪音高效率振捣棒，该机械可显著降低浇筑砼时的噪音，减少对周边环境的影响。

（二）采用多功能继电器校验仪，可省工、省料，提高工效。

（三）施工测量采用先进的全站仪，可提高测量精度和工效。特别对于减少建筑总高垂直偏差，降低施工成本。

（四）投入先进的通讯设备：给现场主要管理人员配制传呼机、手机、给特殊工种人员配置对讲机，以加快信息沟通速度，提高工作效率。

## 计算机辅助管理及网络技术

项目采用计算机进行动态管理，利用先进的工程软件如网络计划软件、项目管理软件等，对工程进度控制和物资、成本、工程信息进行高效管理，及时解决施工中各环节可能出现的问题，使现场办公效率更加高效和完善，让本工程最终达到质量优良、造价合理、工期提前的满意效果，使业主满意、放心。

# 工程质量保证措施

## 工程质量保证体系

我司在施工中将严格执行现行国家施工规范（GBJ系列）、规程（JGJ系列）及行业标准，同时在施工过程中还将按我司现行ISO9002系列质量体系对其定义的质量要素进行分解细化，并将质量职责落实到每个人头上。

保证现场每一个人各负其责，各司其职，通力协作，将此工程建设为精品工程。

## 工程质量保证措施

质量是企业的生命，是企业的立足之本。

“百年大计、质量第一。”我司将从质量意识教育上、组织上、制度上、施工各个环节上，确保该工程的施工质量达到优质标准。

（一）组织保证措施

1、精选业务素质高、管理工作经验丰富、责任感极强的施工、技术、质量、安全、设备、材料等人员组成有权威性、并得到公司授予实权的项目管理班子，对各专业施工有统一指挥权，对各工序、工艺之间的质量验收和交叉穿插有统一协调权，确保工程目标的实现。

2、项目经理必须懂技术、善管理、重质量、与项目的质检负责、施工负责、技术负责、材料负责组成严格过硬、奖罚严明的质量保证体系（详项目质量保证组织机构图），确保项目各类人员在组织行动方面、上岗尽职方面、分工合作方面、保证质量及进度目标方面等，从组织管理措施上落实到位。

材料负责

(材料质量责任人)

项目经理

(质量责任人)

质检负责

(工程质量责任人)

施工负责

(施工质量责任人)

技术负责

(技术质量责任)人)

各专业工长

(单项质量责任人)

材料员

(入场质量责任人)

班组质检员

内业技术

(资料质量责任人)

质检员

(专职质量责任人)

项目质量保证组织机构图

3、专职质检人员，在班组自检、互检、交接检的基础上，独立行使质量监督职能，赋予质量否决权，严格监督生产班组和分配同质量挂钩，其优质工资的多少、有无，必须经专职质检人员检查、认可、签证后方可发放，专职质检员直接向项目经理负责。

（二）技术保证措施

1、认真阅读设计图说，较好地完成设计交底，并根据设计图说，交底纪要，规程及规范，有针对性地编制出切实可行的施工组织设计。

2、施工过程中的工序控制

施工过程中的工序控制是保证稳定提高工程质量的科学方法，它的基本特点是从过去的事后检验把关为主转变为预防和改进为主，从管结果变为管因素。工序控制是要使整个工程的施工过程都处于受控状态。

（1）基础工序控制

测量定位放线准确，基础开挖不能超宽，超深，且应准确嵌入持力层（密实砂卵石层），砼浇筑必须保证密实。

（2）主要分项工序质量控制

A、钢筋工程：为控制好基础底板标高，在房间中部焊钢筋棍，留好标记，以示标高。原材料复试按规定并应符合设计及规范规定。焊工必须经培训持证上岗。

B、模板工程：做好模板方案设计，确保模板的整体性强度和刚度；加强工长交底制度，严格按照方案及工艺标准施工；认真贯彻“三检制”，减少质量问题的发生。

C、砼工程：严格控制砼外加剂，加强配合比管理。浇筑顺序、振捣及养护，应严格按分项方案规定措施执行，确保砼的强度和外观质量要求。

D、分隔缝与排水管安装工程：合理安排劳动力，采用正常的施工程序和成品保护措施。

3、建立严格的隐蔽工程检查制度。

凡属隐蔽工程项目，应先由班组、项目部逐级自检，自检合格后，会同业主驻现场代表或监理部门一起复检，将检查结果填入验收表格，双方签字签发隐蔽工程验收资料。

4、建立测量计算资料换手复核制度。

测量资料须经换手复核最后交总工程师报业主驻现场代表或监理批准。并定期对测量基线、水准点及有关标志进行复测检验。

（三）现场材料质量管理措施

1、严格控制外加工、采购材料的质量

（1）本工程所用三材质量等级必须是一等品，其中钢材应是大厂生产，严禁使用改制钢材；基础及主体结构所用水泥必须使用大厂生产的产品，须经建设单位和监理单位定质、定价认可。

（2）各类建筑材料到现场后必须查验核对质量保证资料，并按规定进行抽样检查，无检测合格证明严禁使用。

（3）凡是对工程结构使用安全等有影响的材料，必须按设计说明和有关规范要求，由建设方、施工方及有关单位一道看样、比选、定质、定价后才能采购。

2、搞好原材料二次复试取样、送样工作

水泥、钢筋原材料必须有签证取样进行物理试验；进口钢筋除物理试验外还需进行化学成分分析及可焊性试验；所有防水材料必须进行取样复试；C30等级以上的砼及M10等级以上砂浆的骨料必须进行取样分析；存放期超过3个月的水泥必须重新取样进行物理试验，合格后方可使用。

（五）定期质量分析，实施动态管理

各分部分项工程施工前，组织班组技术交底，除对工艺流程、施工重点、质量要求等作详细交底外，应强调对重点、难点部位的施工必须按全面质量管理方法，建立质量管理点，开展QC活动和PDCA循环，定期作施工质量分析，实施工程质量动态管理。

## 成品保护措施

（一）钢筋成品、半成品防护措施

1、钢筋堆放

（1）钢筋应尽量放入仓库或料棚内，在仓库或料棚周围应挖排水沟，堆放钢筋下面应放垫木，高地不少于200mm，或用钢筋堆放架堆放。

（2）钢筋不具备在库内、棚内堆放的条件时，应选择地势较高，土质竖实，较为平坦的露天场地堆放，在场地周围应挖排水沟，钢筋下面宜垫不少于200mm枋木，上面应尽量加以覆盖。

2、堆放注意事项

（1）钢筋堆放应严防与酸、盐、油类物质存放在一起，堆放地点不得和产生有害气体的车间靠近，以免污染和腐蚀钢筋。

（2）钢筋成品应分工程、分构件，按号码顺序堆放在一起，不得将几项工程的钢筋重叠堆放在一处；同一项工程与同一构件成品钢筋宜按号挂牌排列放在一起。

（3）预埋件焊好后，应按用途规格、品种和数量分开堆放。

（4）挂牌上应注明构件名称、部位、钢筋形式尺寸、钢号、直径和根数。

（二）分隔缝及排水管成品保护

分隔缝留置橡胶止水带安装后，应该立及作好2㎝厚沥青泡沫板填充，做好表层的5㎝沥青砂浆封堵。

排水管安装后，用油布或废纸将排水管出水口堵好，避免建筑垃圾或水泥砂浆把排水洞口堵塞了。

## d）档案资料管理

（一）现场施工及技术人员必须在施工过程中及时准确地填写施工技术表格和质检表格，严禁有涂改及编造数据。

（二）现场设专人负责档案资料管理，及时、准确地做好档案资料的收集，整理，工程完工及时归档。

（三）加强对设计变更签证和工程量变更签证等签证资料的管理，及时向甲方或监理工程核对，以免在竣工结算时出现差错。

（四）设专用档案柜保管档案资料，严防虫、鼠害及火灾损毁档案。

（五）运用微机建立档案资料数据库，对各种施工记录、档案资料进行跟踪管理，确保工程技术资料质检资料等档案资料的完整性和准确性，以便工程完工后及时归档。

# 特殊季节施工质量保证措施

## 雨季施工措施

### 雨季施工部署

1、根据雨季施工的特点区分轻重缓急，对于不适于雨季施工的项目可以拖后或移前。但是基于本工程时间紧、任务重的特点，部分结构工程和装饰工程必须赶在雨季进行，这样一定要在针对性的保证措施条件下采取集中突击完成。同时对于雨季施工工程还要考虑即不影响工程的顺利进行，又不过多增大雨施费用，加大工程成本。

2、在施工部署上要根据晴、雨、内、外相结合的原则，晴天多搞室外，雨天多搞室内，尽量缩短雨天露天作业时间，缩小雨天露天作业面以及采取集中资源突击作业的方针，尽可能的采取分段、分部位突击施工的方法，例如将基础工程加快进度，突击抢出地面，避免倒灌和塌方，对已完结构的工程突击将屋面防水作完，将水落管安上或采取至少铺一层防水的作法，对停工工程要停到一定部位等。

3、根据本工程的特点，要将生产计划同雨季施工结合起来，考虑一定的劳动力，安排一定的作业时间，搞好雨施期间工程材料和雨施材料的准备。

4、加强技术管理和安全工作，要定期组织雨季施工交底和检查，积极督促做好有关工作。

### 二、雨期施工准备工作

1、现场排水

按照施工现场临时设施布置方案，提前做好现场排水设施，雨施期间的现场排水采取明沟与管道相结合作为排水体系，集水井汇水澄清处理后，用水泵强制排水和雨水自由流散的方式排出现场，保证本工程雨施期间现场在雨中疏水顺利，在雨后地面不积水，能最大限度的减少雨水的影响，确保施工生产的顺利进行。

2、原材料、成品及半成品

（1）水泥

水泥应按不同品种、标号、出厂日期和厂别分别堆放。雨季更应遵守“先收先发，后收后发”原则，避免久存的水泥受潮影响活性。

水泥尽量堆放在正式的房屋内，要作到绝对不使水泥因雨而受潮。雨季前要检查库房，防止渗漏。

露天堆垛要砌砖平台，高度不小于500mm，四周设排水沟，垛底铺油毡，用苫布覆盖封好。

（2）钢筋应架空（下垫方木）堆放，在钢筋绑扎前必须清除老锈。

（3）砂石集中大堆堆放，应放于地势较高的地区，排水要有出路。

（4）石灰应随到随淋，使用期长的淋灰池可搭雨蓬。

（5）要适当储备苫布、塑料布、油毡等防雨材料，排水需用的水泵及有关器材。

3、其他准备工作

（2）现场工棚、仓库、食堂、宿舍等大小型临时工程应在雨季前修整完毕，要保证不漏、不塌和周围不积水。

（3）脚手架、缆风绳等应进行一次全面检查，每次大风雨后也要及时复查，检查中发现松动，腐蚀情况应及时做好处理，斜（马）道必须钉好防滑条。

（3）高于10m的外脚手架、塔吊或其他临时设施，应有避雷装置。

（4）现场机电设备（配电盘、闸箱、电焊机、水泵等）都应有防雨措施，照明线检查有无混线、漏电、线杆有无埋设有牢、腐蚀等情况，要及时处理，保证正常供电。所有闸箱均应有漏电保护顺，并保证灵敏可靠。

（5）六级以上大风天气，塔吊要放松旋转制动刹，让塔臂能随风自由转动。

（6）加强气象预报收听记录工作，每日上班后下班前要及时掌握天气预报情况，便于采取措施，做好防风防雨、防雷暴工作。

### 具体措施

1、认真收听天气预报，尽量避免在雨天浇筑砼，连续浇筑砼时，在浇筑前应与气象站联系，并请求服务，要准备足够的防雨布，临时遇上暴雨时可用来覆盖砼，并按规范要求留设施工缝后停止作业；雨干后方可施焊，焊条盛装要防潮 。

2、钢筋对焊处搭设防雨棚，焊机必须有防雨设施，被雨淋湿的焊机烘干后方可施焊。

3、现场材料堆放处和机械设备基础均加高，以防积水受潮。

4、经常维修和疏通临时道路及排水沟，以防暴雨来时积水过多，确保雨后畅通，必要时路面加铺防水材料。

5、对脚手架、爬楼、操作平台等满铺竹笆、木板并做防护栏。

6、高空作业必须系安全带，穿防滑鞋。

7、作好平面布置，现场地面铺设级配砂石进行硬化处理，基坑四周砌18cm高挡水墙，防雨水流入基坑，现场配备足够抽水泵，及时将现场雨水抽走。

8、分隔缝施工应避免在雨期施工，并准备防雨材料。

9、基础施工时应视天气情况安排清槽，验槽后应立即进行垫层施工，严防泡槽。

10、施工时制定防洪度汛措施，施工场地、生活区提前安排好排水措施。建立安全用电措施，防止漏电、触电事故的发生。
    11、雨前做好便道路面的铺设和整修工作，以便下雨时能及时将雨水排放除去，雨后能够迅速地投入到正常的施工中。
    12、对于机械设备及试验仪器设备，使用后将及时保养、规范放置，避免雨水侵蚀导致设备的精度不能达到规范要求。冬季施工措施

1、分隔缝工程冬季施工，应选择无风晴朗天气进行，充分利用日照条件提高面层温度。分隔缝施工前，应将基层上面的积雪、冰霜和杂物清扫干净。所用材料不得含有冰雪冻块。

2、冬季施工的混凝土，为了缩短养护时间，一般应选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，用蒸汽直接养护混凝土时，应选用矿渣硅酸盐水泥。水泥标号不宜低于425号，每立方米混凝土中的水泥用量不宜少于300kg，水灰比不应大于0.6。并加入早强剂。为了减少冻害，应将配合比中的用水量降低至最低限度。办法是：控制坍落度，加入减水剂，优先选用高效减水剂。

3、为了防止钢筋锈蚀，在钢筋混凝土中，氯盐掺量不得超过水泥重量的1%（按无水状态计算）。掺氯盐的混凝土必须振捣密实，且不宜采用蒸汽养护。

# 安全、文明施工及环境保护措施

## 施工安全生产措施

- 建立健全安全生产管理机构

建立由项目经理全面负责的安全生产管理体系。在各分部分项工程施工中，应首先考虑所有作业人员施工安全和健康，在项目经理领导下成立一个工地领导小组，专职检查工地的施工安全生产。项目经理担任组长，定期或不定期地召开安全生产会议，研究项目安全生产工作，及时发现问题及时处理。实行逐级签订安全承包合同，制定好各自的安全规则，达到全员参加、全面管理的目的，充分体现“安全生产、人人有责”的原则，做到彻底消除隐患（附项目安全、文明施工保证组织机构图）。

材料负责

(材料安全责任人)

各专业工长

(单项安全责任人)

材料员

(入场安全责任人)

班组安全员

项目经理

(安全责任人)

安全负责

(工程安全责任人)

施工负责

(施工安全责任人)

安全员

(专职安全责任人)

项目安全文明施工组织机构网络

技术负责

(技术安全责任人)

（二）所有入场人员，必须先进行安全知识普及教育，贯彻有关安全生产精神，讲清有关安全生产的规章制度，引起职工对安全生产的高度重视。特殊工种应进行专业培训，考试合格后发给操作证书，并坚持职工上岗前、探亲复岗前、更换工种前进行专业安全知识考试，合格后经有关部门批准方可上岗，认真坚持班前喊话制度。

（三）施工人员进入施工现场，要戴好安全帽、高空作业要拴好安全带，严禁高空抛物。上料平台、楼梯边口、楼层边缘预留口洞均设置安全围护栏和醒目标志，必要时，在安全隐患大的地方增设安全网。在水平方向隔层搭设卸料平台。卸料平台必须经过结构计算和荷载鉴定合格后方准使用，搭设方法详附图。

（四）塔吊使用过程中，必须在灵活可靠的旋转限位装置，切实保证塔吊在限定安全范围内运行。

（五）作好重点部位安全防护

本工程由于其地理位置较为特殊，在工程施工过程中必须做好建筑安全防护，建筑外围系本工程安全防护重点，对此我司将采取严密的保护周边行人、建筑物安全措施，创造良好的高空作业条件，建筑结构施工中层层设置防护安全网，必要时还应该采取加密措施，消除一切不利于安全生产的隐患。

（六）通道口及主要出入口的黑暗处，应设置低压照明灯具。机械设备使用做到定人、定机、定岗位、以明确责任。用电时应做到一机、一闸、一漏电保护器、配电箱应有门锁及防雨措施。

（七）主体交叉施工时，不能在垂直面上出现高低层次的同一施工面，确实无法错开时应搭设防护棚，并在高空作业区设置安全警戒线，派专人看管。

（八）施工不能危及周边建筑物、构筑物和电力、通信、给排水等城市基础设施安全。

## 现场文明施工措施

（一）遵守市环卫对市容、场容管理的有关规定，实行围挡封闭施工，加强现场用水、排污的管理。工地主要出入口必须设置“六牌一图”，其参建人员一律佩证上岗。

（二）现场严格按施工现场的动态平面规划布置材料堆场，临时道路要做硬化处理，并且砌筑好排水沟，临时设施、机械设备及材料布置合理堆码有序，生活污水、施工废水应先引入沉淀池经过处理后才能排入市政污水管道系统内，经常清理、打扫、冲洗场地，保持现场环境清洁干净降低产生尘土的机会。

（三）工地进出路口应设置冲洗车辆的临时场地和高压水枪，防止施工运输车辆带泥上路，影响学校和市政道路的清洁和环境卫生。

（四）施工期间各工种、各专业班组、应各自做到工完料尽，及时清理，保证场内道路畅通，无积余污水。

（五）组织场内清洁队，专门负责生产区、生活区的清洁卫生工作。生活、生产的垃圾应及时运出场外，保持良好的现场环境。

（六）加强劳动保护，合理安排作息时间，配备施工补充预备力量，保证职工有充分的休息时间。

（七）将生活区和生产区分隔布置，在平面布置中实行机械堆场，生活区集中布置在甲方指定区域，施工人员安全帽分工种分色配戴，突出便于生产指挥和安全管理。

## 施工环境保护措施

首先组织施工人员学习环保知识，加强环保意识在工程施工中，对环境保护坚持“一个中心，两个基本点”，即以保护环境为中心，坚持预防和治理两个基本点，积极配合学校及当地环保部门，切实做好施工期间的环境保护工作，并进一步为环境保护打下坚实的基础。

1、严格执行《市环境保护管理条例》、《市建设项目环境保护条例》、《市排污管理许可办法》等有关条例。进场前与建设单位取得联系，订立协议，明确各方权利和义务。

2、采取有效措施，设置污水沉集（过滤）系统，有组织排水排污。防止淤泥及其它一切物料进入市政下水管道网。

3、工地设置的临时厨房及食堂，经卫生、防疫部门审查批准，并须专人管理。污水须经过净化排入市政管网。

4、清理通道，协助业主或监理工程师委派人士进行工作场所环境监察。

5、投诉电话，倾听民众意见，及时改进施工方法。

6、对噪音大的设备采取隔音消音处理。

# 工程项目协调管理

## 尊重业主，服从管理

（一）严格执照施工合同约定的质量标准及工期要求及业主审核批准的“施工组织设计”组织施工和管理。

（二）服从业主的指挥与协调，积极配合业主完成现场定位放线及“三通一平”工作。

（三）每月及时向业主报告当月工程完成量及下月施工，征求业主对工期进度安排意见，及时进行调整。

（四）施工中需设计更改，必须先征得业主同意，再报设计院认定。

（五）主要材料采购，装饰材料安装工程等定额未计价材料，必须经业主看样认定，方可采购。

（六）隐蔽工程必须经业主现场检验、认定、办理签证，方可隐蔽。

## 尊重监理，服从指挥

（一）我公司将积极配合监理工程师及现场监理工程是由代表履行他们的所有权力。

（二）根据合同中明确规定的永久性工程图纸，施工进度计划，施工组织设计等文件及时提交给监理工程师批准。以使监理工程师对该项设计的适用性和完备性进行审查并满足所必需的图纸、规范、计算书及其他资料；也使业主能操作、维修、拆除、组建及调整所设计的永久性工程。

（三）在施工全过程中，严格按照经业主及监理工程师批准的“施工组织设计”进行工程的质量管理。在配合单位“自检”和总承包专检的基础上，接受监理工程师的的验收和检查，并按照监理的要求，予以整改。

（四）所有进入现场使用的成品、半成品、材料、器具，均主动向监理工程师提交产品合格证或质保书，应按规定使用前进行物理化学试验检测的材料，主动递交检测结果报告，使所使用的材料、设备不给工程造成浪费。

（五）严格执行“上道工序不合格，下道工序不施工”的准则，使监理工程师能顺利开展工作。对可能出现的工作意见不一的情况，遵循“先执行监理工程师的指导意见后予以磋商统一”的原则，在现场质量管理工作中，维护好监理工程师的权威性。

## 尊重设计，精心施工

（一）工程开工前，我们即与设计院联系，进一步了解设计意图及工程要求，根据设计意图提出我们的施工实施方案。

（二）参加施工图审查，协助业主向设计院提出建议，完善设计内容和设备选型。

（三）在施工中，及时会同业主、设计院按照总进度与整体效果要求，验收样板间，进行部位验收、中途质量验收、竣工验收等。

（四）会同设计院、业主一起参加设备、装饰材料、卫生洁具等的选型、选材和定货，参加新材料的定样采购。

（五）凡图纸需更改设计和图中不明确及错、漏、碰、缺之设计部分，必须办理设计变更单，设计人签字认可，严禁擅自修改设计。

## 搞好联络，加强协调

（一）按总进度计划制定的质量控制节点，组织双方协调工作会议。检查本节点实施情况，制订、修正、调整下一节点的实施要求。

（二）在土建和安装及各分包部分设置一名兼职联络员负责向对方通报工程进展情况以及相互商议下一步工作的配合情况（如预留、预埋、孔洞等）。同时对现场每一员工均应作好成品保护教育，以保证产品质量。

（三）项目经理部将会同业主方代表定期（半月）或不定期组织对工程质量、现场标准化、安全生产、文明施工、计量状况、工程档案资料、原材料等进行检查，制定必要的奖罚制度，奖优罚劣，直至合同中断为止。

（四）相互提供通报各家施工进度安排，总计划、月计划，相互通气，了解、调整。主体工程各分包以总包土建工程进度计划为准，各家协调配合，收尾工程以安装修饰工期计划为准，土建积极配合。

（五）在与工程的专业分包队伍（如有）合作时，尽量满足对方对土建施工的进度质量要求，并且尽可能快地解决出现的问题。

（六）在签订分包合同时，对分包出去的分部工程要提出明确的硬性质量要求（优良或合格），使其不能影响整个工程质量达优。

（七）每周定期召开现场协调碰头会，解决协调各家在施工中出现的矛盾事项。

# 职业健康安全生产管理措施

1、本工程的职业健康安全工作目标为：不发生重大以上安全生产责任事故；死亡率控制在0.15‰以内，重伤率控制在0.35‰以内。职业健康安全方针为“安全生产，预防为主，不断改进，树立优良安全健康典范”。
    2、按照工种进行分类制定安全操作规程，施工时严格按照操作规程进行操作。已经制定的安全操作规程有：起重工安全操作规程，电工安全操作规程，电、气焊工安全操作规程，潜水安全操作规程，机动小翻斗车安全操作规程，测量工安全操作规程，试验设备安全操作规程，木工安全操作规程，模板支拆安全操作规程，钢筋工安全操作规程，混凝土工安全操作规程，抛石工安全操作规程，架子工安全操作规程，瓦工安全操作规程，普工安全操作规程。定期对职工进行安全知识教育和考核，加强岗前技术培训。
    3、 每天由专职安全员进行日常检查，每月由项目部组织进行一次安全大检查。
    4、在施工现场悬挂多种安全警示牌，在危险处采取预防措施，不留隐患。
    5、认真贯彻中央对安全生产工作的重要指示，贯彻“要坚持树立安全第一的思想”及“要认真完善安全生产的规章制度，并坚决贯彻执行”的指导思想。
    6、项目部成立以项目经理为组长，各部门负责人、施工分部部长、专职安全员参加的安全工作领导小组，并根据工程施工特点制定安全目标，各工种安全技术操作规范和安全保证措施，定期进行安全检查，建立安全教育制度，开展经常性的安全教育和培训。具体措施如下：
    7、大力开展安全生产的宣传教育工作，贯彻落实“四防”措施，即夏季防暑、防台、防洪、防雷击；冬季防冻、防火、防滑、防雪。坚决杜绝违反劳动纪律、违章指挥、违规作业“三违”现象，。认真执行 “三不放过”方针，即坚持“事故原因分析不清不放过、事故责任者和群众没有受到教育不放过、没有采取预防措施不放过”的安全生产原则。
    8、进行技术交底的同时，坚持同步进行安全交底，建立一套安全可行的施工工序。
    9、进入施工现场的所有人员，都必须佩戴相应的安全防护用具。未经许可，非施工人员不得擅自进入施工现场。
    10、所有机械设备，均必须由经过培训并持有操作合格证的人员进行操作。
    11、坚持日常对千斤顶、起重套具等的安全性能做定期检查，使用前对其安全性能进行认真复检，以保证其工作状态的稳定及完好，确保施工安全。建立安全工作岗位责任制。在施工的全过程中，做到有专人进行安全巡回检查，使安全事故防患于未然。
    12、建立安全检查制度，每天作业前，作业中，由施工部兼职安全员负责日常安全检查。
    13、建立与安全工作相配套的奖惩制度，用经济手段来加强施工人员的安全意识和行动。
    14、每天施工结束后,及时清理施工现场,不留安全隐患,确保第二天的正常施工。

# 工程质量回访、保修与服务

我司十分重视工程交付使用后的服务工作，按照ISO9002质量体系文件《服务控制程序》要求向业主提供一流的保修服务。并在施工过程中定期组织学校代表进行参观、座谈，耐心解答用户提出的问题，认真听取业主提出的建议，以用户是上帝为宗旨，作为我们施工的准则，并力求把工程做得更好，让用户满意放心。售后要及时走访用户，了解使用信息，收集用户的举报、投诉。工程竣工验收当日，公司专职回访保修负责人向业主发送《工程质量反馈意见书》和保修服务卡。工程至此进入回访保修服务期。

一、执行标准

《建设工程质量管理条例》中“第六章建设工程质量保修”条款。

二、服务准则

（一）树立急用户所急，想用户之所想的思想，积极主动为用户排忧解难。要以“服务社会，一诺千金”作为自己行为的准则。

（二）保修期内，无论何种原因造成的任何损坏，我司将一律积极主动地先维修，后分析原因。

（三）回访保修主动及时、周到、文明，保证工程质量过硬，让用户满意。无条件赔偿因工程质量造成之损失，免费维修保修期内工程建设施工合同所含的工作内容。

（四）若业主有更进一步的工程保修和售后服务方面的要求或期望，我司将积极配合与合作，热忱服务。

三、保修期限

根据建设部有关文件规定，在属于正常使用和无地质性灾害的情况下，本单位承诺：

本防洪堤工程的保修期限为其设计使用年限。

四、保修范围

对工程建设施工合同所含的工程内容按国家相关规定执行保修：

五、服务方式

（一）机构设置

1、工程竣工交验后，以项目经理与专职质检员为主成立项目保修组，并留守现场一月。随时与业主取得的联系，发现问题，及时解决。

2、为了负责售后服务过程中的质量检查和监督工作，公司专门设置工程回访保修科，建立回访保修投诉制度，安装保修联系投诉电话，配备专业保修作业队，建立回访保修工程台帐。

（二）保修制度

1、工程保修服务卡详细载明保修范围、期限、电话、人员、服务制度。

2、《工程质量反馈意见书》在每次保修服务后由用户（业主）填写。注明保修内容、位置、保修结果，反馈公司回访保修科。

3、定期组织对用户的走访调查，处理用户的反馈意见。

4、根据用户意见及投诉，迅速作出反应，到现场查明情况并分析原因，填写工程质量问题记录单。

5、在维修过程中，服务人员不得随便应付差事，同一质量问题用户如再次反映，公司将追究当事者责任。

（三）服务期限：在条例规定保修期内保证在业主联系后24小时内到现场了解情况，并在业主要求期限内修复

| 序 号 | 设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 闪光对焊机 | 100型 | 2 | 成都 | 2004 | 100KVA | / | 主体结构 |  |
| 3 | 砼搅拌机 | J4-375 | 4 | 德阳建机厂 | 2006 | 7.5 | 350L | 全过程 | 兼砂浆搅拌 |
| 4 | 交流电焊机 | BS-300 | 2 | 合川创美 机电公司 | 2003 | 20 | / | 主体结构 |  |
| 5 | 圆盘锯 | MJ109 | 1 | 合川创美 机电公司 | 2004 | 3 | / | 主体结构 |  |
| 6 | 插入式振动棒 | ZX50 | 8 | 天津华威 电器有限公司 | 2006 | 1.1 | / | 主体结构 |  |
| 7 | 钢筋加工设备 |  | 2套 | 重庆中建 机械厂 | 2006 | 9.8 | / | 主体结构 |  |
| 8 | 钢筋竖焊机 | MHS-36A | 2 | 成都电焊机厂 | 2004 | 40 | / | 主体结构 |  |
| 9 | 打夯机 | HW-201 | 2 | 成都 | 2006 | 3 | / | 基础阶段 |  |
| 10 | 电锯、电刨 |  | 1 | 成都 | 2002 | 5.8 | / | 主体装饰 |  |
| 11 | 电动试压泵 | SY-350 | 1 | 简阳试压泵厂 | 2002 | 3 | SY-350 | 安装阶段 |  |
| 12 | 电动煨弯机 | 2″-4″ | 1 | 江苏泰州 液压机械厂 | 1999 | 3 | 27-108 | 安装阶段 |  |
| 13 | 电动套丝机 | ＴＱ－３型 | 1 | 成都锦江 电机厂 | 2000 | 1.1 | 3″-6″ | 安装阶段 |  |
| 14 | 自卸汽车 | 红岩5T | 5 | 重庆 | 2005 | / | 15T | 全过程 | 运输 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表一：拟投入的主要施工机械设备表

附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪 | DTM-500 | 1台 | 中国南方测绘 | 2009年1月 |  | 定位放线、高程控制 |  |
| 2 | 经纬仪 | WLD.T2 | 1台 | 苏州 | 2009年1月 |  | 测量放线 |  |
| 3 | 水平仪 | WLD.N2 | 2台 | 苏州 | 2008年8月 |  | 测量放线 |  |
| 4 | 混凝土试压模 | 150×150×150 | 5组 | 成都建工 |  |  |  | 新购 |
| 5 | 砂浆试压模 | 70.7×70.7×70.7 | 2组 | 成都建工 |  |  |  | 新购 |
| 6 | 电脑 | 联想 | 2台 | 北京 |  |  |  | 新购1 |
| 7 | HP打印机 | 1020 型激光打印 | 1台 |  |  |  |  |  |
| 8 | 吊锤 |  | 4个 |  |  | 5㎏ | 测量放线 | 新购 |
| 9 | 钢尺 |  | 4把 |  |  | 50米 | 测量放线 | 新购 |
| 10 | 托线板 |  | 4套 |  |  | 3米 | 测量放线 | 新购 |
| 11 | 靠尺 |  | 4套 |  |  |  | 施工检测 | 新购 |

附表三：劳动力计划表

| 工 种 | 施工阶段 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基础 工程 | 主体 工程 | 装修 工程 | 安装 工程 | 总平 工程 |  |  |
| 测量工 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 模板工 | 15 | 25 | 6 |  | 5 |  |  |
| 钢筋工 | 10 | 26 | 8 |  | 4 |  |  |
| 砼工 | 18 | 27 | 10 |  | 10 |  |  |
| 砖瓦工 | 18 | 30 | 15 | 10 | 10 |  |  |
| 架工 | 10 | 18 | 10 | 10 |  |  |  |
| 电焊工 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |
| 机修工 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |  |  |
| 安装工 | 8 | 8 | 8 | 30 | 15 |  |  |
| 机操工 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 |  |  |
| 塔吊工 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| 试验工 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |  |  |
| 抹灰工 | 10 | 15 | 35 |  | 15 |  |  |
| 普工 | 35 | 35 | 20 | 10 | 10 |  |  |
| 防水工 | 8 |  | 8 | 8 |  |  |  |
| 装修工 |  |  | 30 | 10 |  |  |  |
| 涂料工 |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 合计 | 160 | 211 | 201 | 97 | 78 |  |  |