立式储罐安装施工程序图

附图3

罐基础复验

底板安装

罐板检验

顶圈壁板焊接

包边角钢安装

罐顶板焊接

中间各圈罐板焊接

底圈罐板焊接

防腐保温

水压试验、沉降观测

交  工

罐附件安装

无损检测

检查内容：

- 水平度

- 垂直度

- 椭圆度

底板真空试漏

无损检测

交工资料：

- 储罐几何尺寸检查记录

- 储罐焊接记录

- 储罐沉降观测记录

- 储罐试压记录

- 储罐总体试验记录