机  泵  安  装  程  序

附图4

设备验收

暂存保养

检查项目

- 设备合格证

- 外观

- 附件

- 备件，技术文件

检查项目

- 交接资料

- 方位，标高

- 强度，外观

- 地脚螺栓

图纸变更

基础检查

表面处理

垫铁安装

地脚螺栓安装

设备就位

泵座调平找平

灌浆

泵对中找平

拆检清洗调整

盘车检查

检查内容

- 手动盘车

- 转动方向

- 振动，升温

- 电流

检查内容

- 地脚螺栓

- 附件，对中

- 灌浆，隐蔽

- 润滑油

管线予制清洗

配管联接

检查内容

- 内件完好程度

- 内部间隙

- 对中

- 润滑油更新

联轴节联接

最终检查

单机试转

投产保镖

竣工验收

资料整理

- 机器开箱检查记录

- 机器拆检记录

- 机器安装记录

- 垫铁隐蔽工程记录

- 机泵连轴器对中记录

- 润滑油试化验单

- 机泵试转记录

- 经济签证

- 变更单，联络单

10．设备合格证