静设备安装程序图

附图5

设备验收

检查项目

- 出厂合格证

- 附件清点

- 外观尺寸

检查项目

- 交接材料

- 标高、方位

- 螺栓帽

- 外观和强度

设备出库

吊装就位

基础验收

表面处理

试 压

垫铁安装

静设备试压技术交底

吊装就位

设备找正

二次灌浆

平台、内件组装

系统严密试验

防腐、刷油、保温

最终检查

最终检验

试运转

投产保镖

检查内容

- 施工记录和签证

- 基础交接资料

- 灌浆情况、隐蔽记录

- 螺栓紧固

- 内、外附件隐蔽记录

- 内部清理

- 人孔螺栓紧固

- 刷油保温

工程验收

资料整理

- 基础交接

- 安装记录

- 试压

- 封闭记录

- 隐蔽记录

- 合格证、质量证书、检验证书

图纸变更

吊装方案及技术交底

调正内容

- 方位、轴线

- 标高

- 垂直度