电气安装流程图

附图8

设备、盘柜安装                                                                          电缆桥架安装、电缆敷设

配电室基础

室外基础

基础复测

基础调整

设备、配电盘柜安装

调  整

校对确认

配电盘检查

桥架基础复测

电缆沟复测

桥架安装

保护管配管

电缆敷设

电缆头制安

校   对

项目

1、水平度

2、垂直度

3、稳固性

电气设备

配电柜

电缆

变压器

电动机

目测

绝缘电阻

程序试验

耐压试验

电气设备

电气设备

电气设备

电气设备

电气设备

电气设备

电气设备

电气设备

电气设备

电气设备

电气设备

电气设备

电气设备

电气设备

绝缘电阻

目测

目测

目测

目测

绝缘电阻

绝缘电阻

绝缘电阻

程序试验

程序试验

程序试验

程序试验

耐压试验

耐压试验

耐压试验

耐压试验

母线安装

电缆连接

电缆铺砂盖砖

试    验

送  电

无负荷试验

负荷试验

竣   工

防雷、防静电

避雷针安装

接地极安装

绝缘网安装

室内接地母线安装

接地阻测量

连接到断接卡

竣    工

室外接地母线安装

照  明

结构复测

配管铺设

管内穿线

照明灯具安装

绝缘电阻试验

送   电

照明试验

竣   工